## 定稿
平利县2017年《政府工作报告》重点工作任务上半年完成情况表
序号 | 工作任务 | 责任 领导 | 牵头 单位 | 完成情况 | 完成 时限
1 | 实现生产总值增长12%，城镇居民收入增长10%。 | 魏传利 | 发改局 | 实现生产总值40.74亿元，增长13.2%；城镇居民人均可支配收入14571元，增长8.9%。 | 2015-12-31
2 | 完成地方固定资产投资增长22%。 |  |  | 完成固定资产投资28.67亿元，同比增长26.7%。 | 2015-12-31
3 | 实现农村居民收入增长11%。 |  | 农林局 | 农村常住居民人均收入5090，增长8.6%。 | 2015-12-31
4 | 财政一般预算收入增长10%。 |  | 财政局 | 财政一般预算收入0.98亿元，增长16.4%。 | 2015-12-31
5 | 用活创业扶持政策，加快创业孵化基地建设，大力开展创业就业示范工程，积极争取中国社会福利基金会社区发展基金，支持嘉鸿手套、泽健电子科技、凯灵汽车零部件等企业做大做强。 |  | 人社局 | 长安茶城已申报省级创业孵化基地初验；药妇沟社区已被人社部认定为国家级充分就业社区；国家发改委、国家开发银行对社区工厂进行了调研，初步确定了设立“暖心工程-社区工厂就业扶贫项目”全国公募基金。 | 2015-12-31
6 | 实施“全民参保计划”，推动社会保险全覆盖。 |  |  | 全县待调查登记人数为40427人，截止6月15日，系统录入4023人，占任务总数的9.95%。洛河、兴隆、老县、长安还未全部完成入户调查，正在进行系统录入；城关、大贵、西河只完成部分入户调查任务，还没有进行系统录入；还有部分镇没有专人负责系统录入工作，“全民参保计划”工作进度迟滞。 | 2015-12-31
7 | 完成免费技能培训3000人，新增城镇就业1600人，扶持创业实体100家，发放创业担保贷款2000万元。 |  |  | 已开展免费技能培训1643人；新增城镇就业926人；发放创业担保贷款2215万元。 | 2015-12-31
8 | 深入挖掘民间美食，打造陕西金牌旅游小吃。 |  |  | 已组织3家餐饮企业参加“第二届安康美食节”展销评比活动，“仔鸡豆花”、“富晒核桃包”、“蒿子馍”等美食，共获得8个奖项。 | 2015-12-31
9 | 全面落实促进服务业发展优惠政策，大力培育住宿餐饮、健康养老、现代物流、文化创意、体育健身等新兴服务业，确保社会消费品零售总额增长14%以上。 | 魏传利 | 发改局 | 实现社会消费品零售7.52亿元，总额增长15.6%。 | 2015-12-31
10 | 完成龙头村入口大桥改造提升，建成入口标识。 |  | 住建局 | 已完成基础回填和河堤工程。 | 2017-04-30
11 | 建成龙头村标准化生态停车场。 |  |  | 已完成停车场回填工程。 | 2017-04-30
12 | 建成龙头村袁家堡大桥。 |  | 交通局 | 桥梁下部结构已全面完成，正在进行上部空心板支模。 | 2017-04-30
13 | 完成龙头村主干道油路铺设。 |  |  | 已完成。 | 2017-06-30
14 | 完成龙头村河道清淤3公里。 |  | 水利局 | 已完成2.5公里，剩余500米待汛期结束组织实施。 | 2017-12-31
15 | 完成龙头村一河两岸及主干道房前屋后绿化美化。 |  | 农林局 | 已在龙头村一河两岸栽植大柳树650余株，主干道房前屋后栽植枇杷55株、樱花26株、茶梅1000株，撒播花种200平方米。 | 2017-10-31
16 | 在龙头村打造10家标准化农家休闲客栈。 |  | 文旅局 | 已完成5家农家休闲客栈提升改造；启动2家农家乐改造；正在对3家尚未启动的农家乐进行规划设计。 | 2017-12-31
17 | 完成县健康养老PPP项目前期工作，力促县老年公寓项目招商落地。 |  | 民政局 | 1、2017年市民政局将我县确定为全市生态健康养老示范县，已争取建设资金80万元，启动了11个“两院合一”（养老院和敬老院）工程。2、县老年公寓项目招商，完成了项目实施方案、可行性研究报告、社会稳定风险评估、环评影响，正在与几家投资意向洽谈，与社会中介机构就项目制作、包装进行洽谈。 | 2019-12-31
18 | 编辑出版一本有关农耕文化方面的书籍；收购100件以上传统农耕文化器具，用现代传媒手段提升农耕文化园展厅布置水平，增强文化底蕴和体验度。 | 魏传利 | 文旅局 | 已组织县内的民俗专家、学者整理、搜集相关资料，正在撰写农耕文化方面的书籍初稿。农耕器具征集工作，正在与各镇协作征集中。 | 2017-12-31
19 | 力促分布式光伏发电项目招商落地。 |  | 发改局 | 已完成项目可研和选址，项目资料已报市发改委代批。 | 2017-12-31
20 | 坚持抓早、抓小、抓了，办好初信初访，预防和化解社会矛盾。 |  | 信访局 | 已组织全县开展矛盾纠纷集中排查9次。利用网上信访信息系统化解初信初访，第一时间受理群众反映的各类问题，形成了“信访网上投、事项网上办、结果网上评、问题网上督、形势网上判”的工作模式。 | 2015-12-31
21 | 完成工业固定资产投资8亿元；实现规上工业增加值52亿元，增长15.5%以上。 | 吴代强 | 经贸局 | 完成工业固定资产投资4.046亿元；实现规上工业增加值29.41亿元，增长16.6%。 | 2015-12-31
22 | 新增投资千万元以上入园工业企业7家，培育“四上企业”30户以上。 |  |  | 1、已完成4户投资过千万元入园工业企业。2、“四上企业”培育工作，各责任单位已确定“四上”企业培育对象，正在加紧培育、指导，为企业申报纳统创造条件。 | 2017-12-31
23 | 加快陈家坝工业园区建设，建设标准化厂房20000平方米，6月底前完成标准化厂房一期工程。 |  | 园区管委会 | 石代电子产业园1万平方米厂房已封顶；通达牙刷1万平方米土地正在进行招拍挂的办理。 | 2015-12-31
24 | 推进安得利改造项目建成投产。 |  | 经贸局 | 安得利环保涂料项目已建成，具备投产条件，正在积极协调企业进行招工和投产前期准备工作。 | 2015-12-31
25 | 推进石代电子产业园、康源年产30万吨富硒纯净水、彩印包装项目建成投产。 | 吴代强 | 经贸局 | 1、石代电子产业园一期标准化厂房技改项目已完成。新建5层、11894平方米高标准厂房等基础配套用房主体已完工，正在进行内部装修。2、康源年产30万吨富硒天然饮用水一期工程场地三通一平已完成，规划设计已通过评审，正在报建。 3、彩印包装项目已进入土地招拍挂阶段，规划设计已通过评审，正在报建，场地平整、地勘、细化施工图等工作稳步推进。 | 2015-12-31
26 | 推进艾草保健制品项目建成投产。 |  |  | 厂房改造装修基本完成，正在安装设备。 | 2015-12-31
27 | 新培育社区工厂30家，建成创业示范社区2个、转移就业示范社区2个，提升社区工厂发展水平。 |  | 社区工厂办 | 上半年新培育社区工厂12家；已明确将城关镇药妇沟社区、大贵镇集镇社区建成创业示范社区；将广佛集镇社区、老县镇锦屏社区建成转移就业示范社区。城关镇药妇沟社区被认定为“国家级充分就业社区”。 | 2015-12-31
28 | 新建村级电商服务网点50个，培育省级电商示范企业1家、销售额过5000万元的龙头企业1-2家，力争全年电子商务上行交易额突破3亿元。 |  | 电商办 | 新建村级电商服务站9个，培育平利县兴强富硒茶业有限公司为省级电商示范企业，该公司上半年销售额达3000万元。全县电子商务上行交易额上半年突破1.5亿元。 | 2015-12-31
29 | 加大平镇高速公路援建力度，按期完成征迁任务；推动实施平镇二级路广佛集镇改线工程。 |  | 交通局 | 平镇高速公路实物普查已完成，正在丈量到户和安置点规划设计工作，各标段已进场，秋山隧道控制性工程进展顺利，隧道掘进左洞744m，右洞728m。平镇二级路广佛集镇改线工程，已启动。 | 2015-12-31
30 | 启动白狮二级路提等改造建设。 | 吴代强 | 交通局 | 工程项目可行性研究报告已批，正在进行施工图评审。 | 2015-12-31
31 | 完成百朝路、城洛路、魏兴路、兴中路、红双路改造 |  |  | 百朝路路基工程已完成；城洛路路基完成90%，完成水泥路面4公里；魏新路完成路面工程10公里；兴中路完成路基工程20%；红双路完成路基工程90%。 | 2015-12-31
32 | 完成西大桥建设规划，力争启动建设。 |  |  | 已完成危桥入库、鉴定、规划设计等工作。 | 2015-12-31
33 | 完成彩虹桥至猫儿沟段道路硬化。 |  |  | 已完成720米沥青路面和标识标线，剩余工程待土地征用、房屋拆迁工作完成后即可组织实施。 | 2017-01-31
34 | 完成县污水处理PPP项目前期工作，完成县污水处理厂提标改造。 |  | 水利局 | 提等改造已开工建设；正在收集、完善PPP项目资料，对一期工程资产评估。 | 2023-12-31
35 | 完成24个村农村环境综合整治项目。 |  | 环保局 | 已完成了所有生活垃圾收集处理设施、农村饮用水源地保护设施、6个镇9个村污水处站建设全面开工。 | 2015-12-31
36 | 力促空气净化器及环保产品开发项目招商落地。 |  |  | 通过与陕西环保集团接洽寻求投资人，还没确定投资对象。 | 2015-12-31
37 | 完善县镇村三级网格化环境监管体系，加大综合执法力度，严厉打击乱排乱占、乱砍滥伐、乱采乱挖等行为；从严开展秸秆焚烧、大小煤窑、砖厂冒黑烟的治理力度，确保全年空气质量优良天数达300天以上。 |  |  | 完善了网格化监管体系，对全县149名网格管理员姓名和联系方式进行了核实；联合国土、水利、农林、住建、市场监管等部门开展环境联合执法检查，制定了《建筑用石料制砂企业环保问题整治的工作方案》，组织执法人员对23家石料、制砂企业进行专项整治；全面落实了秸秆焚烧责任，建成了4家砖厂脱硫除尘设施改造，安装了污染物自动监控及视频监控系统，实行24小时监管。 | 2015-12-31
38 | 扎实做好食品药品监管工作，切实保障人民群众生命财产安全。 | 吴代强 | 市监局 | 1、全面推行食品安全网格化管理模式，明确了全县12个部门11个镇的网格化监管区域责任。逐村聘请了村级食品安全协管员，签订了《食品安全责任书》。2、集中进行了《食品安全法》《三小管理条例》专题培训2次，对全县村级食品安全协管员进行了农村集体聚餐为重点的食品安全管理专题培训11场次，深入各镇开展食品生产、流通、餐饮服务环节食品安全管理人员法律法规培训13场次，培训3200余人。3、完成食品监督性抽检任务113批次，食品快捡1571批次，检验合格率达到90%以上；先后组织开展食品安全专项整治18次，检查食品生产经营单位3785家次，出动执法人员7570人次，查处食品违法案件35件，取缔无证经营2家，移交司法机关2起，查扣不合格食品3000余公斤。4、成立了“三小”综合整治领导小组，对全县500余家“三小”经营单位进行了拉网式排查，大力开展食品生产经营场所环境卫生提等改造。 | 2015-12-31
39 | 启动全国质量强县示范县创建，持续提升美丽乡村标准化水平。 |  |  | 制定了全国质量强县示范县创建方案，已报国家质检总局备案；全国质量强县示范县创建工作动员大会已召开。 | 2015-12-31
40 | 强化安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”制度，持续开展隐患排查整治和打非治违专项行动，坚决遏制安全事故发生。 | 吴代强 | 安监局 | 1.印发了《平利县安全生产工作“党政同责、一岗双责”暂行规定》，每季度召开一次安全生产专题会议，研究部署安全生产工作。2.印发了《平利县2017年“安全生产月”活动方案》，在女娲文化广场举办以“全面落实企业安全生产主体责任”为主题的咨询日活动；从4月25日至5月31日对全县道路交通、矿山、危险化学品、烟花爆竹、特种设备、校园、人口密集场所等重点领域和行业展开了大排查大整治。 | 2015-12-31
41 | 建立领导现场办公、部门联企帮扶、干部驻厂包抓的服务机制，强化运行监测和要素保障，确保金龙水泥、光华精工、平利电机等现有规模企业提质增效。 |  | 经贸局 | 制定了《2017年部门包联重点工业企业及重点项目工作实施方案》，针对昊华、安得利等重点项目派干部包抓服务，协调解决项目建设过程中存在的困难和问题。 | 2015-12-31
42 | 建设巴山国家公园主题标志。 |  | 文旅局 | 正在修改完善主题标识设计方案。 | 2017-06-30
43 | 启动建设八仙古镇步行街，建成肖家坪大桥，做好古镇绿化。 |  | 八仙镇 | 古镇步行街毛路已完成，肖家坪大桥已完成总体进度90%，古镇绿化待基础建设后实施。 | 2015-12-31
44 | 启动天书峡5A级景区创建。 |  | 文旅局 | 开展了太极天书皆道法自然耀名峡、千车万人游最美乡村、赏高山杜鹃、游天书奇峡等系列活动。正在完善创建5A级景区准备工作资料。 | 2017-06-30
45 | 深入推进平安平利建设，不断强化视频监控、地面防控、网络管控力度，加大依法治访力度，不断规范信访秩序，严密防范和打击各类违法犯罪行为，持续增强人民群众安全感。 | 吴代强 | 公安局 | 持续开展了城区禁放烟花爆竹工作，元至6月，40余名群众受到直接教育。从严打击环境污染违法行为，破获环境污染案件3起，刑事拘留3人，取保候审2人，移送起诉1人。 | 2015-12-31
46 | 贯通北环路东段，完成杨家梁移民搬迁安置示范区“一横三纵”骨干路网硬化和亮化。 | 刘永恒 | 住建局 | 共870米道路硬化工程,已完成500米,剩余370米涉及3户房屋征迁,正在加大力度协调。已完成东五、东六、北环路东段道路绿化工程，共栽植行道树（163株）。 | 2015-12-31
47 | 完成杨家梁移民搬迁安置示范区PPP项目前期工作，启动首期2栋400套移民搬迁安置房建设。 |  |  | 杨家梁移民搬迁安置楼PPP项目6月23日开工， 杨家梁400套棚改安置房建设已完成地勘，正在进行规划设计。 | 2017-12-31
48 | 启动实施原电影公司、月湖佳苑、城南汽车站等棚户区改造项目；新开工500套、基本建成250套，公租房累计分配入住3487套，新增发放租赁补贴300户。 |  |  | 原电影院公司、月湖佳苑棚户区改造项目正在施工前期准备工作，城南汽车站500户棚户区改造已完成三通一平建设，300户租赁补贴发放工作正在收集和完善前期资料。 | 2015-12-31
49 | 建成县农贸市场和停车场，新增停车位200个。 |  |  | 已建成投用87个，已建成未投用38个，90个在建。 | 2015-12-31
50 | 新增农村居民进城购房定居2000人。 |  | 国土局 | 已完成农村居民进城购房1040人。 | 2015-12-31
51 | 完成彩虹桥至猫儿沟段道路亮化、猫儿沟至马龙潭桥段道路硬化。 |  | 住建局 | 彩虹桥至猫儿沟段沿线道路亮化工程已完成工程总进度70%。马龙潭至“高速路高架桥”道路工程已完工、“高速路高架桥”至猫儿沟桥已完成管网、路基及水稳层铺设。 | 2017-01-31
52 | 完成县垃圾填埋场PPP项目前期工作，开工建设县第二垃圾填埋场。 |  |  | 垃圾填埋场PPP项目正在磋商性谈判前期准备工作，城关镇已启动房屋和土地征收工作。 | 2023-12-31
53 | 建成10个镇垃圾填埋场处理设施。 |  |  | 10个集镇垃圾填埋场除正阳镇未开工外，其余乡镇均已开工建设。 | 2025-12-31
54 | 启动建设县城至关垭长安段全民健身自行车绿道。 | 刘永恒 | 住建局 | 全民健身自行车道试验段工程已于6月11日开工建设。 | 2015-12-31
55 | 加快实施气化工程，新增居民用户2000户以上，县城气化率达到70%以上。 |  |  | 截止5月底新增居民用户1126户，县城气化率达到66%。 | 2015-12-31
56 | 力促县城主街道智能公共自行车项目招商落地。 |  |  | 已完成项目规划、设计，正在准备招投标工作。 | 2017-12-31
57 | 坚持县长值周巡查制度，加大综合执法力度，持续强化市容环境卫生专项整治，推动城市由治理“脏乱差”向精细化管理转变，争创省级文明县城。 |  | 双创办 | 定制印发了《关于进一步做好县长值周巡查督查市容环境综合整治工作的通知》，制定了国卫巩固和创森工作方案，细化了城市管理工作目标、任务、责任部门、责任领导；每周日短信提醒值周县长和值周单位主要领导开展市容环境整治巡查；分层分级督查，遂事遂项跟踪问效，每日深入城区大街小巷排查巡查，对片区存在的问题书面向相关单位进行交办，限期整改，销号管理，对突出问题当日通报。 | 2015-12-31
58 | 完成基本农田整理9500亩、旧宅基地腾退650亩、补充耕地1000亩。 |  | 国土局 | 已整理9500亩高标准基本农田项目正在招投标；旧宅基地腾退650亩正在制定项目工作方案；补充耕地1000亩已上报省厅特批。 | 2015-12-31
59 | 实施山水田林保护和修复工程，严格控制矿产资源开发，严守耕地红线。 |  |  | 镇村耕地保护责任和任务已落实，永久基本农田划定和土地利用总体规划调整完善工作已完成，查处破坏耕地违法行为12起。严把矿权设立，建立了相关股室联合会审制度。 | 2015-12-31
60 | 招商引进一家四星级酒店。 |  |  | 已通过县政府常务会审定，待县委批复。 | 2021-12-31
61 | 加强与西安交大附属医院的深度合作，实施“双百”人才培养工程，全年培训医生100人。 |  | 卫计局 | 县卫计局已输送33名医技人才到西安交大一附院、二附院进修学习。 | 2015-12-31
62 | 加快县第二人民医院建设，启动县中医院二甲复审工作，落实分级诊疗制度，深化医药卫生体制改革。 | 刘永恒 | 卫计局 | 第二人民医院已完成建设用地“三通一平”、围墙修砌、施工图审，发布了施工招标资格预审公告。县中医院二甲复审年初已启动，6月10再召开了攻坚推进会，正在落实各项复审准备工作。 | 2015-12-31
63 | 新建农村互助幸福院10个，建成县城公益性公墓1处、农村公益性公墓5处。 |  | 民政局 | 10个新建农村互助幸福院已建成投用3个，2个正在建设，5个正在规划设计。 | 2015-12-31
64 | 完成彩虹桥至马龙潭桥段道路绿化、杨家梁移民搬迁安置示范区骨干路网绿化。 |  | 农林局 | 彩虹桥至马龙潭桥段道路绿化已完成；完成杨家梁移民搬迁安置示范区行道树栽植700余株。 | 2017-03-31
65 | 新建10千伏线路47公里、改造低压线路195公里。 |  | 电力局 | 已完成10千伏线路9千米；完成低压线路47.32千米。 | 2015-12-31
66 | 建成LTE基站59个、4G基站25个，推进县城“一河两岸”及重点景区免费WIFI全覆盖。 |  | 电信局 移动公司 联通公司 | 电信局LTE基站59个已全部建成（已开通51个，高速公路覆盖8个硬件建设已完成），“一河两岸”免费WIFI施工图已经完成、天书峡景区广场已完成宽带接入能力并向景区公司提交施工图设计、长安女娲茶镇景区已建成开通；联通公司2G、3G基站建设项目18个，已完成7座。移动公司已完成新建LTE基站7个、4G基站10个、2G升4G13个，4G基站在建6个。 | 2015-12-31
67 | 建成长安文化中心5D影院。 |  | 文旅局 | 5D影片制作正在进行，已启动影院设施装修。 | 2017-09-30
68 | 建成廖乾五革命史料陈列馆。 |  |  | 陈列馆设计大纲已完成，正在提交评审。 | 2016-12-31
69 | 完成长安市级重点镇建设投资1.94亿元，长安硒茶小镇建设投资6000万元。 |  | 长安镇 | 已完成市级重点镇建设投资9724万元；长安硒茶小镇完成投资3200万元。 | 2015-12-31
70 | 建设长安中坝茶山观光步道。 |  |  | 已进入招投标程序。 | 2017-10-31
71 | 完成石牛河水街10家民宿大院主体工程。 |  |  | 1处大院已施工至二层主体，2处大院施工至混凝土桩基，其它均已放线开工。 | 2015-12-31
72 | 实施明星茶园众筹项目。 |  |  | 园区环境景观规划设计已完成，正在筹备其它工作。 | 2015-12-31
73 | 完成猫儿沟桥至三级橡胶坝河道清理，建成两级生态坝。 | 刘永恒 | 水利局 | 已完成。 | 2017-06-30
74 | 启动大贵、洛河集镇重点堤防工程建设，完成城镇供水管网更新改造。 |  |  | 1、大贵、洛河集镇重点堤防工程建设，正在对黄洋河大贵镇、洛河镇重点段防洪工程测量、地质勘查和征占地调查。2、城镇供水管网更新改造工程，净化水厂设施及综合楼等主要土建工程已完工，正在安装设备，大门、围墙、停车场等附属工程基本完成。净化水厂至城区的输水管道已完成96%；石牛河饮用水源保护工程的围网、河道清淤、改厕改圈工程已全部完成，正在安装监控系统。 | 2015-12-31
75 | 新建农村安全饮水工程130处，解决1.3万贫困人口饮水安全问题。 |  |  | 已全面动工建设。 | 2015-12-31
76 | 建成10个镇污水处理设施。 |  |  | 长安镇6处污水处理站已完成基础建筑，铺设排污管网1800米；老县镇已完成排污管道6公里；城关镇已完成招标；西河镇土建工程已完工；广佛镇、八仙镇已完成规划设计、土地征占等前期工作。 | 2015-12-31
77 | 全面落实“河长制”，确保坝河出境断面水质保持在国家地表水Ⅱ类以上。 |  |  | 印发了《深化河长制实施方案》，制做安装了108块河长工作目标责任书，开展了涉河打非治违专项整治和巡河检查15次，处罚违法采砂3起，处罚电鱼1起。 | 2015-12-31
78 | 扎实做好防汛防滑工作，切实保障人民群众生命财产安全。 |  |  | 召开了防汛防滑工作会，签订了责任书，开展了防汛知识进校园培训、宣传，完善了各类防汛防滑预案。 | 2015-12-31
79 | 进一步健全完善县级领导“三个一”包抓机制和部门包村、干部包户工作机制，整合行业项目，统筹各方力量，精准对接“十个一批”，全力推进产业增收、路水电讯、公共设施、村容村貌等项目建设，确保34个贫困村脱贫销号，1.8 万贫困人口收入越线。 | 陈永乐 | 脱贫攻坚指挥部办公室 | 整合21个行业部门项目1237个，资金3.26亿元；将社区工厂脱贫一批、电商带动脱贫一批与产业脱贫一批合并，与省市“八个一批”精准对接，成立了“八办两组”和“五项保障”工作机构，落实了县级领导牵头负责，明确了每个部门工作职责和责任人；制定出台了易地扶贫、危房改造、产业脱贫、就业创业、生态建设、健康救助、教育支持、兜底保障“八个一批”实施方案。截止5月底，1237个项目已完成158个，在建707个，启动108个，完成投资1.03亿元。 | 2015-12-31
80 | 围绕1个5000户、5个1000户、5个500户的“155”搬迁安置布局，以扶贫搬迁为主，统筹推进避灾、生态等类型搬迁，完成移民搬迁7325户18318人。 | 陈永乐 | 搬迁办 | 全县移民搬迁集中安置区紧紧围绕县上提出的“155”总体规划布局，严格按照审定的25个安置区建设7325户18318人的安全住房,现已全部落实到镇、到安置点。 | 2015-12-31
81 | 抢抓省国土厅支持的难得机遇，积极勘探地热资源。 |  | 国土局 | 已完成项目初探，勘探小组正在进行内业资料查询整理。 | 2015-12-31
82 | 建成3万头生态猪、3万亩中药材、3万亩富硒粮油示范基地。 |  | 农林局 | 已完成中药材基地建设32007亩；完成富硒粮油基地建设31000亩；完成生态猪饲养量2.3万头。 | 2015-12-31
83 | 建成高标准农田2万亩。 |  |  | 已在广佛镇全面启动2万亩高标准农田建设。 | 2015-12-31
84 | 坚持规范与提升并举，继续实施“五个一”提升工程，加快中国绞股蓝科技产业示范园、忠晨牧业养殖示范园、马盘山生态农业观光园等产业园建设，重点支持女娲银峰等5个省级园区扩规模上水平。 |  |  | “五个一”提升工程，达到进度目标；重点支持女娲银峰等5个省级园区扩规模上水平，2017年支持女娲银峰、龙头、龙古、香河、田珍5个省级园区园区提质增效项目，田珍园区获得省级园区命名。 | 2015-12-31
85 | 新培育省市级现代农业园区5个、县级30个，力争国家农业可持续发展实验示范区创建通过评审。 |  |  | 已命名市级现代农业园区7个，申报市级林业示范园区7个，待命名；各镇已申报县级园区35个；国家农业可持续发展实验示范区创建已上报创建报告，待上级评审。 | 2015-12-31
86 | 完成植树造林3.5万亩、退耕还林1.5万亩。 |  |  | 已完成植树造林3.6万亩；完成退耕还林任务8700亩。 | 2015-12-31
87 | 扎实做好森林防火工作，切实保障人民群众生命财产安全。 |  |  | 共接处火警23起，查结22起，总过火面积493.42亩，森林火灾受害率0.14‰，全县范围内未发生重大森林火灾。 | 2017-12-31
88 | 高标准启动古仙湖国家湿地公园建设。 |  |  | 印发了《古仙湖国家湿地建设实施方案》；按照“国内一流，陕西最高”标准，聘请国内最优秀规划设计公司，启动详规编制工作；已向上争取申报中央财政湿地补助资金300万元，按照国家湿地公园管理办法，待公园正式启动后，再争取后续项目资金。 | 2015-12-31
89 | 推进富硒杂粮精制加工项目建成投产。 | 陈永乐 | 农林局 | 已在县工业园区创业孵化中新落实项目加工厂房，购置部分加工机械。 | 2015-12-31
90 | 申报命名省级龙头企业1家、市级龙头企业5家，新发展农民专业合作社10个、家庭农场10个。 |  |  | 已申报3家省级龙头企业，市级龙头企业12家，待命名。新发展农民专业合作社22家，家庭农场新申报5家。 | 2015-12-31
91 | 开展质量品牌提升行动，新认证无公害、绿色、有机农产品20个，通过欧盟认证3家。 |  |  | 36家企业48个产品获得“三品一标”认证，“八仙党参”地理标志保护产品认证进入公示阶段。 | 2015-12-31
92 | 力促龙山休闲农业旅游开发项目招商落地。 |  |  | 已在县发改部门备案，正在与天书峡旅游开发公司协商洽谈林地租赁相关事宜。 | 2015-12-31
93 | 新建标准化茶园1万亩、改造低产茶园1万亩，培育生态有机茶园1万亩、绞股蓝标准化种植基地3万亩。 |  | 茶业局 | 已完成茶园种植7405亩、培育有机茶园4000亩、改造低产茶园10323亩，完成绞股蓝种植30565亩。 | 2015-12-31
94 | 推进长安绞股蓝科技示范园、平安绞股蓝提取项目建成投产。 |  |  | 示范园主体已基本建成，正大进行装修和设备采购安装；平安绞股蓝提取项目已完成征地、地面平整，项目认证。 | 2015-12-31
95 | 推进金陕红二期项目建成投产。 |  |  | 已完成“三通一平”，办公楼建设已启动。 | 2015-12-31
96 | 把“平利女娲茶”培育成中国驰名商标。 |  |  | 创建资料已报国家商标总局。 | 2015-12-31
97 | 完成五峰山生态休闲公园一期工程。 |  | 城关镇 | 第一标段，已完成公园入口至小广场步道基础、五峰山门主体、步道两侧挡墙及花坛基座及广场以下污水管网铺设。第二标段，因施工道路和方案需要变动未动工。第三标段，已完成西侧部分挡墙和停车场的浆砌石坎，正在审定变更方案，停工待建。第四标段，已完成石仙苑广场主体、小山门主体、登山步道台阶工程，正在进行地面铺装施工。 | 2015-12-31
98 | 完成农综开发土地治理3000亩。 |  | 扶贫局 | 已完成。 | 2015-12-31
99 | 新建6个镇级供销电商服务站。 |  | 供销社 | 广佛镇电商服站已建成投用，其它5个已完成选址。 | 2015-12-31
100 | 全年引进项目35个，招商引资到位资金40亿元。 | 黄 芳 吴代强 | 招商局 | 截止5月底已引进项目12个，到位资金18.89亿元。 | 2015-12-31
101 | 力促浩泽环保科技产业项目招商落地。 |  |  | 已完成平利公司注册，正在进行项目前期工作。 | 2019-12-31
102 | 进一步完善女娲山景区项目策划、包装并加大招商。 |  |  | 已完成景区项目策划初稿，以女娲山为核心的上古园项目已签订框架协议。 | 2015-12-31
103 | 整修县城全民健身体育场。 | 黄 芳 刘永恒 | 教体局 | 已完成施工图纸设计，正在进行招投标前期准备工作。 | 2015-12-31
104 | 完成全域旅游规划编制，提高美丽乡村建设标准化水平。 | 黄 芳 陈永乐 | 文旅局 | 已完成规划设计，完成初稿，正在对初审意见进行完善。 | 2015-12-31
105 | 围绕“三线八景”，精心策划两日游、三日游等精品旅游线路；提升县旅游服务中心服务水平，启用智能化导览系统，发展“智慧旅游”；新引进5家全国知名旅行社进驻平利，宣传营销平利旅游，推动“美丽乡村游”向市场化运作发展，不断提升旅游知名度和吸引力。 |  |  | 策划了“人文景观游两日游、茶乡风情游两日游、山水风光三日游”等精品旅游线路。已引进4家知名旅行社进驻平利，以此宣传平利旅游，推动“美丽乡村游”市场化，提升了平利旅游知名度和吸吸力。 | 2015-12-31
106 | 支持文艺精品创作，丰富群众文化生活，积极创建省级文化先进县。 |  |  | 创作了党建歌曲《两学一做在征途》、陕南实景音乐剧《茶香情韵》等7部歌曲、小品、小戏；开展了“春节文化系列演出”、义务写春联、猜灯迷等活动，在龙头开展了二月二“龙抬头”祭祀和演出活动，在长安景区、龙头景区每周两次常态化演出；安康龙丹节一县一场的平利弦子腔、汉调二黄、茶艺等展演；开展省级文化先进县创建，已将创建资料送审，正在准备创建会议材料。 | 2015-12-31
107 | 成立女娲文化保护工作站，收集、保护女娲文化佐证资料及文物，做好陈列展览，编辑出版女娲文化方面的书籍，支持民间女娲祭祀活动，加大女娲文化宣传推介力度。 | 黄 芳 陈永乐 | 文旅局 | 已与西安美院李宏平联系，先后3次考察了女娲山，初步确定女娲庙附属建筑5间房屋作为陈列站用房；已编辑出版了书籍《女娲的传说》。 | 2017-12-31
108 | 加快实施政府为农村群众购买有线电视服务项目，完成1万户有线电视安装任务。 |  | 广电网络公司 | 完成4600户有线电视安装任务。 | 2015-12-31
109 | 力促大贵茶乡水街景区项目招商落地。 |  | 大贵镇 | 正在实施740米河堤路、2000平方米门面房建设。 | 2015-12-31
110 | 加强与西安交大的深度合作，实施“双百”人才培养工程，完成教师培训100名。 | 黄 芳 高忠权 | 教体局 | 已完成46人教育人才培养。 | 2015-12-31
111 | 巩固提升省级教育强县创建成果，完成2所小学、3所幼儿园综合楼建设，全面提高教育质量，力争高考二本上线人数居全市上游。 |  |  | 1、两所小学：广佛镇八道小学主体在建、正阳张家小学主体进入扫尾阶段；3所幼儿园：城关中心幼儿园综合楼主体已完工、双杨幼儿园综合楼完成主体框架施工、陈家坝小海豚幼儿园工程进入扫尾阶段。2、高考二本共计线上人数755人（文理二本线上人数608人，体艺单招本科上线人数147人），上线率居全市上游水平。 | 2015-12-31
112 | 完成琵琶岛的招商，推进琵琶岛·三里垭养老产业基地建设。 | 高忠权 | 招商局 | 正在与两家公司进行合作洽谈。 | 2023-12-31
113 | 扎实开展“两权”抵押贷款试点，当年投放“两权”抵押贷款1亿元以上。 | 符绳煜 | 人 行 | “两权”抵押贷款较年初净增22482万元（农房20247万元、农地2235万元）。 | 2015-12-31
114 | 帮助企业多渠道破解融资瓶颈，加快芍药谷景区建设。 |  | 文旅局 | 已解决土地流转费用，元月25日协助办理贷款2000万元。 | 2015-12-31

## 定稿 (2)
平利县2017年《政府工作报告》重点工作任务一览表
序号 | 工 作 任 务 | 责任 领导 | 牵头 单位 | 配合 单位 | 完成 时限
1 | 实现生产总值增长12%，城镇居民收入增长10%。 | 魏传利 | 发改局 | 统计局 | 2015-12-31
2 | 完成地方固定资产投资增长22%。 |  | 发改局 | 相关部门 各 镇 | 2015-12-31
3 | 实现农村居民收入增长11%。 |  | 农林局 | 统计局 各 镇 | 2015-12-31
4 | 财政一般预算收入增长10%。 |  | 财政局 | 相关部门 各 镇 | 2015-12-31
5 | 用活创业扶持政策，加快创业孵化基地建设，大力开展创业就业示范工程，积极争取中国社会福利基金会社区发展基金，支持嘉鸿手套、泽健电子科技、凯灵汽车零部件等企业做大做强。 |  | 人社局 | 经贸局 工厂办 | 2015-12-31
6 | 实施“全民参保计划”，推动社会保险全覆盖。 |  | 人社局 | 相关部门各 镇 | 2015-12-31
7 | 完成免费技能培训3000人，新增城镇就业1600人，扶持创业实体100家，发放创业担保贷款2000万元。 |  | 人社局 | 各 镇 | 2015-12-31
8 | 深入挖掘民间美食，打造陕西金牌旅游小吃。 |  | 人社局 | 相关部门 各 镇 | 2015-12-31
9 | 全面落实促进服务业发展优惠政策，大力培育住宿餐饮、健康养老、现代物流、文化创意、体育健身等新兴服务业，确保社会消费品零售总额增长14%以上。 |  | 发改局 | 相关部门各 镇 | 2015-12-31
10 | 完成龙头村入口大桥改造提升，建成入口标识。 |  | 住建局 | 城关镇 | 2017-04-30
11 | 建成龙头村标准化生态停车场。 |  | 住建局 | 城关镇 | 2017-04-30
12 | 建成龙头村袁家堡大桥。 |  | 交通局 | 城关镇 文旅局 | 2017-04-30
13 | 完成龙头村主干道油路铺设。 |  | 交通局 | 城关镇 | 2017-06-30
14 | 完成龙头村河道清淤3公里。 |  | 水利局 | 城关镇 | 2017-12-31
15 | 完成龙头村一河两岸及主干道房前屋后绿化美化。 |  | 农林局 | 城关镇 | 2017-10-31
16 | 在龙头村打造10家标准化农家休闲客栈。 |  | 文旅局 | 城关镇 | 2017-12-31
17 | 完成县健康养老PPP项目前期工作，力促县老年公寓项目招商落地。 |  | 民政局 | 发改局 | 2019-12-31
18 | 编辑出版一本有关农耕文化方面的书籍；收购100件以上传统农耕文化器具，用现代传媒手段提升农耕文化园展厅布置水平，增强文化底蕴和体验度。 |  | 文旅局 | 各 镇 | 2017-12-31
19 | 力促分布式光伏发电项目招商落地。 |  | 发改局 | 招商局 扶贫局 | 2017-12-31
20 | 坚持抓早、抓小、抓了，办好初信初访，预防和化解社会矛盾。 |  | 信访局 | 各部门 各 镇 | 2015-12-31
21 | 完成工业固定资产投资8亿元；实现规上工业增加值52亿元，增长15.5%以上。 | 吴代强 | 经贸局 | 发改局 统计局 | 2015-12-31
22 | 新增投资千万元以上入园工业企业7家，培育“四上企业”30户以上。 |  | 经贸局 | 园区管委会 相关部门 各 镇 | 2017-12-31
23 | 加快陈家坝工业园区建设，建设标准化厂房20000平方米，6月底前完成标准化厂房一期工程。 |  | 园区管委会 | 城关镇 | 2015-12-31
24 | 推进安得利改造项目建成投产。 |  | 经贸局 | 老县镇 | 2015-12-31
25 | 推进石代电子产业园、康源年产30万吨富硒纯净水、彩印包装项目建成投产。 |  | 经贸局 | 园区管委会 城 关 镇 | 2015-12-31
26 | 推进艾草保健制品项目建成投产。 |  | 经贸局 | 农林局 城关镇 大贵镇 | 2015-12-31
27 | 新培育社区工厂30家，建成创业示范社区2个、转移就业示范社区2个，提升社区工厂发展水平。 |  | 社区工厂办 | 经贸局 招商局 人社局 各 镇 | 2015-12-31
28 | 新建村级电商服务网点50个，培育省级电商示范企业1家、销售额过5000万元的龙头企业1-2家，力争全年电子商务上行交易额突破3亿元。 |  | 电商办 | 经贸局 各 镇 | 2015-12-31
29 | 加大平镇高速公路援建力度，按期完成征迁任务；推动实施平镇二级路广佛集镇改线工程。 |  | 交通局 | 广佛镇 城关镇 | 2015-12-31
30 | 启动白狮二级路提等改造建设。 |  | 交通局 | 广佛镇 八仙镇 | 2015-12-31
31 | 完成百朝路、城洛路、魏兴路、兴中路、红双路改造 |  | 交通局 | 相关镇 | 2015-12-31
32 | 完成彩虹桥至猫儿沟段道路硬化。 |  | 交通局 | 城关镇 | 2017-01-31
33 | 完成县污水处理PPP项目前期工作，完成县污水处理厂提标改造。 |  | 水利局 | 住建局 | 2023-12-31
34 | 完成24个村农村环境综合整治项目。 |  | 环保局 | 相关镇 | 2015-12-31
35 | 力促空气净化器及环保产品开发项目招商落地。 |  | 环保局 | 经贸局 | 2015-12-31
36 | 完善县镇村三级网格化环境监管体系，加大综合执法力度，严厉打击乱排乱占、乱砍滥伐、乱采乱挖等行为；从严开展秸秆焚烧、大小煤窑、砖厂冒黑烟的治理力度，确保全年空气质量优良天数达300天以上。 |  | 环保局 | 国土局 农林局 水利局 各 镇 | 2015-12-31
37 | 扎实做好食品药品监管工作，切实保障人民群众生命财产安全。 | 吴代强 | 市监局 | 各 镇 | 2015-12-31
38 | 启动全国质量强县示范县创建，持续提升美丽乡村标准化水平。 |  | 市监局 | 各 镇 | 2015-12-31
39 | 强化安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”制度，持续开展隐患排查整治和打非治违专项行动，坚决遏制安全事故发生。 |  | 安监局 | 各 镇 | 2015-12-31
40 | 建立领导现场办公、部门联企帮扶、干部驻厂包抓的服务机制，强化运行监测和要素保障，确保金龙水泥、光华精工、平利电机等现有规模企业提质增效。 |  | 经贸局 | 相关部门各 镇 | 2015-12-31
41 | 建设巴山国家公园主题标志。 |  | 文旅局 | 正阳镇 | 2017-06-30
42 | 启动建设八仙古镇步行街，建成肖家坪大桥，做好古镇绿化。 |  | 八仙镇 | 住建局 交通局 农林局 | 2015-12-31
43 | 启动天书峡5A级景区创建。 |  | 文旅局 | 八仙镇 | 2017-06-30
44 | 深入推进平安平利建设，不断强化视频监控、地面防控、网络管控力度，加大依法治访力度，不断规范信访秩序，严密防范和打击各类违法犯罪行为，持续增强人民群众安全感。 |  | 公安局 | 司法局 各 镇 各部门 | 2015-12-31
45 | 贯通北环路东段，完成杨家梁移民搬迁安置示范区“一横三纵”骨干路网硬化和亮化。 | 刘永恒 | 住建局 | 国土局 城关镇 | 2015-12-31
46 | 完成杨家梁移民搬迁安置示范区PPP项目前期工作，启动首期2栋400套移民搬迁安置房建设。 |  | 住建局 | 发改局 城关镇 | 2017-12-31
47 | 启动实施原电影公司、月湖佳苑、城南汽车站等棚户区改造项目；新开工500套、基本建成250套，公租房累计分配入住3487套，新增发放租赁补贴300户。 |  | 住建局 | 城关镇 | 2015-12-31
48 | 完成西大桥建设规划，力争启动建设。 |  | 交通局 | 住建局 城关镇 | 2015-12-31
49 | 建成县农贸市场和停车场，新增停车位200个。 |  | 住建局 | 城 关 镇 交警大队 | 2015-12-31
50 | 新增农村居民进城购房定居2000人。 |  | 国土局 | 各 镇 | 2015-12-31
51 | 完成彩虹桥至猫儿沟段道路亮化、猫儿沟至马龙潭桥段道路硬化。 |  | 住建局 | 城关镇 | 2017-01-31
52 | 完成县垃圾填埋场PPP项目前期工作，开工建设县第二垃圾填埋场。 |  | 住建局 | 城关镇 | 2023-12-31
53 | 建成10个镇垃圾填埋场处理设施。 |  | 住建局 | 相关部门 各 镇 | 2025-12-31
54 | 启动建设县城至关垭长安段全民健身自行车绿道。 | 刘永恒 | 住建局 | 长安镇 文旅局 交通局 水利局 | 2015-12-31
55 | 加快实施气化工程，新增居民用户2000户以上，县城气化率达到70%以上。 |  | 住建局 | 城关镇 | 2015-12-31
56 | 力促县城主街道智能公共自行车项目招商落地。 |  | 住建局 | 城 关 镇 交警大队 | 2017-12-31
57 | 坚持县长值周巡查制度，加大综合执法力度，持续强化市容环境卫生专项整治，推动城市由治理“脏乱差”向精细化管理转变，争创省级文明县城。 |  | 双创办 | 住建局 交警队 各部门 | 2015-12-31
58 | 完成基本农田整理9500亩、旧宅基地腾退650亩、补充耕地1000亩。 |  | 国土局 | 搬迁办 各 镇 | 2015-12-31
59 | 实施山水田林保护和修复工程，严格控制矿产资源开发，严守耕地红线。 |  | 国土局 | 各 镇 | 2015-12-31
60 | 招商引进一家四星级酒店。 |  | 国土局 | 招商局 农商行 住建局 城关镇 | 2021-12-31
61 | 加强与西安交大附属医院的深度合作，实施“双百”人才培养工程，全年培训医生100人。 |  | 卫计局 | 各 镇 | 2015-12-31
62 | 加快县第二人民医院建设，启动县中医院二甲复审工作，落实分级诊疗制度，深化医药卫生体制改革。 |  | 卫计局 | 城关镇 | 2015-12-31
63 | 新建农村互助幸福院10个，建成县城公益性公墓1处、农村公益性公墓5处。 |  | 民政局 | 相关镇 | 2015-12-31
64 | 完成彩虹桥至马龙潭桥段道路绿化、杨家梁移民搬迁安置示范区骨干路网绿化。 |  | 农林局 | 城关镇 | 2017-03-31
65 | 新建10千伏线路47公里、改造低压线路195公里。 |  | 电力局 | 各 镇 | 2015-12-31
66 | 建成LTE基站59个、4G基站25个，推进县城“一河两岸”及重点景区免费WIFI全覆盖。 |  | 电信局 移动公司 联通公司 | 相关镇 | 2015-12-31
67 | 建成长安文化中心5D影院。 |  | 文旅局 | 长安镇 | 2017-09-30
68 | 建成廖乾五革命史料陈列馆。 |  | 文旅局 | 长安镇 | 2016-12-31
69 | 完成长安市级重点镇建设投资1.94亿元，长安硒茶小镇建设投资6000万元。 |  | 长安镇 | 住建局 茶业局 | 2015-12-31
70 | 建设长安中坝茶山观光步道。 |  | 长安镇 | 住建局 交通局 | 2017-10-31
71 | 完成石牛河水街10家民宿大院主体工程。 |  | 长安镇 | 住建局 | 2015-12-31
72 | 实施明星茶园众筹项目。 |  | 长安镇 | 文旅局 茶业局 | 2015-12-31
73 | 进一步健全完善县级领导“三个一”包抓机制和部门包村、干部包户工作机制，整合行业项目，统筹各方力量，精准对接“十个一批”，全力推进产业增收、路水电讯、公共设施、村容村貌等项目建设，确保34个贫困村脱贫销号，1.8 万贫困人口收入越线。完成长安和龙头两个以脱贫攻坚统筹农村发展创新试点。 | 陈永乐 | 脱贫攻坚指挥部办公室 | 扶贫局 各 镇 各部门 | 2015-10-31
74 | 围绕1个5000户、5个1000户、5个500户的“155”搬迁安置布局，以扶贫搬迁为主，统筹推进避灾、生态等类型搬迁，完成移民搬迁7325户18318人。 |  | 搬迁办 | 相关部门各 镇 | 2015-10-31
75 | 抢抓省国土厅支持的难得机遇，积极勘探地热资源，打井两眼。 |  | 国土局 | 相关镇 | 2015-12-31
76 | 建成3万头生态猪、3万亩中药材、3万亩富硒粮油示范基地。 |  | 农林局 | 各基地镇 | 2015-12-31
77 | 建成高标准农田2万亩。 |  | 农林局 | 广佛镇 | 2015-12-31
78 | 坚持规范与提升并举，继续实施“五个一”提升工程，加快中国绞股蓝科技产业示范园、忠晨牧业养殖示范园、马盘山生态农业观光园等产业园建设，重点支持女娲银峰等5个省级园区扩规模上水平。 |  | 农林局 | 茶业局 相关镇 | 2015-12-31
79 | 新培育省市级现代农业园区5个、县级30个，力争国家农业可持续发展实验示范区创建通过评审。 |  | 农林局 | 水利局 茶业局 相关镇 | 2015-12-31
80 | 完成植树造林3.5万亩、退耕还林1.5万亩。 |  | 农林局 | 各 镇 | 2015-12-31
81 | 高标准启动古仙湖国家湿地公园建设。 |  | 农林局 | 财政局 发改局 | 2015-12-31
82 | 推进富硒杂粮精制加工项目建成投产。 |  | 农林局 | 各基地镇 | 2015-12-31
83 | 申报命名省级龙头企业1家、市级龙头企业5家，新发展农民专业合作社10个、家庭农场10个。 |  | 农林局 | 各 镇 | 2015-12-31
84 | 开展质量品牌提升行动，新认证无公害、绿色、有机农产品20个，通过欧盟认证3家。 |  | 农林局 | 相关部门各 镇 | 2015-12-31
85 | 力促龙山休闲农业旅游开发项目招商落地。 |  | 农林局 | 招商局 文旅局 八仙镇 | 2015-12-31
86 | 新建标准化茶园1万亩、改造低产茶园1万亩，培育生态有机茶园1万亩、绞股蓝标准化种植基地3万亩。 | 陈永乐 | 茶业局 | 各基地镇 | 2015-12-31
87 | 推进长安绞股蓝科技示范园、平安绞股蓝提取项目建成投产。 |  | 茶业局 | 长安镇 | 2015-12-31
88 | 推进金陕红二期项目建成投产。 |  | 茶业局 | 广佛镇 | 2015-12-31
89 | 把“平利女娲茶”培育成中国驰名商标。 |  | 茶业局 | 市监局 | 2015-12-31
90 | 完成五峰山生态休闲公园一期工程。 |  | 城关镇 | 住建局 | 2015-12-31
91 | 完成农综开发土地治理3000亩。 |  | 扶贫局 | 广佛镇 | 2015-12-31
92 | 完成猫儿沟桥至三级橡胶坝河道清理整治，建成两级生态坝。 |  | 水利局 | 城关镇 | 2017-06-30
93 | 启动大贵、洛河集镇重点堤防工程建设，完成城镇供水管网更新改造。 |  | 水利局 | 大贵镇 洛河镇 | 2015-12-31
94 | 新建农村安全饮水工程130处，解决1.3万贫困人口饮水安全问题。 |  | 水利局 | 各 镇 | 2015-12-31
95 | 建成10个镇污水处理设施。 |  | 水利局 | 各 镇 | 2015-12-31
96 | 全面落实“河长制”，确保坝河出境断面水质保持在国家地表水Ⅱ类以上。 |  | 水利局 | 环保局 各 镇 | 2015-12-31
97 | 扎实做好防汛防滑、森林防火工作，切实保障人民群众生命财产安全。 |  | 水利局 农林局 | 各 镇 | 2015-12-31
98 | 新建6个镇级供销电商服务站。 |  | 供销社 | 电商办 相关镇 | 2015-12-31
99 | 全年引进项目35个，招商引资到位资金40亿元。 | 黄 芳 吴代强 | 招商局 | 相关部门 | 2015-12-31
100 | 力促浩泽环保科技产业项目招商落地。 |  | 招商局 | 经贸局 城关镇 | 2019-12-31
101 | 进一步完善女娲山景区项目策划、包装并加大招商。 |  | 招商局 | 文旅局 | 2015-12-31
102 | 整修县城全民健身体育场。 | 黄 芳刘永恒 | 教体局 | 住建局 城关镇 | 2015-12-31
103 | 完成全域旅游规划编制，提高美丽乡村建设标准化水平。 | 黄 芳 陈永乐 | 文旅局 | 相关部门各 镇 | 2015-12-31
104 | 围绕“三线八景”，精心策划两日游、三日游等精品旅游线路；提升县旅游服务中心服务水平，启用智能化导览系统，发展“智慧旅游”；新引进5家全国知名旅行社进驻平利，宣传营销平利旅游，推动“美丽乡村游”向市场化运作发展，不断提升旅游知名度和吸引力。 |  | 文旅局 | 相关部门各 镇 | 2015-12-31
105 | 支持文艺精品创作，丰富群众文化生活，积极创建省级文化先进县。 |  | 文旅局 | 各 镇 | 2015-12-31
106 | 成立女娲文化保护工作站，收集、保护女娲文化佐证资料及文物，做好陈列展览，编辑出版女娲文化方面的书籍，支持民间开展女娲祭祀活动，加大女娲文化宣传推介力度。 |  | 文旅局 | 西河镇 | 2017-12-31
107 | 加快实施政府为农村群众购买有线电视服务项目，完成1万户有线电视安装任务。 |  | 广电网络公司 | 各 镇 | 2015-12-31
108 | 力促大贵茶乡水街景区项目招商落地。 |  | 大贵镇 | 文旅局 | 2023-12-31
109 | 巩固提升省级教育强县创建成果，完成2所小学、3所幼儿园综合楼建设，全面提高教育质量，力争高考二本上线人数居全市上游。 | 黄 芳 高忠权 | 教体局 | 各 镇 | 2015-12-31
110 | 加强与西安交大的深度合作，实施“双百”人才培养工程，完成教师培训100名。 |  | 教体局 |  | 2015-12-31
111 | 完成琵琶岛的招商，推进琵琶岛·三里垭养老产业基地建设。 | 高忠权 | 招商局 | 文旅局 水利局 城关镇 | 2015-12-31
112 | 扎实开展“两权”抵押贷款试点，当年投放“两权”抵押贷款1亿元以上。 | 符绳煜 | 人 行 | 农林局 各银行 | 2015-12-31
113 | 积极帮助企业多渠道破解融资瓶颈，加快芍药谷景区建设。 |  | 文旅局 | 农商行 | 2015-12-31