## 工作表1
平利县2017年县长、副县长包抓八大特色工作任务各责任单位第四季度完成情况表
序号 | 建 设 内 容 |  |  | 责任 领导 | 责任 单位 | 责任人 | 工作完成情况 | 完成 时限
1 | 提升一城品质 | ①坝河治理工程 | 完成彩虹桥至马龙潭桥沿线道路绿化工程 | 刘永恒 陈伦富 | 农林局 | 刘天平 | 已完成。 | 2017年 3月底
|  |  | 完成彩虹桥至猫儿沟段沿线道路亮化工程 |  | 住建局 | 詹 杰 | 已完成。 | 2017年 1月底
|  |  | 完成彩虹桥至猫儿沟段道路硬化工程 |  | 交通局 | 高 峰 | 因土地征迁原因，还有一段未完成。 | 2017年 1月底
|  |  | 完成猫儿沟至马龙潭桥段道路硬化工程 |  | 住建局 | 詹 杰 | 因西大桥建设征迁，还有一段未完成（已完成工程形象进度95%）。 | 2017年 1月底
|  |  | 完成猫儿沟桥至三级橡胶坝河道清理整治、两级生态坝建设 |  | 水利局 | 周家鹏 | 已完成。 | 2017年 6月底
|  | 区建设 ②杨家梁统筹示范 | 贯通北环路东段，完成杨家梁骨干路网硬化和绿化亮化工程 |  | 住建局 | 詹 杰 | 北环路主干道已完成工程总体形象进度95%,正在合力攻坚两户房屋征迁工作；骨干路网硬化和绿化工程已完工。 | 2017年 12月底
|  |  | 通过PPP模式破解资金瓶颈，启动首期2栋400套跨乡镇移民搬迁安置房建设 |  | 住建局 | 詹 杰 | 已开工建设，正在清运土方和基础施工。 | 2017年 12月底
|  | ③招商引进一家4星级酒店 |  |  | 国土局 | 肖 鹏 | 未完成（因相关鼓励政策未出台）。 | 2017年 12月底
1 | 提升一城品质 | ④完成县城污水处理厂提等升级 |  | 刘永恒 陈伦富 | 水利局 | 周家鹏 | 已完成。 | 2017年 12月底
|  | ⑤加大县城停车场建设力度，新增停车位200个 |  |  | 住建局 | 詹 杰 | 已完成。 | 2017年 12月底
|  | ⑥启动建设县城主街道智能公共自行车项目 |  |  | 住建局 | 詹 杰 | 已开完成工程形象进度80%。 | 2017年 12月底
|  | ⑦整修县城体育场 |  |  | 教体局 | 罗显平 | 已完成。 | 2017年 12月底
|  | ⑧启动西大桥建设前期工作 |  |  | 交通局 | 高 峰 | 西大桥已完成危桥鉴定及初步设计，经与省交通厅衔接,还未下达建设计划。 | 2017年 12月底
2 | 彰显一村特色 | ①打造10家标准化农家休闲客栈 |  | 魏传利 | 文旅局 | 袁守波 | 已完成。 | 2017年 12月底
|  | ②完成龙头村主干道沥青路面铺设 |  |  | 交通局 | 高 峰 | 已完成。 | 2017年 6月底
|  | ③编辑出版一本有关农耕文化方面的书籍；收购不低于100件具有传统农耕文化的器具，用现代传媒手段提升农耕文化园展厅布置，增强农耕文化园文化底蕴和体验度。 |  |  | 文旅局 | 袁守波 | 1、已完成《乡村记忆》样本，省新闻出版局审批后即可印制发行。 2、农耕器具征集、农耕文化园布展工作已完成。 | 2017年 12月底
|  | ④建成标准化生态停车场 |  |  | 住建局 | 詹 杰 | 已完成回填碾压，正在进行垫层施工。 | 2017年 4月底
|  | ⑤完成河道清淤3公里，持续优化河流生态环境 |  |  | 水利局 | 周家鹏 | 已完成。 | 2017年 12月底
|  | ⑥完成一河两岸及主干道房前屋后的绿化 |  |  | 农林局 | 刘天平 | 已完成。 | 2017年 10月底
|  | ⑦建成龙头村跨河景观廊桥 |  |  | 交通局 文旅局 | 高 峰 袁守波 | 县交通局负责部已完工；县文旅局已完成工程前期各项工作，还未招投标。 | 2017年 4月底
|  | ⑧完成入口大桥的改造提升，建成入口标识 |  |  | 住建局 | 詹 杰 | 已完成。 | 2017年 4月底
3 | 激发一峡活力 | ①与延长集团对接，启动5A级景区创建，策划系列活动，扩大宣传，提升知名度 |  | 吴代强 | 文旅局 | 袁守波 | 正在完善创建5A级景区准备工作。策划开展了太极天书皆道法自然耀名峡、千车万人游最美乡村、赏高山杜鹃、游天书奇峡、篝火晚会、帐篷节、大巴山联盟自驾游等系列活动。 | 2017年 6月底
|  | ②启动建设古镇步行街，建成肖家坪大桥，做好古镇绿化 |  |  | 八仙镇 | 刘 柱 | 1、古镇步行街路基已完成；2、肖家坪大桥主体已完工；3、古镇绿化计划2018年春季启动。 | 2017年 12月底
|  | ③建设巴山国家公园入口标识 |  |  | 文旅局 | 袁守波 | 已完成项目选址和巴山大门施工图设计，12月中旬对全域旅游规划进行了二次评审（涵盖巴山国家公园入口标识设计评审）。 | 2017年6月底
4 | 丰富一镇内涵 | ①深入挖掘和传承红色文化，建成廖乾五革命史料陈列馆 |  | 刘永恒 | 文旅局 | 袁守波 | 已完成廖乾五革命史料陈列馆规划初审。 | 2017年 12月底
|  | ②完成石牛河水街10家民宿大院主体工程建设 |  |  | 长安镇 | 陈文玉 | 9套主体工程全部完成，另外两套正在施工。 | 2017年 12月底
|  | ③启动县城至关垭子长安段自行车绿道建设 |  |  | 住建局 | 詹 杰 | I标段已完成路基及水稳层铺设，II标段已完成路基工程。 | 2017年 12月底
|  | ④建成长安文化中心5D影院 |  |  | 文旅局 | 袁守波 | 正在制作5D电影，已完成影片脚本、分镜头脚本等设计、历史人物及场景考证、场景及角色粗模建造、2D镜头预演等前期工作；完成了影城地面找平、开槽、5DA座椅、放映设备。 | 2017年 9月底
|  | ⑤连接长安至县城污水主管网 |  |  | 住建局 | 詹 杰 | 已完成1.5公里管网铺设。 | 2017年 12月底
|  | ⑥启动实施明星众筹茶园项目 |  |  | 长安镇 | 陈文玉 | 已完成选址和园区环境景观规划设计，正在进一步沟通合作方案。 | 2017年 12月底
|  | ⑦建设中坝茶山茶园观光步道 |  |  | 长安镇 | 陈文玉 | 已完成东侧步道基础部分。 | 2017年 10月底
|  | ⑧策划系列活动，提升景区人气 |  |  | 文旅局 | 袁守波 | 策划了“千车万人行”茶园实景演出等八个系列活动，硒茶小镇3A级景区创建已命名。 | 2017年 1月底
5 | 打造一湖美景 | 积极向上争取项目资金5000万元以上，依据规划高标准启动古仙湖国家湿地公园建设 |  | 陈永乐 | 农林局 | 刘天平 | 编制了详细规划，争取到位中央财政湿地补助资金300万元，正在按国家湿地公园管理办法争取后续项目资金。 | 2017年 12月底
6 | 完成一岛招商 | 完成琵琶岛的招商 |  | 高忠权 | 招商局 | 陈 艾 | 未完成。 | 2017年 6月底
7 | 助推一谷开发 | 依法依规支持企业授信贷款额度在5000万元以上，引导企业积极破解资金瓶颈 |  | 符绳煜 | 文旅局 | 袁守波 | 年初已到位资金2000万元，经与市农发行联系，意向贷款5000万元正在办理中；与香港商业银行贷款工作初步达成5亿元投资协议。 | 2017年 12月底
8 | 挖掘一山文化 | ①持续加大女娲山生态保护力度，做到禁伐、防火、护林，严禁非法开山劈石，破坏环境 |  | 黄 芳 | 农林局 国土局 | 刘天平 肖 鹏 | 县农林局通过对女娲山景区设立禁伐警示牌、多次进行拉网式排查、巡查，规范了女娲山采石场占用林地审核，景区全年无火灾，生态环境有效得到保护。县国土局将女娲山纳入禁采区，定期巡查重点区域；会同辖区政府、交通部门完成了区域内临时用地复垦工作。 | 长期 坚持
|  | ②利用原女娲山乡政府驻地成立女娲山文化保护工作站，收集、保护女娲文化佐证资料及文物，并做好陈列展览，编辑出版女娲文化方面的书籍，加大女娲文化宣传推介力度 |  |  | 文旅局 | 袁守波 | 1、女娲山文化保护工作站规划设计已完成。 2、调查摸清了女娲山遗失的碑刻并上报，时机成熟即可进行发掘。其他相关女娲山文物已收藏在县文物库房，待女娲山文物保护工作站建成后即可复制、陈列展览。 3、编辑出版了《女娲的传说》。 | 2017年 12月底
|  | ③进一步完善女娲山景区项目策划、包装并加大招商 |  |  | 招商局 | 陈 艾 | 已完成初稿。 | 2017年 12月底