## Sheet1
序号 | 目标任务 | 责任单位 | 6月份
1 | 明确专人负责2018年行业到村项目建设（交通项目继续坚持“三统一、四在镇”管理机制）。 | 交通局
2 | 成立工作机构，专班负责，启动招标工作，务必在4月底前完成招投标，5月上旬全部开工建设，9月底前全部完工。 | 交通局
3 | 明确专人负责2018年行业到村项目建设（环境治理项目由县环保局统一组织招标，统一项目施工管理，镇负责土地征用和施工环境保障）。 | 环保局
4 | 成立工作机构，专班负责，启动招标工作，务必在4月底前完成招投标，5月上旬全部开工建设，9月底前全部完工。 | 环保局
5 | 明确专人负责2018年行业到村项目建设（电商培训带动脱贫工作，由县电商办制定培训计划，及时与县脱贫办、各包抓部门对接，积极组织人员开展培训，建立完善培训档案）。 | 电商办
6 | 县搬迁办、财政局要在3月20日前将建设计划下达到广佛镇（广佛镇柳林子、八角庙、秋河三个集中安置区基础设施建设项目）。 | 搬迁办 财政局
7 | 依法依规严格按程序招投标，在2018年4月底开工建设，6月底完成各安置区基础设施建设，确保搬迁户在7月初全部开工建房，年底前均达到入住条件。 | 广佛镇
备注：“红色”为未按时限要求完成工作，“黄色”为正在推进的工作，“绿色”为已完成工作。