## 1
平利县石牛河饮用水源地环境问题整改责任清单
序号 | 存在的问题 | 整改措施及要求 | 责任单位 | 责任人 | 整改时限
1 | 保护区已划定，未获批复 | 加快报批水源地保护区划定方案 | 环保局 | 李 勇 | 2018年12月底
2 | 水源地保护区边界标志需调整完善 | 按照《饮用水水源保护区标志技术要求规定》HJ/T433-2008）设立标志牌 | 环保局 | 李 勇 | 2018年10月底
3 | 一级保护区内有2个废弃矿洞及矿部、养羊场、炸药库等建筑物 | 国土局负责对平利县蜡烛山石英矿2个废弃矿洞封堵，拆除矿部、养羊场、炸药库等建筑物；公安局配合拆除炸药库 | 国土局 公安局 | 肖 鹏 柳建军 | 2018年10月底
4 | 二级保护区内有5个垃圾池 | 拆除垃圾池 | 长安镇 | 陈文玉 | 2018年10月底
5 | 保护区内（石牛河水源地取水口上游围网内）有农业种植 | 保护区内耕地全部退出 | 长安镇 | 陈文玉 | 2018年10月底
6 | 护林站拆除后场地未清理 | 清理护林站场地内的建筑材料及烧烤宣传牌等 | 农林局 | 刘天平 | 2018年10月底
7 | 突发环境事件应急预案未修订 | 按照《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）》修订报备 | 环保局 | 李 勇 | 2018年10月底
8 | 整治行动信息未公开 | 政府网站开设“饮用水水源地环境保护专项行动专栏” | 政府办 （信息中心） | 李世锋 | 2018年6月底
9 | 定期公布水质信息 | 每季度公布县城水源地水质（环保局负责）、县城供水厂出水水质（水利局负责）、末梢水水质状况（卫计局负责） | 环保局 水利局 卫计局 | 李 勇 周家鹏 汪显斌 | 2018年6月底
10 | 保护区内有道路交通穿越 | 在过境水源地路段设置水源地警示标志，在桥梁设置标志牌 | 交通局 | 高 峰 | 2018年12月底