## Sheet1
平利县2019年《政府工作报告》重点工作任务一览表
序号 | 工 作 任 务 | 责任 领导 | 责任 单位 | 配合 单位 | 完成 时限
1 | 确保1.64万贫困人口脱贫、69个贫困村退出，实现整县脱贫摘帽 | 各分管县长 | 脱贫办 | 各 镇 各部门 | 2018-10-31
2 | 建设茶产业示范园20处8500亩 |  | 茶业局 | 各 镇 | 2018-10-31
3 | 做实215家市场主体带动11288户贫困户增收，实现产业脱贫3549户9614人 |  | 农林局 | 各 镇 | 2018-10-31
4 | 实现搬迁脱贫5136户11273人 |  | 搬迁办 | 各 镇 | 2019-06-30
5 | 完成危房改造302户677人 |  | 住建局 | 各 镇 | 2018-06-30
6 | 实现就业脱贫3073户4917人 |  | 人社局 | 各 镇 | 2018-10-31
7 | 实现教育脱贫1393户2025人 |  | 教体局 | 各 镇 | 2018-10-31
8 | 实现健康脱贫2970户6246人 |  | 卫计局 | 各 镇 | 2018-10-31
9 | 实现生态脱贫3314户9058人 |  | 农林局 | 各 镇 | 2018-10-31
10 | 实现兜底脱贫3934户5818人 |  | 民政局 | 各 镇 | 2018-10-31
11 | 加快实施1870个行业建设项目，2月底前全面完成招投标，6月底前全部达标验收，补齐贫困村、非贫困村基础设施和公共服务短板 |  | 各行业 部门 | 脱贫办 各 镇 | 2019-06-30
12 | 生产总值增长10% |  | 发改局 | 统计局 | 2018-12-31
13 | 城镇常住居民可支配收入增长8% |  | 发改局 | 统计局 | 2018-12-31
14 | 农村常住居民人均可支配收入增长9% |  | 农林局 | 统计局 | 2018-12-31
15 | 固定资产投资增长16% |  | 发改局 | 各相关 部门 各 镇 | 2018-12-31
16 | 地方一般预算收入增长5% |  | 财政局 | 税务局 | 2018-12-31
17 | 规模以上工业增加值增长13% |  | 经贸局 | 工业园区 管委会 | 2018-12-31
18 | 争取中省基本建设类项目到位资金增长15%以上 |  | 发改局 | 各相关 部门 | 2018-12-31
19 | 招商引资到位资金增长10%以上 |  | 招商局 | 各 镇 各部门 | 2018-12-31
20 | 全力推进上海浩泽智能净水产业园项目落地 |  | 招商局 城关镇 | 工业园区 管委会 | 2018-12-31
21 | 全力推进安得利纳米硫酸钡生产线项目落地 | 各分管县长 | 经贸局 | 老县镇 | 2018-12-31
22 | 全力推进香港嘉鸿总厂迁建项目落地 |  | 扶贫局 | 招商局 经贸局 | 2018-12-31
23 | 全力推进北医大绞股蓝深度开发项目落地 |  | 老县镇 | 招商局 | 2018-12-31
24 | 全力推进毛绒玩具文创产业总部项目落地 |  | 经贸局 | 招商局 | 2018-12-31
25 | 全力推进广佛塘坊田园综合体项目 |  | 农林局 | 广佛镇 | 2018-12-31
26 | 全力推进琵琶岛—三里垭慢生活体验区开发项目落地 |  | 农林局 | 文旅局 招商局 城关镇 | 2018-12-31
27 | 全力推进星级酒店建设项目落地 |  | 国土局 | 住建局 城关镇 | 2018-12-31
28 | 全力推进魔芋食品开发项目落地 |  | 经贸局 | 招商局 | 2018-12-31
29 | 全力推进颐普生态产业园项目落地 |  | 财政局 | 招商局 | 2018-12-31
30 | 持续推进与武进区开展百家企业“手拉手”活动 |  | 发改局 | 经贸局 农林局 | 2018-12-31
31 | 新培育出口创汇企业5家以上 |  | 经贸局 | 茶业局 | 2018-12-31
32 | 深入实施优化提升营商环境工作三年行动计划，着力构建亲清新型政商关系 |  | 发改局 | 各 镇 各部门 | 2018-12-31
33 | 新培育3万亩精品茶园、3万亩绞股蓝 |  | 茶业局 | 各 镇 | 2018-12-31
34 | 新发展3万头生态猪、3万亩中药材、3万亩富硒粮油 |  | 农林局 | 各 镇 | 2018-12-31
35 | 制定秦汉古茶恢复创新品牌建设三年行动计划，确保秦汉古茶产量达到300吨 |  | 茶业局 | 广佛镇 | 2018-12-31
36 | 持续提升4个航母型园区建设水平，建成省级现代农业产业园 |  | 农林局 | 各相关镇 | 2018-12-31
37 | 新命名市级园区7个 |  | 农林局 水利局 | 各相关镇 | 2018-12-31
38 | 创建国家级电商示范企业1家 |  | 经贸局 | 农林局 | 2018-12-31
39 | 新培育国家级重点龙头企业1家、省级1家、市级3家 |  | 农林局 | 各 镇 | 2018-12-31
40 | 新增农民合作社20家、家庭农场10家，认定职业农民300人 |  | 农林局 供销社 | 各 镇 | 2018-12-31
41 | 确保“平利女娲茶”通过国家驰名商标认定 |  | 茶业局 | 市监局 | 2018-12-31
42 | 争取国家出口食品农产品质量安全示范区和生态原产地产品保护示范区创建通过验收 |  | 茶业局 | 农林局 | 2018-12-31
43 | 新建标准化厂房2万平方米 |  | 工业园区 管委会 | 各相关 部门 | 2018-12-31
44 | 建成特色农产品检验检测及物流中心 | 各分管县长 | 工业园区 管委会 | 经贸局 市监局 农林局 | 2018-12-31
45 | 新增投资过千万元入园企业10户以上 |  | 工业园区 管委会 | 经贸局 | 2018-12-31
46 | 力争省级经开区创建年内获得命名 |  | 工业园区 管委会 | 各相关 部门 | 2018-12-31
47 | 嘉鸿安全护具建成投产 |  | 经贸局 | 城关镇 | 2018-12-31
48 | 秦汉古茶恢复创新生产线建成投产 |  | 茶业局 | 广佛镇 | 2018-12-31
49 | 新社区工厂总部标准化厂房建成投入使用 |  | 工业园区 管委会 | 经贸局 人社局 | 2018-12-31
50 | 美客牙刷暨彩印包装建成投产 |  | 经贸局 | 城关镇 | 2018-12-31
51 | 平安绞股蓝提取建成投产 |  | 经贸局 | 茶业局 长安镇 | 2018-12-31
52 | 聚盛德轻钢构件建成投产 |  | 工业园区 管委会 | 经贸局 | 2018-12-31
53 | 创业就业基地标准化厂房建成投入使用 |  | 人社局 | 工业园区 管委会 | 2018-12-31
54 | 金圆固废综合利用建成投产 |  | 经贸局 | 环保局 长安镇 | 2018-12-31
55 | 凯美悦服装制造建成投产 |  | 经贸局 | 城关镇 | 2018-12-31
56 | 福鑫红茶二期建成投产 |  | 茶业局 | 工业园区 管委会 城关镇 | 2018-12-31
57 | 新培育规模以上工业企业15户（经贸局10户、工业园区管委会5户） |  | 经贸局 工业园区管委会 | 统计局 | 2019-10-31
58 | 新培育资质等级建筑业企业2户 |  | 住建局 | 统计局 | 2019-08-31
59 | 新培育规模以上服务业企业6户（发改局2户、文旅局2户、交通局2户） |  | 发改局 文旅局 交通局 | 统计局 | 2019-08-31
60 | 新培育限额以上批零住餐企业34户 |  | 各 镇 各相关 部门 | 统计局 | 2018-08-31
61 | 推动宝林萤石、平利电机、盛丰源食品、康源饮业、中皇艾草、兰兴食品、光华精工、申草园科技、一茗黑茶、新泰建材等十大企业实施技改升级 |  | 经贸局 | 各相关 部门 | 2018-12-31
62 | 建设一座秦汉古茶茶博馆 |  | 茶业局 | 长安镇 文旅局 | 2018-12-31
63 | 召开一次秦汉古茶发展大会 | 各分管县长 | 茶业局 | 文旅局 | 2018-12-31
64 | 出版一本秦汉古茶专著 |  | 茶业局 | 文旅局 | 2018-12-31
65 | 举办一场秦汉古茶茶艺大赛 |  | 文旅局 | 茶业局 | 2018-12-31
66 | 组织一系列秦汉古茶文化采风 |  | 文旅局 | 茶业局 各 镇 | 2018-12-31
67 | 建成秦楚边关20公里自行车茶园观光绿道 |  | 交通局 住建局 | 长安镇 城关镇 | 2019-04-30
68 | 建成梦回关垭5D影院 |  | 文旅局 | 长安镇 | 2019-04-30
69 | 建成长安茶食一条街 |  | 长安镇 | 市监局 茶业局 | 2018-12-31
70 | 持续提升龙头旅游村、三里垭贡茶新村建设水平 |  | 文旅局 | 城关镇 | 2018-12-31
71 | 持续提升女娲银峰现代农业产业园、马盘山生态农业观光园建设水平 |  | 农林局 | 茶业局 长安镇 城关镇 | 2018-12-31
72 | 开工建设正阳康养小镇一期工程 |  | 文旅局 | 国土局 农林局 教体局 正阳镇 | 2018-12-31
73 | 建成巴山大草甸入口标识 |  | 文旅局 | 正阳镇 | 2018-12-31
74 | 加快天书峡5A级景区创建 |  | 文旅局 | 八仙镇 | 2018-12-31
75 | 稳步推进桃花溪二期工程 |  | 文旅局 | 广佛镇 | 2018-12-31
76 | 稳步推进古仙湖湿地公园项目 |  | 农林局 | 城关镇 | 2018-12-31
77 | 加快建设女娲山田园综合体，大力发展民宿经济 |  | 西河镇 | 招商局 文旅局 | 2018-12-31
78 | 力争芍药谷5月上旬开园运营 |  | 文旅局 | 城关镇 | 2019-05-15
79 | 积极推进女娲故里田园综合体项目 |  | 老县镇 | 农林局 | 2018-12-31
80 | 积极推进西河水乡项目 |  | 西河镇 | 招商局 | 2018-12-31
81 | 确保杨家梁移民搬迁安置楼和保障房、县城第二农贸市场及地下停车场等项目建成投用 |  | 住建局 | 城关镇 | 2018-12-31
82 | 确保五峰山生态公园建成投用 |  | 城关镇 | 住建局 农林局 | 2018-12-31
83 | 启动实施西大桥改造提升 |  | 交通局 | 住建局 城关镇 国土局 | 2018-12-31
84 | 启动实施长兴宾馆综合开发、县城公共自行车二期、县城第二垃圾处理场、西入口旅游接待中心等项目 | 各分管县长 | 住建局 | 城关镇 文旅局 | 2018-12-31
85 | 稳步推进棚户区改造、房地产开发和城市公厕配套 |  | 住建局 | 城关镇 | 2018-12-31
86 | 新建立体停车场3处，新增停车位500个以上 |  | 住建局 | 交警大队城关镇 | 2018-12-31
87 | 深入开展新一轮城市创建，坚定落实县长值周巡查制度，强化市容环境保洁和城市综合执法，提升美丽乡村颜值 |  | 创建办 | 住建局 卫计局 农林局 市监局 公安局 环保局 | 2018-12-31
88 | 全力援建平镇高速，力争年底建成通车 |  | 交通局 县协调办 | 城关镇 广佛镇 | 2018-12-31
89 | 积极争取“安张衡”“荆安”铁路过境平利 |  | 发改局 | 交通局 | 2018-12-31
90 | 加快建设白狮二级路、洛南路 |  | 交通局 | 八仙镇 广佛镇 洛河镇 | 2018-12-31
91 | 提等改造渡正旅游路 |  | 交通局 | 正阳镇 | 2018-12-31
92 | 确保全省四好农村路示范县创建达标命名 |  | 交通局 | 各 镇 | 2018-12-31
93 | 培育新社区工厂20家，力争实现移民安置区新社区工厂全覆盖 |  | 各 镇 | 人社局 社区工厂办 | 2018-12-31
94 | 完成造林绿化3.5万亩、退耕还林2万亩 |  | 农林局 | 各 镇 | 2018-12-31
95 | 完成旧宅基地腾退1万亩 |  | 国土局 | 各 镇 | 2018-12-31
96 | 治理水土流失面积80平方公里 |  | 水利局 | 城关镇 长安镇 广佛镇 | 2018-12-31
97 | 坚持“一河一策”，全面落实“河长+警长+督察长”制，保护好坝河、黄洋河、岚河、吉河四大河流 |  | 水利局 | 环保局 公安局 各 镇 | 2018-12-31
98 | 加快实施25个村的农村环境整治项目 |  | 环保局 | 各 镇 | 2018-12-31
99 | 推进厕所革命，全面完成各镇集镇垃圾、污水处理设施建设 |  | 各 镇 | 住建局 环保局 | 2018-12-31
100 | 深化冒黑烟、餐饮油烟、扬尘污染、秸秆焚烧专项整治 |  | 环保局 | 住建局 农林局 各 镇 | 2018-12-31
101 | 确保完成主要污染物减排和节能降耗任务、出境断面水质稳定保持国家Ⅱ类标准、空气优良天数保持省市前列 |  | 环保局 | 水利局 各 镇 | 2018-12-31
102 | 积极创建“义务教育优质均衡发展县” |  | 教体局 | 各 镇 | 2018-12-31
103 | 实施百名名师培养工程 | 各分管县长 | 教体局 | 人社局 | 2018-12-31
104 | 实施百名名医培养工程 |  | 卫计局 | 人社局 | 2018-12-31
105 | 建成县第二人民医院 |  | 卫计局 | 城关镇 | 2018-12-31
106 | 建成老年公寓 |  | 民政局 | 城关镇 | 2018-12-31
107 | 建成平利恒大小学 |  | 教体局 | 城关镇 | 2018-12-31
108 | 启动建设县公共实训基地建设 |  | 人社局 | 工业园区管委会 城关镇 | 2018-12-31
109 | 启动建设县文化大厦 |  | 文旅局 | 城关镇 | 2018-12-31
110 | 启动建设城市经营性公墓二期工程 |  | 民政局 | 城关镇 | 2018-12-31
111 | 启动老县区域性敬老院 |  | 民政局 | 老县镇 | 2018-12-31
112 | 建成女娲山保护工作站 |  | 文旅局 | 西河镇 | 2018-12-31
113 | 启动女娲山古遗址申报国家级文物保护单位工作，争取《女娲传说》列入国家非物质文化遗产目录 |  | 文旅局 | 西河镇 | 2018-12-31
114 | 继续抓好国家支持农民工等人员返乡创业和全国小微创业者激励计划试点工作 |  | 发改局 | 人社局 | 2018-12-31
115 | 完成移民搬迁拆旧复垦土地增减挂钩指标交易1万亩 |  | 国土局 | 财政局 | 2018-12-31
116 | 依法依规公开出让原缫丝厂西侧、石代电子产业园西侧、县公路段北侧、城南坝河变电站西侧等5宗已收储国有土地 |  | 国土局 | 住建局 城关镇 | 2018-12-31
117 | 依法依规公开处置原经贸局办公楼、原饮司改制剥离资产、原食品厂房产、原兽药厂房产、原牛王乡政府房产、原松鸦乡政府未处置房产等6处闲置国有资产 |  | 财政局 | 国土局 城关镇 八仙镇 | 2018-12-31
118 | 偿还地方政府债务本息2.8亿元 |  | 财政局 |  | 2018-12-31
119 | 深入开展煤矿、道路交通、危险化学品安全攻坚行动，防范遏制重特大事故发生 |  | 经贸局公安局安监局 | 各相关 部门 各 镇 | 2018-12-31
120 | 纵深推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类保护伞，不断提升全县人民的安全感 |  | 公安局 | 司法局 各 镇 | 2018-12-31
121 | 扎实做好大棚房清理整治、非洲猪瘟疫情防控和松材线虫病防治工作 |  | 农林局 | 国土局 各 镇 | 2018-12-31
122 | 持续抓好“七五”普法，努力从源头上防范化解矛盾纠纷 |  | 司法局 | 各部门 各 镇 | 2018-12-31
123 | 加强对政府投资项目工程招投标、土地出让、政府采购、公共资源交易、房地产开发等方面的监管 |  | 住建局 国土局 财政局 | 各部门 各 镇 | 2018-12-31