## 1
2019年第二批财政专项扶贫资金项目计划调整备案表
序号 | 原下达整村推进项目 |  |  | 变更后整村推进项目 |  |  | 变更 时间 | 上报变更文号
| 原项目镇村 | 下达建设内容 | 资金 计划 （万元） | 变更后镇村 | 变更后建设内容 | 变更 资金量 （万元）
1 | 洛河镇南坪街村 | 六组通岚皋路砂石路面铺垫长3500米，宽3.5米 | 15 | 洛河镇南坪街村 | 六组通岚皋路砂石路面铺垫长3500米，宽3.5米 | 28.4 | 2019年 6月 | 洛政字〔2019〕124号
2 | 洛河镇六一村 | 七组铺沙石路：长度2000米，宽度3.5米；八组涵管子：共需92米(需0.5米管子24米、0.8米管子20米、1.0米管子30米、1.2米管子18米) | 45 | 洛河镇六一村 | 七组铺沙石路：长度2000米，宽度3.5米；八组涵管子：共需92米(需0.5米管子24米、0.8米管子20米、1.0米管子30米、1.2米管子18米) | 34.2 | 2019年 6月 | 洛政字〔2019〕124号
3 | 洛河镇线河村 | 三组道路硬化长500米、宽3.5米；线河四组道路维修硬化长600米、宽3.5米 | 35 | 洛河镇线河村 | 三组道路硬化750米长（含土边沟）、宽3.5米；四组道路240米长、宽3.5米 | 36.7 | 2019年 6月 | 洛政字〔2019〕124号
4 | 洛河镇安坝村 | 五组产业路长500米、宽2.5m；联户路长1400米、宽1.5米，（1、2、3、4、5组本村内原未完善的连户路共计1400米） | 34 | 洛河镇安坝村 | 五组产业砂石路长500米、宽2.5米；联户路长1400米、宽1.5米；浆砌石挡墙50立方米，排水沟500米 | 31.8 | 2019年 6月 | 洛政字〔2019〕124号
5 | 洛河镇丰坝村 | 三组向昌云门前改建便民桥长8米、宽4米，桥墩高5米，桥面厚60厘米；联户路长2000米，宽1.5米；一组产业路维修长1200米，宽2.5米；14根80公分涵管。 | 57.6 | 洛河镇丰坝村 | 三组改建便民桥长8米、宽4.5米，桥墩高4.5米；联户路长1400米，宽1.5米；一组产业路维修长1200米，宽2.5米；14根80公分涵管 | 64.2 | 2019年 6月 | 洛政字〔2019〕124号
6 | 洛河镇莲花台村 | 二组陈绪元房至李发红门前联户路长300米，宽1.5米；二组公路至水坝联户路长500米，宽1.5米；莲花台村三组汝溪沟产业路长500米，宽2.5米 | 33 | 洛河镇莲花台村 | 老五组道路硬化长185米，宽3-3.5米；老四组道路硬化长420米，宽2.5-3.5米；三组汝溪沟产业路长500米，宽2.5米，维修铁链桥3座 | 28.2 | 2019年 6月 | 洛政字〔2019〕124号
7 | 洛河镇洛河街村 | 新修机耕路长900米，宽3.5米；新修便民桥1座长8米，宽4米 | 31 | 洛河镇洛河街村 | 新修便民桥一座，长8米，宽4.5米，净高3米,引桥工程长20米;联户路500米、宽1.5米 | 26.1 | 2019年 6月 | 洛政字〔2019〕124号
8 | 洛河镇狮子坝村 | 新建连户路1、2、3、4、5组共计长1600米，宽1.5米；产业路2.3组共计870米(2组硬化机耕路长520米，宽1.5米；3组完善机耕路长350米，宽2.2米)；新建堰渠长170米(2组60米，3组60米，4组50米) | 44 | 洛河镇狮子坝村 | 硬化连户路长710米，宽1.5米；2组硬化机耕路长512米，宽1.5米；4组道路硬化长847米，宽2.5米，三组硬化道路350米，宽2.5-3米；2组新建堰渠长110米、3组维修堰渠60米 | 43.4 | 2019年 6月 | 洛政字〔2019〕124号
9 | 洛河镇双垭村 | 三组段家岩产业路，长度200米（全石方新开路基加水泥硬化），宽2.5米；五组联户路长350米，宽1.5米；一组便民桥（过水路面）长30米，宽3米 | 39 | 洛河镇双垭村 | 三组段家岩产业路，长度200米（全石方开挖），宽3米；五组道路硬化长400米、宽2.5-3米，联户路长138米，宽1.5米；一组过水路面长30米，宽3米 | 40.6 | 2019年 6月 | 洛政字〔2019〕124号
10 | 长安镇双杨村 | “三变”改革配股分红 | 126 | 长安镇双杨村 | 双杨村玉岭道路硬化3000米，宽3.5米 | 101 | 2019年 6月 | 长政字〔2019〕137号
|  |  |  | 长安镇中原村 | 柴家沟通村公路毁损修复，总长450米,宽4.5米 | 15 | 2019年 6月 | 长政字〔2019〕137号
|  |  |  | 长安镇柳坝村 | 柳坝村大秋木沟道路硬化200米，宽3.5米 | 10 | 2019年 6月 | 长政字〔2019〕137号
11 | 老县镇蒋家坪村 | 新修茶园产业路长2500米 | 20 | 老县镇蒋家坪村 | 新修产业路硬化550米，宽3.5米 | 20 | 2019年 6月 | 老政字〔2019〕179号
合计 |  |  | 479.6 |  |  | 479.6