## 附件1城区
附件1
平利县2019年大气污染城区综合整治重点工作任务清单
序号 | 工作任务 | 工作措施 | 责任领导 | 责任单位 | 责任人 | 完成时限 | 备 注
1 | 整治餐饮油烟污染 | 排放油烟的饮食业单位全部安装油烟净化装置并实现达标排放；组织开展露天烧烤、餐饮摊点餐饮油烟、占道经营整治，引导、规范其入店经营，并安装油烟净化设施。凡达不到《饮食油烟排放标准（GB18483-2001）》排放限值的，一律限期整改。 | 杨 飞 | 住建局 | 詹 杰 | 2019年 12月底 | 完成全县室内餐饮经营单位排查（含行政机关、事业单位、学校、医院食堂），建立动态管理台账；10月31日前，完成3家餐饮经营单位餐饮油烟治理任务（见附件3）。
2 | 严管渣土车污染 | 进一步强化执法处罚，切实加大夜查力度。严格渣土车运输车辆规范化管理，实施渣土车运输密闭改造，渣土车要符合现行在用车排放标准。从严处罚超限超速超载、带泥上路、“跑冒滴漏”等违法行为。对措施不到位的渣土车辆、渣土运输公司，取消其渣土运输资质。 | 杨 飞 | 住建局 公安局 | 詹 杰 方建新 | 2019年 12月底 | 9月30日前，出台平利县渣运车运输管理办法
3 | 强化烟花爆竹整治 | 着力抓好元旦、春节、正月十五期间等重大节日烟花爆竹禁燃禁售工作，进一步加大巡查执法力度，从严查处违法燃放销售烟花爆竹行为。 | 罗 俊 | 公安局 | 熊海波 | 2019年 12月底 | 认真贯彻落实《安康市烟花爆竹燃放管理条例》，12月15日前，重新划定烟花爆竹禁燃区域并公告。
4 |  |  | 吴代强 | 应急管理局 | 张金柱 |  | 认真贯彻落实《安康市烟花爆竹燃放管理条例》，12月15日前，重新划定烟花爆竹禁售区域并公告。
5 | 严格施工扬尘管控 | 施工工地严格执行工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”要求。5000平方米及以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控，并与市南水北调应急指挥中心或住建部门监控平台联网；施工场地内非道路移动机械符合国三标准。各类施工工地扬尘污染防治纳入“文明施工”管理范畴，将扬尘管理不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系。污染环境情节严重的单位，列入建筑市场主体“黑名单”。 | 杨 飞 | 住建局 | 詹 杰 | 2019年 12月底 | 负责城区建筑工地、市政工地及老旧城、棚户区改造工程工地整治；建立工地动态管理清单；10月31日前，完成所有5000平方米及以上土石方工地在线监测和视频监控安装。
6 |  |  | 罗 俊 | 交通局 | 高 峰 |  | 负责国省道交通工程工地整治；建立各工地动态管理清单；10月31日前，完成所有5000平方米及以上土石方工地在线监测和视频监控安装。
7 |  |  | 陈 俊 | 水利局 | 周家鹏 |  | 负责防洪及堤防工程工地整治；建立各工地动态管理清单；10月31日前，完成所有5000平方米及以上土石方工地在线监测和视频监控安装。
8 | 严控道路扬尘污染 | 严格道路保洁作业标准，实行机械化清扫、精细化保洁、地毯式吸尘、定时段清洗、全方位洒水的“五位一体”作业模式，严格执行道路每日机械化清扫2次（上午7:30前结束，下午4:30前结束）、每天洒水不少于5次（上午7点、10点，中午1点，下午5点，晚上8点）、每周冲洗不少于2次（周一、周四各一次）（气温在3℃以下冲洒水车不得上路作业）及洒水同时喷雾防霾车全天候巡回作业要求。加强对城乡结合部、背街小巷、城市规划区内国、省道等重点部位扬尘治理，加大国、省道等道路补植增绿力度，提升绿化美化水平，减少道路扬尘污染。 | 杨 飞 | 住建局 | 詹 杰 | 2019年 12月底 | 负责城区市政道路扬尘污染整治。
9 |  |  | 罗 俊 | 交通局 公路段 | 高 峰 杨晓康 |  | 负责国、省道道路扬尘污染整治。