## Sheet1
平利县供电公司2021年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目进展明细表
填报单位：平利县供电公司
项目名称 | 建设性质 | 建设内容及规模 | 项目实施地点 |  | 建设时间 | 责任单位 | 实施主体 | 项目进展情况 | 资金投入（万元） | [7 empty] | 受益贫困户 | 带贫减贫机制 | 绩效目标
[9 empty] | 小计 | 扶贫专项资金 |  |  |  | 部门资金 | 群众自筹 | 其他资金
|  |  | 镇名 | 村名 | [5 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
白果馈路10KV线路工程 | 新建 | 新建10KV线路1.91千米，安装配变1台。 | 城关镇 | 二道河村 | 2021年 | 平利县供电公司 | 平利县供电公司 | 已完工 | 14.186 |  |  |  | 14.186 |  |  |  |  | 提高供电可靠率及电压合格率 | 改善群众生产、生活用电质量。
北河馈路10KV线路工程 | 新建 | 新建10KV线路3.2千米。 | 老县镇 | 七里沟村 | 2021年 | 平利县供电公司 | 平利县供电公司 | 已完工 | 16.4 |  |  |  | 16.4 |  |  |  |  | 提高供电可靠率及电压合格率 | 改善群众生产、生活用电质量。
南沟馈路10KV线路工程 | 新建 | 新建10KV线路5.82千米。 | 长安镇 | 金石村 | 2021年 | 平利县供电公司 | 平利县供电公司 | 已完工 | 19.296 |  |  |  | 19.296 |  |  |  |  | 提高供电可靠率及电压合格率 | 改善群众生产、生活用电质量。
龙古馈路10KV线路工程 | 新建 | 新建10KV线路0.48千米。 | 城关镇 | 杨家梁村 | 2021年 | 平利县供电公司 | 平利县供电公司 | 已完工 | 10.208 |  |  |  | 10.208 |  |  |  |  | 提高供电可靠率及电压合格率 | 改善群众生产、生活用电质量。
湖河馈路10KV线路工程 | 新建 | 新建10KV线路4.18千米。 | 三阳镇 | 梁家坝村 | 2021年 | 平利县供电公司 | 平利县供电公司 | 已完工 | 13.704 |  |  |  | 13.704 |  |  |  |  | 提高供电可靠率及电压合格率 | 改善群众生产、生活用电质量。
南坪街村低压线路工程 | 新建 | 新建与改造低压线路4.802千米。 | 洛河镇 | 南坪街村 | 2021年 | 平利县供电公司 | 平利县供电公司 | 已完工 | 6.72 |  |  |  | 6.72 |  |  |  |  | 提高供电可靠率及电压合格率 | 改善群众生产、生活用电质量。
二道河村低压线路工程 | 新建 | 新建与改造低压线路2.31千米。 | 城关镇 | 二道河村 | 2021年 | 平利县供电公司 | 平利县供电公司 | 已完工 | 5.478 |  |  |  | 5.478 |  |  |  |  | 提高供电可靠率及电压合格率 | 改善群众生产、生活用电质量。
安坝村低压线路工程 | 新建 | 新建与改造低压线路1.18千米。 | 洛河镇 | 安坝村 | 2021年 | 平利县供电公司 | 平利县供电公司 | 已完工 | 2.022 |  |  |  | 2.022 |  |  |  |  | 提高供电可靠率及电压合格率 | 改善群众生产、生活用电质量。
老县村低压线路工程 | 新建 | 新建与改造低压线路2.096千米。 | 老县镇 | 老县村 | 2021年 | 平利县供电公司 | 平利县供电公司 | 已完工 | 3.636 |  |  |  | 3.636 |  |  |  |  | 提高供电可靠率及电压合格率 | 改善群众生产、生活用电质量。
泗王庙村低压线路工程 | 新建 | 新建与改造低压线路2.247千米。 | 三阳镇 | 泗王庙村 | 2021年 | 平利县供电公司 | 平利县供电公司 | 已完工 | 6.46 |  |  |  | 6.46 |  |  |  |  | 提高供电可靠率及电压合格率 | 改善群众生产、生活用电质量。
127桃坪馈路工程 | 新建 | 新建10KV线路4.83千米，安装配变1台。 | 广佛镇 | 铁炉村 | 2021年 | 平利县供电公司 | 平利县供电公司 | 已完工 | 15.582 |  |  |  | 15.582 |  |  |  |  | 提高供电可靠率及电压合格率 | 改善群众生产、生活用电质量。
125洛河馈路工程 | 新建 | 新建10KV线路6.52千米。 | 洛河镇 | 六一村 | 2021年 | 平利县供电公司 | 平利县供电公司 | 已完工 | 15.672 |  |  |  | 15.672 |  |  |  |  | 提高供电可靠率及电压合格率 | 改善群众生产、生活用电质量。
白沙馈路工程 | 新建 | 新建10KV线路4.03千米。 | 八仙镇 | 三寨村 | 2021年 | 平利县供电公司 | 平利县供电公司 | 已完工 | 12.01 |  |  |  | 12.01 |  |  |  |  | 提高供电可靠率及电压合格率 | 改善群众生产、生活用电质量。
兴隆寨村低压线路工程 | 新建 | 新建与改造低压线路1.77千米。 | 兴隆镇 | 兴隆寨村 | 2021年 | 平利县供电公司 | 平利县供电公司 | 已完工 | 2.478 |  |  |  | 2.478 |  |  |  |  | 提高供电可靠率及电压合格率 | 改善群众生产、生活用电质量。
纸坊沟村低压线路工程 | 新建 | 新建与改造低压线路3.003千米。 | 城关镇 | 纸坊沟村 | 2021年 | 平利县供电公司 | 平利县供电公司 | 已完工 | 6.526 |  |  |  | 6.526 |  |  |  |  | 提高供电可靠率及电压合格率 | 改善群众生产、生活用电质量。
后湾村低压线路工程 | 新建 | 新建与改造低压线路1.161千米。 | 大贵镇 | 后湾村 | 2021年 | 平利县供电公司 | 平利县供电公司 | 已完工 | 5.75 |  |  |  | 5.75 |  |  |  |  | 提高供电可靠率及电压合格率 | 改善群众生产、生活用电质量。
龙古村低压线路工程 | 新建 | 新建与改造低压线路2.45千米。 | 城关镇 | 龙古村 | 2021年 | 平利县供电公司 | 平利县供电公司 | 已完工 | 3.78 |  |  |  | 3.78 |  |  |  |  | 提高供电可靠率及电压合格率 | 改善群众生产、生活用电质量。
号房坪村低压线路工程 | 新建 | 新建与改造低压线路1.94千米。 | 八仙镇 | 号房坪村 | 2021年 | 平利县供电公司 | 平利县供电公司 | 已完工 | 3.104 |  |  |  | 3.104 |  |  |  |  | 提高供电可靠率及电压合格率 | 改善群众生产、生活用电质量。
靛坪村低压线路工程 | 新建 | 新建与改造低压线路1.35千米。 | 八仙镇 | 靛坪村 | 2021年 | 平利县供电公司 | 平利县供电公司 | 已完工 | 2.016 |  |  |  | 2.016 |  |  |  |  | 提高供电可靠率及电压合格率 | 改善群众生产、生活用电质量。
嘉峪寺村低压线路工程 | 新建 | 新建与改造低压线路2.72千米。 | 大贵镇 | 嘉峪寺村 | 2021年 | 平利县供电公司 | 平利县供电公司 | 已完工 | 4.08 |  |  |  | 4.08 |  |  |  |  | 提高供电可靠率及电压合格率 | 改善群众生产、生活用电质量。
陈家坝村低压线路工程 | 新建 | 新建与改造低压线路1.77千米。 | 城关镇 | 陈家坝村 | 2021年 | 平利县供电公司 | 平利县供电公司 | 已完工 | 2.478 |  |  |  | 2.478 |  |  |  |  | 提高供电可靠率及电压合格率 | 改善群众生产、生活用电质量。
石牛村低压线路工程 | 新建 | 新建与改造低压线路3.16千米。 | 长安镇 | 石牛村 | 2021年 | 平利县供电公司 | 平利县供电公司 | 已完工 | 4.542 |  |  |  | 4.542 |  |  |  |  | 提高供电可靠率及电压合格率 | 改善群众生产、生活用电质量。
莲花村低压线路工程 | 新建 | 新建与改造低压线路0.67千米。 | 洛河镇 | 莲花村 | 2021年 | 平利县供电公司 | 平利县供电公司 | 已完工 | 0.86 |  |  |  | 0.86 |  |  |  |  | 提高供电可靠率及电压合格率 | 改善群众生产、生活用电质量。
户表改造 | 新建 | 安装低压户表950个，采集终端60个。 | 城关镇 | 杨家梁村 | 2021年 | 平利县供电公司 | 平利县供电公司 | 已完工 | 10.008 |  |  |  | 10.008 |  |  |  |  | 提高供电可靠率及电压合格率 | 改善群众生产、生活用电质量。
合计 |  | 新建与改造10KV线路30.97千米，安装配变2台，新建与改造低压线路32.63千米，安装低压户表950个，采集终端60个。 | [6 empty] | 186.996 |  |  |  | 186.996

## Sheet2
平利县供电分公司
陕发改投资（2020）1593号
平地电字（2020）31号、平地电字（2020）203号