## Sheet1
平利县自然资源局2021年度衔接资金项目计划完成情况明细表
序号 | 项目 名称 | 实施 地点 | 建设内容 | 建设 期限 | 取得收益情况 | 资金使用（万元） | [5 empty] | 项目完成情况 | 项目 实施 单位 | 绩效完成情况
[6 empty] | 合计 | 财政资金（万元）
[7 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 小计
1 | 城关镇“小菜园”建设 | 城关镇二道河村 | 在城关镇二道河实施易地搬迁后续扶持“小菜园”配套设施项目，完成40亩小菜园土地排水设施，修建人行便道1400平方米，浇水池28个等设施。 | 2021年1-12月 | 解决119户搬迁户吃菜问题，减少生活刚性支出 | 60 |  | 60 |  |  | 60 | 已竣工 | 城关镇 | 提升搬迁群众生产生活条件，解决“吃菜难”问题
2 | 广佛镇“小菜园”建设 | 广佛镇广佛村 | 在广佛镇广佛村实施易地搬迁后续扶持“小菜园”配套设施项目，完成“小菜园”土地40亩供排水设施，修建人行便道2800平方米，浇水池1个等设施。 | 2021年1-12月 | 解决198户搬迁户吃菜问题，减少生活刚性支出 | 72 | 43 | 29 |  |  | 72 | 已竣工 | 广佛镇 | 提升搬迁群众生产生活条件，解决“吃菜难”问题
3 | 八仙镇“小菜园”建设 | 八仙镇狮坪村 | 在八仙镇集镇实施易地搬迁后续扶持“小菜园”配套设施项目，完成40亩土地整理，修建人行便道3300平方米等设施。 | 2021年1-12月 | 解决408户搬迁户吃菜问题，减少生活刚性支出 | 76 | 76 |  |  |  | 76 | 已竣工 | 八仙镇 | 提升搬迁群众生产生活条件，解决“吃菜难”问题
4 | 洛河镇“小菜园”建设 | 洛河镇洛河街村 | 在洛河镇洛河街实施易地搬迁后续持“小菜园”配套设施项目，完成“小菜园”土地整理25亩，修建人行便道1000平方米，25亩土地供排水等设施。 | 2021年1-12月 | 解决438户搬迁户吃菜问题，减少生活刚性支出 | 72 |  | 72 |  |  | 72 | 已竣工 | 洛河镇 | 提升搬迁群众生产生活条件，解决“吃菜难”问题
5 | 大贵镇“小菜园”建设 | 大贵镇后湾村 | 在大贵镇集镇实施易地搬迁后续扶持“小菜园”配套设施项目，完成“小菜园”土地整理40亩，完成40亩土地供排水设施，修建人行便道3000平方米，浇水池16个等设施。 | 2021年1-12月 | 解决241户搬迁户吃菜问题，减少生活刚性支出 | 90 |  | 90 |  |  | 90 | 已竣工 | 大贵镇 | 提升搬迁群众生产生活条件，解决“吃菜难”问题
6 | 兴隆镇“小菜园”建设 | 兴隆镇新场街村 | 在兴隆镇冠汝实施易地搬迁后续扶持“小菜园”配套设施项目，完成“小菜园”土地供排水20亩，修建人行便道3000平方米，浇水池1个等设施。 | 2021年1-12月 | 解决401户搬迁户吃菜问题，减少生活刚性支出 | 60 | 60 |  |  |  | 60 | 已竣工 | 兴隆镇 | 提升搬迁群众生产生活条件，解决“吃菜难”问题
7 | 长安镇“小菜园”建设 | 长安镇双杨村 | 在长安镇双杨村实施易地搬迁后续扶持“小菜园”配套设施项目，完成“小菜园”土地整理20亩，修建人行便道2000平方米，浇水池2个等设施。 | 2021年1-12月 | 解决95户搬迁户吃菜问题，减少生活刚性支出 | 44 | 44 |  |  |  | 44 | 已竣工 | 长安镇 | 提升搬迁群众生产生活条件，解决“吃菜难”问题
8 | 老县镇“小菜园”建设 | 老县镇老县村 | 在老县镇老县村实施易地搬迁后续扶持“小菜园”配套设施项目，完成“小菜园”土地整理30亩，完成30亩土地供排水设施，修建人行便道1000平方米，浇水池5个等设施。 | 2021年1-12月 | 解决114户搬迁户吃菜问题，减少生活刚性支出 | 49 |  | 49 |  |  | 49 | 已竣工 | 老县镇 | 提升搬迁群众生产生活条件，解决“吃菜难”问题
9 | 西河镇“小菜园”建设 | 西河镇西坝村 | 在西河镇集镇实施易地搬迁后续扶持“小菜园”配套设施项目，完成“小菜园”土地供排水20亩，修建人行便道1800平方米，浇水池5个等设施。 | 2021年1-12月 | 解决159户搬迁户吃菜问题，减少生活刚性支出 | 60 | 60 |  |  |  | 60 | 已竣工 | 西河镇 | 提升搬迁群众生产生活条件，解决“吃菜难”问题
10 | 三阳镇“小菜园”建设 | 三阳镇梁家坝村九里村村 | 在三阳镇梁家坝实施易地搬迁后续扶持“小菜园”配套设施项目，完成“小菜园”土地整理19亩，完成19亩土地供排水设施，修建人行便道1600平方米，浇水池4个等设施。 | 2021年1-12月 | 解决143户搬迁户吃菜问题，减少生活刚性支出 | 58 | 58 |  |  |  | 58 | 已竣工 | 三阳镇 | 提升搬迁群众生产生活条件，解决“吃菜难”问题
11 | 正阳镇“小菜园”建设 | 正阳镇南溪河村 | 在正阳镇南溪河实施易地搬迁后续扶持“小菜园”配套设施项目，完成“小菜园”土地整理20亩，完成20亩土地供排水设施，修建人行便道1750平方米，浇水池20个等设施。 | 2021年1-12月 | 解决130户搬迁户吃菜问题，减少生活刚性支出 | 59 | 59 |  |  |  | 59 | 已竣工 | 正阳镇 | 提升搬迁群众生产生活条件，解决“吃菜难”问题
合计 | [5 empty] | 700 | 400 | 300 |  |  | 700