## Sheet1
平利县交通运输局2021年度财政涉农整合资金项目计划完成情况明细表
序号 | 项目 名称 | 项目实施地点 |  | 建设内容及规模 | 建设 期限 | 绩效目标实现情况 | 资金使用（万元） | [5 empty] | 项目完成情况 | 项目 实施 单位 | 绩效完成情况
|  | 镇 | 村 |  |  |  | 合计 | 财政资金（万元）
[8 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 小计
1 | 平利县蒋家坪秦巴古茶村公路建设工程（交通） | 老县镇 | 蒋家坪村 | 本项目分两段同期进行建设，一段为村委会至茶山（K4+700-K7+089），起点位于蒋家坪村委会，终点位于茶园入口，路线全长2.389公里，四级路技术标准，路基宽度6.5米，沥青混凝土路面；二段为国道G346村委会（循环）段，起点位于马鞍山村G346，终点位于蒋家坪村委会，路线全长4.271公里，路基宽度4.5米，沥青混凝土路面；主要内容为路基路面及排水工程、安全设施、涵洞工程、交叉工程、绿化工程等。 | 2021年1-12月 | 保障群众出行安全通畅，带动周边镇村旅游和农业产业发展提升，受益户数199户，带动脱贫户197户385人。 | 500 | 500 |  |  |  | 500 | 建设完成 | 交通运输局 | 促进产业发展，带动群众增收
2 | 桃花溪至沙河旅游环线道路新建工程（交通） | 城关镇广佛镇 | 沙河村、铁炉村 | 本项目起点沙河村委会，终点广佛铁炉村槐树坪，路线全长12.7公里，四级路技术标准，路基宽度6米，路面宽度4.5米，建设内容为新开路基、挡护工程、路面、排水、跨溪桥一座（本项目投资规模3560万）。 | 2021年1-12月 | 保障群众出行安全通畅，带动周边镇村旅游和农业产业发展提升，受益户数1172户，带动脱贫户488户1244人。 | 800 | 800 |  |  |  | 800 | 建设完成 | 交通运输局 | 促进产业发展，带动群众增收
3 | 平利县蒋家坪秦巴古茶村公路服务区G346改线工程（交通） | 老县镇 | 蒋家坪村 | 改线段路线起点数顺接346国道K1673+564,路线终点顺接346国道K1672+620，改建老旧道路886米，新建道路400米，维护13.77公里产业路畅通，建设范围起点K0+180位于塘坊沟桥头处，终点K0+574.003位于麻安高速桥下涵洞前，设计时速40km/h，路基宽度采用10米，沥青混凝土路面。施工内容为施工图纸、工程量清单所涉及的全部内容，包括路基、路面、涵洞、交安设施等（本项目投资规模700万）。 | 2021年1-12月 | 保障群众出行安全通畅，带动当地旅游和农业产业发展，受益户数199户，带动脱贫户197户591人。 | 400 | 400 |  |  |  | 400 | 建设完成 | 交通运输局 | 促进产业发展，带动群众增收
4 | 城关镇陈家坝村马盘山及盛丰源研学基地产业路（交通） | 城关镇 | 陈家坝村 | 马盘山研学基地产业道路长395.135m,采用沥青混凝土路面，两侧各0.25m混凝土路肩；场地硬化2处1897㎡；平利县盛丰源研学基地产业道路主线长476.325m；支线长329.066m，主线采用沥青混凝土路面，两侧各0.25m混凝土路肩，支线170米采用沥青混凝土路面，两侧各0.25m混凝土路肩，另159.066米砂石路（本项目投资规模400万）。 | 2021年1-12月 | 保障群众出行安全通畅，带动旅游和农业产业发展，受益户数80户，带动脱贫户70户210人。 | 400 | 400 |  |  |  | 400 | 建设完成 | 交通运输局 | 促进产业发展，带动群众增收
5 | 城关镇陈家坝村研学基地园区道路新建及场地硬化工程（交通） | 城关镇 | 陈家坝村 | 研学基地产业园区1700平方米进行铺筑泥清路面，修复园区道路100米，规范设置标识标线,场地2150平方米进行硬化(本项目投资规模约60万）。 | 2021年1-12月 | 保障群众出行安全畅通，带动旅游和农业产业发展，受益户数289户，扶持带动脱贫户户数199户507人。 | 60 | 60 |  |  |  | 60 | 建设完成 | 交通运输局 | 促进产业发展，带动群众增收
6 | 老县镇七里沟村荣誉军人休养院公路新建工程（交通） | 老县镇 | 七里沟村 | 本次建设1.672公里，起点位于老县镇七里沟村养猪场往平利方向约200米处，终点位于七里沟村庙湾，按四级公路标准建设，设计行车速度20km/h,路基宽度6.5m。建设主要内容为路基及涵洞工程（本项目投资规模400万）。 | 2021年1-12月 | 保障群众出行安全通畅，受益户数237户，带动脱贫户228户684人。 | 250 | 250 |  |  |  | 250 | 建设完成 | 交通运输局 | 促进产业发展，带动群众增收
7 | 平利县西河镇坝河人行索桥新建工程（交通） | 西河镇 | 西坝村 | 新建桥梁起点接西河镇文化广场，桥梁横跨坝河，终点接东坝村村道，桥梁类型采用为1-106m索桥，总长124.04m，桥宽2.2m，完善附属设施（本项目投资规模300万）。 | 2021年1-12月 | 保障群众出行安全通畅，受益户数100户，带动脱贫户70户210人。 | 192 | 192 |  |  |  | 192 | 建设完成 | 交通运输局 | 改善交通出行，提高群众生活质量
8 | 平利县2021年通建制村道路安全生命防护工程及通村双车道工程（交通） | 各镇 |  | 完成92条村组道路安全生命防护工程，安装波型护栏7.2万米，完善桥梁防撞护栏、交通标志等；5条路通村双车道工程，包括兴隆镇熊儿沟村、广佛镇八角庙村、三阳镇尚家坝村、八仙镇百好河村、狮坪村，因地制宜对道路进行加宽处理(本项目投资规模2578万）。 | 2021年1-12月 | 保障群众出行安全通畅，受益户数11293户，扶持带动脱贫户户数10603户31526人。 | 1200 | 1200 |  |  |  | 1200 | 建设完成 | 交通运输局 | 改善交通出行，提高群众生活质量
9 | 平利县2021年农村公路灾毁恢复重建工程磨沟二桥（交通） | 西河镇 | 磨沟村 | 磨沟二桥全长22米，主要工程数量包括：拆除旧桥圬工90.2方，拆除旧护栏44米，旧桥病害修复22米，桥面铺装187平方，护栏及帽檐石22米等(本项目投资规模约33万）。 | 2021年9-12月 | 保障群众出行安全通畅，受益户数299户，扶持带动脱贫户户数219户607人。 | 30 | 30 |  |  |  | 30 | 建设完成 | 交通运输局 | 完成灾毁道路修复，保障群众出行安全畅通
10 | 平利县2021年农村公路灾毁恢复重建工程-大广路（交通） | 洛河镇大贵镇 | 狮子坝村 湘子寨村 | 主要工程数量：恢复重建道路121米，其中：挖土方1213.2方，挖石方10919方，现浇C20混凝土边沟130米，M7.5浆砌片石676.8方，C20片石混凝土787.5方，20cm水泥稳定碎石临时路面1029平方，护脚浆砌片石202.8方(本项目投资规模约156万）。 | 2021年9-12月 | 保障群众出行安全通畅，受益户数202户，扶持带动脱贫户户数80户340人。 | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 建设完成 | 交通运输局 | 完成灾毁道路修复，保障群众出行安全畅通
11 | 平利县2021年农村公路灾毁恢复重建工程-百朝路、淑河村（交通） | 大贵镇 三阳镇 | 淑河村 九里村 | 主要工程数量：恢复重建路基缺口3处65米，其中：挖土方420方，M7.5浆砌片石1020方，回填开山石渣420方，水泥混凝土路面140平方等(本项目投资规模约57万）。 | 2021年9-12月 | 保障群众出行安全通畅，受益户数389户，扶持带动脱贫户户数328户871人。 | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 建设完成 | 交通运输局 | 完成灾毁道路修复，保障群众出行安全畅通
12 | 平利县2021年农村公路灾毁恢复重建工程-城关镇（交通） | 城关镇 | 响当河村 八里关村 沙河村 三河村 马咀村 | 主要工程数量：响当河村修复桥梁基础1处C20片石混凝土20方；八里关村挖土方1055方，换填1055方，新建18cm水泥混凝土面层743平方，现浇C20混凝土边沟165米，M7.5浆砌片石380方；沙河村修复水泥混凝土路面180平方。三河村M7.5浆砌片石200方；马咀村M7.5浆砌片石70方(本项目投资规模约61万）。 | 2021年9-12月 | 保障群众出行安全通畅，受益户数784户，扶持带动脱贫户户数703户1739人。 | 40 | 40 |  |  |  | 40 | 建设完成 | 交通运输局 | 完成灾毁道路修复，保障群众出行安全畅通
13 | 平利县2021年农村公路灾毁恢复重建工程-兴隆镇、西河镇、老县镇（交通） | 兴隆镇 西河镇 老县镇 | 蒙溪街村 称沟村 水田河村 凤凰寨村 东河村 万福山村 | 主要工程数量：蒙溪街村M7.5浆砌片石388方；称沟村C20片石混凝土60方；水田河村M7.5浆砌片石647.5方；凤凰寨村M7.5浆砌片石283.2方；东河村M7.5浆砌片石33方；万福山村开山石渣换填388方，新建18cm水泥混凝土面层639平方，现浇C20混凝土边沟70米，M7.5浆砌片石478.5方(本项目投资规模约113万）。 | 2021年9-12月 | 保障群众出行安全通畅，，受益户数952户，扶持带动脱贫户户数843户1899人。 | 90 | 90 |  |  |  | 90 | 建设完成 | 交通运输局 | 完成灾毁道路修复，保障群众出行安全畅通
14 | 平利县2021年农村公路灾毁恢复重建工程-正阳镇（交通） | 正阳镇 | 正阳河村 让河村 | 主要工程数量：正阳河村路基填方525方，M7.5浆砌片石1159.5方，波形钢板护栏（Gr-C-4C）30米；让河村M7.5浆砌片石772方，180mm水泥混凝土路面210平方，路基回填270方(本项目投资规模约95万）。 | 2021年9-12月 | 保障群众出行安全通畅，，受益户数337户，扶持带动脱贫户户数252户650人。 | 70 | 70 |  |  |  | 70 | 建设完成 | 交通运输局 | 完成灾毁道路修复，保障群众出行安全畅通
15 | 平利县2021年农村公路灾毁恢复重建工程-老县镇东河村（交通） | 老县镇 | 东河村 | 主要工程数量：修复20cm水泥混凝土路面4200平方，增设涵洞3道等(本项目投资规模约77万）。 | 2021年9-12月 | 保障群众出行安全通畅，，受益户数224户，扶持带动脱贫户户数187户471人。 | 60 | 60 |  |  |  | 60 | 建设完成 | 交通运输局 | 完成灾毁道路修复，保障群众出行安全畅通
16 | 平利县2021年农村公路灾毁恢复重建工程-三阳镇蒿子坝村（交通） | 三阳镇 | 蒿子坝村 | 主要工程数量：修复水毁挡墙2300方，路基回填1850方(本项目投资规模约117万）。 | 2021年9-12月 | 保障群众出行安全通畅，受益户数164户，扶持带动脱贫户户数118户286人。 | 90 | 90 |  |  |  | 90 | 建设完成 | 交通运输局 | 完成灾毁道路修复，保障群众出行安全畅通
17 | 平利县2021年农村公路灾毁恢复重建工程-八仙镇号房坪村（交通） | 八仙镇 | 号房坪村 | 主要工程数量：挖土方9600方，挖石方2800方，回填路基6400方，M7.5浆砌片石3800方，新增涵洞4道(本项目投资规模约275万）。 | 2021年9-12月 | 保障群众出行安全通畅，受益户数239户，扶持带动脱贫户户数181户510人。 | 200 | 200 |  |  |  | 200 | 建设完成 | 交通运输局 | 完成灾毁道路修复，保障群众出行安全畅通
18 | 平利县2021年农村公路灾毁恢复重建工程-洛河镇（交通） | 洛河镇 | 南坪街村 六一村 | 主要工程数量：平利至岚皋公路：清理塌方4万方，大广公路M7.5浆砌片石140方(本项目投资规模约72万）。 | 2021年9-12月 | 保障群众出行安全通畅，受益户数407户，扶持带动脱贫户户数356户928人。 | 60 | 60 |  |  |  | 60 | 建设完成 | 交通运输局 | 完成灾毁道路修复，保障群众出行安全畅通
19 | 平利县2021年农村公路灾毁应争抢险工程-县道（交通） | 全县各镇 | 县道沿线各村 | 2021年8-9月份降雨期间全县列养县道沿线清理塌方、滑坡、泥石流等6万余方(本项目投资规模约99万）。 | 2021年9-12月 | 保障群众出行安全通畅，受益户数100户，扶持带动脱贫户户数70户210人。 | 90 | 90 |  |  |  | 90 | 建设完成 | 交通运输局 | 完成灾毁道路修复，保障群众出行安全畅通
合计 | [6 empty] | 4682 | 4682 |  |  |  | 4682