## Sheet1
平利县水利局2021年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划完成情况统计表
填报单位：平利县水利局 | [9 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目建设内容 | 实施地点 | 受益户数 | 其中：扶持带动脱贫户户数 | 建设期限 | 绩效目标 | 项目 完成情况 | 资金 使用情况 | 项目 资金投入 | 项目 实施 单位
| 合 计 |  |  | 13470 | 2346 |  |  |  |  | 4335.2425
1 | 蒋家坪国家水土保持示范园建设（一期） | 围绕凤凰茶山产业园实施水土保持项目，改善园区周边水土流失现状，巩固产业基地生态，综合治理水土流失面积6.6平方公里，配套绿化、苗木栽植、边坡治理、机耕路硬化等措施，提高园区约300亩茶园的生产能力。 | 老县镇蒋家坪村 | 97 | 21 | 2021 | 项目实施后，改善园区周边水土流失现状，巩固产业基地生态，治理当地水土流失及增加林草面积6.6km2，提高园区约300亩茶园的生产能力，该村约80户年共计增加收入约9万元，改善388人（脱贫户84人）的生产生活条件，生态环境进一步提升。预计能带动当地12余名农民务工增加收入。项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 工程整体进度超过80% | 已支付约80% | 384 | 平利县水利局
2 | 蒋家坪国家水土保持示范园建设（二期） | 围绕凤凰茶山产业园实施水土保持项目，改善园区周边水土流失现状，巩固产业基地生态，综合治理水土流失面积7.1平方公里，配套坡改梯、排水沟、污水处理设施等措施，提高园区约300亩茶园的生产能力。 | 老县镇蒋家坪村 | 97 | 21 | 2021 | 项目实施后，改善园区周边水土流失现状，巩固产业基地生态，治理当地水土流失及增加林草面积7.1km2，提高园区约300亩茶园的生产能力，该村约80户年共计增加收入约9万元，改善388人（脱贫户84人）的生产生活条件，生态环境进一步提升。预计能带动当地15余名农民务工增加收入。项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 工程整体进度超过40% | 已支付约38% | 420 | 平利县水利局
3 | 长安河水保示范园续建项目 | 围绕洪福茶山产业园实施水土保持项目，改善园区周边水土流失现状，巩固产业基地生态，综合治理水土流失面积1.3平方公里，包括：工程措施、生物措施等，提高园区约80亩茶园的生产能力。 | 长安镇高峰村 | 197 | 15 | 2021 | 项目实施后，改善园区周边水土流失现状，巩固产业基地生态，治理当地水土流失及增加林草面积1.3km2，提高园区约80亩茶园的生产能力，该村约20户年共计增加收入约3万元，改善788人（脱贫户60人）的生产生活条件，生态环境进一步提升。预计能带动当地3余名农民务工增加收入。项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 工程已完工、在审计中 | 已支付约92% | 80 | 平利县水利局
4 | 老县城乡供水一体化项目（一期） | 对老县水厂和抽水站改造，供水智慧化一期建设；对蒋家坪供水改造，安装消毒、净化设备各1套。 | 老县镇太山庙村 | 2520 | 224 | 2021 | 项目实施后，能够改善10080人（脱贫户896人）的饮水现状，确保饮水持续安全稳定。项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 工程整体进度超过80% | 已支付约82% | 200 | 平利县水利局
5 | 老县城乡供水一体化项目（二期） | 智慧管理平台建设、智能在线监测设备安装、智能终端安装等。 | 老县镇太山庙村 | 2520 | 224 | 2021 | 项目实施后，能够改善10080人（脱贫户896人）的饮水现状，确保饮水持续安全稳定。项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 工程整体进度超过80% | 已支付约78% | 150 | 平利县水利局
6 | 平利县三阳集镇供水改造工程（一期） | 备用水源新建水坝1座、200m3蓄水池1座，铺设引水DN50-DN75PE管道3000米，净化水厂改造及厂内设施配套，蓄水池防护围网。 | 三阳镇泗王庙村 | 753 | 29 | 2021 | 项目实施后，能够改善3012人（脱贫户116人）的饮水现状，确保饮水持续安全稳定。项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 工程整体进度超过80% | 已支付约70% | 80 | 平利县水利局
7 | 平利县纸坊沟村傅家寨供水工程 | 新建拦水坝1座、沉淀池1座、100m³钢筋砼蓄水池1座，安装输配水DN50PE管道1500米，安装净化设备1套。 | 城关镇纸坊沟村 | 50 | 23 | 2021 | 项目完工后，可有效改善该村200人（脱贫户92人）的饮水现状，改善项目区域群众生产生活条件，确保饮水安全稳定。项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 工程已完工，正在结算中 | 已支付约95% | 34 | 平利县水利局
8 | 平利县普济寺村供水工程 | 十组新建100m³钢筋砼蓄水池1座，安装DN50PE引水管道2500米、DN32PE供水管道2500米。 | 城关镇普济寺村 | 37 | 12 | 2021 | 项目完工后，可有效改善该村148人（脱贫户48人）的饮水现状，改善项目区域群众生产生活条件，确保饮水安全稳定。项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 工程已完工，正在结算中 | 已支付约95% | 20 | 平利县水利局
9 | 平利县马咀村供水工程 | 水坝维修1座，安装DN40-DN32PE管道3000米。 | 城关镇马咀村 | 36 | 19 | 2021 | 项目完工后，可有效改善该村144人（脱贫户76人）的饮水现状，改善项目区域群众生产生活条件，确保饮水安全稳定。项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 工程已完工，正在结算中 | 已支付约95% | 8 | 平利县水利局
10 | 平利县药妇沟村供水工程 | 安装DN32PE管道2500米。 | 城关镇药妇沟村 | 4 | 3 | 2021 | 项目完工后，可有效改善该村16人（脱贫户12人）的饮水现状，改善项目区域群众生产生活条件，确保饮水安全稳定。项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 工程已完工，正在结算中 | 已支付约95% | 8 | 平利县水利局
11 | 平利县长沙铺村供水工程 | 安装DN40-DN50PE管道2500米，安装净化、消毒设备各1套。 | 城关镇长沙铺村 | 375 | 121 | 2021 | 项目完工后，可有效改善该村1500人（脱贫户484人）的饮水现状，改善项目区域群众生产生活条件，确保饮水安全稳定。项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 工程已完工，正在结算中 | 已支付约95% | 36 | 平利县水利局
12 | 平利县马家梁供水工程 | 安装输水DN50-DN75PE管道约5公里，安装净化、消毒设备各1套。 | 城关镇药妇沟村 | 50 | 6 | 2021 | 项目完工后，可有效改善该村200人（脱贫户24人）的饮水现状，改善项目区域群众生产生活条件，确保饮水安全稳定。项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 工程已完工，正在结算中 | 已支付约95% | 59 | 平利县水利局
13 | 平利县金沙河村供水工程 | 五组：新建50m³蓄水池1座、拦水坝1座、沉淀池1座，安装DN50PE管道1000米。 | 长安镇金沙河村 | 50 | 27 | 2021 | 项目完工后，可有效改善该村200人（脱贫户108人）的饮水现状，改善项目区域群众生产生活条件，确保饮水安全稳定。项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 工程已完工，正在结算中 | 已支付约95% | 26 | 平利县水利局
14 | 平利县枣园村供水工程 | 安装DN75管道300米、DN63管道450米、DN32管道1200米、DN25管道400米，恢复水坝1座，新建沉淀池1座。 | 长安镇枣园村 | 230 | 46 | 2021 | 项目完工后，可有效改善该村920人（脱贫户184人）的饮水现状，改善项目区域群众生产生活条件，确保饮水安全稳定。项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 工程已完工，正在结算中 | 已支付约95% | 10 | 平利县水利局
15 | 平利县千佛洞村供水工程 | 恢复水坝1座，新建沉淀池1座。 | 长安镇千佛洞村 | 150 | 43 | 2021 | 项目完工后，可有效改善该村600人（脱贫户172人）的饮水现状，改善项目区域群众生产生活条件，确保饮水安全稳定。项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 工程已完工，正在结算中 | 已支付约95% | 5 | 平利县水利局
16 | 平利县中原村供水工程 | 安装DN90管道1100米、DN63管道750米、DN50管道600米、DN32管道1400米、DN25管道800米，恢复水坝2座，新建沉淀池2座。 | 长安镇中原村 | 280 | 80 | 2021 | 项目完工后，可有效改善该村1120人（脱贫户320人）的饮水现状，改善项目区域群众生产生活条件，确保饮水安全稳定。项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 工程已完工，正在结算中 | 已支付约95% | 20 | 平利县水利局
17 | 平利县段家河村供水工程 | 新建50m³蓄水池1座、抽水井1座，安装DN50PE管道1100米及抽水设备1套。 | 西河镇段家河村 | 85 | 38 | 2021 | 项目完工后，可有效改善该村340人（脱贫户152人）的饮水现状，改善项目区域群众生产生活条件，确保饮水安全稳定。项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 工程已完工，正在结算中 | 已支付约95% | 30 | 平利县水利局
18 | 平利县西河镇磨沟供水工程 | 新建拦水坝1座、10m3沉淀池1座、100m3蓄水池1座，安装DN25-40PE管道4000米。 | 西河镇磨沟村 | 12 | 9 | 2021 | 项目完工后，可有效改善该村48人（脱贫户36人）的饮水现状，改善项目区域群众生产生活条件，确保饮水安全稳定。项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 工程已完工，正在结算中 | 已支付约95% | 38 | 平利县水利局
19 | 平利县西坝村王家坡水源工程 | 新建抽水井1座、抽水泵站1座，安装DN90PE压力管道600米。 | 西河镇西坝村 | 15 | 4 | 2021 | 项目完工后，可有效改善该村60人（脱贫户16人）的饮水现状，改善项目区域群众生产生活条件，确保饮水安全稳定。项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 工程已完工，正在结算中 | 已支付约95% | 30 | 平利县水利局
20 | 平利县东坝村二组水源工程 | 抽水基座2处，安装潜水泵2台，安装DN32PE抽水管道300米。 | 西河镇东坝村 | 57 | 9 | 2021 | 项目完工后，可有效改善该村228人（脱贫户36人）的饮水现状，改善项目区域群众生产生活条件，确保饮水安全稳定。项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 工程已完工，正在结算中 | 已支付约95% | 7 | 平利县水利局
21 | 平利县七里沟村供水工程 | DN75-50PE供水管道8000米、安装抽水设施设备1套、智能控制系统1套。 | 老县镇七里沟村 | 1000 | 22 | 2021 | 项目完工后，可有效改善该村4000人（脱贫户88人）的饮水现状，改善项目区域群众生产生活条件，确保饮水安全稳定。项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 工程已完工，正在结算中 | 已支付约95% | 65 | 平利县水利局
22 | 平利县老县镇太山庙村九组工程 | 安装DN63-25PE管道3000米。 | 老县镇太山庙村 | 50 | 11 | 2021 | 项目完工后，可有效改善该村200人（脱贫户44人）的饮水现状，改善项目区域群众生产生活条件，确保饮水安全稳定。项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 工程已完工，正在结算中 | 已支付约95% | 8 | 平利县水利局
23 | 平利牧生源纯种猪繁育基地水源工程 | 新建100方钢筋砼蓄水池1座、20方钢筋砼蓄水池1座，集水井1座，抽水设施1套，安装DN63-40PE输配水管道3800米。 | 老县镇太山庙村 | 25 | 14 | 2021 | 项目完工后，可有效改善该村100人（脱贫户56人）的饮水现状，改善项目区域群众生产生活条件，确保饮水安全稳定。项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 工程已完工，正在结算中 | 已支付约95% | 80 | 平利县水利局
24 | 平利县湖河村供水工程 | 3组方家湾：安装配水管道DN63PE长500米、DN40PE长500米、DN25PE长3000米。 | 三阳镇河湖村 | 22 | 14 | 2021 | 项目完工后，可有效改善该村88人（脱贫户56人）的饮水现状，改善项目区域群众生产生活条件，确保饮水安全稳定。项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 工程已完工，正在结算中 | 已支付约95% | 3 | 平利县水利局
25 | 平利县尚家坝村供水工程 | 1组安装DN25PE配水管道长500米，4组安装DN50PE管道500米，6组新建沉淀过滤池1座。 | 三阳镇尚家坝村 | 7 | 6 | 2021 | 项目完工后，可有效改善该村28人（脱贫户24人）的饮水现状，改善项目区域群众生产生活条件，确保饮水安全稳定。项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 工程已完工，正在结算中 | 已支付约95% | 7 | 平利县水利局
26 | 平利县小富沟村供水工程 | 安装DN25PE管道500米、DN32PE管道600米、DN40PE管道1000米。 | 三阳镇小富沟村 | 17 | 13 | 2021 | 项目完工后，可有效改善该村68人（脱贫户52人）的饮水现状，改善项目区域群众生产生活条件，确保饮水安全稳定。项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 工程已完工，正在结算中 | 已支付约95% | 3 | 平利县水利局
27 | 平利县梁家坝村供水工程 | 安装DN25PE管道800米。 | 三阳镇梁家坝村 | 6 | 4 | 2021 | 项目完工后，可有效改善该村24人（脱贫户16人）的饮水现状，改善项目区域群众生产生活条件，确保饮水安全稳定。项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 工程已完工，正在结算中 | 已支付约95% | 1 | 平利县水利局
28 | 平利县九里村供水工程 | 安装DN20PE管道500米、DN25PE管道600米、DN32PE管道500米。 | 三阳镇九里村 | 8 | 7 | 2021 | 项目完工后，可有效改善该村32人（脱贫户28人）的饮水现状，改善项目区域群众生产生活条件，确保饮水安全稳定。项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 工程已完工，正在结算中 | 已支付约95% | 2 | 平利县水利局
29 | 平利县天池村供水工程 | 安装DN20PE管道200米、DN25PE管道300米、DN32PE管道300米。 | 三阳镇天池村 | 7 | 5 | 2021 | 项目完工后，可有效改善该村28人（脱贫户20人）的饮水现状，改善项目区域群众生产生活条件，确保饮水安全稳定。项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 工程已完工，正在结算中 | 已支付约95% | 1 | 平利县水利局
30 | 平利县牛角坝村供水工程 | 安装DN20PE管道500米、DN40PE管道500米。 | 三阳镇牛角坝村 | 12 | 11 | 2021 | 项目完工后，可有效改善该村48人（脱贫户44人）的饮水现状，改善项目区域群众生产生活条件，确保饮水安全稳定。项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 工程已完工，正在结算中 | 已支付约95% | 2 | 平利县水利局
31 | 平利县泗王庙村分散供水工程 | 安装DN25PE管道500米，新建取水口1处。 | 三阳镇泗王庙村 | 2 | 2 | 2021 | 项目完工后，可有效改善该村8人（脱贫户8人）的饮水现状，改善项目区域群众生产生活条件，确保饮水安全稳定。项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 工程已完工，正在结算中 | 已支付约95% | 3 | 平利县水利局
32 | 平利县兰家垭村分散供水工程 | 安装DN20PE管道300米，DN50PE管道500米，维修取水口1处。 | 三阳镇兰家垭村 | 1 | 1 | 2021 | 项目完工后，可有效改善该村4人（脱贫户4人）的饮水现状，改善项目区域群众生产生活条件，确保饮水安全稳定。项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 工程已完工，正在结算中 | 已支付约95% | 3 | 平利县水利局
33 | 平利县蒿子坝村供水工程 | 安装DN32PE管道1000米、DN50PE管道500米、DN75PE管道500米，维修水坝1座。 | 三阳镇蒿子坝村 | 61 | 39 | 2021 | 项目完工后，可有效改善该村244人（脱贫户156人）的饮水现状，改善项目区域群众生产生活条件，确保饮水安全稳定。项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 工程已完工，正在结算中 | 已支付约95% | 20 | 平利县水利局
34 | 平利县熊儿沟村供水工程 | 水厂附属排水沟60米，厂区维修，水处理设备维修。 | 兴隆镇熊儿沟村 | 50 | 19 | 2021 | 项目完工后，可有效改善该村200人（脱贫户76人）的饮水现状，改善项目区域群众生产生活条件，确保饮水安全稳定。项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 工程已完工，正在结算中 | 已支付约95% | 6 | 平利县水利局
35 | 平利县秤沟村供水工程 | 新建取水口1处、20m³蓄水池1座、过滤池1座；水源改造1处。 | 兴隆镇秤沟村 | 25 | 11 | 2021 | 项目完工后，可有效改善该村100人（脱贫户44人）的饮水现状，改善项目区域群众生产生活条件，确保饮水安全稳定。项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 工程已完工，正在结算中 | 已支付约95% | 17 | 平利县水利局
36 | 平利县九龙池村供水工程 | 集水井改造1处。 | 兴隆镇九龙池村 | 15 | 7 | 2021 | 项目完工后，可有效改善该村60人（脱贫户28人）的饮水现状，改善项目区域群众生产生活条件，确保饮水安全稳定。项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 工程已完工，正在结算中 | 已支付约95% | 4 | 平利县水利局
37 | 平利县蒙溪街村供水工程 | 水坝1座、DN40PE管道1500米。 | 兴隆镇蒙溪街村 | 5 | 4 | 2021 | 项目完工后，可有效改善该村20人（脱贫户16人）的饮水现状，改善项目区域群众生产生活条件，确保饮水安全稳定。项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 工程已完工，正在结算中 | 已支付约95% | 6 | 平利县水利局
38 | 平利县新场街村三组供水工程 | DN110PE管道900米 | 兴隆镇新场街村 | 6 | 1 | 2021 | 项目完工后，可有效改善该村24人（脱贫户4人）的饮水现状，改善项目区域群众生产生活条件，确保饮水安全稳定。项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 工程已完工，正在结算中 | 已支付约95% | 6 | 平利县水利局
39 | 平利县闹阳坪村供水工程 | 新建20m³蓄水池1座。 | 广佛镇闹阳坪村 | 5 | 4 | 2021 | 项目完工后，可有效改善该村20人（脱贫户16人）的饮水现状，改善项目区域群众生产生活条件，确保饮水安全稳定。项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 工程已完工，正在结算中 | 已支付约95% | 6 | 平利县水利局
40 | 平利县松树庙村供水工程 | 五组肖洞沟供水工程：安装DN50引水管700米；二组庙沟口安置点供水工程：接水厂DN40PE-1.6MPa1400m米；新建水源1处。 | 八仙镇松树庙村 | 59 | 23 | 2021 | 项目完工后，可有效改善该村236人（脱贫户92人）的饮水现状，改善项目区域群众生产生活条件，确保饮水安全稳定。项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 工程已完工，正在结算中 | 已支付约95% | 22 | 平利县水利局
41 | 平利县松阳村供水工程 | 二组杨家坪供水工程：安装DN32供水管700米；三组桃树坪供水工程：安装DN32供水管400米。 | 八仙镇松阳村 | 33 | 17 | 2021 | 项目完工后，可有效改善该村132人（脱贫户68人）的饮水现状，改善项目区域群众生产生活条件，确保饮水安全稳定。项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 工程已完工，正在结算中 | 已支付约95% | 2 | 平利县水利局
42 | 平利县金鸡河村供水工程 | 一组安装DN40PE-1.6MPa供水管1100米。 | 八仙镇金鸡河村 | 14 | 10 | 2021 | 项目完工后，可有效改善该村56人（脱贫户40人）的饮水现状，改善项目区域群众生产生活条件，确保饮水安全稳定。项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 工程已完工，正在结算中 | 已支付约95% | 2 | 平利县水利局
43 | 平利县三星寨村供水工程 | 五、六组供水工程：DN32PE-1.6MPa供水管1000米。 | 八仙镇三星寨村 | 12 | 9 | 2021 | 项目完工后，可有效改善该村48人（脱贫户36人）的饮水现状，改善项目区域群众生产生活条件，确保饮水安全稳定。项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 工程已完工，正在结算中 | 已支付约95% | 2 | 平利县水利局
44 | 平利县龙山村供水工程 | 五组鱼道河供水工程：DN32PE-1.6MPa供水管1000米。 | 八仙镇龙山村 | 4 | 4 | 2021 | 项目完工后，可有效改善该村16人（脱贫户16人）的饮水现状，改善项目区域群众生产生活条件，确保饮水安全稳定。项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 工程已完工，正在结算中 | 已支付约95% | 2 | 平利县水利局
45 | 平利县泗水坪村供水工程 | 皮条沟：取水口及沉淀池；30m³矩形钢筋砼过滤、蓄水池；输供水管道3300米。 | 正阳镇泗水坪村 | 21 | 16 | 2021 | 项目完工后，可有效改善该村84人（脱贫户64人）的饮水现状，改善项目区域群众生产生活条件，确保饮水安全稳定。项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 工程已完工，正在结算中 | 已支付约95% | 17 | 平利县水利局
46 | 平利县八仙村供水工程 | 屈家沟：延伸DN50PE-1.6MPa引水管400米。 | 正阳镇八仙村 | 27 | 17 | 2021 | 项目完工后，可有效改善该村108人（脱贫户68人）的饮水现状，改善项目区域群众生产生活条件，确保饮水安全稳定。项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 工程已完工，正在结算中 | 已支付约95% | 1 | 平利县水利局
47 | 平利县江西街村供水工程 | 水厂补充水源新建拦水坝1座、沉淀池1座、DN63PE-1.6MPa引水管800米。 | 八仙镇江西街 | 250 | 15 | 2021 | 项目完工后，可有效改善该村1000人（脱贫户60人）的饮水现状，改善项目区域群众生产生活条件，确保饮水安全稳定。项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 工程已完工，正在结算中 | 已支付约95% | 8 | 平利县水利局
48 | 平利县靛坪村供水工程 | 水厂补充水源新建拦水坝1座、沉淀池1座、DN90PE-1.25MPa引水管900米。 | 八仙镇靛坪村 | 210 | 10 | 2021 | 项目完工后，可有效改善该村840人（脱贫户40人）的饮水现状，改善项目区域群众生产生活条件，确保饮水安全稳定。项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 工程已完工，正在结算中 | 已支付约95% | 17 | 平利县水利局
49 | 平利县柳林坝村供水工程 | 新建100立方米钢筋砼蓄水池1座，新建50立方米滤池1座，DN70PE管道500米，DN63PE管道1000。 | 大贵镇柳林坝村 | 322 | 24 | 2021 | 项目完工后，可有效改善该村1288人（脱贫户96人）的饮水现状，改善项目区域群众生产生活条件，确保饮水安全稳定。项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 工程已完工，正在结算中 | 已支付约95% | 55 | 平利县水利局
50 | 平利县马安山村供水工程 | 四组提升改造管网DN40PE-1.6MPa供水管网200米、DN32PE-1.6MPa供水管网150米、DN20PE-1.6MPa供水管网300米。 | 老县镇马安山村 | 12 | 4 | 2021 | 项目完工后，可有效改善该村48人（脱贫户16人）的饮水现状，改善项目区域群众生产生活条件，确保饮水安全稳定。项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 工程已完工，正在结算中 | 已支付约95% | 2 | 平利县水利局
51 | 平利县香河村供水工程 | 香河村公路延线提升改造管网DN50PE-1.6MPa供水管道1500米、DN40PE-1.6MPa主管网400米；开挖水泥路面及恢复约3400米、挖沟填埋管网约3500米。 | 广佛镇香河村 | 102 | 21 | 2021 | 项目完工后，可有效改善该村408人（脱贫户84人）的饮水现状，改善项目区域群众生产生活条件，确保饮水安全稳定。项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 工程已完工，正在结算中 | 已支付约95% | 11 | 平利县水利局
52 | 平利县三阳集镇供水工程(二期) | 集镇配水管网埋设DN50-DN160PE管道5000米及配套设施。 | 三阳镇泗王庙村 | 813 | 61 | 2021 | 项目完工后，可有效改善该村3252人（脱贫户244人）的饮水现状，改善项目区域群众生产生活条件，确保饮水安全稳定。项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 工程已完工，正在结算中 | 已支付约95% | 90.2525 | 平利县水利局
53 | 平利县农村供水工程灾后重建项目一期 | 修复水源41处，水厂2处，安装管道39.75千米。 | 全县 | 2111 | 728 | 2021 | 项目完工后，可有效改善该村9446人（脱贫户2163人）的饮水现状，改善项目区域群众生产生活条件，确保饮水安全稳定。项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 已全部完工，完成结算 | 已支付100% | 162.18 | 平利县水利局
54 | 平利县老县镇凤桥安置点河边挡墙加固工程 | 新建及加固挡墙长度400米。 | 老县镇凤桥村 | 46 | 21 | 2021 | 项目实施后，能够解决涉及农田及房屋安全隐患人口92人（脱贫户36人）的防洪隐患问题，确保人民生命财产安全。项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 工程已竣工，已验收审计 | 已支付100% | 53.81 | 平利县水利局
55 | 2021年度中小河流治理项目(黄洋河老县镇段防洪工程) | 综合治理河道长度3.08km，河道疏浚3.08km，新建及加固防洪堤1.38km，生态修复治理面积共计5.2万㎡。 | 老县镇马安山村 | 122 | 37 | 2021 | 项目实施后，能够解决涉及农田及房屋安全隐患人口144人（脱贫户32人）的防洪隐患问题，确保人民生命财产安全。项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 工程整体进度超过80% | 已支付约77% | 921 | 平利县水利局
56 | 2021年度中小河流治理项目(黄洋河洛河镇段防洪工程) | 综合治理河道长度4.5公里，河道疏浚4.5公里，新建及加固堤防约1.57公里。 | 洛河镇安坝村 | 110 | 41 | 2021 | 项目实施后，能够解决涉及农田及房屋安全隐患人口44人（脱贫户20人）的防洪隐患问题，确保人民生命财产安全。项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 工程整体进度超过60% | 已支付约56% | 709 | 平利县水利局
57 | 平利县仁溪沟口对面堤防修复工程 | 重建河堤50米 | 八仙镇三星寨村 | 6 | 4 | 2021 | 项目实施后，能够解决涉及农田及房屋安全隐患人口26人（脱贫户13人）的防洪隐患问题，确保人民生命财产安全,项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 依据政策，重新调整入库项目，在建中 | 0 | 17 | 平利县水利局
58 | 平利县松阳村四组堤防修复工程 | 重建河堤410米 | 八仙镇松阳村 | 57 | 41 | 2021 | 项目实施后，能够解决涉及农田及房屋安全隐患人口229人（脱贫户165人）的防洪隐患问题，确保人民生命财产安全,项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 依据政策，重新调整入库项目，在建中 | 0 | 164 | 平利县水利局
59 | 平利县松阳村五组堤防修复工程 | 重建河堤75米 | 八仙镇松阳村 | 1 | 2 | 2021 | 项目实施后，能够解决涉及农田及房屋安全隐患人口5人（脱贫户3人）的防洪隐患问题，确保人民生命财产安全,项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 依据政策，重新调整入库项目，在建中 | 0 | 35 | 平利县水利局
60 | 平利县大贵镇儒林堡堤防修复工程 | 重建河堤58米 | 大贵镇儒林堡村 | 7 | 3 | 2021 | 项目实施后，能够解决涉及农田及房屋安全隐患人口30人（脱贫户10人）的防洪隐患问题，确保人民生命财产安全,项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 依据政策，重新调整入库项目，在建中 | 0 | 37 | 平利县水利局
61 | 平利县大营盘村安置点堤防修复工程 | 重建河堤151米 | 老县镇大营盘村 | 20 | 13 | 2021 | 项目实施后，能够解决涉及农田及房屋安全隐患人口83人（脱贫户40人）的防洪隐患问题，确保人民生命财产安全,项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 依据政策，重新调整入库项目，在建中 | 0 | 49 | 平利县水利局
62 | 平利县三阳镇湖河一组堤防修复工程 | 重建河堤40米 | 三阳镇湖河村 | 10 | 8 | 2021 | 项目实施后，能够解决涉及农田及房屋安全隐患人口41人（脱贫户23人）的防洪隐患问题，确保人民生命财产安全,项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 依据政策，重新调整入库项目，在建中 | 0 | 14 | 平利县水利局
63 | 平利县让河村三组堤防修复工程 | 重建河堤54米 | 正阳镇让河村 | 7 | 7 | 2021 | 项目实施后，能够解决涉及农田及房屋安全隐患人口28人（脱贫户20人）的防洪隐患问题，确保人民生命财产安全,项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 依据政策，重新调整入库项目，在建中 | 0 | 15 | 平利县水利局
64 | 平利县后湾村中坝桥头堤防修复工程 | 重建及加固100米 | 大贵镇后湾村 | 155 | 41 | 2021 | 项目实施后，能够解决涉及农田及房屋安全隐患人口620人（脱贫户124人）的防洪隐患问题，确保人民生命财产安全,项目竣工验收后，形成的固定资产产权移交给镇政府或村委会。 | 依据政策，重新调整入库项目，在建中 | 0 | 39 | 平利县水利局