## Sheet1
2022年度统筹整合财政涉农资金项目建设进度验收兑付表
序号 | 项目 名称 | 实施 地点 | 建设内容 | 验收情况 | 预期 效益 | 计划投入资金 （万元） | 已兑现资金 （万元） | 本次支付资金 （万元） | 项目 实施 单位 | 项目 类别
1 | 天书峡护林站林区生态公路改造建设项目（林业） | 千家坪林场天书峡护林站管护辖区 | 改造林区公路路沿、边沟5.2公里；铺设砂石路3.5米宽，5.2公里；改建涵洞22处；新建林区公路护坡挡墙68米，方量150ｍ3。 | 在基层建设单位（林场）自验的基础上，局抽调验收组采取与林场班子、职工代表座谈、现场查看等方式对该项目进行了验收。验收组原则同意基层建设单位意见，该项目确定为合格。要求林场督促承建单位立即完成需要整改的地方，提高工程建设质量。同时，加快完善工程建设档案资料。 | 当年带动受益50户，户均增收1000元以上 | 147.95 | 70 | 48 | 平利县金瑞建筑工程有限公司 | 基础 设施
合 计 | [5 empty] | 147.95 | 70 | 48