## Sheet1
2022年度中央财政财政衔接推进乡村振兴补助资金项目建设进度验收兑付表
序号 | 项目 名称 | 实施 地点 | 建设内容 | 验收情况 | 预期 效益 | 计划投入资金 （万元） | 已兑现资金 （万元） | 本次支付资金 （万元） | 项目 实施 单位 | 项目 类别
1 | 青龙坪、冯家梁护林站改造提升项目（林业） | 千家坪林场天书峡、冯家梁二护林站管护辖区 | 在平利县千家坪林场冯家梁、天书峡两个护林站改造维护管护宿办用房12间、厨房2间、室内卫生间1间（内容包括：瓦屋顶梁加高及更换、楼板隔热层处理及吊顶、地面混凝土垫层加高及满贴地砖、墙面铲除、加固、做基础、乳胶漆处理、厨房调理台等），面积327.3㎡；更换管护房大门2道、室内实木门13道、塑钢窗12道；修建生活用水蓄水池、过滤池（12㎥）2个，埋设供水管道200ｍ；硬化庭院652㎡、修建围墙92.1ｍ、安装庭院大门1道；分别修建11.56㎡、20.64㎡公共生态卫生间各1座。修建管护房背面防洪堤40ｍ，地面平整，改造低压电力线路500ｍ，室内水电改造等。 | 在基层建设单位（林场）自验的基础上，局抽调验收组采取与林场班子、职工、聘请的监理人员座谈、现场查看等方式对该项目进行了验收。验收组原则同意基层建设单位意见，该项目确定为合格。要求林场督促承建单位立即完成需要整改的地方，提高工程建设质量。同时，加快完善工程建设档案资料。 | 当年带动受益34户，户均增收1000元以上 | 99.628 | 49.814 | 29.888 | 陕西荣坤茂建筑工程有限公司 | 基础 设施
合 计 | [5 empty] | 99.628 | 49.814 | 29.888