## 镇级
平利县2021年度乡村振兴局项目计划完成情况公告
序号 | 镇名 | 项目名称 | 资金规模 （万元） | 项目内容 （万元） | 实施期限 | 项目完成 情况 | 资金使用 （万元） | 绩效目标实现情况 | 联农益农机制
1 | 城关镇 | 响当河村一二组产业园道路硬化 | 50 | 产业路硬化长1600米，宽3米，C25混凝土硬化18公分厚（其中1米Φ涵管16米） | 2021年6月-10月 | 建设完成 | 50 | 提升村容村貌，改善基础设施，促进产业发展，提升群众满意度 | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
2 | 城关镇 | 三河村产业路硬化项目 | 26 | 六组蚂蟥沟道路硬化：长900米，宽3米，C25混凝土硬化18公分厚。 | 2021年6月-10月 | 建设完成 | 26 | 提升村容村貌，改善基础设施，促进产业发展，提升群众满意度 | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
3 | 城关镇 | 二道河村七组道路硬化 | 5.2 | 道路硬化长70米，宽5米，C25混凝土硬化18公分厚（其中路基垫层处理120平方） | 2021年6月-10月 | 建设完成 | 5.2 | 提升村容村貌，改善基础设施，促进产业发展，提升群众满意度 | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
4 | 城关镇 | 陈家坝村一组产业路硬化 | 62.3 | 产业路硬化长1200米，宽3.5米，C25混凝土硬化18公分厚（其中砂石路肩1200延米、路基处理4200平方、混凝土边沟1200米、50公分Φ涵管20米） | 2021年6月-10月 | 建设完成 | 62.3 | 提升村容村貌，改善基础设施，促进产业发展，提升群众满意度 | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
5 | 城关镇 | 龙头村二组产业园排水渠 | 3 | 新修排水渠60米，盖板60米，填土10方。 | 2021年6月-10月 | 建设完成 | 3 | 提升村容村貌，改善基础设施，促进产业发展，提升群众满意度 | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
6 | 城关镇 | 龙头村刘家院子道路硬化 | 2.7 | 道路硬化长105米，宽2.5米，C25混凝土硬化18公分厚（其中1处30公分Φ涵管4米） | 2021年6月-10月 | 建设完成 | 2.7 | 提升村容村貌，改善基础设施，促进产业发展，提升群众满意度 | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
7 | 城关镇 | 龙头村雷家院子产业路硬化 | 4.4 | 产业路硬化长160米，宽2.5米，C25混凝土硬化18公分厚（其中30公分Φ涵管2处长8米、60公分涵管1处长4米） | 2021年6月-10月 | 建设完成 | 4.4 | 提升村容村貌，改善基础设施，促进产业发展，提升群众满意度 | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
8 | 城关镇 | 龙头村三组产业路硬化 | 9 | 产业路硬化长360米，宽2.5米，C25混凝土硬化18公分厚（其中路面找平900平方） | 2021年6月-10月 | 建设完成 | 9 | 提升村容村貌，改善基础设施，促进产业发展，提升群众满意度 | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
9 | 城关镇 | 龙头村滚子坡道路硬化 | 1.8 | 吴家院子道路硬化：长70米，宽2.5米，C25混凝土硬化18公分厚（其中路面找平175平方） | 2021年6月-10月 | 建设完成 | 1.8 | 提升村容村貌，改善基础设施，促进产业发展，提升群众满意度 | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
10 | 城关镇 | 长沙铺村八组产业路硬化 | 15.15 | 八组东湾产业路硬化：长500米，宽3米，C25混凝土硬化18公分厚（其中路面找平1500平方米） | 2021年6月-10月 | 建设完成 | 15.15 | 提升村容村貌，改善基础设施，促进产业发展，提升群众满意度 | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
11 | 城关镇 | 长沙铺村芍药谷辛家院子道路硬化 | 32.2 | 原大药妇村三组辛家院子道路硬化：长900米，宽3.5米，C25混凝土硬化18公分厚（其中路基处理150平方，土方开挖350方） | 2021年6月-10月 | 建设完成 | 32.2 | 提升村容村貌，改善基础设施，促进产业发展，提升群众满意度 | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
12 | 城关镇 | 长沙铺村芍药谷三组便民桥 | 12.2 | 新建钢筋混凝土桥：长6米，宽3.5米，高4米（其中100m³桥墩） | 2021年6月-10月 | 建设完成 | 12.2 | 提升村容村貌，改善基础设施，促进产业发展，提升群众满意度 | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
13 | 城关镇 | 长沙铺村芍药谷二组产业路硬化 | 20.1 | 原大药妇村二组产业路硬化：长600米，宽3米，C25混凝土硬化18公分厚（其中路基处理150平方，80公分Φ涵管4处长8米，土方开挖320方） | 2021年6月-10月 | 建设完成 | 20.1 | 提升村容村貌，改善基础设施，促进产业发展，提升群众满意度 | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
14 | 城关镇 | 长沙铺村芍药谷陈太亮老宅便民桥 | 6 | 新建陈太亮老宅钢板桥：长6米，高2米，宽1.8米（其中132立方桥墩） | 2021年6月-10月 | 建设完成 | 6 | 提升村容村貌，改善基础设施，促进产业发展，提升群众满意度 | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
15 | 城关镇 | 长沙铺村新修便民路 | 0.3 | 芍药谷便民路：长20米，宽1.5米，C25混凝土硬化18公分厚。 | 2021年6月-10月 | 建设完成 | 0.3 | 提升村容村貌，改善基础设施，促进产业发展，提升群众满意度 | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
16 | 城关镇 | 长沙铺芍药谷长沟产业路 | 22.4 | 1、产业路拓宽及修复3000米（含土石方开挖及道路边沟）2、过水路面5处（1米φ涵管30米，C25混凝土过水路面100平方）3、护坡挡墙106方 | 2021年6月-10月 | 建设完成 | 22.4 | 提升村容村貌，改善基础设施，促进产业发展，提升群众满意度 | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
17 | 城关镇 | 长沙铺村芍药谷产业路硬化 | 43.8 | 长沙铺芍药谷产业路产业路硬化：①长50米，宽2.5米，C25混凝土硬化18公分厚；②C25混凝土硬化路面280㎡，18公分厚；③长83米，宽2.5米，C25混凝土硬化18公分厚（其中路基处理207平方，60公分Φ涵管1处长6米）；④新修土路长672米，宽3米，C25混凝土硬化2.5米宽，18公分厚。新建钢筋混凝土桥1座，长4米，宽4米，高2.5米（其中100m³桥墩） | 2021年6月-10月 | 建设完成 | 43.8 | 提升村容村貌，改善基础设施，促进产业发展，提升群众满意度 | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
18 | 城关镇 | 长沙铺村干沟及余金林产业路硬化 | 2.75 | 芍药谷干沟及余金林产业路硬化：①长37米，宽3.5米，C25混凝土硬化18公分厚（其中30公分Φ涵管1处长6米）；②长39米，宽3.5米，C25混凝土硬化18公分厚 | 2021年6月-10月 | 建设完成 | 2.75 | 提升村容村貌，改善基础设施，促进产业发展，提升群众满意度 | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
19 | 城关镇 | 长沙铺村芍药谷二组老宅便民桥 | 5 | 原大药妇村三组钢板桥：长6米，高2米，宽1.8米（其中100m³桥墩） | 2021年6月-10月 | 建设完成 | 5 | 提升村容村貌，改善基础设施，促进产业发展，提升群众满意度 | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
20 | 城关镇 | 三里垭村板凳垭道路硬化 | 28.5 | 黄坤银路至大堰：长900米，宽3米，C25混凝土硬化18公分厚（其中路面找平2700平方米，80公分Φ涵管20米） | 2021年6月-10月 | 建设完成 | 28.5 | 提升村容村貌，改善基础设施，促进产业发展，提升群众满意度 | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
21 | 城关镇 | 三里垭村老茶厂产业路 | 40 | 老茶厂至青草坪李成才新修土路：全长4000米，宽3米。 | 2021年6月-10月 | 建设完成 | 40 | 提升村容村貌，改善基础设施，促进产业发展，提升群众满意度 | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
22 | 城关镇 | 沙河村十一组产业路硬化 | 21.5 | 十一组产业路硬化长320米，宽3.5米，C25混凝土硬化18公分厚（其中开挖土石方650m³、浆砌石坎300m³） | 2021年6月-10月 | 建设完成 | 21.5 | 提升村容村貌，改善基础设施，促进产业发展，提升群众满意度 | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
23 | 城关镇 | 陈家坝五组八斗科产业路 | 72.9 | 新修土路3000米，宽4米（土方开挖18000方，护坡挡墙950立方，埋设φ50公分涵管72米，路基碾压12000平方） | 2021年9月-11月 | 建设完成 | 72.9 | 提升村容村貌，改善基础设施，促进产业发展，提升群众满意度 | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
24 | 城关镇 | 陈家坝四组农业园区产业路硬化 | 65.7 | 长1500米，宽3.5米，C25混凝土硬化18公分厚（含路基垫层找平处理3750平方，两侧各50公分宽砂石路肩2500米） | 2021年9月-11月 | 建设完成 | 65.7 | 提升村容村貌，改善基础设施，促进产业发展，提升群众满意度 | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
25 | 城关镇 | 普济寺村原扒子产业园道路硬化及引水工程 | 226 | 1、余家院子至原扒子道路硬化：长4500米，宽3.5米，C25混凝土硬化18公分厚（其中V型混凝土边沟4500米，含路基垫层处理及涵管铺设）2、园区引水工程：建储水池1座，引水管1600米。 | 2021年9月-11月 | 建设完成 | 225.61 | 提升村容村貌，改善基础设施，促进产业发展，提升群众满意度 | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
26 | 城关镇 | 项目管理费 | 20 | 用于项目采购、招标、监理 | 一年 | 今年衔接资金项目均已完成，此项为项目管理费，目前暂未支出 | 0 | 提高项目管理水平 | 提高乡村振兴项目管理服务水平，进一步发挥项目效益
27 | 老县镇 | 大营盘村6组产业路硬化 | 67 | 大营盘村6组产业路硬化，路面尺寸：长1800米，宽2.5米，厚0.18米（项目另包含路基处理及硬路肩） | 45天 | 竣工 | 64.32 | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件 | 1、产业道路硬化1800米；2、受益建档立卡脱贫人口数64人；3、受益脱贫人口满意度92%。
28 | 老县镇 | 大营盘村2组平板桥 | 17 | 跨进8米平板桥1座 | 45天 | 竣工 | 15.98 | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件 | 1、新修便民桥1座；2、受益建档立卡脱贫人口数15人；3、工程设计使用年限15年；4、受益脱贫人口满意度91%。
29 | 老县镇 | 老县村15组产业路硬化 | 85 | 老县村15组产业路硬化，路面尺寸：长2300米，宽2.5米，厚0.18米（项目另包含路基处理及硬路肩） | 45天 | 竣工 | 80.75 | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件 | 1、产业道路硬化2300米；2、受益建档立卡脱贫人口数67人；3、受益脱贫人口满意度94%。
30 | 老县镇 | 太山庙村5组产业路硬化 | 89 | 太山庙村5组产业路硬化，路面尺寸：长2300米，宽2.5米，厚0.18米（项目另包含路基处理及硬路肩） | 45天 | 竣工 | 71.2 | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件 | 1、产业道路硬化2300米；2、受益建档立卡脱贫人口数80人；3、受益脱贫人口满意度90%。
31 | 老县镇 | 财神庙村金牛沟产业路硬化 | 70 | 财神庙村金牛沟产业路硬化，路面尺寸：长1900米，宽2.5米，厚0.18米（项目另包含路基处理及硬路肩） | 45天 | 竣工 | 66.5 | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件 | 1、产业道路硬化1900米；2、受益建档立卡脱贫人口数60人；3、受益脱贫人口满意度93%。
32 | 老县镇 | 财神庙村铁匠树垭产业路硬化 | 53 | 财神庙村铁匠树垭产业路硬化，路面尺寸：长1450米，宽2.5米，厚0.18米（项目另包含路基处理及硬路肩） | 45天 | 竣工 | 50.35 | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件 | 1、产业道路硬化1450米；2、受益建档立卡脱贫人口数56人；3、受益脱贫人口满意度93%。
33 | 老县镇 | 财神庙村3组，4组产业路硬化 | 87 | 财神庙村三组产业路长300米，宽3米，厚度0.15米；四组产业路长2120米，宽3米，厚度0.15米。 | 45天 | 完成形象进度的70% | 78.3 | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件 | 产业道路硬化1700米，改善产业发展基础设施，带动60户农户发展产业。
34 | 老县镇 | 七里沟村十二组通组路 | 130 | 七里沟村：道路硬化长2900米，宽3.5米，厚0.18米（包括路基处理、排水及路肩） | 45天 | 完成形象进度的60% | 118.3 | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件 | 1、道路硬化2900米；2、受益建档立卡脱贫人口数60人；3、受益脱贫人口满意度91%。
35 | 老县镇 | 大营盘村六组（黄家院子）通村通组路 | 30 | 大营盘村路基开挖500米，道路硬化500米。 | 45天 | 竣工 | 27.9 | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件 | 1、产业道路硬化500米；2、受益建档立卡脱贫人口数64人；3、受益脱贫人口满意度90%。
36 | 三阳镇 | 三阳镇尚家坝村水毁村道修复 | 24 | 村道水毁修复出外挡浆砌石3处共395m³，内档浆砌石132m³ | 2021.7.10-2021.10.9 | 已按项目计划完成施工，并已组织竣工验收，质量达标 | 24 | 1、修复水毁塌方≥527立方米；2、项目（工程）验收合格率100%；3、项目（工程）完成及时率≥100%；4、受益建档立卡脱贫人口数≥217人；5、受益脱贫人口满意度≥92% | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
37 | 三阳镇 | 三阳镇尚家坝村产业园便民桥 | 11.5 | 1、一组河湾垭子钢架桥长12米、宽1.4米。 2、一组大沟钢架桥长6米、宽1.4米 3、陈家沟产业园1.5米水泥涵管桥长7米宽4米 | 2021.7.10-2021.10.9 | 已按项目计划完成施工，并已组织竣工验收，质量达标 | 11.5 | 新修便民桥≥2座；项目（工程）验收合格率100%；受益建档立卡脱贫人口数≥115人；工程设计使用年限≥5年；受益脱贫人口满意度≥91% | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
38 | 三阳镇 | 三阳镇蒿子坝村一组至二组产业园道路硬化工程 | 16.6 | 一组至二组产业园道路硬化。长684米、宽2.5米、厚0.18米。浆砌石20m³。涵管16米。 | 2021.6.18-2021.7.19 | 已按项目计划完成施工，并已组织竣工验收，质量达标 | 16.6 | 1、产业道路硬化≥684米；2、项目（工程）验收合格率100%；3、受益建档立卡脱贫人口数≥132人；4、受益脱贫人口满意度≥90%。 | 提升脱贫户生产生活条件，提高产业园产量
39 | 三阳镇 | 三阳镇蒿子坝村张三沟口至正沟脑产业园道路硬化工程 | 66.3 | 张三沟口至正沟脑产业园道路硬化。长2950米、宽2.5米厚0.18米。 | 2021.6.18-2021.7.19 | 已按项目计划完成施工，并已组织竣工验收，质量达标 | 66.3 | 1、产业道路硬化≥2950米；2、项目（工程）验收合格率100%；3、受益建档立卡脱贫人口数≥109人；4、受益脱贫人口满意度≥90%。 | 提升脱贫户生产生活条件，提高产业园产量
40 | 三阳镇 | 三阳镇湖河村便民路（1800米） | 47.9 | 一组：250米：另加沟口、（长150米，宽2.5米，厚0.18cm）张家堡子。（长100米、宽2.5米，厚：0.18cm)；二组：50米：斑竹园50米，宽2.5米，厚0.18cm；；四组：500米：朱家沟400米，宽2.5米，厚0.18cm；柯家堡100米，宽2.5米，厚0.18cm；五组：200米：黄龙溪200米，宽2.5米，厚0.18cm；六组550米：北溪沟150米，宽2.5米，厚0.18cm；七组250米：毛家山齐家垭自250米,宽2.5米，厚0.18cm | 2021.7.10-2021.10.9 | 已按项目计划完成施工，并已组织竣工验收，质量达标 | 47.9 | 1、新修连户路≥1900米；2、项目（工程）验收合格率100%；3、受益建档立卡脱贫人口数≥7人；4、工程设计使用年限≥5年；5、受益脱贫人口满意度≥91%。 | 提升脱贫户生产生活条件，改善道路出行条件
41 | 三阳镇 | 三阳镇兰家垭村小型产业基础设施项目 | 136.3 | 1.一组1292米、三组886米、四组900米、七八组527米。产业路硬化长3605米，宽2.5米，厚度0.18米（包含涵管、沉井、墙坎）。2.王家湾和张家院子道路路肩及边沟2400米（路肩宽0.5米、厚0.3米，边沟宽0.4米） | 2021.7.10-2021.10.9 | 已按项目计划完成施工，并已组织竣工验收，质量达标 | 136.3 | 1、产业道路硬化≥3605米、新修道路路肩及边沟≥2400米；2、项目（工程）验收合格率100%；3、受益建档立卡脱贫人口数≥150人；4、受益脱贫人口满意度≥90%。 | 提升脱贫户生产生活条件，提高产业园产量
42 | 三阳镇 | 三阳镇牛角坝村三组新河坝高效茶园堤路合一工程 | 32 | 1.护挡：长165米，高4米，平均宽1米，产业园路长：340米，宽2.5米，厚0.18米，4.涵管三处，5.路面平整及填方工程 | 2021.6.18-2021.7.19 | 已按项目计划完成施工，并已组织竣工验收，质量达标 | 32 | 1、产业道路硬化≥340米，护挡165米；2、项目（工程）验收合格率100%；3、受益建档立卡脱贫人口数≥26人；4、受益脱贫人口满意度≥90%。 | 提升脱贫户生产生活条件，提高产业园产量
43 | 三阳镇 | 三阳镇泗王庙村黄龙滩道路硬化 | 65 | 1、石灰窑-陈朋院子：道路硬化389米，涵管2处（φ300cm，长2米，4根）， 2、张安兵院子道路硬化35米。 3、四组通组路：道路硬化1006米，涵管4处（ φ300cm，长2米，36根），排水沟158米，外挡155米（平均坎高1.6米）。 合计总长1430米。（宽3.5米、硬化厚度18公分） | 2021.7.10-2021.10.9 | 已按项目计划完成施工，并已组织竣工验收，质量达标 | 65 | 新建改建公路里程≥1430米；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率≥100%；受益建档立卡脱贫人口数≥59人；工程设计使用年限≥10年；受益脱贫人口满意度≥100% | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
44 | 三阳镇 | 平利县-三阳镇_村基础设施_三阳镇天池村产业路硬化 | 17 | 黄维义房后至小沟产业园路硬化长1000米，宽2.5米，厚0.15米。 | 2021.6.18-2021.7.19 | 已按项目计划完成施工，并已组织竣工验收，质量达标 | 17 | 1、产业道路硬化≥1000米；2、项目（工程）验收合格率100%；3、受益建档立卡脱贫人口数≥29人；4、受益脱贫人口满意度≥90%。 | 提升脱贫户生产生活条件，提高产业园产量
45 | 三阳镇 | 三阳镇天池村汪金付门前产业园钢板桥 | 4 | 汪金付门前产业园钢板桥长度9米、宽度1.7米 | 2021.6.18-2021.7.19 | 已按项目计划完成施工，并已组织竣工验收，质量达标 | 4 | 新修便民桥≥1座；项目（工程）验收合格率100%；受益建档立卡脱贫人口数≥86人；工程设计使用年限≥5年；受益脱贫人口满意度≥91% | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
46 | 三阳镇 | 三阳镇小富沟村水田下院落桥梁防护栏 | 3 | 小富沟村三组水田下院落桥梁防护栏长12米*2 | 2021.7.10-2021.10.9 | 已按项目计划完成施工，并已组织竣工验收，质量达标 | 3 | 村道路护栏≥12米；2、项目（工程）验收合格率100%；3、项目（工程）完成及时率≥100%；4、受益建档立卡脱贫人口数≥76人；5、工程设计使用年限≥5年；6、受益脱贫人口满意度≥92%。 | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
47 | 三阳镇 | 三阳镇小富沟村净水厂主公路桥梁防护栏 | 2.5 | 小富沟村一组净水厂主公路桥梁防护栏长11米*2 | 2021.7.10-2021.10.9 | 已按项目计划完成施工，并已组织竣工验收，质量达标 | 2.5 | 村道路护栏≥11米；2、项目（工程）验收合格率100%；3、项目（工程）完成及时率≥100%；4、受益建档立卡脱贫人口数≥297人；5、工程设计使用年限≥5年；6、受益脱贫人口满意度≥92%。 | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
48 | 三阳镇 | 三阳镇小富沟村产业路 | 38 | 小富沟村三组集体茶园产业路长600米宽2.5米厚0.18米，涵管一处；产业园水毁公路防护堤长150米高2.5米宽2.5米厚0.18米；小富沟村三组长槽口产业路长300米宽2.5米厚0.18米，涵管一处；小富沟村一组潜沟口产业路50米 | 2021.7.10-2021.10.9 | 已按项目计划完成施工，并已组织竣工验收，质量达标 | 38 | 1、产业道路硬化≥750米；2、项目（工程）验收合格率100%；3、受益建档立卡脱贫人口数≥182人；4、受益脱贫人口满意度≥90%。 | 提升脱贫户生产生活条件，提高产业园产量
49 | 三阳镇 | 三阳镇小富沟村方家堡产业园便民桥 | 8.5 | 小富沟村二组方家堡高效茶园产业园便民桥长12米宽2米，桥墩石坎40方 | 2021.7.10-2021.10.9 | 已按项目计划完成施工，并已组织竣工验收，质量达标 | 8.5 | 新修便民桥≥1座；项目（工程）验收合格率100%；受益建档立卡脱贫人口数≥67人；工程设计使用年限≥5年；受益脱贫人口满意度≥91% | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
50 | 三阳镇 | 三阳镇小富沟村乌窑湾口高效茶园产业园便民桥 | 6.5 | 小富沟村二组乌窑湾口高效茶园产业园便民桥长12米宽1.3米，桥墩石坎30方，涵管一处 | 2021.7.10-2021.10.9 | 已按项目计划完成施工，并已组织竣工验收，质量达标 | 6.5 | 新修便民桥≥1座；项目（工程）验收合格率100%受益建档立卡脱贫人口数≥51人；工程设计使用年限≥5年；受益脱贫人口满意度≥91% | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
51 | 兴隆镇 | 广木河三组通组路工程 | 97 | 新修通组路360米，路外挡1000立方米，填方2000立方米 | 6个月 | 已完成92% | 88.95 | 新建改建公路里程360米；受益建档立卡脱贫人口数100人；受益脱贫人口满意度100% | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
52 | 兴隆镇 | 兴隆寨吊棚沟茶园产业路工程 | 140.1 | 产业路长4.2公里，宽3米，厚0.15米 | 6个月 | 已完成86.3% | 120.8604 | 产业道路硬化4000米；受益建档立卡脱贫人口数100人；受益脱贫人口满意度90% | 提升脱贫户生产生活条件，提高产业园产量
53 | 兴隆镇 | 两河口村四组、八组路工程 | 111.3 | 道路硬化长3.4公里，宽3米，厚0.15米 | 6个月 | 已完成92% | 102.897 | 脱贫村新建改建公路里程3000米；受益建档立卡脱贫人口数125人；受益脱贫人口满意度100% | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
54 | 兴隆镇 | 汝河村五组刘家院子水毁道路恢复工程 | 17 | 路肩外挡71米，道路零星硬化50平方米 | 6个月 | 建设完成 | 17 | 修复水毁塌方71米；受益建档立卡脱贫人口数55人；受益脱贫人口满意度92% | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
55 | 兴隆镇 | 小沟道路水毁修复工程 | 22 | 修复道路路肩外挡90米500立方米 | 6个月 | 建设完成 | 22 | 修复水毁塌方500立方米；受益建档立卡脱贫人口数258人；5、受益脱贫人口满意度92% | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
56 | 兴隆镇 | 蒙溪街村道路硬化工程 | 5 | 道路硬化长200米，宽2.5米，厚0.15 | 6个月 | 已完成75% | 3.75 | 脱贫村新建改建公路里程150米；受益建档立卡脱贫人口数14人；受益脱贫人口满意度100% | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
57 | 洛河镇 | 洛河街村小型产业基础设施项目 | 107.3575 | 产业园水毁河堤修复320米，高4米，宽1.5米。 | 2021 | 正在建设 | 103.0632 | 脱贫户基础条件改善稳定脱贫 | 改善农户基础设施
58 | 洛河镇 | 双垭村三组产业路 | 14 | 路面硬化总长272米（其中长222米、宽3米、厚18cm，长50米、宽2.5米、厚18cm），边沟132米，路肩182米、护栏。 | 2021 | 建设完成 | 14 | 1、产业道路硬化≥272米；2、项目（工程）验收合格率100%；3、受益建档立卡脱贫人口数≥50人；4、受益脱贫人口满意度≥90%。 | 改善农户基础设施
59 | 洛河镇 | 水坪村一组产业路 | 35 | 一组产业路长860米，宽3米，18cm厚 | 2021 | 建设完成 | 35 | 1、产业道路硬化≥860米；2、项目（工程）验收合格率100%；3、受益建档立卡脱贫人口数≥36人；4、受益脱贫人口满意度≥90%。 | 改善农户基础设施
60 | 洛河镇 | 水坪村二组产业路 | 47 | 二组产业路长1540米，宽2.5米，厚15厘米，DN1000水泥管6根，DN600水泥管6根，DN300水泥管4根 | 2021 | 建设完成 | 47 | 1、产业道路硬化≥1540米；2、项目（工程）验收合格率100%；3、受益建档立卡脱贫人口数≥98人；4、受益脱贫人口满意度≥90%。 | 改善农户基础设施
61 | 洛河镇 | 南坪街村二组通一组产业路 | 78.3 | 开挖新修二组通一组产业路1840米，宽3.5米，管涵4处；二组通一组产业路硬化1840米，宽2.5米，厚0.15米，管涵7处，护坡挡墙180m³。 | 2021 | 建设完成 | 78.3 | 1、产业道路硬化≥1840米；2、项目（工程）验收合格率100%；3、受益建档立卡脱贫人口数≥48人；4、受益脱贫人口满意度≥90%。 | 改善农户基础设施
62 | 洛河镇 | 双垭村二组便民桥 | 80 | 双垭村二组便民桥工程，跨长24米，宽4米；引桥15米，浆砌石路基，高2米。 | 2021 | 正在建设 | 80 | 新修便民桥≥1座；项目（工程）验收合格率100%；受益建档立卡脱贫人口数≥58人；工程设计使用年限≥5年；受益脱贫人口满意度≥91% | 改善农户基础设施
63 | 洛河镇 | 洛河街村通组路项目 | 28 | 新修进组村螃蟹沟通组路600米，宽3.5米，厚18公分 | 2021 | 建设完成 | 28 | 新建改建公路里程≥600米；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率≥100%；受益建档立卡脱贫人口数≥30人；工程设计使用年限≥10年；受益脱贫人口满意度≥100% | 改善农户基础设施
64 | 洛河镇 | 莲花台村二组通组路 | 15 | 二组通组路长322米，宽2.5-3.5米，厚18公分，300水泥排水管4根；排水沟长32米（40*60）， | 2021 | 建设完成 | 15 | 新建改建公路里程≥322米；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率≥100%；受益建档立卡脱贫人口数≥86人；工程设计使用年限≥10年；受益脱贫人口满意度≥100% | 改善农户基础设施
65 | 八仙镇 | 产业 | 40 | 茶园管护200亩（含土壤改良）。 | 2021年6月-8月 | 已竣工 | 40 | 壮大村主导特色产业 | 促进群众发展产业稳固收入
66 | 八仙镇 | 基础设施 | 160 | 硬化产业路：路面硬化长3200米，宽3.5米，厚18公分；路基处理 | 2021年7月-8月 | 已竣工 | 155.2 | 促进群众发展产业稳固收入 | 促进群众发展产业稳固收入
67 | 八仙镇 | 基础设施 | 96 | 水毁路修复外挡墙建设1600方、产业路400米、新建便民桥1座水毁公路修复24方、公路断板24方 | 2021年7月-9月 | 已竣工 | 96 | 促进群众发展产业稳固收入 | 促进群众发展产业稳固收入
68 | 八仙镇 | 基础设施 | 91 | 一、二、五组产业路硬化1000米；二组产业路新修硬化1000米 | 2021年7月-9月 | 已竣工 | 91 | 促进群众发展产业稳固收入 | 促进群众发展产业稳固收入
69 | 八仙镇 | 基础设施 | 96 | 六组新修硬化产业路长660米，浆砌石坎挡墙200方。三组硬化产业路250米。五组新修产业路长408米。水毁河提修复1300方。 | 2021年7月-9月 | 已竣工 | 96 | 促进群众发展产业稳固收入 | 促进群众发展产业稳固收入
70 | 八仙镇 | 基础设施 | 50 | 新修硬化茶园产业路5000米，宽0.6米，厚5厘米。 | 2021年6月-8月 | 已竣工 | 50 | 促进群众发展产业稳固收入 | 促进群众发展产业稳固收入
71 | 八仙镇 | 基础设施 | 100 | 新修产业路2000米，浆砌石护坡挡墙400方。 | 2021年7月-9月 | 已竣工 | 100 | 促进群众发展产业稳固收入 | 促进群众发展产业稳固收入
72 | 八仙镇 | 基础设施 | 40 | 水毁公路外挡修复920方，水毁公路修复70米长。 | 2021年9月-10月 | 已竣工 | 40 | 促进群众发展产业稳固收入 | 促进群众发展产业稳固收入
73 | 八仙镇 | 乡村振兴项目管理费 | 30 | 用于项目采购、招标、监理 | 一年 | 今年衔接资金项目均已完成，此项为项目管理费，目前暂未支出 | 0 | 提高项目管理水平 | 提高乡村振兴项目管理服务水平，进一步发挥项目效益
74 | 正阳镇 | 茅草湾、油坊坪产业路 | 35 | 路基修复、路面硬化长900米宽2.5米厚0.15米；硬化3米宽0.15米厚300米 | 5个月 | 已竣工验收 | 35 | 1、产业道路硬化≥900米；2、项目（工程）验收合格率100%；3、受益人口数≥33人；4、受益脱贫人口满意度≥90%。 | 改善公共服务设施，提升群众生产生活条件
75 | 正阳镇 | 八仙村大淌产业路 | 47 | 路面硬化长2000米宽3米厚0.15米 | 5个月 | 已竣工验收 | 47 | 1、产业道路硬化≥2000米；2、项目（工程）验收合格率100%；3、受益人口数≥50人；4、受益脱贫人口满意度≥90%。 | 改善公共服务设施，提升群众生产生活条件
76 | 正阳镇 | 龙洞河村便民路硬化 | 13 | 4组便民路建设500米2.5米宽，厚0.15米。 | 5个月 | 已竣工验收 | 13 | 1、新修便民路≥500米；2、项目（工程）验收合格率100%；3、受益人口数≥32人；4、工程设计使用年限≥5年；5、受益脱贫人口满意度≥91%。 | 改善公共服务设施，提升群众生产生活条件
77 | 正阳镇 | 五组产业路延伸、硬化工程 | 45 | 五组产业路：向顺兵门前-邵安财门前1000米（3米宽）厚0.15米硬化； | 5个月 | 已竣工验收 | 45 | 1、产业道路硬化≥1000米；2、项目（工程）验收合格率100%；3、受益建档立卡脱贫人口数≥212人；4、受益脱贫人口满意度≥90%。 | 改善公共服务设施，提升群众生产生活条件
78 | 正阳镇 | 泗水坪村四组水毁公路硬化 | 30 | 泗水坪村四组通组路长600米、宽3米、厚0.18米。 | 5个月 | 已竣工验收 | 30 | 新建改建公路里程≥600米；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率≥100%；受益人口数≥136人；工程设计使用年限≥10年；受益脱贫人口满意度≥100% | 改善公共服务设施，提升群众生产生活条件
79 | 正阳镇 | 泗水坪村六组新建产业路 | 30 | 新修毛路、硬化产业路长600米、宽2.5米、厚0.15米 | 5个月 | 已竣工验收 | 30 | 1、产业道路硬化≥600米；2、项目（工程）验收合格率100%；3、受益人口数≥60人；4、受益脱贫人口满意度≥90%。 | 改善公共服务设施，提升群众生产生活条件
80 | 正阳镇 | 鄢家台村二组、六组便民路 | 15 | 二组、六组便民路总长280米，宽2.5米，厚15公分，维修小桥等；加宽主公路到花屋路面长800米，宽0.5米，厚0.15公分 | 5个月 | 已竣工验收 | 15 | 1、新修便民路≥20米；2、项目（工程）验收合格率100%；3、受益建档立卡脱贫人口数≥52人；4、工程设计使用年限≥5年；5、受益脱贫人口满意度≥91%。 | 改善公共服务设施，提升群众生产生活条件
81 | 正阳镇 | 张家坝村产业路 | 15 | 新建硬化产业路1500米，宽0.8米，厚0.1米。 | 5个月 | 已竣工验收 | 15 | 1、产业道路硬化≥1500米；2、项目（工程）验收合格率100%；3、受益人口数≥235人；4、受益脱贫人口满意度≥90%。 | 改善公共服务设施，提升群众生产生活条件
82 | 正阳镇 | 周家坪村二、三组产业路硬化 | 12 | 长400米，宽2.5米，厚0.15米。 | 5个月 | 已竣工验收 | 12 | 1、产业道路硬化≥400米；2、项目（工程）验收合格率100%；3、受益人口数≥110人；4、受益脱贫人口满意度≥90%。 | 改善公共服务设施，提升群众生产生活条件
83 | 正阳镇 | 让河村四组茶园小路硬化 | 10 | 长2000米，宽0.7米，厚0.1米。 | 5个月 | 已竣工验收 | 10 | 1、产业道路硬化≥2000米；2、项目（工程）验收合格率100%；3、受益人口数≥102人；4、受益脱贫人口满意度≥90%。 | 改善公共服务设施，提升群众生产生活条件
84 | 正阳镇 | 2021年洪家坪村新修烤烟产业路 | 50 | 一组新修产业路毛路长2000米，宽4米 | 5个月 | 已竣工验收 | 50 | 1、产业道路毛路≥2000米；2、项目（工程）验收合格率100%；3、受益人口数≥82人；4、受益脱贫人口满意度≥90%。 | 改善公共服务设施，提升群众生产生活条件
85 | 西河镇 | 狮子寨村至凤凰寨村白山羊产业路 | 105.11 | 连接凤凰寨村陕南白山羊省级养殖基地，新修道路1100米，硬化2150米、宽3米、厚0.2米；过河路面长16米、宽4米、厚0.5米；水毁道路修复210米、宽3米、厚0.2米 | 1年 | 已建设完成 | 105.11 | 脱贫户基础条件改善稳定脱贫 | 改善脱贫户基础生产生活条件
86 | 西河镇 | 段家河村小型产业路项目 | 60.8 | 2、3组产业路混凝土路面硬化长2100米，宽3米，厚0.15米 | 1年 | 已建设完成 | 60.8 | 脱贫户基础条件改善稳定脱贫 | 改善脱贫户基础生产生活条件
87 | 西河镇 | 西坝五组新建产业路项目 | 90.6 | 新建5组产业路硬化，长2000米，宽3米，厚0.15米；开挖路基宽4米(含路基开挖、挡墙、排水涵洞） | 1年 | 已建设完成 | 90.6 | 脱贫户基础条件改善稳定脱贫 | 改善脱贫户基础生产生活条件
88 | 西河镇 | 东坝村一组产业路项目 | 25.5 | 产业路混凝土路面硬化长950米，宽2.5米，厚0.15米 | 1年 | 已建设完成 | 25.5 | 脱贫户基础条件改善稳定脱贫 | 改善脱贫户基础生产生活条件
89 | 西河镇 | 磨沟村四组产业路 | 29.5 | 4组产业路混凝土路面硬化长1100米，宽2.5米，厚0.18米 | 1年 | 已建设完成 | 29.5 | 脱贫户基础条件改善稳定脱贫 | 改善脱贫户基础生产生活条件
90 | 西河镇 | 水田河村党家排至陈家沟老产业路项目 | 60.6 | 产业路混凝土路面硬化长2100米，宽3米，厚0.15米，DN500管涵50米 | 1年 | 已建设完成 | 60.6 | 脱贫户基础条件改善稳定脱贫 | 改善脱贫户基础生产生活条件
91 | 西河镇 | 梅子园村二组产业路项目 | 44.3 | 2组产业路混凝土路面硬化长1100米，宽2.5米，厚0.18米，路基处理水稳110立方米，挡墙200立方米，DN300排水管网8米 | 1年 | 已建设完成 | 44.3 | 脱贫户基础条件改善稳定脱贫 | 改善脱贫户基础生产生活条件
92 | 西河镇 | 西河研学旅行教育基地综合治理项目 | 100 | 1、开挖回填土方900立方；2、1.5米直径混凝土管道52米；3、嵌草砖铺设1500平方米及配套绿化设施 | 1年 | 已建设完成 | 100 | 脱贫户基础条件改善稳定脱贫 | 改善脱贫户基础生产生活条件
93 | 西河镇 | 梅子园村3至8组道路硬化项目 | 59.4 | 混凝土路面硬化长2500米（涉及20个院落28户），宽2.5米，厚0.15米 | 1年 | 已建设完成 | 59.4 | 脱贫户基础条件改善稳定脱贫 | 改善脱贫户基础生产生活条件
94 | 长安镇 | 梁家桥村田珍茶园产业路建设项目 | 52.5 | 梁家桥村田珍茶园产业路硬化1500米、宽3米、厚16公分 | 4个月 | 完成 | 48.6675 | 改善群众生产条件带动280户群众发展产业，促进产业发展 | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
95 | 长安镇 | 长安镇双杨村千家排通组路拓宽改造工程项目 | 50 | 双杨村三组千家排通组路拓宽改造1公里、宽3.5米、厚0.16米；水毁河堤修复290立方米。 | 4个月 | 完成 | 40.914 | ★★★脱贫村新建改建公路里程≥1000米；★★★项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率≥100%；★★★受益建档立卡脱贫人口数≥25人；工程设计使用年限≥10年；受益脱贫人口满意度≥100% | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
96 | 长安镇 | 长安镇双杨村东河产业园道路硬化工程项目 | 60 | 新建双杨村东河产业园道路硬化2公里、宽2.5米、厚0.16米 | 4个月 | 完成 | 54.6122 | 1、产业道路硬化≥2000米；2、项目（工程）验收合格率100%；3、受益建档立卡脱贫人口数≥40人；4、受益脱贫人口满意度≥90%。 | 提升脱贫户生产生活条件，提高产业园产量
97 | 长安镇 | 长安镇中原村十一组产业园道路建设项目 | 105 | 新建中原村十一组产业园道路硬化3.5公里、宽2.5米、厚0.16米。 | 4个月 | 完成 | 101.04 | 1、产业道路硬化≥3500米；2、项目（工程）验收合格率100%；3、受益建档立卡脱贫人口数≥33人；4、受益脱贫人口满意度≥90%。 | 提升脱贫户生产生活条件，提高产业园产量
98 | 长安镇 | 长安镇千佛洞村四组产业路建设项目 | 50 | 新建千佛洞村四组通组路硬化1000米、宽3.5米、厚0.16米 | 4个月 | 完成 | 45.59 | ★★★新建改建公路里程≥1000米；★★★项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率≥100%；★★★受益建档立卡脱贫人口数≥34人；工程设计使用年限≥10年；受益脱贫人口满意度≥100% | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
99 | 长安镇 | 长安镇张家店村五组南沟毛家院子新修道路工程 | 20 | 新建南沟五组硬化道路长110米、宽4.5米、厚0.16米，浆砌石坎400方 | 4个月 | 完成 | 17.91 | ★★★新建改建公路里程≥110米；★★★项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率≥100%；★★★受益建档立卡脱贫人口数≥57人；工程设计使用年限≥10年；受益脱贫人口满意度≥100% | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
100 | 长安镇 | 长安镇金石村一、二组道路修复建设项目 | 35 | 修复金石村二组过水路面长25米、宽8米；堰道修复1300米；一组茶园机耕路硬化400米、宽2米。 | 4个月 | 完成 | 32.5 | 1、产业道路硬化≥400米，堰渠1300米；2、项目（工程）验收合格率100%；3、受益建档立卡脱贫人口数≥115人；4、受益脱贫人口满意度≥90%。 | 提升脱贫户生产生活条件，提高产业园产量
101 | 长安镇 | 长安镇梁家桥村一至四组便民路修复工程项目 | 25 | 修复梁家桥村一至四组便民路长1000米、宽3米、厚0.16米 | 3个月 | 完成 | 23.0447 | 改善群众生产生活条件及基础设施配套建设 | 提升脱贫户生产生活条件，提高产业园产量
102 | 长安镇 | 中坝村菜市场后堰道及机耕路修复项目 | 15 | 中坝村菜市场后堰道及机耕路修复恢复500米 | 3个月 | 完成 | 13.95 | 改善群众生产生活条件及基础设施配套建设 | 提升脱贫户生产生活条件，提高产业园产量
103 | 长安镇 | 中原村五组通组路及沟渠治理建设项目 | 75 | 中原村五组通组路及沟渠治理新建通组路硬化1.3公里、宽4米、厚16公分，排洪沟50米、高6米，浆砌石河堤挡护290方 | 3个月 | 完成 | 72 | 改善群众生产生活条件及基础设施配套建设 | 提升脱贫户生产生活条件，提高产业园产量
104 | 长安镇 | 中原村九组水毁道路及挡护修复工程项目 | 16.59 | 中原村九组水毁道路及挡护修复项目路面修复30米、宽3.5米、厚16公分，挡护修复460立方米 | 3个月 | 完成 | 15.4288 | 改善群众生产生活条件及基础设施配套建设 | 提升脱贫户生产生活条件，提高产业园产量
105 | 长安镇 | 长安镇千佛洞村村委会西侧水毁干沟修复工程项目 | 7 | 千佛洞村村委会西侧水毁干沟修复180立方米。 | 3个月 | 完成 | 6.2967 | 改善群众生产生活条件及基础设施配套建设 | 提升脱贫户生产生活条件，提高产业园产量
106 | 广佛镇 | 塘坊村二组产业路硬化项目 | 135 | 塘坊村二组产业路新修300米，硬化3000米，3.5米宽、18公分厚。 | 一年 | 项目已完工 | 127 | 产业路硬化3000米；受益农户99人 | 提升农户生产生活条件，提高产业园区产量。
107 | 广佛镇 | 塘坊村九组产业路硬化项目 | 90 | 塘坊村九组产业路硬化2000米，3.5米宽、18公分厚。 | 一年 | 项目已完工 | 90 | 产业路硬化2000米，受益农户53人。 | 提升农户生产生活条件，提高产业园区产量。
108 | 广佛镇 | 柳林子村2021年十三组产业路硬化项目 | 64.5 | 柳林子村十三组产业路硬化2000米，2.5米宽、15厘米厚。 | 一年 | 项目已完工 | 62.3 | 1、产业道路硬化2000米；方便周边农户39人出行，促进周围群众发展产业。 | 覆盖39名群众方便出行，发展烤烟以及生猪养殖。
109 | 广佛镇 | 秋河村七、八、九组产业路建设项目 | 46.4 | 七组（袁家堰）产业路硬化800米，（张家湾）产业路硬化600米、2.5米宽、15厘米厚；八组（朱家堡）产业路硬化300米，2.5米宽、15厘米厚；九组（吴起沟）产业路硬化700米，2.5米宽、15厘米厚。 | 一年 | 项目已完工 | 43.3 | 方便41户农户发展产业，提升周边农户出行条件。 | 覆盖41户农户出行方便，发展中药及材魔芋300亩，户均增收1500元。
110 | 广佛镇 | 东山寨村四组产业路硬化项目 | 44.2 | 东山寨村四组磨沟产业路硬化1.3公里，2.5米宽、15厘米厚。 | 一年 | 项目已完工 | 42.2 | 方便41户农户发展产业，提升周边农户出行条件。 | 覆盖41户农户出行方便，发展中药及材魔芋300亩，户均增收1500元。
111 | 广佛镇 | 白果坪村四组产业路硬化项目 | 15 | 四组堤代路硬化，上桥头至安置区进口，400米、2.5米宽、15厘米厚。 | 一年 | 项目已完工 | 14.1 | 方便7户农户发展产业，改善周边群众出行条件。 | 覆盖7户农户，方便出行，发展烤烟茶叶产业户均增收1000元。
112 | 广佛镇 | 广佛村五、六组产业路硬化项目 | 65 | （向家湾）硬化750米，（含土方开挖3366方、涵管铺设12米、浆砌石挡墙142方）；（麻柳沟）硬化558米；（王道军门前）硬化253米、3.5米宽,（含砂石垫层136.5方、土方开挖600方)；（派出所对面）产业路硬化185米，2.5米宽、15厘米厚。 | 一年 | 项目已完工 | 62.8 | 方便20户农户发展产业，改善周边群众出行条件。 | 覆盖20户农户方便出行发展烤烟、茶叶等产业户均增收1000元。
113 | 广佛镇 | 广佛村八组产业路硬化项目 | 45 | 八组（西米山）加宽及硬化1000米，2.5米宽。（含路面加宽） | 一年 | 项目已完工 | 30 | 方便周边农户发展产业，改善提升农户出行条件。 | 提升农户生产生活条件，提高产业园产量
114 | 广佛镇 | 冯家梁二组产业路硬化项目 | 64.5 | 二组产业路硬化2000米，2.5米宽，15厘米厚。 | 一年 | 项目已完工 | 55 | 方便14户农户发展产业。 | 覆盖14户脱贫群众发展中药材产业户均增收1000元。
115 | 广佛镇 | 柳林子村十组组产业路硬化项目 | 114.1 | 柳林子村十组朱家院子产业路硬化1800米,3.5米宽、18厘米厚，道路扩宽，基础处理，土石方开挖。 | 一年 | 项目已完工 | 107.5 | 带动群众发展烤烟400亩、中药材100亩，户均增收3000元。 | 提升农户生产生活条件，提高产业园区产量。
116 | 广佛镇 | 柳林子村八组产业路硬化项目 | 65 | 柳林子村八组红庙岔路口产业路硬化1000米,3.5米宽、18厘米厚，道路扩宽，基础处理，土石方开挖。 | 一年 | 项目已完工 | 65 | 带动群众发展烤烟300，户均增收2000元以上。 | 提升农户生产生活条件，提高产业园区产量。
117 | 广佛镇 | 柳林子村产业提质增效项目 | 50 | 柳林子村1736亩核桃园提质增效。 | 一年 | 项目已完工 | 50 |  | 提升农户生产生活条件，提高产业园区产量。
118 | 广佛镇 | 项目管理费 | 30 | 用于项目采购、招标、监理 | 一年 | 今年衔接资金项目均已完成，此项为项目管理费，目前暂未支出 | 0 | 提高项目管理水平 | 提高乡村振兴项目管理服务水平，进一步发挥项目效益
119 | 三阳镇 | 三阳镇泗王庙村集镇水毁污水管网修复工程 | 61.59 | PVC管道241米；排污管道278米，污水管道水泥支墩48个，检查井12个 | 2021.8.28-2021.9.27 | 已按项目计划完成施工，并已组织竣工验收，质量达标 | 61.59 | ★★★修复污水管网PVC管道≥241米，修复排污管道≥278米，修复污水管道水泥支墩≥48个★★★项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率≥100%；★★★受益建档立卡脱贫户≥326户；工程设计使用年限≥10年；受益脱贫人口满意度≥100% | 改善群众生产生活条件，提升人民群众满意度
120 | 长安镇 | 高原村160亩产业茶园建设项目 | 50 | 改造提升撂荒地并新建茶园160亩，通过集中土地治理提升茶园产量 | 3个月 | 完成 | 50 | 改善群众生产生活条件及基础设施配套建设 | 提升脱贫户生产生活条件，提高产业园产量
121 | 长安镇 | 壮大长安镇非脱贫村集体经济 | 86 | 壮大长安镇非脱贫村集体经济 | 3个月 | 完成 | 86 | 巩固村集体经济，分红增收 | 发展壮大村集体经济
122 | 正阳镇 | 正阳镇龙洞河村旅游产业基础设施项目 | 200 | 1.草甸供水工程：低压线路架设1.1km、WQX10-250-30KW抽水泵1套、6m2泵房1间、2m3集水井1座、DN50压力钢管800米、200方圆形钢筋砼蓄水池1座、铺设DN110-25PE-1.6MPa供水管5500米、DN/75PE-1.25MPa排水管500米。2.维修环保厕所2座。生活污水处理3处。3.购置环保垃圾箱50个。4.新购置安装景观路灯100盏。 4.韩婆婆瀑布景观路及便民桥建设（1.架设钢架结构观景步道100米。2.铺设景观砂石路100米。3.架设便民桥2座，一座长6米宽3米高3米，一座长8米宽3米高5米。4.浆砌挡墙50立方。） | 3个月 | 正在建设，形象进度90% | 179.19 | 改善旅游产业基础条件 | 改善旅游产业基础条件，带动60户受益户增收。
123 | 大贵镇 | 嘉峪寺村天星组产业基础设施项目 | 135 | 天星组产业路拓宽硬化长3500米、宽3米、厚0.18米。 | 2021.7.16-- 2021.10.15 | 天星组产业路拓宽硬化长3500米、宽3米、厚0.18米。 | 132 | 1、产业道路硬化≥3500米；2、项目（工程）验收合格率100%；3、受益建档立卡脱贫人口数≥128人；4、受益脱贫人口满意度≥90%。 | 提升脱贫户生产生活条件，提高产业园产量
124 | 大贵镇 | 嘉峪寺村良山组、联扇组、石桥组产业基础设施项目 | 59 | 良山组硬化产业路长700米、宽3米、厚0.18米，联扇组硬化产业路长500米、宽3米厚0.18米，石桥组产业路长550米、宽3米、厚0.18米。 | 2021.7.16-- 2021.10.15 | 良山组硬化产业路长700米、宽3米、厚0.18米，联扇组硬化产业路长500米、宽3米厚0.18米，石桥组产业路长550米、宽3米、厚0.18米。 | 57 | 1、产业道路硬化≥1300米；2、项目（工程）验收合格率100%；3、受益建档立卡脱贫人口数≥128人；4、受益脱贫人口满意度≥90%。 | 提升脱贫户生产生活条件，提高产业园产量
125 | 大贵镇 | 百家湾村联合组跨河桥 | 40 | 新修大湾组至联合组跨河大桥1座 | 2021.7.16-- 2021.10.15 | 新修大湾组至联合组跨河大桥1座 | 37 | ★★★新修便民桥≥1座；★★★项目（工程）验收合格率100%；★★★受益建档立卡脱贫人口数≥50人；工程设计使用年限≥5年；受益脱贫人口满意度≥91% | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
126 | 大贵镇 | 后湾村三组、八组产业路硬化 | 25 | 后湾八组王恩芝房山头柑桔产业路新建长度200米，宽度2.5米，厚0.18米；三组龙湾至中坝大桥道路500米，宽2.5米、厚0.18米。 | 2021.7.16-- 2021.10.15 | 后湾八组王恩芝房山头柑桔产业路新建长度200米，宽度2.5米，厚0.18米；三组龙湾至中坝大桥道路500米，宽2.5米、厚0.18米。 | 25 | 1、产业道路硬化≥700米；2、项目（工程）验收合格率100%；3、受益建档立卡脱贫人口数≥19人；4、受益脱贫人口满意度≥90%。 | 提升脱贫户生产生活条件，提高产业园产量
127 | 大贵镇 | 后湾组产业路基础设施 | 95 | 中坝大桥下茶园产业路新建长度200米，宽度2.5米、厚0.18米；龙湾蔬菜基地产业路新建200米，宽度2.5米、厚0.18米；大坪王义保老房处产业路新建长度100米，宽度2.5米、0.18米；垭坪柑桔产业连园路3000米，宽度1.5米、0.18米。 | 2021.7.16-- 2021.10.15 | 中坝大桥下茶园产业路新建长度200米，宽度2.5米、厚0.18米；龙湾蔬菜基地产业路新建200米，宽度2.5米、厚0.18米；大坪王义保老房处产业路新建长度100米，宽度2.5米、0.18米；垭坪柑桔产业连园路3000米，宽度1.5米、0.18米。 | 92.9 | 1、产业道路硬化≥400米；2、项目（工程）验收合格率100%；3、受益建档立卡脱贫人口数≥31人；4、受益脱贫人口满意度≥90%。 | 提升脱贫户生产生活条件，提高产业园产量
128 | 大贵镇 | 半边街村产业路硬化 | 52.7 | 海螺山产业路硬化长2000米，3米宽，厚0.18米（其中拓宽500米）。 | 2021/10/9-2021/11/30 | 海螺山产业路硬化长1500米，3米宽，厚0.18米（其中拓宽500米，浆砌石坎89m³）。 | 51.6683 | 1、产业道路硬化≥1500米； 2、项目（工程）验收合格率100%； 3、受益建档立卡脱贫人口数≥78人； 4、受益脱贫人口满意度≥90%。 | 巩固提升茯苓产业发展（茯苓产业600亩），促进增收
129 | 老县镇 | 蒋家坪乡村振兴示范(一期）基础设施建设项目 | 200 | 实施停车场水泥硬化77.92㎡,铺装165.82㎡，道路铺装1206.27㎡；新建给水系统、排水系统、雨水系统、消防设施，安装路灯52盏、垃圾桶28个、铺设光纤449.97m；新建茶山产业路挡墙144.52m³；新建污水井22座、雨水井4座、生化池10m³、水表井1座及配套官网；铺设茶山产业步道550㎡、安置防护栏3040.9米。 | 90天 | 茶山产业步道已开工建设，已完成基础开挖；产业路挡墙已完成基槽开挖，其他项目正在做施工前准备，材料，人员都已进场 | 200 | 改善388人（脱贫户84人）的生产生活条件，生态环境进一步提升 | 提升农户生产生活条件，提高产业园产量
130 | 正阳镇 | 正阳镇南溪河村四组田家坪山体滑坡及堰塞湖排险施工工程 | 20 | 清理道路滑坡塌方3000立方，修复300米路基，修通加宽便道400米 | 1个月 | 项目已完工 | 20 | 疏通河道引流，清理滑坡体塌方，修复路基，爆破排险，消除安全隐患，保障群众生产生活安全。 | 消除安全隐患，保障群众生产生活安全。
131 | 平利县 | 脱贫人口小额贷款贴息 | 866.64 | 用于全县脱贫人口小额贷款贴息。 | 全年 | 完成 | 777.26 | 为脱贫户发展产业需求的资金支持 | 带动脱贫户发展产业增收
132 | 平利县 | 雨露计划 | 180 | 用于全县2015年秋季以来就读于中高职、技工院校的脱贫户家庭学生“雨露计划”助学补助，每学年补助3000元。 | 全年 | 完成 | 178.2 | 资助脱贫家庭学生 | 带动脱贫学生完成学业
133 | 平利县 | 公益性岗位 | 170 | 在全县设立乡村振兴信息员岗位、人居环境整治公益岗位，共解决农村劳动力就业。 | 全年 | 完成 | 159.74 | 带动脱贫户稳岗就业 | 促进脱贫户增收脱贫
134 | 平利县 | 互助资金贴息 | 122.8 | 用于互助资金脱贫户到期借款贴息。 | 全年 | 完成 | 99.8904 | 解决脱贫户产业发展短缺资金问题 | 扶持脱贫户自主发展产业，巩固提升
135 | 平利县 | 就业帮扶车间奖补 | 500 | 用于就业帮扶车间发放就业奖补， 提高脱贫户年收入，巩固脱贫成果。 | 全年 | 完成 | 500 | 提高脱贫户年收入 | 巩固脱贫成果
136 | 平利县 | 项目管理费 | 20 | 用于乡村振兴相关资料印刷等支出。 | 全年 | 支付乡村振兴相关资料印刷等支出 | 0.04 | 提高项目管理水平 | 提高乡村振兴项目管理服务水平，进一步发挥项目效益