## Sheet1
2022年度中央财政财政衔接推进乡村振兴补助资金项目建设完工兑付表
序号 | 项目 名称 | 实施 地点 | 建设内容 | 验收情况 | 预期 效益 | 计划投入资金 （万元） | 第一批支付资金 （万元） | 第二批支付资金 （万元） | 本次支付资金（万元） | 项目 实施 单位 | 项目 类别
1 | 青龙坪、冯家梁护林站改造提升项目（林业） | 千家坪林场天书峡、冯家梁二护林站管护辖区 | 在平利县千家坪林场冯家梁、天书峡两个护林站改造维护管护宿办用房12间、厨房2间、室内卫生间1间（内容包括：瓦屋顶梁加高及更换、楼板隔热层处理及吊顶、地面混凝土垫层加高及满贴地砖、墙面铲除、加固、做基础、乳胶漆处理、厨房调理台等），面积327.3㎡；更换管护房大门2道、室内实木门13道、塑钢窗12道；修建生活用水蓄水池、过滤池（12㎥）2个，埋设供水管道200ｍ；硬化庭院652㎡、修建围墙92.1ｍ、安装庭院大门1道；分别修建11.56㎡、20.64㎡公共生态卫生间各1座。修建管护房背面防洪堤40ｍ，地面平整，改造低压电力线路500ｍ，室内水电改造等。 | 在基层建设单位（林场）自验的基础上，局抽调验收组采取与林场班子、职工、聘请的监理人员座谈、现场查看等方式对该项目进行了验收。验收组原则同意基层建设单位意见，该项目确定为合格。要求林场督促承建单位立即完成需要整改的地方，提高工程建设质量。同时，加快完善工程建设档案资料。 | 当年带动受益34户，户均增收1000元以上 | 99.628 | 49.814 | 29.888 | 19.926 | 陕西荣坤茂建筑工程有限公司 | 基础 设施
合 计 | [5 empty] | 99.628 | 49.814 | 29.888 | 19.926