## Sheet2
附件
平利县创建乡村振兴示范县2022年重点工作责任清单
序号 | 主要内容 |  | 重点工作任务及要求 | 责任领导 | 责任单位 | 完成时限
1 | 坚 决 守 住 防 返 贫 底 线 | 优化帮扶力量 | 按照“县帮重点村（社区）、镇扶一般村”的要求，调整优化驻村帮扶，加强脱贫村、乡村振兴示范村、农村社区帮扶力量，夯实县级部门包帮责任、各镇主体责任，至少选派1名第一书记、2名驻村队员，其他各村由所在镇统筹安排驻村工作组。 | 宁国良 | 县委组织部 县巩固衔接办 各帮扶部门 各镇 | 2月底前
|  |  | 研究制定驻村工作队管理办法及经费保障办法，实行驻村工作队（工作组）由属地镇党委统一管理、统一保障、统一考核。 | 宁国良 | 县委组织部 各镇 | 2月底前
|  | 加强动态监测 | 健全完善防返贫动态监测工作机制，纵向到镇、到村、到户、到人开展常态化监测排查，横向加强与住建、水利、民政、应急、医保、残联等行业部门信息共享比对，紧盯因病、因残、因灾、因疫情、因意外等情况出现风险的农户，及时筛查预警，精准研判分析，按程序纳入“三类对象”监测帮扶。 | 丁进君 罗 俊 | 县巩固衔接办 相关行业部门 各镇 | 每月15日前
|  |  | 聚焦“两不愁三保障”和安全饮水核心指标，细化镇村监测排查、部门信息比对责任，夯实镇级主体、部门主管、干部主帮责任，做到责任网格化、监测信息化、帮扶靶向化。 |  |  | 2月底前
|  | 突出政策供给 | 全面落实住房、饮水、产业、就业、教育、医疗、兜底、后扶等涉农政策。 | 各行业部门负责人 各镇党委书记 | 各行业部门 各镇 | 11月底前
|  |  | 加大农村基础设施和公共服务设施强弱补短。加快实施2022年巩固衔接项目。 | 各行业部门负责人 各镇党委书记 | 各镇 各相关行业部门 | 9月底前
|  |  | 用好2022年富硒特色产业、山林经济、旅游产业奖扶政策。 | 罗 俊 周洋弘 | 县农业农村局 县林业局 县文旅广电局 各镇 | 11月底前
|  | 狠抓资产管理 | 整合巩固衔接、搬迁后扶和苏陕协作资金支持集体经济发展。 | 荆 哲 罗 俊 | 县财政局 县乡村振兴局 县发改局 | 3月底
|  |  | 完成农村集体经济组织换届。 | 罗 俊 宁国良 | 县委组织部 县农业农村局 各镇 | 2月底前
|  |  | 加强“三资”管理，盘清底数、建实台账。 |  |  | 3月底前
|  |  | 全年消除集体经济薄弱村20个以上，乡村振兴示范村集体经济年收入达到10万元以上。 |  |  | 10月底
|  |  | 健全完善农村基础设施和公共服务管理长效机制，规范开展资产确权、登记、移交工作，抓好农村道路、饮水、电力、垃圾污水处理等设施日常管护。 | 各镇党委书记 | 各镇 | 长期坚持
2 | 统 筹 推 进 示 范 县 创 建 | 保障粮食安全 | 全年新增耕地1500亩，建设高标准农田2万亩，稳定粮油播种面积34万亩，粮食产量保持5.9万吨以上。打造中高山薯玉菜一体化、中低山稻油一体化以及玉米大豆带状复合种植等示范基地5万亩，建成综合生产示范点8处，重点推进城关、西河、长安蔬菜保供基地“三改一提”，全县蔬菜种植面积稳定10万亩。 | 丁进君 罗 俊 | 县农业农村局 各镇 | 9月底前
|  | 促进三产融合 | 突出茶饮首位产业，因地制宜发展发展生猪、中药材、魔芋、蚕桑、林下种养等特色产业。新建夏秋茶生产线12条，提高产能1000吨；发展道地中药材11万亩，力争“八仙党参”通过地理标志认定；全年饲养生猪达到25.5万头，培育“猪沼园”示范园2个、标准化示范场1个；培育市级以上龙头企业3家、产业化联合体2个、市级园区2个。 |  |  | 9月底前
|  |  | 新建标准化厂房8万平方米，引进1－2家龙头企业落地，确保新增规模工业企业6家以上，新增入园企业3家以上。 | 荆 哲 | 县经开区 县经贸局 各相关部门 | 10月底前
|  |  | 推进省级全域旅游示范区创建，培育1家四星级酒店、10家高端民宿和一批乡村民宿。 | 周洋弘 | 县文旅广电局 各镇 | 10月底前
|  | 加快城镇建设 | 完成新正街道路综合提升改造，启动西大桥拆除重建、城东运动公园及地下停车场建设，有序推进杨家梁基础设施配套、老旧小区改造、雨污管网分流等市政建设，不断完善停车场、环卫设施、公共厕所等，补齐县城公共服务短板。 | 王贤君 | 县住建局 城关镇 | 10月底前
|  | 鼓励就业创业 | 以村为单元，精准建立就业管理台账，全面落实就业培训、交通补贴、创业贷款、公益岗位等扶持政策，力争每个劳动力外出能务工、在家能就业，确保全年农村劳动力转移就业5万人以上。 | 荆 哲 | 县人社局 各镇 | 9月底前
|  |  | 支持成立劳务服务组织，重点服务首位产业。 | 荆 哲 罗 俊 | 县人社局 县农业农村局 各镇 | 3月底前
|  |  | 大力推进“百姓创家业、能人创企业”，用足用活扶持政策，创建市级创业孵化基地1家，培育市场主体2000家，新增城镇就业1700人。 | 荆 哲 周洋弘 | 县人社局 县市监局 各镇 | 10月底前
|  |  | 持续推广“园区总部+社区工厂+家庭工坊”发展模式。深入实施电商培育工程，扶持一批活跃电商网点。 | 荆 哲 | 县人社局 县经贸局 各镇 | 10月底前
|  | 改善生态环境 | 扎实做好中省环保督察反馈问题整改，有效整治69个矿山生态环境修复。 | 王贤君 | 市生态环境局平利分局 各镇 | 按整改 时间要求
|  |  | 规范运营城镇“两场（厂）”。 | 王贤君 | 县住建局 市生态环境局平利分局 各镇 | 长期坚持
|  |  | 常态化开展河湖“清四乱”“十年禁渔”， | 罗 俊 | 县水利局 各镇 | 长期坚持
|  |  | 扎实开展农村人居环境整治。 |  | 县农业农村局 各镇 | 长期坚持
|  |  | 完成水土治理28.2平方公里、生态修复9.9万亩，力争蒋家坪水保示范园通过省级验收 | 王贤君 | 县自然资源局 相关镇 | 10月底前
2 | 统 筹 推 进 示 范 县 创 建 | 强化公共服务 | 启动职教中心北校区、第二初中、第五小学、第四幼儿园建设，提高教育教学质量，争创全国义务教育优质均衡县。 | 王红霞 | 县教科局 相关镇 | 10月底前
|  |  | 科学抓好疫情防控，稳步实施县域紧密型医共体建设，切实提高城乡医疗服务水平。 |  | 县卫健局 各镇 | 长期坚持
|  |  | 认真做好拥军优抚和困难群体关爱服务，积极探索区域敬老院医养结合试点，建设搬迁社区养老服务站6个、社区日间照料中心2个、托幼中心2个。 | 罗 俊 | 县民政局 各镇 | 10月底前
|  | 加强社会治理 | 建好用好“321”基层治理模式，充分发挥“三联三抓”机制作用，全面推广易地搬迁安置社区“两新两微”治理经验，培树“一网通”品牌。 | 邓文明 | 县委政法委 各镇 | 长期坚持
|  |  | 深入开展“八五”普法，扎实推进综合行政执法改革，常态化开展扫黑除恶，严厉打击各类违法犯罪。 |  | 县委政法委 县司法局 各镇 | 长期坚持
|  |  | 加强信访问题源头治理和积案化解，扎实整治房地产和集融资领域突出问题，推动安全生产工作“五落实、五到位”，全力防范各类风险隐患，维护社会大局稳定。 |  | 县委政法委 县信访局 各镇 | 长期坚持
3 | 持 续 开 展 示 范 镇 创 建 | 紧盯 “三项”任务 | 对照乡村振兴示范镇建设指标评价体系，老县镇、长安镇分别以“绿色老县、宜居小镇”“茶旅融合、硒茶小镇”为定位，制定示范镇建设方案，2022年完成建设投资不低于6.3亿元。 | 罗 俊 王贤君 | 县住建局 县乡村振兴局 老县镇 长安镇 | 3月底前 制定方案
|  |  | 按照“每镇每年至少培育1个美丽宜居示范村”的目标要求，对照“5项行动15个重点”，加快推进老县马安山、长安中坝2个示范村建设。 |  |  | 10月底前
|  |  | 推进“功能现代、风貌乡土、成本经济、结构安全、绿色环保”宜居型农房建设，老县镇、长安镇各打造5户以上，至少1户评选为省级宜居型农房示范户。 |  |  | 10月底前
|  | 编制 “五项”规划 | 与国土空间规划、土地利用总体规划、城乡规划、产业发展规划有机衔接，完成示范镇“五项”规划编制工作，即：镇区风貌规划设计、乡村振兴示范镇建设规划、美丽宜居示范村“三图一集”设计、海绵城镇建设规划、园林城镇建设规划。 |  |  | 4月中旬前
|  | 实施 “七项”工程 | 对标乡村振兴示范镇创建要求，加快实施“七个一”工程，即：一个五年项目库及年度建设清单、一个模型沙盘、一部宣传片、一本宣传册、一个微信公众号、一个工作专班、一个示范镇标识，确保按时通过检查验收。 |  |  | 按省市 时间要求
|  | 提升 “四项”指标 | 以镇区综合承载力、园区发展带动力、农村人居环境水平、农村治理水平“四个全面提升”为重点，科学谋划重点项目，有序推进实施。 |  |  | 10月底前
|  |  | 长安镇要重点实施镇域基础设施提升、公共服务设施提升、茶文化研学旅游基地、万亩中药材种植及标准化加工厂房、富硒农产品加工园区等项目，新建水源保护区水质监测站和商业中心，引进市场主体建好石牛河美食街，恢复长安茶城运营，丰富洪福茶山业态。 |  | 县住建局 县乡村振兴局 长安镇 | 10月底前
|  |  | 老县镇要重点实施集镇改造提升工程、集镇绿化提升、社区工厂改造提升、中小流域治理、标准化厂房等建设项目，建成镇中心小学部室楼、镇卫生院综合楼、新时代文明实践示范所和锦屏社区示范站，推进蒋家坪富硒水稻、公共服务中心、水保示范园、环线公路绿化等项目，确保尽早建成投用。 |  | 县住建局 县乡村振兴局 老县镇 | 10月底前
4 | 突 出 抓 好 示 范 村 创 建 | 狠抓产业振兴 | 按照“一村一品”发展思路，因地制宜发展特色产业，积极引进市场主体适度规模经营，每个示范村要发展1至2项优势特色主导产业，培育引进2至3个经营主体，建成至少2块50亩以上精品产业园。 | 罗 俊 | 县农业农村局 各镇 | 9月底前
|  |  | 推动一二三产融合发展，支持农产品加工、休闲农业、乡村旅游、农村电商等新业态，加强就业创业指导服务和政策落实，确保有就业意愿有劳动能力的家庭至少1人稳定就业。 | 荆 哲 | 县人社局 各镇 | 9月底前
|  | 促进人才振兴 | 实施村干部能力素质提升工程，努力建设一批适应乡村振兴需要、靠得住、有本事、肯干事、能成事的村干部队伍。 | 宁国良 | 县委组织部 各镇 | 9月底前
|  |  | 围绕主导特色产业发展，加快培育有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍，培育一批能够引领一方、带动一片的乡村振兴“领头雁”。 |  |  | 9月底前
|  |  | 深入实施“三乡三业”能人返乡工程，通过“双招双引”激励在外能人回乡干事创业。 |  |  | 9月底前
|  |  | 以乡村手艺人、种养殖能手、非遗传承人、个体经营者等“土专家”“田秀才”为主要对象，组织开展工匠型乡土人才专项培训。2022年以示范村为主，培育职业农民100人以上、乡村人才200名以上。 | 荆 哲 宁国良 | 县委组织部 县人社局 县农业农村局 各镇 | 9月底前
|  | 推动文化振兴 | 持续开展“诚孝俭勤和”新民风建设，加大文明创建力度，适时开展道德模范、身边好人、文明家庭、星级文明户等评选，示范村全部创建县级以上文明村。 | 柳金学 | 县委宣传部 各镇 | 9月底前
|  |  | 完善农村文化体育设施，推动文化、科技、卫生“三下乡”活动常态化，做好传统文化传承保护，聚力丰富乡村精神文化生活。 | 周洋弘 王红霞 | 县教科局 县文旅广电局 县卫健局 各镇 | 9月底前
|  |  | 规范“一约四会”制度，修订完善《村规民约》，坚决遏制大操大办、厚葬薄养、人情攀比等陋习，推动建立良好乡风。 | 柳金学 | 县委宣传部 各镇 | 9月底前
4 | 突 出 抓 好 示 范 村 创 建 | 实施生态振兴 | 开展旧房改造提升工程。 | 王贤君 | 县住建局 各镇 | 9月底前
|  |  | 开展村容村貌净化工程。 | 罗 俊 | 县乡村振兴局 各镇 | 9月底前
|  |  | 开展基础设施完善工程。 |  | 县乡村振兴局 各镇 | 9月底前
|  |  | 开展圈厕革命攻坚工程。 |  | 县农业农村局 各镇 | 9月底前
|  |  | 开展垃圾污水治理工程。 | 王贤君 | 县住建局 市生态环境局平利分局 各镇 | 9月底前
|  |  | 开展院房环境清洁工程。 | 罗 俊 | 县农业农村局 各镇 | 9月底前
|  |  | 开展庭院地头美化工程。 |  | 县林业局 各镇 | 9月底前
|  |  | 开展居住环境点亮工程。 | 周洋弘 | 县文旅广电局 各镇 | 9月底前
|  |  | 加快实施有机肥替代化肥、农业生产废弃物资源化利用、受污染耕地治理等绿色发展提升行动，打造有颜值、有内涵、有特色的村庄样板。 | 罗 俊 | 县农业农村局 | 9月底前
|  |  | 落实“门前三包”制度，设立村庄“清洁日”，用好环卫公益岗，推动村庄清洁行动制度化、常态化、长效化，彻底改善乡村人居环境。 |  | 县农业农村局 县乡村振兴局 各镇 | 长期坚持
|  | 加强组织振兴 | 以乡村振兴为主题，每年对村“两委”班子成员、第一书记、工作队员至少轮训1遍。 | 宁国良 | 县委组织部 各镇 | 9月底前
|  |  | 全面落实村干部“一人一档”管理制度，探索推行实绩档案，每年对村党支部书记履职情况进行1次综合剖析。 |  |  | 9月底前
|  |  | 扎实推进村级党组织标准化建设，11个示范村优先创建市级标准化示范村。 |  |  | 9月底前
|  |  | 全面推广“321”基层治理模式，推进“一网通”建设。完善“五治融合”基层治理方式和多元化矛盾纠纷化解机制，11个示范村达到“十个没有”平安示范村和民主法治示范村创建标准。 | 邓文明 | 县委政法委 各镇 | 9月底前