## 第一批完结公示
平利县农业农村局2022年度第一批涉农整合资金项目计划完成情况公告
序号 | 项目名称 | 资金规模 （万元） | 项目内容 （万元） | 实施期限 | 项目实施 主体 | 项目完成 情况 | 资金使用 （万元） |  |  | 联农益农人口 |  | 受益总人口 | 带贫减贫机制实现情况
[10 empty] | 户数 | 人数
[7 empty] | 小计 | 衔接资金 | 非衔接资金
1 | 农业农村局(农经）_2022年壮大村集体经济建设项目 | 2000 | 财政资金注入43个村集体经济组织，通过合作经营、自营及租赁设备等方式，利用村资源禀赋发展产业，以产业发展增加村集体经济收入。 | 2022 | 平利县农业农村局 | 财政资金注入43个村集体经济组织，通过合作经营、自营及租赁设备等方式，利用村资源禀赋发展产业，以产业发展增加村集体经济收入。 | 2000 | 2000 |  | 129 | 309 | 309
2 | 农业农村局(茶）_2022年平利县茶园提质增效项目 | 791.65 | 对县级及县级以上茶叶园区实施提质增效30000亩，验收合格每亩奖补200元。进行茶网蝽防治21912.5亩，财政支持资金191.65万元，其中药械统防统治15412.5亩，每亩40元；病虫茶园定点清除6500亩，每亩奖补200元。 | 2022 | 平利县农业农村局 | 全面完成建设任务。 | 785.22 | 785.22 |  | 300 | 720 | 720 | 正常
3 | 农业农村局(茶）_2022年平利县绞股蓝产业园建设项目 | 82.3 | 支持经营主体新建标准化绞股蓝产业园4115亩；验收合格每亩奖补200元。 | 2022 | 平利县农业农村局 | 完成经营主体新建标准化绞股蓝产业园4115亩；验收合格每亩奖补200元。支付资金82.3万元 | 82.3 | 82.3 |  | 42 | 96.6 | 96.6 | 正常
4 | 农业农村局(茶）_2022年平利县茶叶加工厂及生产线建设项目 | 180 | 支持14家经营主体改扩建500平方米茶叶加工厂14个，购置茶叶加工设备70台套，验收合格后每家补助10万元。支持平利县青山茶业有限公司改扩建500平方米绞股蓝茶叶加工厂1处，提升绞股蓝生产线1条，购置清洁化绞股蓝生产加工机械5台，验收合格补助20万元。支持平利县雾里清茶叶有限公司配置自动化茶叶加工生产线1条，购置精制、精选、包装设备5套，验收合格补助30万元。支持平利县号房茶业有限公司购置红茶生产线及精选设备、包装设备10台套，验收合格补助30万元。支持平利县女娲茗鼎农业科技有限公司建设茶叶加工厂自动化生产线1条，绞股蓝生产加工生产线2条，验收合格补助30万元。 | 2022 | 平利县农业农村局 | 已完成全部建设内容 | 180 | 180 |  | 90 | 207 | 207 | 正常
5 | 农业农村局(茶）_2022年平利县茶产业建设项目 | 586.05 | 支持12家经营主体建设夏秋茶生产线12条，购置夏秋茶加工设备240台套，扩大夏秋季茶叶资源利用，提高产能1000吨，验收合格后补助。 | 2022 | 平利县农业农村局 | 全面完成建设任务。招标资金支付581.06万元。 | 581.06 | 581.06 |  | 292 | 671.6 | 671.6 | 正常
6 | 农业农村局(茶）_2022年平利县茶产业建设项目02 | 300 | 经营主体提高夏秋茶产量750吨，经营主体生产加工的夏秋茶每吨 奖补4000元，其中出口300吨，实现出口创汇的每吨再奖补2000元。 | 2022 | 平利县农业农村局 | 经营主体提高夏秋茶产量750吨，经营主体生产加工的夏秋茶每吨 奖补4000元，其中出口300吨，实现出口创汇的每吨再奖补2000元。 | 200 | 0 |  |  | 0 | 0 | 正常
7 | 农业农村局(茶）_2022年平利县茶叶品牌建设项目 | 200 | 推进平利女娲茶、平利绞股蓝、安康秦汉古茶公共品牌建设和产销对接。在老县镇蒋家坪村女娲凤凰茶山举办5.21“国际茶日”活动1次；央视投播专题片2期，线上线下开展品牌宣传推介活动10次；在西安地铁、西康高速休息区制作平利茶叶宣传牌，提升平利茶品牌市场影响力和知名度，带动销售平利茶产品5000万元以上，验收合格后补助200万元。 | 2022 | 平利县农业农村局 | 全面完成建设任务。 | 200 | 199.0213 |  |  | 0 | 0 | 正常
8 | 农业农村局(茶）_2022年平利县市场营销建设项目 | 200 | 支持经营主体建设电商直播间10个，在县外大中城市开设茶叶专卖店10个，完善提升长安仿唐街、城南茶叶交易市场功能，验收合格后补助200万元。 | 2022 | 平利县农业农村局 | 全面完成建设任务 | 200 | 200 |  | 100 | 230 | 230 | 正常
9 | 农业农村局(茶）_2022年平利县茶叶龙头企业贷款贴息 | 180 | 贷款在500万以上，2000万元以下的省级及省级以上重点龙头企业贷款贴息，验收合格后补助200万元。贴息总额200万元，贴息上 限不超过人民银行贷款基 准利率，单个企业贴息额 度最高40万元。 | 2022 | 平利县农业农村局 | 全面完成建设任务 | 172.8126 | 172.8126 |  |  | 0 | 0 | 正常
10 | 农业农村局(茶）_2022年平利县电商物流补助项目 | 50 | 对市级以上产业化重点龙头企业（茶叶）产生的电商快递物流费用，按照总费用的20%给予企业补助。 | 2022 | 平利县农业农村局 | 全面完成建设任务 | 50 | 50 |  |  | 0 | 0 | 正常
11 | 农业农村局(茶）_2022年陈家坝村电商体系建设项目 | 20 | 完善电商交易平台1处，购置电商设备10台，培育电商团队20人，验收合格后补助20万元。 | 2022 | 平利县农业农村局 | 全面完成建成 | 20 | 20 |  | 10 | 23 | 23 | 正常
12 | 农业农村局(茶）_2022年平利县茶饮产业园建设项目 | 20 | 支持经营主体复垦土地300亩，按照500元/亩补助，种植绞股蓝产业园300亩，验收合格补助5万元。 | 2022 | 平利县农业农村局 | 支持经营主体复垦土地300亩，按照500元/亩补助，种植绞股蓝产业园300亩，验收合格补助5万元。 | 20 | 20 |  | 10 | 23 | 23 | 正常
13 | 农业农村局（茶）_2022年茶园提质增效项目2 | 20 | 支持两家经营主体茶园提质增效，围绕茶叶产业园铺设茶园灌溉管道5900米。新建蓄水池600m³。 | 2022 | 平利县农业农村局 | 支持两家经营主体茶园提质增效，围绕茶叶产业园铺设茶园灌溉管道5900米。新建蓄水池600m³。 | 20 |  | 20 | 10 | 23 | 23 | 正常
14 | 农业农村局(畜牧）_2022年能繁母猪补贴项目 | 210 | 支持33个良繁场扩大产能，其中32个千头以上生猪良繁场饲养能繁母猪50头以上，1个航母良繁场饲养能繁母猪1000头以上；配备与良繁生产相适应的产床、保育床、限位栏、疫病防控设施、购买能繁母猪等，达到验收标准，千头以上良繁场每场奖补5万元；生猪航母良繁场奖补50万元。 | 2022 | 平利县农业农村局 | 支持33个良繁场扩大产能，其中32个千头以上生猪良繁场饲养能繁母猪50头以上，1个航母良繁场饲养能繁母猪1000头以上；配备与良繁生产相适应的产床、保育床、限位栏、疫病防控设施、购买能繁母猪等，达到验收标准，千头以上良繁场每场奖补5万元；生猪航母良繁场奖补50万元。 | 210 | 210 |  | 105 | 241.5 | 241.5 | 正常
15 | 农业农村局(畜牧）_2022年良种引调补贴项目 | 150 | 支持5个五千头以上规模猪场提升繁育能力，主要用于奖补企业引调200头以上种猪，每头补贴1000元，每场最高补贴不超过30万元。 | 2022 | 平利县农业农村局 | 支持5个五千头以上规模猪场提升繁育能力，主要用于奖补企业引调200头以上种猪，每头补贴1000元，每场最高补贴不超过30万元。 | 150 | 150 |  | 75 | 172.5 | 172.5 | 正常
16 | 农业农村局(畜牧）_2022年贷款贴息项目 | 40 | 对正常运营的生猪养殖场（户）、畜产品加工龙头企业予以贷款贴息。当年在银行借贷生产流动资金200万元以上，在不重复享受同类政策的情况下，2022年安排贴息补助资金60万元，凭银行利息原始结算单据，按照贷款2%的年利率给予贴息补助。 | 2022 | 平利县农业农村局 | 全面完成项目建设任务 | 40 |  | 40 | 20 | 46 | 46
17 | 农业农村局(畜牧）_2022年畜禽粪污资源化利用项目 | 70 | 支持符合环保要求的非规模养殖企业改造圈舍、引调良种、完善粪污处理设施，扩大生猪产能，能繁母猪存栏达到30头以上、年饲养量达到500头以上。2022年安排80万元资金，在不突破安排资金总额的情况下，按照申报顺序、择优奖补，验收合格后，每场奖补10万。 | 2022 | 平利县农业农村局 | 全面完成项目建设任务 | 70 | 40 | 30 | 35 | 80.5 | 80.5
18 | 农业农村局(畜牧）_2022年生猪产业发展项目2 | 20 | 支持1个千头规模猪场提质增效，每场新购置产床套、限位栏、保育床等50套、饲料加工设备一台（套），风机水帘10套，完善粪污处理设施，验收合格后每场奖补20万元。 | 2022 | 平利县农业农村局 | 全面完成项目建设任务 | 20 |  | 20 | 10 | 23 | 23
19 | 农业农村局(畜牧）_2022年腊肉初加工厂改造提升项目 | 10 | 支持支持狮坪村腊肉初加工厂建设。新建冷库及相关配套设施100m³，购置洗肉机1台、切肉机2台、真空机2台。 | 2022 | 平利县农业农村局 | 全面完成项目建设任务 | 10 |  | 10 | 5 | 11.5 | 11.5
20 | 农业农村局（畜牧）_2022年柳坝村畜禽产业发展项目 | 10 | 支持养鸡场提质增效，其中购置蛋鸡笼60组，饲料库扩建210平方。 | 2022 | 平利县农业农村局 | 全面完成项目建设任务 | 10 |  | 10 | 5 | 11.5 | 11.5
21 | 农业农村局(畜牧）_2022年渔业绿色发展项目 | 70 | 支持4个经营主体实施稻渔综合种养，连片种植稻渔综合种养达到100亩以上，新建稻渔种养基地500亩，验收合格后每亩奖补1000元。支持平利县兴隆渔业养殖有限公司发展大水面养殖，购置浪渣阻拦网300米，捕捞网100米，存鱼网箱8口，投放鱼种6万尾验收合格后补助20万元 | 2022 | 平利县农业农村局 | 全面完成项目建设任务 | 70 |  | 70 | 35 | 80.5 | 80.5 | 正常
22 | 农业农村局（农技）_2022年中药材基地建设项目 | 383 | 新建中药材基地7400亩，每亩奖扶300元；基地巩固每亩奖补100元；打造5个中药材示范园区，每个园区依据规模及规范程度奖扶10-15万元；党参育苗150亩，每亩奖补2000元，大宗中药材育苗20亩，每亩奖补500元。特色中药材梅花鹿养殖200头，奖补10万元；中药材地理标志认证。 | 2022 | 平利县农业农村局 | 新建中药材基地7097亩，其余建设内容基本完成， | 336.37 | 336.37 |  | 186 | 427.8 | 427.8 | 正常
23 | 农业农村局（农技）_2022年中药材、富硒粮油加工厂及蔬菜保供基地机械设备购置项目 | 300 | 支持中药材、富硒粮油等8家经营主体从事耕、种、收、加工、烘干等社会化服务，购置生产加工设备80台套，3万个育秧盘对按需配置11家基地建设所在地村集体，由经营主体租赁机械设备开展生产服务。支持城关长安西河3处蔬菜保供基地保鲜库建设，耕种收加工机械等设备购置59台套，按需配置给3家保供基地村集体，由经营主体租赁机械设备开展生产服务。 | 2022 | 平利县农业农村局 | 全面完成建设内容，招投标程序依法依规完成。 | 297.9 | 297.9
24 | 农业农村局(农技）_2022年大豆种植奖补 | 889.85 | 全县大豆玉米带状复合种植面积1.9万亩，每亩奖补150元；纯种大豆及茶桑果园套种共计3.6万亩，每亩奖补100元；种子每亩奖补50元。奖补资金共需930.1万元，其中安排中央衔接资金289.85万元（优先兑现脱贫户及监测户）、省级衔接资金300万元、整合资金225万元，省级专项补助资金75万元，其余资金由县财政兜底兑现到位。 | 2022 | 平利县农业农村局 | 全面完成建设任务。 | 889.85 | 589.85 | 300
25 | 农业农村局（农技）_2022年果业园区管护提升项目 | 20 | 250亩特色果业产业园管护提升。 | 2022 | 平利县农业农村局 | 完成200亩特色果业产业园管护提升。 | 15 | 15 |  | 10 | 23 | 23
26 | 农业农村局（农技）_2022年秸秆综合利用项目 | 10 | 购置秸秆综合利用机械18台套，其中配置到长安镇粉碎机3台揉丝机一台、城关镇粉碎机4台揉丝机一台、老县镇粉碎机3台揉丝机一台、广佛镇粉碎机4台揉丝机一台。 | 2022 | 平利县农业农村局 | 全面完成建设内容，已投放到乡镇。 | 10 | 10 |  | 5 | 11.5 | 11.5
27 | 农业农村局_2022年市级园区及航母园区建设项目 | 210 | 提升改造茶园2586亩，购置加工生产线机械57台套，对生产线进行改造升级，并配套相关附属设施。 | 2022 | 平利县农业农村局 | 提升改造茶园2586亩，购置加工生产线机械57台套，对生产线进行改造升级，并配套相关附属设施。 | 210 | 210
28 | 农业农村局_2022年农业产业基础设施建设项目 | 50 | 围绕茶叶和富硒粮油农业产业园修筑防洪渠1790米. | 2022 | 平利县农业农村局 | 拨付至洛河镇实施 | 50 | 50
29 | 农业农村局（农技）_2022年魔芋基地建设项目 | 10 | 新建魔芋种芋基地2个200亩，按每个基地5万元奖补。 | 2022 | 平利县农业农村局 | 新建魔芋种芋基地2个200亩，按每个基地5万元奖补。 | 10 | 10 |  | 5 | 11.5 | 11.5
30 | 农业农村局_2022年三类人员产业奖补项目 | 150.15 | 支持监测对象中的744户产业户发展农业产业。 | 2022 | 平利县农业农村局 | 支持监测对象中的744户产业户发展农业产业。 | 150.15 | 150.15
| 合计 | 7233 |  |  |  |  | 7060.6626 | 6359.6839 | 500 | 1479 | 3444 | 3444