## 1
2019年财政专项扶贫资金项目计划调整备案表
序号 | 原下达整村推进项目 |  |  | 变更后整村推进项目 |  |  | 变更 时间
| 原项目镇村 | 下达建设内容 | 资金 计划 （万元） | 变更后镇村 | 变更后建设内容 | 变更 资金量 （万元）
1 | 洛河镇六一村 | 七组东河桥新修桥梁跨度6米，李家沟安置点路面硬化50米，村活动室外河堤110米包含填方，五组沙坝涵管一处6米，四组河堤修复122米含疏通河道，一组李家沟河堤新建400米，二组秦千德门前桥墩修复4处，一组李家沟菜园用地平整20亩，中河到户路面硬化70米，官家沟口桥修复含河堤60方，二组河堤修复300方，三组水毁河堤2处100方含管道，八组涵管27处 | 100 | 洛河镇六一村 | 新修河堤934m³，硬化道路743㎡，新修石拱桥一座（净跨8米），修复村道河堤642m³、浆砌石挡墙40m³，埋设排水管道φ300mm-φ1500mm共计60米。 | 100 | 2019年 2月
2 | 洛河镇南坪街村 | 茶饮产业园硬化路2公里及附属工程，五组通六组硬化路2公里及附属工程 | 100 | 洛河镇南坪街村 | 新修石拱桥一座（净跨8米），新修平板桥一座（净跨5米），水泥路硬化3500㎡、水泥边沟1000m，新修产业路0.2km，茶园土地改造3353㎡、排水沟480m，村道修复河堤273m³、浆砌石挡墙120m³、排水涵管22m。 | 100 | 2019年 2月
3 | 老县镇万福山村 | 饶家湾至余家湾沟口、麻家点到红豆树、盘龙殿至曹庄沟口、念子沟至红豆树村组公路铺砂垫层18公里 | 100 | 老县镇万福山村 | 硬化原小学公路长0.4公里、硬化三组刘家里沟至碾子沟长1公里、硬化吴纯元门上至李家院子长1公里、硬化二组宋家沟道至饶家湾长0.6公里、硬化四组公房至陈家坡上长1公里。 | 100 | 2019年 2月
4 | 正阳镇洪家坪村 | 原岚架山到组产业路硬化2公里，3米宽。六组硬化产业路1公里，2.5米；七组硬化产业路2公里，2.5米宽 | 100 | 正阳镇洪家坪村 | 原岚架山4到8组产业路硬化长5公里，2.5米宽.洪家坪4、5组村组主干道断板维修6处、外挡墙100立方。 | 100 | 2019年 2月
5 | 正阳镇龙洞河村 | 四组新修产业路1.5公里，4米宽。朱家梁新修产业路1公里4米宽。三组行龙沟至孙小平屋后1.3公里，宽4米。三组通组主线公路硬化2公里3米宽。 | 100 | 正阳镇龙洞河村 | 四组新修产业路李家湾长1公里、大坪长0.5公里，4米宽，含两处涵洞。朱家梁新修产业路长0.9公里、5米宽。三组行龙沟至孙小平屋后长1.3公里，宽2.5米。三组朱家梁路口至邹顺贵公路硬化长0.9公里3米宽。二组连户路长320米，2.5米宽，二组连户路长300米，1米宽。 | 100 | 2019年 2月
6 | 正阳镇让河村 | 六组5米宽、1.6公里长砂石产业路。连户路350米，宽2米。铁索桥2座，平板桥2座，产业路外挡墙500米长、宽1米、高3米。 | 100 | 正阳镇让河村 | 5米宽、1.6公里长砂石产业路。联户路2米宽，350米。葫芦潭铁索桥一座。重阳坪铁索桥一座。堰塘坪20米长、3.5米宽板桥一座。油炸坪平板桥15米长，3.5米宽一座。100米长、宽1.2米、高3米共计方量400立方。 | 100 | 2019年 2月
7 | 八仙镇松树庙村 | 公路硬化2公里；新修公路0.5公里；建便民桥1座，危桥加固2座；修防洪河堤0.5公里. | 100 | 八仙镇松树庙村 | 公路硬化长700米；新修公路长600米；新建便民桥一座，长25米；危桥加固5座。 | 100 | 2019年 2月
8 | 八仙镇百好河村 | 加固维修硬化村道3公里；加固维修便民桥2座；新修便民桥1座。 | 100 | 八仙镇百好河村 | 新修及硬化产业路长2.5公里；加固维修便民桥2座；新修便民桥1座。 | 100 | 2019年 2月
9 | 八仙镇龙门村 | 新建组道1.3公里；新建便民桥8座；新建河堤及危险道路防护栏杆共0.53公里；新修过水路面3处。 | 100 | 八仙镇龙门村 | 新建产业路长1.9公里；新建连户路长1.2公里；加固维修便民桥8座；新建过水路面3处。 | 100 | 2019年 2月
10 | 八仙镇仁溪沟村 | 新建便民桥1座；新建产业路1.2公里；新建防洪堤0.5公里。 | 100 | 八仙镇仁溪沟村 | 新建便民桥1座；新修护坡20米；新建产业路长3550米（其中有2350米需要加宽路面及平整基础）。 | 100 | 2019年 2月
11 | 八仙镇韩河村 | 新修产业路2.55公里，硬化产业路2.4公里；新修桥涵4处；新修防洪堤0.04公里；新修护坡0.17公里。 | 100 | 八仙镇韩河村 | 新修产业路长2.55公里，硬化产业路长2.4公里；新修桥涵4处；新修护坡长0.17公里。 | 100 | 2019年 2月
12 | 城关镇马咀村 | 便民桥2座，产业路8公里 | 100 | 城关镇马咀村 | 二组老学校道路硬化，长220米、宽3.5米、c25混凝土18cm厚;七组油房沟道路硬化，长1720米、宽2.5米、厚c25混凝土18cm厚;铺砂石垫层、长1600米,水泥路头到水厂；四组道路硬化，长600米、宽2.5米、c25混凝土18cm厚；一组道路加宽900米、新修2.1公里；六组新修道路1.27公里。 | 100 | 2019年 2月
13 | 城关镇张三沟村 | 一组、二组、四组、五组便民桥6座，一组、二组、四组、五组砂石路5公里，一组、二组、三组、四组连户路16公里 | 100 | 城关镇张三沟村 | 产业路（村委会至江家坡）新修3公里、宽3米、维修1公里、宽3米；铺砂石路木牌坊到陈则发门前二组、1公里、宽3米；铺砂石路王家湾沟口到桂花庄四组1．5公里、宽3米；一组姜家湾沟口：长4米，宽2．5米，高2米钢筋混凝土板桥；二组蒋家沟口：长4米，宽2．5米，高1．5米。钢筋混凝土板桥；四组村委会门前：长8米，宽2．5米，高2米钢筋混凝土板桥；四组谭家院子：长8米，宽2．5米，高2米钢筋混凝土板桥；夏培生门口等17处连户路2.6公里、c20混凝土12cm厚。 | 100 | 2019年 2月
14 | 城关镇沙河村 | 沙河村石家坡、五组产业路2处4.3公里，沙河村11组、12组、8组便民桥3座，连户路3公里 | 100 | 城关镇沙河村 | 一组：石家坡产业路1．5公里，宽3米（砂石路）；三组至五组村组互通产业路1.5公里，宽2.5米（硬化）c25混凝土18cm厚；四组：郑勇门前便民桥长8米，宽1.8米、钢板桥；连户路从桥头到黄隆友到仁智才门前共100米，宽2米（硬化）c25混凝土18cm厚；七组：新村委会门前硬化路350米，宽3.5米、c25混凝土18cm厚；七组涵洞一处，新村委会桥头、长20米、水泥管Ф1.5米；柯自义门前到黄家院子路150米，宽2米（硬化）、c20混凝土12cm厚；八组：仓口便民桥一处，长8米、宽1.8米、刚板桥；十一组：辛华门前便民桥一处，长8米，宽3.5米，钢筋混凝土板桥；桥头至羊场硬化路200米，宽3．5米、c25混凝土18cm厚；十一组联户路：从周德荣门至罗方明门前，共1公里、宽1.5米、c20混凝土12cm厚；十二组便民桥：丁先思房前，长4米，宽1米刚板桥；联户路100米宽1.5米、c20混凝土12cm厚。 | 100 | 2019年 2月
15 | 三阳镇湖河村 | 产业路4处，1.65公里；钢架桥4座；河堤1处，200米；垃圾场道路硬化200米 | 100 | 三阳镇湖河村 | 便民桥5座；一组、二组、三组、四组、五组联户路2.5米宽，长2543米；二组联户路3.5米宽，长369米；二组联户路3.8米宽，长34.8米；北溪沟砂石路工程500米。 | 100 | 2019年 2月
16 | 三阳镇小富沟村 | 联户路4处，0.78公里；产业路7处，2.9公里；桥涵2处；村主公路维修3处 | 100 | 三阳镇小富沟村 | 一组、二组、三组、四组、五组连户路硬化长3051米；一组、五组产业路硬化长1212米；村主干道外挡修复长18米。 | 100 | 2019年 2月
17 | 三阳镇九里村 | 便民桥3处；共计3米宽16米长；水泥路（3.5米宽）3处，0.55公里；联户砂石路（2.5米宽）1处，0.3公里；砂石路（3.5米宽）2处，4公里；产业水泥路（2.5米宽）1处，1.5公里 | 100 | 三阳镇九里村 | 便民桥3处；三组、四组、五组、六组、七组、八组连户路工程长1898.2米；天池寨新修砂石路长1270米；六组新修产业路长121米；小溪沟老砂石路铺设长4100米；小溪沟产业路加宽长400米。 | 100 | 2019年 2月
18 | 兴隆镇两河口村 | 联户路14处2160米，二组南边河堤300米，防洪堤200米 | 100 | 兴隆镇两河口村 | 联户路长580米，宽2.5米；产业路长2200米，宽3米；六组道路改线，长300米，宽5米。 | 100 | 2019年 2月
19 | 兴隆镇称沟村 | 硬化联户路2.4公里、宽2米；新建2座桥，宽5米；三组基础设施完缮工程（下水管道网140米，路面硬化100米，路沿铺砖，新修排水沟100米) | 100 | 兴隆镇称沟村 | 联户路长195米、宽2米；联户路长1602米、宽2.5米；联户路长540米，宽3米；产业路：长568米、宽3米。 | 100 | 2019年 2月
20 | 兴隆镇九龙池村 | 产业路2.8公里，联户路2.9公里 | 100 | 兴隆镇九龙池村 | 联户路长3000米，宽2米；产业路长2060米，宽2.5米。 | 100 | 2019年 2月
21 | 兴隆镇 | 魔芋65亩，茶园管护300亩，蔬菜4亩，天麻1250平方，药材100亩，绞股蓝50亩，黄姜5亩，生猪706头，鸡8400只，牛12头 | 92.9 | 兴隆镇 | 魔芋115亩、天麻1250平方米、黄姜5亩、蔬菜4亩、莲藕1.5亩、中药材101亩、茶叶125亩、养猪574头、养鸡6200只、牛29头、蜜蜂15桶。 | 92.9 | 2019年 2月
22 | 城关镇 | 核桃100亩，魔芋147.5亩，茶园管护253.5亩，药材19亩，绞股蓝218亩，板栗140亩，生猪623头，土鸡4700只，蜂170箱，牛69头，羊350只 | 75.705 | 城关镇 | 新建茶园14.5亩，管护茶园426.4亩，绞股蓝172.5亩，种植中药材34亩，管护板栗307亩，魔芋168.1亩，管护核桃63亩，猕猴桃13亩，林木育苗50亩。养鸡5594只，养猪707头，养蜂202箱，养牛60头，养羊311只，养兔100只。 | 75.705 | 2019年 2月
23 | 八仙镇 | 核桃1000亩，魔芋420亩，茶园管护605亩，药材1100亩，烤烟50亩，生猪4120头，土鸡1200只 | 252 | 八仙镇 | 种植烤烟50亩、种植中药材1100亩、管护茶园625亩、种植魔芋440亩、管护核桃990亩、生猪养殖4060头、土鸡养殖1400只。 | 252 | 2019年 2月
24 | 正阳镇 | 核桃73亩，魔芋191亩，茶园管护363亩，药材203亩，洋火姜184亩，生猪999头，土鸡250只 | 93.6 | 正阳镇 | 管理茶园424亩、种植魔芋191亩、核桃园管护82亩、中药材种植203亩、种植野姜184亩、养猪999头、养鸡25只。 | 93.6 | 2019年 2月
25 | 老县镇 | 茶园540.6亩，养鸡2365只，养猪178头，养牛30头，种植中药材97亩，果园38亩，种植油茶16.5亩，养蜂10桶，养羊329只，花卉63亩，油牡丹52亩 | 66.6 | 老县镇 | 茶园352.1亩，养鸡2060只，养猪153头，养牛32头，种植中药材79亩，果园38亩，种植油茶12亩，养蜂10桶，养羊136只，花卉48亩，油牡丹52亩。 | 66.6 | 2019年 2月
26 | 大贵镇 | 魔芋130亩，茶园管护350亩，药材30亩，艾蒿20亩，柑橘20亩；生猪320头，土鸡1500只，蜂100箱 | 31.5 | 大贵镇 | 管护茶园240.5亩、魔芋124亩、中药材6亩、艾蒿27亩、板栗4亩、柑桔23亩;生猪111头、土鸡1555只、蜂100桶。 | 31.5 | 2019年 2月
合计 |  |  | 2612.305 |  |  | 2612.305