## Sheet1
序号 | 工 作 任 务 | 责任 领导 | 完成情况 | 责任 单位 | 配合 单位 | 完成 时限
1 | 完成地方财政一般预算收入增长7%。 | 魏传利 | 上半年实现了“时间过半、任务过半”，完成地方一般公共预算财政收入6539万元，占年初下达计划的57.6%。 | 财政局 | 国税局 地税局 | 2018-12-31
2 | 实现生产总值增长11%,城镇居民可支配收入增长9%。 |  | 预计上半年全县可实现生产总值46.56亿元、增长12.2%，城乡居民人均可支配收入达到15880元，增长9%。 | 发改局 | 统计局 | 2018-12-31
3 | 完成地方固定资产投资增长20%。 |  | 预计上半年完成地方固定资产投资28.9亿元，增长25%。 | 发改局 | 相关部门 各 镇 | 2018-12-31
4 | 培育规模以上服务业企业1户。 |  | 已培育1户规上服务业“平利县环艺电子商务有限公司”，属成长型企业，需年报（10月）申报纳统。 | 发改局 |  | 2018-12-31
5 | 发挥5家国有公司融资功能，积极对接国家政策，力争通用机场、老年公寓、棚户区改造、垃圾无害化处理等项目进入中省PPP项目库。 |  | 杨家梁棚户区改造项目已纳入国家PPP项目库并开工建设，其它几项正在衔接争取中。 | 发改局 | 民政局 住建局 扶贫局 文旅局 国土局 | 2018-12-31
6 | 加大中省基本建设类项目的谋划争取力度，确保到位项目资金增长15%以上。 |  | 争取到位上级各类补助资金3.9亿元，获得审批国际农发基金贷款4847万元。 | 发改局 | 相关部门 | 2018-12-31
7 | 扎实开展全国小微创业者激励计划试点，完成免费技能培训2500人，实现全县劳动力转移就业4万人。 |  | 已争取到中国社会福利基金会“暖心工程·社区工厂就业扶贫”公益项目试点县；结合社区工厂发展、农业产业建设和就业市场需求，开展免费就业培训，累计开展培训了58期1986人；举办“苏陕协作·社区工厂”招聘会10场次，落实贫困劳动力转移就业“四送一补”政策，实现农村劳动力转移就业4.3万人。 | 人社局 | 经贸局 各 镇 | 2018-12-31
8 | 加大“放管服”改革力度，全面实施市场准入负面清单，确保所有单位应进事项全部进驻县政务服务中心。 |  | 加大“放管服”改革力度：已调整变更权责清单事项13项，已完成了《公共服务事项目录清单》；政务服务中心牵头实施的《公共服务事项实施清单》和市监局牵头实施的《市场监管清单》编制工作已启动。实施市场准入负面清单工作：根据国务院（国发〔2015〕55号文件，市场准入负面清单由国家发改委和商务部牵头制定，县级暂无条件实施。应进事项全部进驻县政务服务中心工作：正在制定《公共服务事项实施清单》。 | 编 办 | 相关部门 | 2018-12-31
9 | 规范运行县政务服务中心，积极推广“互联网+政务服务”，确保群众和企业办事像“网购”一样方便。 |  | 规范运行县政务服务中心：编制了县级部门政务服务事项目录清单和实施清单，依托县政府网站和官方微信公众号对外公布办理地点、办理流程等信息；进一步完善配套设施，完善政务服务、AB岗管理、进驻部门联席会议等制度；按照《平利县政务服务中心窗口工作绩效考核办法》开展了“纪律作风整顿”活动。积极推广“互联网+政务服务”，确保群众和企业办事像“网购”一样方便：启用了市级互联网政务服务平台，完成县镇村三级便民服务事项的整体录入工作，基本建成“市县镇村四级联动”的政务服务体系；配备了与全市政务平台集成的无线排队叫号机、呼叫平板、评价平板、智能自助查询机和高拍仪等硬件设备；推出了“最多跑一次”项事511项，占全部进驻事项比率66.71%，事项涉及市监、公安、交通、农林、安监、教体、卫计、税务等23个部门，涵盖了商事登记、社保就业、医疗卫生、职业资格认定、户籍管理、机动车登记和税收管理等事项。 | 政府办 | 各部门 | 2018-12-31
10 | 抓好应急处置工作，增强应急处突能力。 |  | 制定了、修订了各类应急预案，完善了应急预案体系；督促各责任单位加大了应急救援队伍建设；进一步落实了应急管理进机关、进农村、进社区、进企业、进学校“五进”活动；采取政府储备与社会储备、实物储备与货物储备等相结合的方式加大了物资筹备力度；按照《陕西省基层应急管理示范点创建活动实施办法》创建了9个基层示范点；明确了一名司机专门负责应急车辆的日常维护工作，同时明确了专人负责应急移动平台设备的使用、维护和操作培训；坚持每周四下午例行移动平台野外演练，已有5人熟练操作应急移动平台设备。 | 政府办 | 各 镇 各部门 | 2018-12-31
11 | 抓好信访维稳，防范和化解社会矛盾。 |  | 县信访办通过推进“阳光信访”、“责任信访”、“法制信访”建设，落实《县级领导周一接访制度》、组织信访工作人员集中业务培训、加强信访事项办理督查督办、每月定期开展矛盾纠纷排查研判、加大依法处置非访缠访力度等措施，以开展矛盾化解攻坚战为抓手，上半年，接处群众来县上访273批522人次，同比批次持平，人次下降31%；网上受理登记信访事项175件，信访事项及时受理率、按期办结率均为100%。 | 政府办 | 各 镇 各部门 | 2018-12-31
12 | 启动省级经济开发区创建，推进省级示范县域工业集中区建设，新建标准化厂房3万平米。 | 吴代强 | 一、省级经济开发区创建：县工业集中区已被国家批准进入《中国开发区审核公告目录》，省级经济开发区创建方案已通过政府常务会审定并下发。二、省级示范县域工业集中区建设：已上报了专业特色示范区和富硒集群示范区2个类型的全部资料。三、新建标准化厂房3万平米：已建设4处标准化厂房共15000平方米，园区开发公司承建的10000平方米标准化厂房正在准备招标。 | 园 区 管委会 | 经贸局 | 2018-12-31
13 | 新增投资过千万元入园企业8户，确保规上工业增加值增长15%。 |  | 上半年新增投资过千万元入园企业5户，截止5月，规上工业增加值增长15.6%。 | 经贸局 | 园区管委会 相关部门 | 2018-12-31
14 | 培育规模以上工业企业10户、限额以上批零住餐企业4户 |  | 培育规模以上工业企业：安利利等3户企业已建成投产，预计9月入笼，鑫盛服装等9户成长性企业正在培育中；限额以上批零住餐企业：已完成2户申报纳统。 | 经贸局 |  | 2018-12-31
15 | 完成社会消费品零售总额增长14%。 |  | 上半年，我县社会消费品零售总额87278.1万元，增速16%。 | 经贸局 | 统计局 各 镇 | 2018-12-31
16 | 力争创意玩具生产项目、香港嘉鸿浸胶手套、华大装配式房屋生产线、康源30万吨纯净水、平安绞股蓝提取、美客牙刷暨彩印包装、启鑫分布式光伏发电、温州鹿联轻钢构件、扬州毛绒玩具、深圳艾宝电器元件等项目建成投产。 |  | 毛绒玩具、嘉鸿手套2个项目已入驻园区，正在进行设备安装；康源30万吨纯净水项目正在进行设备调试；平安绞股蓝提取、美客牙刷暨彩印包装、光伏发电项目按目标进度正在推进；温州鹿联轻钢已正式签约，正在办理供地手续；深圳艾宝电器正在跟踪联系。 | 经贸局 | 园区管委会 茶业局 水利局 扶贫局 发改局 人社局 城关镇 | 2018-12-31
17 | 加快全国富硒农产品电商强县建设，新培育国家级电商示范企业1家、省级2家。 |  | 全国富硒农产品电商强县建设：已通过电子商务进农村综合示范县建设国家商务部绩效评价，正在实施示范县项目“一中心五体系”建设的各项工作。新培育国家级电商示范企业1家、省级2家：计划将“平利县兴强富硒茶业公司”培育成国家级电商示范企业；省上已清理取消评选“省级电商示范企业创建”。 | 经贸局 | 农林局 电商办 | 2018-12-31
18 | 集中力量解决平镇高速征地拆迁问题，下硬茬保障施工环境，确保平镇高速公路建设顺利推进。 |  | 解决平镇高速征地拆迁问题：征地工作进入尾声，红线内交付土地1922.42亩，剩余城关镇龙古村26户22.35亩土地尚未交付；已拆迁房屋166户，广佛镇境内148户已全部拆除，城关镇拆除18户，城关镇龙古村还有55户房屋尚未拆除（49户已签协议，6户未签协议）；迁坟工作全面完成；已改迁杆线50.34公里；征占临时用地417亩。广佛镇已建成安置点3个，148户拆迁户住房得到妥善安置；城关镇龙古村安置点需征地73亩，已征土地40.316亩，即将启动“三通一平”建设。下硬茬保障施工环境，确保平镇高速公路建设顺利推进：累计解决矛盾纠纷400余起，公安机关先后依法查处了9起21个涉事人员，其中刑事拘留7人、行政拘留10人。 | 县 协 调 办 | 城关镇 广佛镇 | 2018-12-31
19 | 加快建设白狮二级路、洛南路旅游环线，开通县城至广佛公交。 | 吴代强 | 白狮路二级全线已开工建设；洛南路旅游环线试验段已开工，其它路段正在招投标；县城至广佛公交已开通。 | 交通局 | 广佛镇 八仙镇 洛河镇 | 2018-12-31
20 | 积极争取安张衡铁路过境平利。 |  | 正在争取中。 | 交通局 | 发改局 | 2018-12-31
21 | 完成百朝路、红双路改造，积极创建“四好农村路”。 |  | 百朝路C、B、D标主体完成，A标正在施工；红双路主体已完成； 创建“四好农村公路”，印发了创建方案和创建工作清单。 | 交通局 | 各 镇 | 2018-12-31
22 | 建成城关至长安（长安段）产业路。 |  | 已于6月8日正式开工。 | 交通局 | 长安镇 | 2018-09-30
23 | 培育规模以上服务企业1户。 |  | 已确定·平利县顺发客运有限责任公司为培育对象，该公司属成长企业，正在协助该公司完善资料，需年报（10月）申报纳统。 | 交通局 |  | 2018-12-31
24 | 全面实施市场准入负面清单制度，打造公平营商环境。 |  | 经多次与省市主管部门对接，省市暂无相关制度出台。 | 市监局 | 各 镇 | 2018-12-31
25 | 开展质量行动，确保全国质量强县示范县、市级食品安全示范县创建达标验收。 |  | 一、全国质量强县示范县工作：县市监局组建了办公室，建立了联席会议制度，开展了业务培训和宣传工作，各项创建工作正在推进。二、市级食品安全示范县：召开了创建市级食品安全示范县动员会，成立了常务副县长为组长、分管副县长为副组长，14个部门和11个镇为成员的领导机构，制定了创建方案，为期两年的市级食品安全示范县创建达标工作全面启动。 | 市监局 | 各 镇 | 2018-12-31
26 | 整合成立县级农产品检验检测中心。 |  | 县市监局制定了《2018年平利县检验检测工作计划》，为各镇配备了专业食品安全检测分析仪和检测试剂，已组织食品快检1300批次，抽检农副产品132批次，实现了时间过半、任务过半。因省市机构改革，整合工作尚未实施。 | 市监局 | 农林局 | 2018-12-31
27 | 新培育省级名牌产品10个以上，通过欧盟认证5家、“三品一标”认证产品20个,培育限额以上批零住餐企业3户。 |  | 一、省级名牌产品培育：已申报成功知名品牌产品6户。二、通过欧盟认证5家：已通过欧盟认证企业有6户。三、培育“三品一标”认证产品20个：全县三品一标认证产品11个。无公害农产品8个，有机农产品计3个，尚无绿色食品和农产品地理标志。四、培育限额以上批零住餐企业3户：平利县平锦祥工贸有限公司已申报成功，平利县永友商贸有限公司，平利县惠家商贸有限公司2户企业将于8月完成申报。 | 市监局 | 农林局 茶业局 | 2018-12-31
28 | 扎实开展第二次全国污染源普查，巩固中省环保督察整改成果；坚持铁腕治霾保卫蓝天，深入开展秸秆焚烧、冒黑烟、农村面源污染、扬尘专项整治，确保空气优良天数达到310天。 |  | 第二次全国污染源普查工作：各镇及各相关部门成立了普查机构，落实了分管领导和普查工作人员，对普查工作人员和信息联络员进行了培训；入户调查工作和普查清查数据库建设已完成；制定了污染普查宣传方案，利用宣传手册、公众平台、电视、短信等媒体进行了污染源普查宣传；环保专网已联通到市平台，网络运行正常，数据上报稳定。中省环保督察整改成果：中央环保督察交办我县7件环保信访案件及省委环保交办我县24件环保案件，均已完成初步办理，并在网站公示；中省反馈我县问题共37项，12项立行立改，23项整改共性问题及2项牵头整改共性问题均在边督边改。铁腕治霾：印发了《2018 年度铁腕治霾保卫蓝天工作方案》，与住建、农林、环保、公安等相关部门针对“冒黑烟”、秸秆燃烧、露天烧烤、建筑扬尘、烟花爆竹燃放等问题，分类别、有重点的开展了联合执法，1-6月共计优良天数169天，优良率93%。 | 环保局 | 农林局 住建局 公安局 各 镇 | 2018-12-31
29 | 强化水质监测，确保出境断面水质保持在Ⅱ类以上。 |  | 定期对坝河、广佛水电站断面、出界断面（黄洋河）三个地表水开展监测；开展了涉水、涉排、涉污企业专项整治；1-6 月监测结果表明，出境断面水质保持在Ⅱ类以上。 | 环保局 |  | 2018-12-31
30 | 抓好治安防控，开展扫黑除恶专项斗争，保障人民安居乐业、社会安定有序。 |  | 抓好治安防控：建立了每月分析研判、重大突发事件随时研判评估、突出问题专题研判评估机制；上半年，共收集各类涉稳、不稳定因素信息160余条，成功处置化解突出矛盾 35 起，妥善预防处置群体性苗头事件12起；依法查处“非访”案件 8 起，刑事拘留1人，逮捕1人，治安拘留 7 人；建立了由 30 名巡特警组成的应急处突队伍的警务实战技能常态化训练和应急处突快速反应工作机制，开展了反恐处突演练。扫黑除恶专项工作：摸排黑恶势力线索121条，处理“涉恶刑事案件”7起，打掉涉恶团伙3个，抓获涉案人员43人，刑事拘留22人，逮捕6人；抓获涉恶网上逃犯4名，破获涉恶行政案件9起，治安拘留21人。保障人民安居乐业、社会安定有序工作：以“2018 雷霆”行动为主线开展了六个专项行动，上半年，共立刑事案件115起，破案97起，无重大刑事案件发生；受理查处治安、行政案件201起，查处违法人员508人，全县社会治安持续稳定。 | 公安局 | 各 镇 | 2018-12-31
31 | 抓好“七五”普法工作。 |  | 一是建立完善了“七五”普法责任清单，印发了《关于进一步落实党政机关普法责任制的通知》，完善了考核机制。二是印发了《关于开展宪法学习宣传教育活动的通知》，编印宪法知识手册2本，开展了“宪法宣讲”活动，1-6月份组织各类法治宣传活动，共接待群众法律咨询1250人次，发放“七五”普法《法律知识读本》及平安建设宣传等资料15000余份。三是开展了“法律六进”活动，组织普法各成员单位开展了平安建设“两率两度”、“八整治、八打击”、扫黑除恶专项斗争和普法集中宣传活动。 | 司法局 | 各部门 各 镇 | 2018-12-31
32 | 积极培育八仙特色小镇。 |  | 已完成特色小镇主体工程、路灯采购、集镇广场绿化、路面提升改造、强弱电预埋管铺设，街道排污管网工程完成90%，培育的新型主体·狮坪茶饮产业基地已建成。 | 八仙镇 | 住建局 | 2018-12-31
33 | 培育限额以上批零住餐企业1户。 |  | 已将“平利县龙耀货物运输有限公司”确定为培育对象，该公司于2017年12月完成上报备案，正在指导该企业完善相关申报资料，年报（10月）申报纳统。 | 广佛镇 |  | 2018-12-31
34 | 建成县城十里水街。 | 尚 磊 | 新建四级生态坝已完成、修复了三级橡胶坝、清理河道3公里；东区液压坝建设已设计评审。 | 水利局 | 住建局 城关镇 | 2018-12-31
35 | 全面落实“河长制”，强化饮用水源地保护。 |  | 一是召开了全县“河湖长制”工作部署会、推进会、集中整治会等会议，印发了《平利县河长制实施方案》、《平利县河长工作制度》等文件，进一步充实了力量，落实了县、镇、村三级河长及相应的警长及223名水利公益岗位护河员，实现了监管全覆盖。二是在全市率先启动了“一河一策”治理工作，划定了禁采区，在坝河城关段和黄洋河全流域安装了视频监控云平台，全时监控违法违规行为。三是开展了“防汛暨河长制培训进校园”等宣传活动，结合“河长+警长+督查长”工作机制，集中对涉河违法行为进行了严厉打击，依法取缔非法采砂点7处。 | 水利局 | 环保局 各 镇 | 2018-12-31
36 | 结合“三变”改革落实市场主体带动，推动规模经营，壮大特色农业产业基地。 |  | 已落实财政配股资金3031.5万元，选配承接主体104家，对33个计划脱贫村和8个深度贫困村的6064户贫困户，按照每户5000元标准折股量化到户，计划9月底前将配股分红资金兑现到户。 | 农林局 | 各 镇 | 2018-12-31
37 | 全年谋划招商项目不少于100个、计划投资额度200亿元。 | 张云逸 | 已编制印发以生态旅游、健康养老、社区公厂等为主流的100个总投资为200亿的《平利投资指南》，并在第三届丝绸博览会等多次推介会上对外宣传推广。 | 招商局 |  | 2018-12-31
38 | 大力开展“招商引资突破年”活动，力促招商引资到位资金增长20%以上。 |  | 全县确定的50招商项目线索中，新签约36个，开工18个，新建项目和续建项目共计到位资金34.92亿元，完成全年任务的56.33%。 | 招商局 | 相关部门 各 镇 | 2018-12-31
39 | 抓好创意玩具、昊华化工、上海浩泽、北京万龙、陕西有色、杭州颐高、天津中能等大集团的跟踪对接，力争新开工建设投资过亿元的招商项目5个以上。 |  | 一是毛绒玩具机芯制造项目已落户即将正式生产；二是上海浩泽净水国际控股有限公司投资的女娲硒茶综合开发项目已在第三届丝博会上正式签约；三是昊华化工、陕西有色、杭州颐高、天津中能四个重大项目正在跟踪对接。 | 招商局 | 相关部门 | 2018-12-31
40 | 加快实施女娲山田园综合体项目。 | 张云逸 | 已完成征收土地100亩、流转土地300亩、修建河堤1500米，民俗改造两栋样板房基本完工，100亩共享智慧果园栽种已完成，千亩香椿园正在建设。 | 招商局 | 城关镇 西河镇 | 2018-12-31
41 | 培育新社区工厂30家。 |  | 已新培育发展社区工厂17家。 | 社区工厂 办 | 人社局 经贸局 | 2018-12-31
42 | 加大旧宅基地腾退，高标准完成2000亩腾退任务。 | 刘永恒 | 完成了旧宅基地腾退复垦2605亩，已上报市国土局等待验收。 | 国土局 | 各 镇 | 2018-12-31
43 | 推进县城旅游综合体建设，培育1家四星级宾馆。 |  | 正在跟进旅游宾馆建设项目招商，已与一家公司签订招商引资框架协议，该企业正在办理项目开工前期相关手续。 | 国土局 | 住建局 经贸局 | 2018-12-31
44 | 推进老安运司片区商业综合体、月城原电机厂片区棚改、西大桥片区开发建设。 |  | 老安运司片区商业综合体项目正在办理前期手续及抗滑桩施工；月城棚户区改造项目已完成规划设计及房屋征收前期摸底，正在与国土局进一步完善招商方案。西大桥建设已完成规划设计、项目初步方案、设计方案动漫制作和施工图设计。 | 住建局 | 城关镇 | 2018-12-31
45 | 加快杨家梁统筹示范区、闽北坝河新城、富麟时代广场、众鑫月湖佳苑建设。 |  | 杨家梁统筹示范区移民搬迁（棚改）安置楼PPP项目正在进行地下室施工；264套移民搬迁安置楼工程正在进行基础开挖及抗滑桩施工；400套保障房工程正在进行基础开挖及清运土方；闽北坝河新城正在进行基础开挖施工；富麟时代广场正在进行规划设计和地勘；众鑫月湖佳苑建设已启动建设，地下室施工即将完成。 | 住建局 | 城关镇 | 2018-12-31
46 | 建成县城第二农贸市场和第二垃圾处理场。 |  | 县城第二农贸市场地下停车场项目已完成第三层主体施工。第二垃圾处理场已完成建设前期准备工作。 | 住建局 | 环保局 | 2018-12-31
47 | 包装争取项目，深入推进厕所革命。 |  | 经与省卫计委对接，暂无项目。 | 卫计局 | 住建局 | 2018-12-31
48 | 培育资质等级建筑企业1户、房地产开发经营企业1户。 |  | 已确定1家房地产开发经营企业为培育对象，正在准备入库资料。 | 住建局 |  | 2018-12-31
49 | 加快县城扩容提质，科学编制老城区保护开发规划。 |  | 已启动编制工作。 | 住建局 |  | 2018-12-31
50 | 坚持县长值周巡查制度，强化县城管理协调联动和综合执法，把新正街、河滨南路、工业大道、高速路西引线打造成美丽示范街道。 |  | 制定印发了《平利县新一轮城市创建工作实施方案》等文件，召开了全县新一轮城市创建工作会议，相关责任单位分别印发了创卫、创园、创森、创文、创模、创安等单项创建方案或目标责任清单。落实了县长值周巡查制度，协调联动城管、交警、市监、卫计等城市管理职能部开展了集中整治，并将新正街、河滨南路、工业大道、高速路西引线作为市容环境巡查整治重点；对突出问题，通过电视台、政府网站通报曝光。 | 双创办 | 相关部门 | 2018-12-31
51 | 建成各镇垃圾处理和污水处理设施。 |  | 垃圾处理：五峰村、东关村、陈家坝村和6个城市社区的垃圾清扫清运由县环卫站统一负责，其它19个村均建立了保洁长效机制，正常运营。污水处理：城中村和城周村污水处理集中进管网排入县污水处理厂，龙头、三里垭等5个村建有污水处理设施，金华和龙古两村污水处理设施正在建设中。 | 城关镇 | 住建局 | 2018-12-31
|  |  | 污水处理接县城大管网，县住建局正在实施主管网建设工程。垃圾填埋场已建成。 | 长安镇
|  |  | 污水处理厂建设设计方案及投资规模经县环保局组织了专家评审，已完成污水处理厂选址及征地工作，正在优化设计及方案。垃圾填埋场已经完成整个工程的 90％进度，预计9月底建成投用。 | 兴隆镇
|  |  | 污水处理厂项目已竣工投用；垃圾填埋场正在实施库容建设，形象进度已达到60%，预计年底竣工。 | 西河镇
|  |  | 污水处理香河村污水处理厂、塘坊村污水处理厂项目，均已完成了环评、选址、设计等工作，正在等待统一开展招投标建设；垃圾填埋场塘坊村打更沟垃圾填埋场项目已完成主体工程建设，正在完善相关附属设施，等待验收后投入使用。 | 广佛镇
|  |  | 垃圾填埋场已建成；污水处理集镇污水处理厂已完成征地。三坪村及莲花台村污水处理厂已建成，六一村污水处理池建设已完工。 | 洛河镇
|  |  | 集镇污水处理厂项目已完成污水处理机械设备可行性评审工作；集镇垃圾填埋场建设已完成5公里进场道路硬化，正在铺设防渗层，已完成总工程量的90%，预计10月底正式投入使用。 | 大贵镇
|  |  | 集镇污水处理厂已由县搬迁办组织进行了设计工艺评审和选址工作；镇生活垃圾处理厂已完成征地、规划设计和招投标工作，进厂道路已开通，办公厂房主体已完工，正在修建坝基工程，完成总体形象进度60％。 | 正阳镇
|  |  | 垃圾填埋场已完成垃圾坝、截洪沟、消力池、地下水监测井、进场道路主体路基工程；集镇污水处理进场道路街道排污管网已完成90%，规划并联至肖家坪安置区污水处理厂；龙门村、乌药山村污水处理站正在进行基础施工。 | 八仙镇
51 | 建成各镇垃圾处理和污水处理设施。 |  | 集镇垃圾填埋场已建成投用；集镇污水处理设施已完成前期选址、规划设计，待县搬迁办统一组织招投标后开工建设。 | 老县镇 | 住建局 | 2018-12-31
|  |  | 垃圾填埋场项目实施进度已达80%，预计10月建成投用；污水处理厂项目正在进行规划评审。 | 三阳镇
52 | 稳步推进县公办老年公寓建设。 |  | 老年公寓一期工程，老年接待活动中心大楼正在封顶施工，2#楼下在进行基础施工。 | 民政局 | 城关镇 | 2018-12-31
53 | 抓好防灾减灾工作，保障群众生命财产安全。 |  | 一是完善了防灾减灾指挥机构和相关制度；二是加强了防灾救灾宣传和演练；三是加强了物资储备工作。 | 民政局 | 各部门 各 镇 | 2018-12-31
54 | 深化医药卫生体制改革，稳步推进县第二人民医院建设，确保县中医院“二甲”复审达标验收。 |  | 一、医药卫生体制改革方面：公共卫生、新农合、计划生育等内容的全县卫生计生信息化系统建设已建成投用；县级两院以医院管委会为核心的运行机制初步建立；落实了分级诊疗制度，完善了镇卫生院+县级医院+省市三级医院的“1+2+3”医联体服务模式；落实了药品“三统一”和医疗服务价格调整政策，实施药品采购“两票制”。二、县第二人民医院建设：已完成门诊医技楼负一层浇筑工程和住院楼（主楼）桩基钻孔和浇筑工程；县妇计中心新建综合楼已投入使用；县疾控中心综合实验楼已开工。三、县中医院“二甲”复审：已通过验收并授牌。 | 卫计局 | 县医院 县中医院 | 2018-12-31
55 | 培育限额以上批零住餐企业1户。 |  | 已协助平利县文悦商务有限公司（住宿企业）完成公司注册，待企业营业额达标后入库。 | 卫计局 |  | 2018-12-31
56 | 启动330千伏输变电工程建设。 |  | 正协助广佛镇实施征地工作。 | 发改局 | 相关镇 | 2018-12-31
57 | 实施15个行政村电信普遍服务扩容项目，加快移动基站、光缆线路建设，确保行政村有线电视、宽带网络全覆盖。 |  | 电信公司承担的15个行政村电信普遍服务扩容项目已全部竣工开通；联通公司全年投资规划935万元，建设基站21座，覆盖20个行政村。21个基站已全部开工，已完工14个，完工率66.66%，完成投资665万元；移动公司2018年到村项目20个，所有项目均已开工，已竣工13个（占65%）；完成新建杆路139根、光缆铺设181km、宽带入户543户、基站2处。 | 电信公司 移动公司 联通公司 | 相关镇 | 2018-12-31
58 | 加快长安硒茶小镇开发项目，持续提升长安国家级特色小镇水平，建成10家民宿大院、长安石牛河特色美食一条街。 |  | 硒茶小镇开发、国家级特色小镇工作已制定《硒茶小镇旅游经营项目招商方案》，正在加快旅游要素培育；上半年新建茶园800亩，新建绞股蓝产业园3000亩，培育龙头和小微企业7家。牛河特色美食一条街建设已完成项目规划设计、施工设计组织采购，7月20日前规划方案及施工图纸可提交审定。10家民宿大院主体工程全部完工，已完成外立面装修规划、建设方案及奖补方案。 | 长安镇 | 住建局 文旅局 | 2018-12-31
59 | 确保5D影院建成投用。 |  | 已完成主体及内部装修，5D影片《梦回关垭》正在审定中。 | 文旅局 |  | 2018-05-01
60 | 建成城关至长安（城关段）产业路。 |  | I标段正在化解土地征收矛盾，未开工；II标段已于6月初正式开工建设，现已完成金华桥以东700米清表、道路放线、路线确定等前期工作；III标段已完成施工前期准备工作，待308省道大修完工即可开工建设。 | 住建局 | 城关镇 | 2018-09-30
61 | 高标准完成33个村、1.25万人的减贫任务。 | 陈永乐 | 县脱贫办从以下三个方面落实33个村、1.25万人减贫：一、产业扶贫县脱贫办落实215家市场主体带动11236户贫困户发展茶园、绞股蓝、生态猪、中药材、富硒粮油等产业，签订了5年以上帮扶协议；完成就业技能培训1459人、转移就业5097人，分别占年度计划69%、170%；实施41个贫困村三变配股，带动6063户贫困户户均增收300元；新增“5321”扶贫小额信贷779户。二、两房建设“十三五”两房建设下余的2602户9290人易地扶贫搬迁任务全部主体在建；当年计划搬迁脱贫户2839户9713人中，已搬迁入住或交钥匙748户2656人，房屋竣工率89%；132户当年计划危改脱贫户全部达标。三、重点项目对接62个未脱贫村基础设施，整合行业项目1678个10.98亿元，已全部开工，竣工568个、在建1110个，完成投资6.26亿元，占总投资57%；已完成31个计划脱贫村通村路、电力入户、卫生室、村集体经济。 | 脱贫办 | 扶贫局 各 镇 各部门 | 2018-11-30
62 | 扎实推进8个深度贫困村脱贫攻坚工作。 |  | 县脱贫办完善了8个深度贫困村脱贫攻坚规划，计划项目总投资20243万元，已投入7121万元，已启动基础设施和公共服务项目49个。落实了20个市场主体带动贫困户900户2903人；搬迁脱贫165户646人，房屋竣工110户389人，危改1户已达标；电力入户全部达标；安全饮水形象进度达60%，29.4公里通组道路已开工建设。 | 脱贫办 | 扶贫局 相关镇 | 2018-12-31
63 | 完成易地扶贫搬迁3592户、同步搬迁1000户，建好1个5000户、5个1000户、5个500户的集中安置区。 |  | 今年启动易地扶贫搬迁安置房建设3592户，建设29个移民搬迁安置区，主体已完工1059户、主体在建2533户。由于省市同步搬迁指标调整，最终下达我县同步搬迁指标800户，主要用于解决2017年“9.25”受灾户和以前符合同步搬迁政策并已建购房的户，已全部搬迁入住。 | 国土局 | 各 镇 | 2018-12-31
64 | 完成万福山和蒋家坪整村搬迁。 |  | 马家沟整村搬迁安置工程河堤建设已完成450米；一期工程4#、5#、6#楼房建基础工程已完工，主体建设已动工；二期工程1#、2#、3#、7#楼房建基础工程正在施工建设，预计7月底完工。 | 老县镇 | 国土局 | 2018-12-31
65 | 发展生态猪3万头，中药材基地3万亩，种植富硒粮油3万亩。 |  | 已发展生态猪3.6万头，完成年度计划的120%；发展富硒粮油3.1万亩，完成年度计划的103%；新发展中药材种植基地3.5万亩，完成年度计划的116%。 | 农林局 | 各 镇 | 2018-12-31
66 | 实现农村居民可支配收入增长9.5%。 |  | 上半年预计农村居民可支配收入完成5052元，增长9.5%。 | 农林局 | 统计局 各 镇 | 2018-12-31
67 | 积极推进全省特色现代农业示范县，确保省级现代农业产业园创建达标命名。 |  | 省级现代农业产业园已达标命名。 | 农林局 | 各 镇 | 2018-12-31
68 | 申报命名省级龙头企业3家、市级7家。 |  | 女娲银峰茶叶有限公司申报国家级龙头企业，资料已上报省农业厅；培育8家企业申报市级龙头企业，已完成申报工作。 | 农林局 | 各 镇 | 2018-12-31
69 | 新建市级现代农业园区5个、县级20个。 |  | 已备案市级现代农业园区14个，其中循环农业园区7个，山林经济园区7个；命名县级园区28个。 | 农林局 | 茶业局 各 镇 | 2018-12-31
70 | 新发展家庭农场10家、农民合作社20家、认定职业农民100人。 |  | 家庭农场上年申报5家，合作社备案15家，9家市级示范社申报正在准备资料（9月底前完成申报）。已认定职业农民106人。 | 农林局 | 各 镇 | 2018-12-31
71 | 确保绞股蓝科技产业园建成投产。 |  | 绞股蓝科技产业园区主体工程完成，正在进行精装修，8月前可投入生产。 | 茶业局 | 长安镇 | 2018-12-31
72 | 确保忠晨牧业生态猪良繁基地建成投产。 |  | 标准化圈舍和办公用房建设已竣工，道路、桥涵、挡墙、围墙、大门、沼气管网等配套设施基础工程已完成。 | 农林局 | 老县镇 | 2018-12-31
73 | 完成造林绿化3.5万亩、退耕还林5000亩。 |  | 已完成造林绿化6万亩，退耕还林5000亩已兑现到户。 | 农林局 | 各 镇 | 2018-12-31
74 | 完成女娲故里田园综合体珍稀植物园迁建。 |  | 已完成立项，与珍惜植物园核心区域22户签订土地征用协议，征用土地59亩；6.5公里防火路申报及批建手续已完成。 | 老县镇 | 农林局 | 2018-12-31
75 | 抓好护林防火,确保森林和人民群众生命财产安全。 |  | 农林局通过科学防火、秸秆焚烧的教育宣传，加强森林防火巡逻频次、构建防火信息平台等措施，上半年未发生森林火灾事故。 | 农林局 | 各 镇 | 2018-12-31
76 | 建成五峰山森林公园。 |  | 一标段完成了小广场以下70%的步道铺断、两侧挡墙及花池砌体施工，完成总工程进度约为40%；二标段由于设计与施工现场不符，未动工；三标段完成了西侧挡墙和停车场的2400余立方米的浆砌石挡土墙，完成旙工程进度约为20%；四标段斖体建设全部完工。 | 城关镇 | 住建局 农林局 | 2018-12-31
77 | 新建标准化茶园1万亩。 |  | 已共完成茶园建设10871亩。 | 茶业局 | 各 镇 | 2018-03-31
78 | 改造低产茶园1万亩，完成有机认证茶园1万亩。 |  | 已完成茶园低改11623亩，已启动5家企业开展有机认证。 | 茶业局 | 各 镇 | 2018-12-31
79 | 培育绞股蓝标准化种植基地3万亩。 |  | 已完成。 | 茶业局 | 各 镇 | 2018-04-10
80 | 确保金陕红二期项目建成投产。 |  | 已建成投产。 | 茶业局 | 广佛镇 | 2018-05-31
81 | 确保圣泰500吨粗茶项目建成投产。 |  | 已完成茶园培育1000亩，场地已协调到位，加工生产线建设中。 | 茶业局 | 兴隆镇 | 2018-12-31
82 | 精心组织好“平利女娲茶”北上京津冀、“平利绞股蓝”南下珠三角专场推介活动，确保茶饮产品产量达到9500吨，实现产值11亿元。 |  | 平利女娲茶（绞股蓝）哈尔滨专场推介会拟定于7月20日-22日举办，各项筹备活动正在进行，上半年茶产品产量产值达到 6700吨，8.4亿元。 | 茶业局 | 各 镇 | 2018-12-31
83 | 女娲银峰公司创建国家级重点龙头企业达标命名,秦楚巴山、女娲茗茶、一茗黑茶成为陕茶出口重点企业。 |  | 女娲银峰茶叶有限公司国家级重点龙头企业创建已通过省级评审，正在上报国家部委审定，秦楚巴山茶叶公司、女娲茗茶有限公司、一茗黑茶有限公司，已被认定为陕茶出口重点企业。 | 茶业局 | 市监局 | 2018-12-31
84 | 力争平利绞股蓝成为陕西省地方特色产品、通过省级知名品牌示范区验收;确保平利女娲茶取得国家驰名商标。 |  | 平利绞股蓝列入陕西地方特色产品已通过省卫计委专家评审，并推荐上报国家卫健委审定。平利绞股蓝省级知名品牌示范区待地方特色产品认定通过方可启动。平利女娲茶中国驰名商标已报国家商标局审定。 | 茶业局 | 市监局 | 2018-12-31
85 | 巩固提升省级教育强县创建成果，持续放大西安交大、西北大学对口帮扶效应，全力培养名师名生名校。 | 黄 芳 | 一、巩固提升省级教育强县创建成果：先后投入1835万元对16所中小学校、幼儿园校舍、体育场地进行扩建、维修、改造；筹资500万元为16所中小学建设了录播室；计划招聘91名特岗教师，已完成网上报名、初审和笔试。二、持续放大西安交大、西北大学对口帮扶效应：在西北大学成功举办了平利富硒农产品西北大学“年货节”和“特色美食节暨平利富硒农副产品进校园”活动，累计销售农产品 45 万元；协调西北大学在平利成立了“西北大学平利县科技成果转化地方工作站”和“西北大学平利县产学研一体化科研基地”，邀请西北大学专家来我县开展中蜂养殖、茶叶生产、猕猴桃种植等6个项目 11 期特色产业扶贫培训，培训438人；已选送50名中小学骨干教师进入西北大学进行为期 15 天的脱产培训。三、全力培养名师名生名校：经与西北大学职教学院、基础教育集团的学前、小学、中学对接，“跨市区大学区”建设已达成初步意向。 | 教体局 | 各 镇 | 2018-12-31
86 | 加快构建“三区带动、三线串联、三产融合”的美丽乡村建设格局，积极争创全省全域旅游示范县。 |  | 完成起草全域旅游示范县创建工作方案、创建工作任务清单、创建机构建议名单等前期工作。 | 文旅局 | 各 镇 各部门 | 2018-12-31
87 | 支持天书峡创建国家5A级景区。 |  | 正在督促景区标志标识牌的更新安装，指导景区内部服务管理。 | 文旅局 | 八仙镇 | 2018-12-31
88 | 加大女娲故里田园综合体帮扶援建力度，指导业主高标准完成规划设计。 |  | 已与浙江国美设计院苏州分公司签订协议、完成总体策划设计和一期工程规划；园区木建筑事宜已与西安大唐木业公司达成合作意向；完成5.63公里园区主环线道路设计；完成园区主干线6.5公里改造工程外业勘察。 | 老县镇 | 农林局 文旅局 | 2018-12-31
89 | 龙头农耕文化园对外开放，芍药谷景区开园运营。 |  | 农耕园已建成对外开放。芍药谷景区：摸排了开发建设存在的困难和问题，已完成援建工作初步方案。 | 文旅局 | 城关镇 | 2018-12-31
90 | 推进马盘山旅游接待中心建设。 |  | 山顶别墅及厕所主体已完工，正在装修扫尾。 | 文旅局 | 城关镇 | 2018-12-31
91 | 建成巴山国家公园入口形象标识。 |  | 工程建设进入招投标程序。 | 文旅局 | 八仙镇 | 2018-12-31
92 | 建设A级标准旅游厕所，提高美丽乡村游品质。 |  | 项目已申报，待资金下达即可启动建设。 | 文旅局 | 相关镇 | 2018-12-31
93 | 引进3家国内知名旅行社。 |  | 引进3家国内知名旅行社落户我县，已正式运营。 | 文旅局 | 招商局 | 2018-12-31
94 | 发展10家特色民宿和50家星级农家乐，开发特色旅游商品，丰富美丽乡村旅游业态。 |  | 已完成10家特色民宿前选址，初步筛选评估了10家星级农家乐。整合茶叶等土特产作为我县特色旅游商品。 | 文旅局 | 市监局 | 2018-12-31
95 | 培育规模以上文化产业企业2户。 |  | 已申报1户企业，另1户即将完成申报资料。 | 文旅局 |  | 2018-12-31
96 | 启动正阳运动探险小镇建设。 |  | 办理了项目建设用地生态红线剔出，完成了项目总体规划及部分景区的修建规划。 | 文旅局 | 正阳镇 | 2018-12-31
97 | 启动县文化馆、博物馆、档案馆建设。 |  | 已完成文化大厦概念性规划设计，拟定了整体规划第二稿，正在送审。 | 文旅局 | 档案局 | 2018-12-31
98 | 启动八仙文化大院建设。 | 高忠权 | 八家院子之一的“清心院子”招商已签约，正在制定建设规划。 | 文旅局 | 八仙镇 | 2018-12-31
99 | 抓好金融工作，强化金融风险防控，提升金融服务地方发展的能力。 | 符绳煜 | 持续开展了“两权”抵押贷款试点县工作；召开了全县金融工作暨防控金融风险工作座谈会，开展了非法集资领域排查和防范非法集资宣传。 | 发改局 （金融办） | 县各行 各 镇 “县处非领导小组"各成员单位 | 2018-12-31
100 | 培育限额以上批零住餐企业1户。 | 李 鹏 | 已完成。 | 烟草局 |  | 2018-12-31