## 财政扶贫资金项目完成情况公告明细表
2020年扶贫资金项目完成情况明细表
序号 | 项目名称 | 项目实施地点 |  | 资金规模 | 项目内容 | 实施期限 | 项目建设完成情况 | 资金使用情况 | 绩效目标实现情况 | 带贫减贫机制实现情况
|  | 镇名 | 村名
1 | 八仙镇松阳村小型产业基础设施项目1 | 八仙镇 | 松阳村 | 65 | 新建产业便民桥一座（过水路面）长75米，宽3米；桥头产业路硬化长181米，宽3米；村组产业道路硬化长828米，宽3米；产业路修复长42米（含浆砌石168方） | 2019年4月-10月 | 已完工 | 100% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
2 | 八仙镇江西街村小型产业基础设施项目 | 八仙镇 | 江西街村 | 32 | 村组道路硬化长1070米，宽3米 | 2019年4月-10月 | 已完工 | 100% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
3 | 八仙镇三星寨村小型产业基础设施项目 | 八仙镇 | 三星寨村 | 30 | 新修硬化通组道路长500米，宽3.5米 | 2019年7月-12月 | 已完工 | 100% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
4 | 八仙镇龙山村小型产业基础设施项目 | 八仙镇 | 龙山村 | 28.91 | 新修王家院子护坡长87米，浆砌石826方 | 2019年4月-10月 | 已完工 | 100% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
5 | 八仙镇松阳村小型产业基础设施项目2 | 八仙镇 | 松阳村 | 25.41 | 新修产业道路外挡护坎5处长220米，均高2.2米，均宽1.5米 | 2019年7月-10月 | 已完工 | 100% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
6 | 八仙镇金鸡河村小型产业基础设施项目 | 八仙镇 | 金鸡河村 | 0.8 | 新修产业便民路长100米，宽1米 | — | 未实施 | — | — | —
7 | 2020年八仙镇百好河村二组产业路硬化 | 八仙镇 | 百好河村 | 40 | 硬化二组产业路长1500米，宽2.5米 | 2020年3月-8月 | 已完工 | 97% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
8 | 2020年八仙镇狮坪村青崖沟通组道路硬化 | 八仙镇 | 狮坪村 | 65 | 青崖沟通组道路硬化长2000米，宽3米 | 2020年3月-8月 | 已完工 | 97% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
9 | 2020年号房坪村茶园生产路新修 | 八仙镇 | 号房坪村 | 48 | 茶园生产路新修长5公里，宽0.6米 | 2020年3月-8月 | 已完工 | 97% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
10 | 2020年号房坪村产业路硬化 | 八仙镇 | 号房坪村 | 12 | 产业路硬化长200米，宽2.5米 | 2020年3月-8月 | 已完工 |  | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
11 | 2020年八仙镇金鸡河村小型产业基础设施项目 | 八仙镇 | 金鸡河村 | 150 | 硬化一、二、三组产业路长4公里，宽2.5米 | 2020年4月-10月 | 已完工 | 92% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
12 | 2020年三星寨村一组产业路新修 | 八仙镇 | 三星寨村 | 40 | 新修产业路长500米，宽2.5米（含路基处理、护坎等） | 2020年4月-12月 | 已完工85% | 60% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
13 | 2020年靛坪村一组（郭家湾）产业路硬化 | 八仙镇 | 靛坪村 | 23 | 产业路硬化长900米，宽2.5米 | 2020年4月-10月 | 已完工 | 97% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
14 | 2020年靛坪村四组产业路硬化 | 八仙镇 | 靛坪村 | 50 | 产业路硬化长1.6公里，宽2.5米 | 2020年4月-10月 | 已完工 | 97% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
15 | 2020年号房坪村茶园排水渠新修 | 八仙镇 | 号房坪村 | 16.8 | 茶园排水渠新修300米 | 2020年5月-10月 | 已完工 | 97% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
16 | 2020年狮坪村八、九组产业路硬化 | 八仙镇 | 狮坪村 | 80 | 八、九组产业路硬化2公里*3.5米 | 2020年5月-10月 | 已完工 | 80% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
17 | 2020年鸦河口村一组蒋家凸产业路硬化 | 八仙镇 | 鸦河口村 | 15 | 一组蒋家凸产业路硬化500米*2.5米 | 2020年5月-10月 | 已完工 | 97% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
18 | 2020年鸦河口村五组茶园生产路新修 | 八仙镇 | 鸦河口村 | 5 | 五组茶园生产路新修400米*0.6米 | 2020年5月-10月 | 已完工 | 97% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
19 | 2020年花园岭村连户路硬化 | 八仙镇 | 花园岭村 | 13 | 连户路硬化1公里*1.5米 | 2020年5月-10月 | 已完工 | 97% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
20 | 2020年乌药山村维修加固便民桥 | 八仙镇 | 乌药山村 | 3 | 加固便民桥1座 | 2020年5月-10月 | 已完工 | 97% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
21 | 2020年号房坪村新修便民桥 | 八仙镇 | 号房坪村 | 12 | 新修便民桥1座：9米*5.5米 | 2020年5月-10月 | 已完工 | 97% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
22 | 号房坪村组道硬化新修项目 | 八仙镇 | 号房坪村 | 17 | 一组道路硬化150米，2.5米，二组道路硬化80米，3米宽；二组道路硬化200米，2.5米 | 2020年5月-10月 | 已完工 | 97% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
23 | 2020年韩河村通组路内挡墙新建 | 八仙镇 | 韩河村 | 23 | 新修一组公路挡墙638立方米 | 2020年6月-11月 | 已完工 | 97% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
24 | 八仙镇松杨村“三变”改革配股分红 | 八仙镇 | 松杨村 | 97 | “三变”改革配股分红194户 | 2020年3月-11月 | 已完成 | 100% | 巩固村集体经济，为贫困户分红 | 发展壮大村集体经济
25 | 八仙镇龙山村“三变”改革配股分红 | 八仙镇 | 龙山村 | 82.5 | “三变”改革配股分红165户 | 2020年3月-11月 | 已完成 | 100% | 巩固村集体经济，为贫困户分红 | 发展壮大村集体经济
26 | 八仙镇金鸡河村“三变”改革配股分红 | 八仙镇 | 金鸡河村 | 82 | “三变”改革配股分红164户 | 2020年3月-11月 | 已完成 | 100% | 巩固村集体经济，为贫困户分红 | 发展壮大村集体经济
27 | 八仙镇江西街村“三变”改革配股分红 | 八仙镇 | 江西街村 | 38 | “三变”改革配股分红76户 | 2020年3月-11月 | 已完成 | 100% | 巩固村集体经济，为贫困户分红 | 发展壮大村集体经济
28 | 八仙镇三星寨村“三变”改革配股分红 | 八仙镇 | 三星寨村 | 34 | “三变”改革配股分红68户 | 2020年3月-11月 | 已完成 | 100% | 巩固村集体经济，为贫困户分红 | 发展壮大村集体经济
29 | 城关镇药妇沟村小型产业基础设施项目 | 城关镇 | 药妇沟村 | 4 | 新建长35米、高3米、宽1.2米河堤 | 2019年5月 至11月 | 已完工 | 100% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
30 | 城关镇龙古村小型产业基础设施项目 | 城关镇 | 龙古村 | 27 | C25混凝土硬化道路长1000米、宽3米 | 2019年5月 至11月 | 已完工 | 100% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
31 | 城关镇三河村小型产业基础设施项目 | 城关镇 | 三河村 | 71.5 | C25混凝土硬化产业道路长1000米.宽3.5米；产业道路硬化长1200米，宽3.5米，C25混凝土硬化厚18cm，管涵5根 | 2019年5月 至11月 | 已完工 | 100% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
32 | 城关镇东关村小型产业基础设施项目 | 城关镇 | 东关村 | 1.8 | 修建宽1.8米钢板桥1座，长6延米 | 2019年5月 至11月 | 已完工 | 100% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
33 | 城关镇金华村小型产业基础设施项目 | 城关镇 | 金华村 | 20 | 新修土路长2000米、宽2.5米。 | 2019年5月 至11月 | 已完工 | 100% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
34 | 城关镇牛王沟村小型产业基础设施项目 | 城关镇 | 牛王沟村 | 20 | 新修土路长2000米、宽2.5米 | 2019年5月 至11月 | 已完工 | 100% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
35 | 城关镇普济寺村小型产业基础设施项目 | 城关镇 | 普济寺村 | 58.5 | 产业路基开挖3360立方，板涵29立方，挡墙石坎292立方，路面砂石垫层351立方；C30混凝土硬化产业道路长180米，宽6.5米 | 2019年5月 至11月 | 已完工 | 100% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
36 | 城关镇二道河村小型产业基础设施项目 | 城关镇 | 二道河村 | 21 | 新修土路长1000米、宽2.5米；C25混凝土硬化道路长200米，宽3.5米；长5延米，宽2.5米钢筋混凝土板桥。 | 2019年5月 至11月 | 已完工 | 100% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
37 | 城关镇猫儿沟村小型产业基础设施项目 | 城关镇 | 猫儿沟村 | 16.5 | 新建长5米、宽3米平板桥；七组通组路长400米、宽2.5米 | 2019年5月 至11月 | 已完工 | 100% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
38 | 城关镇响当河村八组道路硬化 | 城关镇 | 响当河村 | 29.25 | 八组道路硬化：长1300米，宽2.5米，C25混凝土硬化18公分厚 | 2020年4月 至6月 | 已完工 | 99.66% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
39 | 城关镇响当河村一、二、三组道路硬化 | 城关镇 | 响当河村 | 31 | 三组道路硬化：长600米、宽2.5米，厚18公分；原长8延米、宽2米的桥梁加宽至宽3.5米，安装桥梁护栏；一组道路硬化：长410米、宽2.5米，厚18公分；二组道路硬化：长190米、宽2.5米，厚18公分。 | 2020年4月 至6月 | 已完工 | 100% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
[9 empty] | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
40 | 城关镇马咀村马沟道路硬化 | 城关镇 | 马咀村 | 34.32 | 马沟至魏统军院坝道路硬化：长980米，宽3.5米，C25混凝土硬化18公分厚 | 2020年4月 至6月 | 已完工 | 99.71% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
41 | 城关镇牛王沟村五组道路硬化 | 城关镇 | 牛王沟村 | 5 | 五组村级道路至新修水厂道路硬化：长300米，宽3米，C25混凝土硬化18公分厚 | 2020年4月 至6月 | 已完工 | 100% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
42 | 城关镇牛王沟村七组便民桥 | 城关镇 | 牛王沟村 | 4 | 七组钢板桥：长7米，宽1.8米 | 2020年4月 至6月 | 已完工 | 100% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
43 | 城关镇金华村六组连户路 | 城关镇 | 金华村 | 2.7 | 六组滚子坡张自福连户路：长300米，宽1.5米，C20混凝土硬化15公分厚 | 2020年4月 至6月 | 已完工 | 100% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
44 | 城关镇金华村车心沟道路硬化 | 城关镇 | 金华村 | 6 | 一组车心沟肖高明至省道道路硬化：长190米，宽3.5米，C25混凝土硬化18公分厚 | 2020年4月 至6月 | 已完工 | 100% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
45 | 城关镇药妇沟村六组护坡挡墙 | 城关镇 | 药妇沟村 | 3.9 | 六组滑坡体护坡挡墙：高3米，长20米，宽2米。 | 2020年4月 至6月 | 已完工 | 100% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
46 | 城关镇三里垭村一、三、四组连户路 | 城关镇 | 三里垭村 | 1.8 | 王平、程礼全、彭衍明门前连户路：长200米，宽1.5米，C25混凝土硬化厚12公分 | 2020年4月 至6月 | 已完工 | 100% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
47 | 城关镇三里垭村四组路 | 城关镇 | 三里垭村 | 6 | 四组新修土路：长600米，宽3米 | 2020年4月 至6月 | 已完工 | 100% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
48 | 城关镇三里垭村三组路 | 城关镇 | 三里垭村 | 10 | 三组新修土路：长1公里，宽3米 | 2020年4月 至6月 | 已完工 | 100% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
49 | 城关镇三里垭村三组便民桥 | 城关镇 | 三里垭村 | 4.6 | 三组罗方清门前钢板桥：长10米，宽2.5米 | 2020年4月 至6月 | 已完工 | 100% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
50 | 城关镇三里垭村四组便民桥 | 城关镇 | 三里垭村 | 4 | 四组祖寺庙钢板桥：长8米，宽2.5米 | 2020年4月 至6月 | 已完工 | 100% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
51 | 城关镇龙古村八组道路硬化 | 城关镇 | 龙古村 | 14.7 | 新建八组村主干道终点至李楚平房前道路硬化：长550米，宽2.5米，C25混凝土硬化18公分厚。路基处理440方立方，护坡挡墙3处共51立方。 | 2020年4月 至6月 | 已完工 | 99.32% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
52 | 城关镇龙古村六组道路硬化 | 城关镇 | 龙古村 | 14.8 | 六组老屋场至殷忠萍房前道路硬化：长600米，宽2.5米，C25混凝土硬化18公分厚。路基处理480方立方，直径40厘米的涵管8米，护坡挡墙12立方 | 2020年4月 至6月 | 已完工 | 99.32% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
53 | 城关镇龙古村七组道路硬化 | 城关镇 | 龙古村 | 2.3 | 七组村主干道至田湾道路硬化：长100米，宽2.5米，C25混凝土硬化18公分厚路。路基处理50方。 | 2020年4月 至6月 | 已完工 | 100% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
54 | 城关镇龙古村五组陈家院子便民桥 | 城关镇 | 龙古村 | 10.4 | 五组村主干道至陈家院子钢筋混凝土桥：长6米，宽3米，高3米，硬化引桥道路长50米，宽3米，C25混凝土硬化18公分厚 | 2020年4月 至6月 | 已完工 | 100% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
55 | 城关镇龙古村八组李楚平便民桥 | 城关镇 | 龙古村 | 6 | 新建八组村主干道终点至李楚平房前钢筋混凝土桥：长4米，宽3米，高4米 | 2020年4月 至6月 | 已完工 | 100% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
56 | 城关镇普济寺村四组朱红文路口道路硬化 | 城关镇 | 普济寺村 | 3.3 | 四组朱红文路口道路硬化：长145米，宽2.5，C25混凝土硬化18公分厚。 | 2020年4月 至6月 | 已完工 | 90.91% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
57 | 城关镇普济寺村四组至二组道路硬化 | 城关镇 | 普济寺村 | 13.5 | 四组冯清贵门口到二组大梁顶道路硬化：长500米，宽3米，C25混凝土硬化18公分厚 | 2020年4月 至6月 | 已完工 | 100% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
58 | 城关镇普济寺村三组道路硬化 | 城关镇 | 普济寺村 | 32 | 三组原通村路完善，路基回填135立方，路基开挖平整120立方，路面硬化1960平方。 | 2020年4月 至6月 | 已完工 | 100% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
59 | 城关镇张三沟村板凳垭至蒋家坡道路硬化 | 城关镇 | 张三沟村 | 36 | 板凳垭至江家坡通组产业路硬化：长1600米，宽2.5米，C25混凝土硬化18公分厚 | 2020年4月 至6月 | 已完工 | 100% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
60 | 城关镇张三沟村姜家湾至小凹垭道路垫层 | 城关镇 | 张三沟村 | 3.6 | 江家湾沟口至小凹垭道路砂石垫层：长450米，宽3米，砂石垫层30公分厚 | 2020年4月 至6月 | 已完工 | 100% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
61 | 城关镇三河村铜盆沟口便民桥 | 城关镇 | 三河村 | 6 | 铜盆沟口马磊花圃产业园钢板桥：长20米，1.8米宽 | 2020年4月 至6月 | 已完工 | 100% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
62 | 城关镇三河村一组丁家坝居民点排水沟 | 城关镇 | 三河村 | 9.5 | 一组丁家坝居民点房后排水沟：长300米。 | 2020年4月 至6月 | 未完工。完成总工程量80% | 78.95% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
63 | 城关镇陈家坝村一组庙基埫产业路 | 城关镇 | 陈家坝村 | 20.4 | 新修土路1200米；对新修土路进行砂石垫层长1200米、宽2.5米 | 2020年4月 至6月 | 已完工 | 99.02% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
64 | 城关镇陈家坝村一组水井沟产业路 | 城关镇 | 陈家坝村 | 19.76 | 新修土路500米，对新修土路进行砂石垫层长500米、宽3米 | 2020年4月 至6月 | 已完工 | 99.7% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
65 | 城关镇龙头村十二组道路硬化 | 城关镇 | 龙头村 | 5.2 | 十二组产业路硬化：长230米，宽2.5米，C25混凝土硬化18公分厚。 | 2020年4月 至6月 | 已完工 | 100% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
66 | 城关镇龙头村十一组道路硬化 | 城关镇 | 龙头村 | 10.6 | 十一组产业路硬化：长420米，宽2.5米，C25混凝土硬化18公分厚（含路基开挖420方，铺设30公分排洪涵管3处共24米） | 2020年4月 至6月 | 已完工 | 100% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
67 | 城关镇龙头村十三组道路硬化 | 城关镇 | 龙头村 | 9.45 | 十三组产业路硬化：长420米，宽2.5米，C25混凝土硬化18公分厚。 | 2020年4月 至6月 | 已完工 | 100% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
68 | 城关镇龙头村十二组道路硬化 | 城关镇 | 龙头村 | 7 | 十二组产业路硬化：长222米，C25混凝土硬化，宽3.5米，18公分厚。 | 2020年4月 至6月 | 已完工 | 100% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
69 | 城关镇龙头村滚子坡连户路 | 城关镇 | 龙头村 | 8.15 | 道路11处共计905米，宽1.5米，C20混凝土硬化12公分厚。 | 2020年4月 至6月 | 已完工 | 100% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
70 | 城关镇龙头村六组连户路 | 城关镇 | 龙头村 | 4.23 | 道路470米，宽1.5米，C20混凝土硬化12公分厚。 | 2020年4月 至6月 | 已完工 | 100% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
71 | 城关镇纸坊沟村七组道路硬化 | 城关镇 | 纸坊沟村 | 42.2 | 七组通组产业路硬化：长1500米，宽3米，C25混凝土硬化18公分厚。含路面找平4500平方，铺设直径30公分涵管40米。 | 2020年4月 至6月 | 已完工 | 100% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
72 | 城关镇响当河村李升明门前至八组道路硬化 | 城关镇 | 响当河村 | 83 | 李升明门前到八组道路硬化：长2500米、宽3.5米、C25混凝土硬化18公分厚（含2500米道路边沟、直径30公分的管涵50米） | 2020年4月 至6月 | 已完工 | 100% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
73 | 城关镇张三沟五组便民桥 | 城关镇 | 张三沟村 | 5 | 五组钢板桥：长9延米（含70方桥墩） | 2020年4月 至6月 | 已完工 | 100% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
74 | 城关镇张三沟五组连户路 | 城关镇 | 张三沟村 | 7 | 连户路5处共计500米，宽1.5米，C20混凝土硬化12公分厚。 | 2020年4月 至6月 | 已完工 | 100% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
75 | 城关镇八里关村四组连户路 | 城关镇 | 八里关村 | 4 | 四组老学校附近连户路：总长484米、C20混凝土硬化1.5米宽、12公分厚 | 2020年4月 至6月 | 已完工 | 100% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
76 | 城关镇龙古村五组便民桥 | 城关镇 | 龙古村 | 4 | 五组石门子钢板桥：长8延米，宽1.8米（含50方桥墩） | 2020年4月 至6月 | 已完工 | 100% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
77 | 城关镇龙古村八组便民桥 | 城关镇 | 龙古村 | 3.25 | 八组高旺国钢板桥：长5.5延米，宽1.8米（含50方桥墩） | 2020年4月 至6月 | 已完工 | 100% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
78 | 城关镇马咀村五组道路硬化 | 城关镇 | 马咀村 | 7.7 | 五组李家院子道路硬化：总长210米，C25混凝土硬化2.5米宽、18公分厚（含3处浆砌石坎总长16米，高3米，宽1.2米；路基平整525平方；30公分涵管2处共计16米）。 | 2020年4月 至6月 | 已完工 | 100% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
79 | 城关镇龙头村“三变”改革配股分红 | 城关镇 | 龙头村 | 66 | “三变”改革配股分红132户 | 2020年4月 至6月 | 已完成 | 100% | 巩固村集体经济，为贫困户分红 | 发展壮大村集体经济
|  |  |  | 34 | “三变”改革配股分红村集体 | 2020年4月 至6月 | 已完成 | 100% | 巩固村集体经济，为贫困户分红 | 发展壮大村集体经济
80 | 城关镇普济寺村“三变”改革配股分红 | 城关镇 | 普济寺村 | 58 | “三变”改革配股分红116户 | 2020年4月 至6月 | 已完成 | 100% | 巩固村集体经济，为贫困户分红 | 发展壮大村集体经济
81 | 城关镇三河村“三变”改革配股分红 | 城关镇 | 三河村 | 47 | “三变”改革配股分红94户 | 2020年4月 至6月 | 已完成 | 100% | 巩固村集体经济，为贫困户分红 | 发展壮大村集体经济
82 | 城关镇牛王沟村“三变”改革配股分红 | 城关镇 | 牛王沟村 | 35 | “三变”改革配股分红70户 | 2020年4月 至6月 | 已完成 | 100% | 巩固村集体经济，为贫困户分红 | 发展壮大村集体经济
83 | 城关镇龙古村“三变”改革配股分红 | 城关镇 | 龙古村 | 34.5 | “三变”改革配股分红69户 | 2020年4月 至6月 | 已完成 | 100% | 巩固村集体经济，为贫困户分红 | 发展壮大村集体经济
84 | 城关镇金华村“三变”改革配股分红 | 城关镇 | 金华村 | 32 | “三变”改革配股分红64户 | 2020年4月 至6月 | 已完成 | 100% | 巩固村集体经济，为贫困户分红 | 发展壮大村集体经济
85 | 城关镇猫儿沟村“三变”改革配股分红 | 城关镇 | 猫儿沟村 | 31.5 | “三变”改革配股分红63户 | 2020年4月 至6月 | 已完成 | 100% | 巩固村集体经济，为贫困户分红 | 发展壮大村集体经济
86 | 城关镇药妇沟村“三变”改革配股分红 | 城关镇 | 药妇沟村 | 23.5 | “三变”改革配股分红47户 | 2020年4月 至6月 | 已完成 | 100% | 巩固村集体经济，为贫困户分红 | 发展壮大村集体经济
87 | 城关镇纸坊沟村“三变”改革配股分红 | 城关镇 | 纸坊沟村 | 21.5 | “三变”改革配股分红43户 | 2020年4月 至6月 | 已完成 | 100% | 巩固村集体经济，为贫困户分红 | 发展壮大村集体经济
88 | 城关镇普济寺村三组道路护坡挡墙 | 城关镇 | 普济寺村 | 10 | 修建浆砌石坎312.5立方米 | 2020年4月 至6月 | 已完工 | 0% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
89 | 大贵镇百家湾村小型产业基础设施项目1 | 大贵镇 | 百家湾村 | 80 | 安平路至东风茶厂产业路长1350米，宽3米（包含路基处理、道路硬化、边沟修建，护坡挡墙等）。 | 2020.4.15---2020.5.30 | 已完工 | 100% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
90 | 大贵镇后湾村小型产业基础设施项目1 | 大贵镇 | 后湾村 | 50 | 蔡家湾新修、硬化产业路长度620米，宽度3米。 蔡家湾产业园区修建挡墙长110米，高3米。 集镇至竹园便民产业路路面硬化长度350米，宽3米。 | 2020.4.15---2020.5.30 | 已完工 | 100% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
91 | 大贵镇嘉峪寺村小型产业基础设施项目1 | 大贵镇 | 嘉峪寺村 | 80 | 全村连户路2850米，宽2.5米。 | 2020.4.15---2020.5.30 | 已完工 | 100% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
92 | 大贵镇毛坝岭村小型产业基础设施项目1 | 大贵镇 | 毛坝岭村 | 75 | 石门组新修道路850米（主要工程为路基、挡墙坎）。 金门组红岩沟口新建便民桥一座。 连户路建设长440米，宽2米。 | 2020.4.15---2020.5.30 | 已完工 | 100% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
93 | 大贵镇儒林堡村小型产业基础设施项目1 | 大贵镇 | 儒林堡村 | 50 | 大三路口至中心小学产业路扩建工程：硬化路面280米800平方米，新修排水沟180米，浆砌石坎500立方米以及其他附属工程。 | 2020.4.15---2020.5.30 | 已完工 | 100% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
94 | 大贵镇儒林堡村小型产业基础设施项目2 | 大贵镇 | 儒林堡村 | 30 | 龙王沟产业路硬化长520米、宽2.6米（含路基处理）。 连户路硬化长650米（其中宽2米连户路40米，宽2.5米连户路170米，宽3米连户路345米，宽3.5米连户路95米）。 | 2020.4.15---2020.5.30 | 已完工 | 100% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
95 | 大贵镇后湾村小型产业基础设施项目2 | 大贵镇 | 后湾村 | 15 | 茶湾产业路硬化长195米，宽3米。 | 2020.4.15---2020.5.30 | 已完工 | 100% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
96 | 大贵镇嘉峪寺村小型产业基础设施项目2 | 大贵镇 | 嘉峪寺村 | 30 | 水库至后湾产业路长670米，宽3米（含路基处理）。 连户路360米（其中宽1.5米连户路130米；宽2.5米连户路130米；宽4米连户路100米）。 | 2020.4.15---2020.5.30 | 已完工 | 100% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
97 | 大贵镇毛坝岭村小型产业基础设施项目2 | 大贵镇 | 毛坝岭村 | 35 | 石门组碎石路面铺设长850米，宽4米。 米家湾碎石路面铺设长790米，宽3.5米。 黄家排碎石路面铺设长360米，宽3米。 | 2020.4.15---2020.5.30 | 已完工 | 100% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
98 | 大贵镇百家湾村小型产业基础设施项目2 | 大贵镇 | 百家湾村 | 25 | 硬化连户路1235米（其中宽1.5米连户路280米，宽2米连户路865米，宽2.5米连户路90米）。 维修便民桥一座。 | 2020.4.15---2020.5.30 | 已完工 | 100% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
99 | 2020年淑河村修建河堤 | 大贵镇 | 淑河村 | 60 | 连心组河堤长250米，宽1.2米，高2.5米。 四方组河堤350米，宽1.2米，高2.5米。 | 2020.4.15---2020.5.30 | 已完工 | 93% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
[6 empty] | 2020.4.15---2020.5.30 | 已完工 |  | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
100 | 大贵镇湘子寨村桂花组产业路硬化 | 大贵镇 | 湘子寨村 | 27 | 桂花组产业路硬化长750米、宽3米 | 2020.4.15---2020.5.30 | 已完工 | 94% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
101 | 大贵镇后湾村路硬化 | 大贵镇 | 后湾村 | 23 | 老后湾片区硬化连户路470米：王帮祥等户连户路长310米宽2米（包含路基处理，浆砌石坎110㎥）；王林等户连户路长110米宽2.5米；王方等户连户路长50米宽4米（包含路基处理，浆砌石坎120㎥）. | 2020.4.15---2020.5.30 | 完工 | 93% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
102 | 2020年毛坝岭村通组硬化路 | 大贵镇 | 毛坝岭村 | 87.4 | 金阳组硬化路长1800米，宽3米，厚0.18米 | 2020.6.7---2020.9.6 | 已完工 | 95% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
103 | 2020年百家湾村联户路 | 大贵镇 | 百家湾村 | 4.85 | 中心组道路改造长485米，宽1.5米厚0.18米 | 2020.6.7---2020.9.6 | 已完工 | 95% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
104 | 大贵镇儒林堡村产业路 | 大贵镇 | 儒林堡村 | 9.8 | 产业路维修（路面平整650㎡，混凝土路面555㎡，浆砌石：20m³，涵管） | 2020.6.7---2020.9.6 | 已完工 | 95% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
105 | 大贵镇柳林坝村红岩组通组路、产业路 | 大贵镇 | 柳林坝村 | 52 | 红岩组通组路1100米、宽3米、厚0.18米（含管涵、基础处理）；茶园产业路长360米，2.5米，厚0.18米（路基加宽） | 2020.6.7---2020.9.6 | 已完工 | 95% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
106 | 2020年儒林堡村新修产业路 | 大贵镇 | 儒林堡村 | 28.7 | 严家坡茶饮产业园产业路275米，2.5米，厚0.18米；田沟茶饮产业园290米。2.5米，0.18米；安沟口产业路350米，2.5米。0.18米；1组老堰塘产业路160米，2.5米，0.18米 | 2020.6.7---2020.9.6 | 已完工 | 95% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
107 | 大贵镇百家湾村“三变”改革配股分红 | 大贵镇 | 百家湾村 | 43.5 | “三变”改革配股分红87户 | 2020.4.15---2020.5.30 | 已完成 | 100% | 巩固村集体经济，为贫困户分红 | 发展壮大村集体经济
108 | 大贵镇后湾村“三变”改革配股分红 | 大贵镇 | 后湾村 | 29 | “三变”改革配股分红58户 | 2020.4.15---2020.5.30 | 已完成 | 100% | 巩固村集体经济，为贫困户分红 | 发展壮大村集体经济
109 | 大贵镇嘉峪寺村“三变”改革配股分红 | 大贵镇 | 嘉峪寺村 | 28 | “三变”改革配股分红56户 | 2020.4.15---2020.5.30 | 已完成 | 100% | 巩固村集体经济，为贫困户分红 | 发展壮大村集体经济
110 | 大贵镇儒林堡村“三变”改革配股分红 | 大贵镇 | 儒林堡村 | 27 | “三变”改革配股分红54户 | 2020.4.15---2020.5.30 | 已完成 | 100% | 巩固村集体经济，为贫困户分红 | 发展壮大村集体经济
111 | 大贵镇毛坝岭村“三变”改革配股分红 | 大贵镇 | 毛坝岭村 | 25.5 | “三变”改革配股分红51户 | 2020.4.15---2020.5.30 | 已完成 | 100% | 巩固村集体经济，为贫困户分红 | 发展壮大村集体经济
112 | 村级道路修复0.9公里及中心组联户道路修复0.7公里 | 大贵镇 | 半边街村 | 38 | 村级道路修复长900米、宽3.5米、厚0.18米;联户道路修复700米，宽1.5米，厚0.18米 | 2020.10.15---2020.11.30 | 已完成50% | 30% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善群众生活、生产条件，提升脱贫成效
113 | 广佛镇塘坊村二、三、四、六、七组小型产业基础设施项目 | 广佛镇 | 塘坊村 | 100 | 二、三、四、六、七组新修产业路长4000米，基础路面宽4.5米，浆砌石土坎150方，过路管涵6处。 | 2个月 | 已完工 | 100% | 改善贫困户基础生产生活条件 | 带动贫困户发展产业
114 | 广佛镇铁炉村十组小型产业基础设施项目 | 广佛镇 | 铁炉村 | 37 | 十组产业路硬化长1.1公里、2.5米宽 | 2个月 | 已完工 | 100% | 改善贫困户基础生产生活条件 | 覆盖20户贫困户发展烤烟，推动户均增收2万余元。
115 | 秋河村五组产业路建设项目 | 广佛镇 | 秋河村 | 40 | 秋河村五组硬化产业路长0.9千米。 | 3个月 | 已完工 | 94.03% | 改善贫困户基础生产生活条件 | 带动贫困户发展产业
116 | 广佛村八组产业路建设项目 | 广佛镇 | 广佛村 | 52 | 广佛村八组（黄家湾）新建产业路长1.5千米，宽2.5米。 | 3个月 | 已完工 |  | 改善贫困户基础生产生活条件 | 带动贫困户发展产业
117 | 广佛村一组产业路建设项目 | 广佛镇 | 广佛村 | 70 | 广佛村一组（大山溪）硬化产业路长2千米，宽2.5米。 | 3个月 | 已完工 |  | 改善贫困户基础生产生活条件 | 带动贫困户发展产业
118 | 2020年广佛镇柳林子产业路硬化项目 | 广佛镇 | 柳林子村 | 60 | 十组至十三组产业路硬化长2000米，2.5米宽，15厘米厚。 | 3个月 | 已完工 |  | 改善贫困户基础生产生活条件 | 有效提高贫困户及非贫困户对扶贫工作满意度
119 | 2020年广佛镇柳林子危桥加固项目 | 广佛镇 | 柳林子村 | 70 | 一组、六组危桥加固两座。 | 3个月 | 已完工 |  | 改善贫困户基础生产生活条件 | 有效提高贫困户及非贫困户对扶贫工作满意度
120 | 广佛镇闹阳坪五组新建产业路及原有产业路硬化工程 | 广佛镇 | 闹阳坪村 | 60 | 五组新修产业路长1000米，硬化1000米，2.5米宽，15厘米厚。 | 3个月 | 已完工 |  | 改善贫困户基础生产生活条件 | 带动贫困户发展产业
121 | 塘坊村二组产业路建设项目 | 广佛镇 | 塘坊村 | 175.37 | 塘坊村二组新修产业路1.5公里（含路基开挖），砂石路面3.5米宽。浆砌石护坎1000方。 | 3个月 | 已完工 | 91.6% | 改善贫困户基础生产生活条件 | 覆盖14户贫困户发展茶叶、绞股蓝产业，户均增收3000元。
|  |  |  | 74.63 |  |  | 已完工 |  | 改善贫困户基础生产生活条件
122 | 广佛镇松河村产业路建设项目 | 广佛镇 | 松河村 | 100 | 六、九、十组昌平合作社产业路硬化3200米，2.5米宽，15厘米厚。 | 1个月 | 已完工 | 89.6% | 改善贫困户基础生产生活条件 | 带动30户贫困户增收，户均增收1600元。
123 | 2020年铁炉村三组产业路建设项目 | 广佛镇 | 铁炉村 | 50 | 三组产业路硬化1.6公里，2.5米宽、15厘米厚 | 45天 | 已完工 | 99.92% | 改善贫困户基础生产生活条件 | 畅通发展种养产业道路，种植茶叶、绞股蓝
124 | 塘坊村五组产业路建设项目 | 广佛镇 | 塘坊村 | 130 | 塘坊村五组新修产业路2000米，硬化2.5米宽、15厘米厚。（包括路基开挖） |  | 完成路基处理 | 64.49% | 改善贫困户基础生产生活条件 | 覆盖17户贫困户发展玉米、茶叶种植户均增收1000元。
125 | 广佛镇塘坊村二、三、四产业路新修护坡挡墙项目 | 广佛镇 | 塘坊村 | 50 | 二、三、四产业路护坡挡墙1538立方米 | 1个月 | 已完工 | 96.46% | 改善贫困户基础生产生活条件 | 改善贫困户基础生产生活条件带动200人
126 | 广佛镇广佛村“三变”改革配股分红 | 广佛镇 | 广佛村 | 130.5 | “三变”改革配股分红261户 | 1年 | 已完成 | 100% | 巩固村集体经济，为贫困户分红 | 发展壮大村集体经济
127 | 广佛镇铁炉村“三变”改革配股分红 | 广佛镇 | 铁炉村 | 118.5 | “三变”改革配股分红237户 | 1年 | 已完成 | 100% | 巩固村集体经济，为贫困户分红 | 发展壮大村集体经济
128 | 广佛镇八角庙村“三变”改革配股分红 | 广佛镇 | 八角庙村 | 105.5 | “三变”改革配股分红211户 | 1年 | 已完成 | 100% | 巩固村集体经济，为贫困户分红 | 发展壮大村集体经济
129 | 广佛镇塘坊村“三变”改革配股分红 | 广佛镇 | 塘坊村 | 64 | “三变”改革配股分红128户 | 1年 | 已完成 | 100% | 巩固村集体经济，为贫困户分红 | 发展壮大村集体经济
130 | 广佛镇秋河村“三变”改革配股分红 | 广佛镇 | 秋河村 | 63.5 | “三变”改革配股分红127户 | 1年 | 已完成 | 100% | 巩固村集体经济，为贫困户分红 | 发展壮大村集体经济
131 | 广佛镇香河村“三变”改革配股分红 | 广佛镇 | 香河村 | 51 | “三变”改革配股分红102户 | 1年 | 已完成 | 100% | 巩固村集体经济，为贫困户分红 | 发展壮大村集体经济
132 | 老县镇老县村小型产业基础设施项目 | 老县镇 | 老县村 | 30.9 | 老县村路基排水及砂石路面长2300米 | 60天 | 已完工 | 87.38% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善贫困户基础生产生活条件
133 | 老县镇马安山村小型产业基础设施项目 | 老县镇 | 马安山村 | 87.9 | 产业道路硬化长3250米，宽2.5米 | 60天 | 已完工 | 88.17% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善贫困户基础生产生活条件
134 | 老县镇大营盘村小型产业基础设施项目 | 老县镇 | 大营盘村 | 5.9 | 产业便民桥1座 | 60天 | 已完工 | 86.44% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善贫困户基础生产生活条件
135 | 老县镇东河村产业路硬化 | 老县镇 | 东河村 | 84 | 9组硬化长2.4公里，宽2.5米，厚0.18米 | 60天 | 已完工 | 91.07% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善贫困户基础生产生活条件
136 | 凤桥村5组产业路硬化 | 老县镇 | 凤桥村 | 35 | 产业路硬化1公里宽2.5米，厚0.18米（包括路基处理、路肩50公分及排水沟） | 60天 | 已完工 | 85.71% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善贫困户基础生产生活条件
137 | 大营盘村通组路道路硬化 | 老县镇 | 大营盘村 | 111.5 | 9组硬化2.8公里宽3米，厚0.18米（包括路基处理、路肩50公分及排水沟） | 60天 | 已完工 | 89.69% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善贫困户基础生产生活条件
138 | 老县镇老县村十三组道路硬化 | 老县镇 | 老县村 | 96 | 十三组2.4千米宽3米，厚0.18米（包括路基处理、50公分路肩及排水沟） | 60天 | 已完工 | 95.83% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善贫困户基础生产生活条件
139 | 太山庙村9组产业路硬化 | 老县镇 | 太山庙村 | 35 | 产业路硬化1公里宽2.5米，厚0.18米（包括路基处理、路肩及排水沟） | 60天 | 已完工 | 94.29% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善贫困户基础生产生活条件
140 | 大营盘村便民桥 | 老县镇 | 大营盘村 | 10 | 大营盘村便民桥1座 | 60天 | 已完工 | 80% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善贫困户基础生产生活条件
141 | 老县镇蒋家坪村壮大村集体经济 | 老县镇 | 蒋家坪村 | 300 | 壮大村集体经济试点资金 | 90天 | 已拨付到村300万，配给经营主体251.8万 | 83.93% | 巩固村集体经济，为贫困户分红 | 发展壮大村集体经济
142 | 老县镇万福山村壮大村集体经济 | 老县镇 | 万福山村 | 100 | 壮大村集体经济试点资金 | 90天 | 已完成 | 100% | 巩固村集体经济，为贫困户分红 | 发展壮大村集体经济
143 | 老县镇老县村“三变”改革配股分红 | 老县镇 | 老县村 | 80 | “三变”改革配股分红160户 | 90天 | 已完成 | 100% | 巩固村集体经济，为贫困户分红 | 发展壮大村集体经济
144 | 老县镇大营盘村“三变”改革配股分红 | 老县镇 | 大营盘村 | 59.5 | “三变”改革配股分红119户 | 90天 | 已完成 | 100% | 巩固村集体经济，为贫困户分红 | 发展壮大村集体经济
145 | 老县镇马安山村“三变”改革配股分红 | 老县镇 | 马安山村 | 31 | “三变”改革配股分红62户 | 90天 | 已完成 | 100% | 巩固村集体经济，为贫困户分红 | 发展壮大村集体经济
146 | 洛河镇安坝村小型产业基础设施项目31.8万元 | 洛河镇 | 安坝村 | 31.8 | 五组产业砂石路长500米、宽2.5米；便民产业路长1400米、宽1.5米；产业路浆砌石挡墙50立方米，排水沟500米 | 6个月 | 已完工 | 94.2% | 贫困户基础条件改善稳定脱贫 | 改善贫困户基础生产生活条件
147 | 洛河镇丰坝村小型产业基础设施项目64.2万元 | 洛河镇 | 丰坝村 | 64.2 | 三组改建便民桥长8米、宽4.5米，桥墩高4.5米；联户路长1400米，宽1.5米；一组产业路维修长1200米，宽2.5米；14根80公分涵管 | 6个月 | 已完工 |  | 贫困户基础条件改善稳定脱贫 | 改善贫困户基础生产生活条件
148 | 洛河镇莲花台村小型产业基础设施项目28.2万元 | 洛河镇 | 莲花台村 | 28.2 | 老五组产业道路硬化长185米，宽3-3.5米；老四组产业道路硬化长420米，宽2.5-3.5米；三组汝溪沟产业路长500米，宽2.5米，维修产业铁链桥3座 | 6个月 | 已完工 |  | 贫困户基础条件改善稳定脱贫 | 改善贫困户基础生产生活条件
149 | 洛河镇洛河街村小型产业基础设施项目26.1万元 | 洛河镇 | 洛河街村 | 26.1 | 新修便民桥一座，长8米，宽4.5米，净高3米,引桥工程长20米;联户路500米、宽1.5米 | 6个月 | 已完工 |  | 贫困户基础条件改善稳定脱贫 | 改善贫困户基础生产生活条件
150 | 洛河镇狮子坝村小型产业基础设施项目43.4万元 | 洛河镇 | 狮子坝村 | 43.4 | 硬化连户路长710米，宽1.5米；2组硬化机耕路长512米，宽1.5米；4组道路硬化长847米，宽2.5米，三组硬化道路350米，宽2.5-3米；2组新建堰渠长110米、3组维修堰渠60米 | 6个月 | 已完工 |  | 贫困户基础条件改善稳定脱贫 | 改善贫困户基础生产生活条件
151 | 洛河镇双垭村小型产业基础设施项目40.6万元 | 洛河镇 | 双垭村 | 40.6 | 三组段家岩产业路，长度200米（全石方开挖），宽3米；五组产业道路硬化长400米、宽2.5-3米，便民产业路长138米，宽1.5米；一组农户产业集中区过水路面长30米，宽3米 | 6个月 | 已完工 |  | 贫困户基础条件改善稳定脱贫 | 改善贫困户基础生产生活条件
152 | 2020年洛河镇双垭村二组同组路道路硬化25万元 | 洛河镇 | 双垭村 | 25 | 二组产业路道路硬化长550米，宽3米，厚0.15米 | 6个月 | 已完工 | 87.15% | 贫困户基础条件改善稳定脱贫 | 改善贫困户基础生产生活条件
153 | 2020年洛河镇线河村入户路改造项目4.5万元 | 洛河镇 | 线河村 | 4.5 | 连户路改造项目长260m，宽1.5m，厚15㎝ | 6个月 | 已完工 |  | 贫困户基础条件改善稳定脱贫 | 改善贫困户基础生产生活条件
154 | 2020年洛河镇线河村一组便民桥工程20万元 | 洛河镇 | 线河村 | 20 | 线河村一组便民桥长10米、宽4.5米 | 6个月 | 已完工 |  | 贫困户基础条件改善稳定脱贫 | 改善贫困户基础生产生活条件
155 | 线河村通组道路硬化工程四组道路维修 | 洛河镇 | 线河村 | 10 | 四组唐国春门前至柳杨青房屋前道路维修硬化工程长600米，宽3.5米；四组王家院子道路维修硬化工程长300米，宽3.5米 | 6个月 | 已完工 |  | 贫困户基础条件改善稳定脱贫 | 改善贫困户基础生产生活条件
156 | 2020年洛河镇莲花台村连户路1.7万元 | 洛河镇 | 莲花台村 | 1.7 | 大广路至马正英院坝连户路长98米*宽1.5米 | 6个月 | 已完工 |  | 贫困户基础条件改善稳定脱贫 | 改善贫困户基础生产生活条件
157 | 2020年洛河镇水坪村绵羊坡产业路19.975万元 | 洛河镇 | 水坪村 | 19.975 | 绵羊坡产业路砂石路面2.5m*2992m*0.2m | 6个月 | 已完成1800米砂石路铺垫 |  | 贫困户基础条件改善稳定脱贫 | 改善贫困户基础生产生活条件
158 | 2020年洛河镇水坪村便民桥20万元 | 洛河镇 | 水坪村 | 20 | 2座平板桥共计10延米 | 6个月 | 已完工 |  | 贫困户基础条件改善稳定脱贫 | 改善贫困户基础生产生活条件
159 | 2020年洛河镇水坪村李家梁产业路8.5万元 | 洛河镇 | 水坪村 | 8.5 | 李家梁产业路砂石路面955m*2.5m*0.2m | 6个月 | 已完成基础路基，正在铺设砂石路面 |  | 贫困户基础条件改善稳定脱贫 | 改善贫困户基础生产生活条件
160 | 2020年洛河镇六一村连户路改造项目11万元 | 洛河镇 | 六一村 | 11 | 陈宗林至张世云连户路83米，王中安连户路300米，刘必金连户路106米，刘必有连户路82米，朱志忠连户路56米，刘英林连户路33米，庄正楚连户路381米，共计长1041m，宽1.5m，厚15㎝ | 6个月 | 已完工 |  | 贫困户基础条件改善稳定脱贫 | 改善贫困户基础生产生活条件
161 | 2020年洛河镇水坪村联户路20万元 | 洛河镇 | 水坪村 | 20 | 一、二、四、五、六组连户路1.5mX1159m，厚15㎝ | 6个月 | 已完工 |  | 贫困户基础条件改善稳定脱贫 | 改善贫困户基础生产生活条件
162 | 2020年洛河镇安坝村联户路16.335万元 | 洛河镇 | 安坝村 | 16.335 | 余传旺210米、屈南才50米、余世方33米、康明波30米、邓高书到康明宽门上112米、卢方洲20米、唐长能老房子50米、余经门40米、余传利60米，共长605米，2米宽、15厘米厚 | 6个月 | 已完工 |  | 贫困户基础条件改善稳定脱贫 | 改善贫困户基础生产生活条件
163 | 2020年洛河镇安坝村四组道路硬化16.61万元 | 洛河镇 | 安坝村 | 16.61 | 曾开元旁通组道路长410米，3米宽、18厘米厚 | 6个月 | 已完成100米道路硬化 |  | 贫困户基础条件改善稳定脱贫 | 改善贫困户基础生产生活条件
164 | 2020年洛河镇安坝村小南河新修通组路16.538万元 | 洛河镇 | 安坝村 | 16.538 | 小南河新修产业路长350米，3.5米宽,20厘米厚 | 6个月 | 已完工 |  | 贫困户基础条件改善稳定脱贫 | 改善贫困户基础生产生活条件
165 | 2020年洛河镇南坪街村二组产业路20.48万元 | 洛河镇 | 南坪街村 | 20.48 | 二组茶饮产业路新建399.3米、硬化，宽2.5米，后15厘米 | 6个月 | 已完工 |  | 贫困户基础条件改善稳定脱贫 | 改善贫困户基础生产生活条件
166 | 2020年南坪街村二组便民桥20万元 | 洛河镇 | 南坪街村 | 20 | 新建二组便民平板桥一座长10米，宽3.5米 | 6个月 | 已完工 |  | 贫困户基础条件改善稳定脱贫 | 改善贫困户基础生产生活条件
167 | 2020年洛河镇六一村一组通组路翻新10万元 | 洛河镇 | 六一村 | 10 | 肖胜春院坝至大广公路50m*5m*0.18m；新修拱桥一座，桥拱高3.5m，跨度3m.2、桥面：5m*5m*0.3m | 6个月 | 已完工 |  | 贫困户基础条件改善稳定脱贫 | 改善贫困户基础生产生活条件
168 | 2020年洛河镇狮子坝村产业路60万元 | 洛河镇 | 狮子坝村 | 60 | 新建产业路长2310米，宽2.5米 | 6个月 | 已完工 |  | 贫困户基础条件改善稳定脱贫 | 改善贫困户基础生产生活条件
169 | 洛河镇六一村八组产业路 | 洛河镇 | 六一村 | 77 | 六一村八组产业砂石路8000m*2.5m*0.2m；大广公路至瓦厂包砂石300m*2.5m*0.2m | 6个月 | 已完工 | 89.35% | 贫困户基础条件改善稳定脱贫 | 改善贫困户基础生产生活条件
170 | 莲花台村通组道路及产业园排水渠 | 洛河镇 | 莲花台村 | 82 | 莲花台至水厂水泥路长762米*宽3.5米，陈思忠门前至朱家院水泥路长218米*宽2.5米；杨家圈至杨家岭水泥路长523米*宽3.5米 | 6个月 | 已完工 | 90.24% | 扶持30户产业发展，解决40户产业发展 | 改善贫困户基础生产生活条件
171 | 南坪街村二组通五组产业路 | 洛河镇 | 南坪街村 | 40 | 新建二组通五组产业路502.5米；二组通五组产业路砂石铺垫3407.5米，宽3.5米 | 6个月 | 已完工 | 75% | 扶持40户产业发展 | 改善贫困户基础生产生活条件
172 | 洛河镇丰坝村“三变”改革配股分红 | 洛河镇 | 丰坝村 | 60 | “三变”改革配股分红120户 | 一年 | 已完成 | 100% | 巩固村集体经济，为贫困户分红 | 发展壮大村集体经济
173 | 洛河镇莲花台村“三变”改革配股分红 | 洛河镇 | 莲花台村 | 53.5 | “三变”改革配股分红107户 | 一年 | 已完成 | 100% | 巩固村集体经济，为贫困户分红 | 发展壮大村集体经济
174 | 洛河镇洛河街村“三变”改革配股分红 | 洛河镇 | 洛河街村 | 51 | “三变”改革配股分红102户 | 一年 | 已完成 | 100% | 巩固村集体经济，为贫困户分红 | 发展壮大村集体经济
175 | 洛河镇安坝村“三变”改革配股分红 | 洛河镇 | 安坝村 | 41 | “三变”改革配股分红82户 | 一年 | 已完成 | 100% | 巩固村集体经济，为贫困户分红 | 发展壮大村集体经济
176 | 洛河镇双垭村“三变”改革配股分红 | 洛河镇 | 双垭村 | 39.5 | “三变”改革配股分红79户 | 一年 | 已完成 | 100% | 巩固村集体经济，为贫困户分红 | 发展壮大村集体经济
177 | 洛河镇狮子坝村“三变”改革配股分红 | 洛河镇 | 狮子坝村 | 30.5 | “三变”改革配股分红61户 | 一年 | 已完成 | 100% | 巩固村集体经济，为贫困户分红 | 发展壮大村集体经济
178 | 三阳镇兰家垭村小型产业基础设施项目36万元 | 三阳镇 | 兰家垭村 | 36 | 兰家垭村七组便民桥1座，宽3米*跨度6米；产业路硬化长1200米，宽2.5米 | 60天 | 已完成 | 100% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善贫困户基础生产生活条件
179 | 三阳镇梁家坝村小型产业基础设施项目53万元 | 三阳镇 | 梁家坝村 | 53 | 四组产业道路硬化长1500米，宽3.5米；便民桥2座，二组钢结构产业便民桥长19米，宽1.5米；茶园钢结构产业便民桥长18米，宽2.5米 | 30天 | 已完成 | 100% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善贫困户基础生产生活条件
180 | 三阳镇兰家垭村小型产业基础设施项目59万元 | 三阳镇 | 兰家垭村 | 59 | 一组、八组通组产业路硬化长2500米，宽3米 | 30天 | 已完成 | 100% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善贫困户基础生产生活条件
181 | 三阳镇兰家垭村通组路 | 三阳镇 | 兰家垭村 | 63 | 通组路长2200米、宽3米 | 30天 | 已完成 | 96.83% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善贫困户基础生产生活条件
|  |  |  | 15.5 |  |  | 已完成
182 | 三阳镇九里村连户路改造 | 三阳镇 | 九里村 | 43 | 九里村五里坡路长1000m，安康路口-五里坡安置点，浆砌石坎子长70m，宽1.5m,高3m，路长1000m，路宽3.5M，18CM厚 | 30天 | 已完成 |  | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善贫困户基础生产生活条件
183 | 三阳镇梁家坝村连户路 | 三阳镇 | 梁家坝村 | 50 | 连户路1810米、大三路至徐远礼院坝1100米，2.5米宽；2.到湖河村主干道到翁德全、翁策林所在何家湾院子400米，2米宽；3.汪家湾连户路（洪立涛等院子）250米，2米宽；4.张继山连户路30米，陈萧连户路30米，宽2米；5.涵洞10个。 | 30天 | 已完成 |  | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善贫困户基础生产生活条件
|  |  |  | 13 |  |  | 已完成
184 | 三阳镇牛角坝村三组新院子道路硬化 | 三阳镇 | 牛角坝村 | 4 | 到组路硬化134米，宽3米、厚0.18米、涵管2处 | 30天 | 已完成 |  | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善贫困户基础生产生活条件
185 | 三阳镇尚家坝村连户路 | 三阳镇 | 尚家坝村 | 40 | 1.从三组张相林门前至陈兴林门前通组路全长800米、宽3米、厚18公分，其中300涵管10根、浆砌石30方；2. 五组刘仁召屋后至李世富老庄子产业路，全长350米、宽2.5米、厚18公分；3.一组大沟从王宗理门前至陈远礼门前产业路，全长300米、宽2.5米、厚18公分。 | 30天 | 已完成 |  | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善贫困户基础生产生活条件
186 | 三阳镇蒿子坝村通组道路硬化工程 | 三阳镇 | 蒿子坝村 | 15.16 | 从田祖国门前到朱照明门前道路硬化，长540米，宽3米，厚0.18米。 | 30天 | 已完成 |  | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善贫困户基础生产生活条件
187 | 三阳镇兰家垭村八组桥护栏 | 三阳镇 | 兰家垭村 | 2 | 兰家垭村八组桥护栏40米 | 30天 | 已完成 |  | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善贫困户基础生产生活条件
188 | 三阳镇小富沟村通村道路路沿及排水沟建设 | 三阳镇 | 小富沟村 | 22.5 | 黑沟口至四组王德友老房门前长5公里 | 30天 | 已完成 |  | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善贫困户基础生产生活条件
189 | 三阳镇天池村产业路 | 三阳镇 | 天池村 | 10 | 天池小沟口到食用菌场长400米，宽2.5米 | 30天 | 已完成 |  | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善贫困户基础生产生活条件
190 | 三阳镇小富沟村产业路硬化 | 三阳镇 | 小富沟村 | 24 | 五组产业路总长620米，宽2.5米厚0.18米；湘子沟产业路300米，宽2.5米厚0.18米；另设涵洞1处；路外档石坎52方。 | 30天 | 已完成 |  | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善贫困户基础生产生活条件
191 | 三阳镇牛角坝村钢轨便民桥 | 三阳镇 | 牛角坝村 | 5 | 彭忠金门前小河坝便民桥长3米 | 30天 | 已完成 |  | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善贫困户基础生产生活条件
192 | 三阳镇蒿子坝村便民桥护栏安装工程 | 三阳镇 | 蒿子坝村 | 12 | 村内6道便民桥护栏安装 | 30天 | 已完成 |  | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善贫困户基础生产生活条件
193 | 三阳镇蒿子坝村便民桥维修工程 | 三阳镇 | 蒿子坝村 | 1.5 | 松树沟口便民桥桥墩维修 | 30天 | 已完成 |  | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善贫困户基础生产生活条件
194 | 三阳镇泗王庙村一组郭家坝便民桥 | 三阳镇 | 泗王庙村 | 40 | 新修便民桥桥长18米，宽5米。 | 30天 | 已完成 |  | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善贫困户基础生产生活条件
195 | 三阳镇小富沟村便民桥硬化 | 三阳镇 | 小富沟村 | 5 | 小富沟村一组简沟口便民桥一座，长8米宽1.5米，引桥15米，另设涵洞1处。 | 30天 | 已完成 |  | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善贫困户基础生产生活条件
196 | 三阳镇梁家坝村李祥明、王升云便民桥 | 三阳镇 | 梁家坝村 | 4 | 便民桥25米，钢板桥，2米宽 | 30天 | 已完成 |  | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善贫困户基础生产生活条件
|  |  |  | 12 |  |  | 已完成 |  | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效
197 | 2020年三阳镇湖河村产业路 | 三阳镇 | 湖河村 | 92.5 | 湖河村五组黄龙溪产业路1500米、四组大北溪1200米。路宽2.5米。路厚18公分。直径800涵管12根，浆砌石坎子3处，长115米高2.5米宽1米。 | 30天 | 已完成 | 94.73% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善贫困户基础生产生活条件
198 | 2020年三阳镇兰家垭村通组路 | 三阳镇 | 兰家垭村 | 99.8 | 四组通组路1840米，宽3米、厚20cm，道路加宽1840米，硬化路面浆砌石坎350立方米、水泥管32米Ø500cm，道路边沟1840米 | 30天 | 已完成 |  | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善贫困户基础生产生活条件
199 | 三阳镇牛角坝村产业路硬化 | 三阳镇 | 牛角坝村 | 18 | 村委会门前产业园改建产业路长700米，宽2.5米，厚0.15米。 | 30天 | 已完成 | 100% | 改善村级基础设施条件，巩固脱贫成效 | 改善贫困户基础生产生活条件
200 | 三阳镇梁家坝村“三变”改革配股分红 | 三阳镇 | 梁家坝村 | 67.5 | “三变”改革配股分红135户 | 1年 | 已完成 | 100% | 巩固村集体经济，为贫困户分红 | 发展壮大村集体经济
201 | 三阳镇兰家垭村“三变”改革配股分红 | 三阳镇 | 兰家垭村 | 51.5 | “三变”改革配股分红103户 | 1年 | 已完成 | 100% | 巩固村集体经济，为贫困户分红 | 发展壮大村集体经济
202 | 西河镇西坝村小型产业基础设施项目 | 西河镇 | 西坝村 | 67 | 水泥混凝土道路，长2000米，宽2.5米；水泥混凝土道路，长900米，宽3米 | 2020.03-2020.11 | 已完成 | 100% | 解决贫困户出行问题 | 改善贫困户基础生产生活条件
203 | 西河镇西坝村小型产业基础设施项目38.5万元 | 西河镇 | 西坝村 | 38.5 | 5组引桥道路附属工程 | 2020.03-2020.11 | 已完成 | 100% | 解决贫困户出行问题 | 改善贫困户基础生产生活条件
204 | 凤凰寨村七组产业路 | 西河镇 | 凤凰寨村 | 27.5 | 1.从李惠清到张远贵门前，产业路长1000米，宽2.5米，厚0.15米，计：2500平方米 | 2020.03-2020.11 | 已完成 | 87.87% | 解决贫困户出行问题 | 改善贫困户基础生产生活条件
205 | 凤凰寨村七组产业路 | 西河镇 | 凤凰寨村 | 30.25 | 1.从张远发房后到王玉能门前，产业路长600米，宽2.5米，厚0.15米，计：1500平方米。2.从净水厂到段远兵门前，产业路长500米，宽2.5米，厚0.15米，计：1250平方米 | 2020.03-2020.11 | 已完成 | 87.87% | 解决贫困户出行问题 | 改善贫困户基础生产生活条件
206 | 凤凰寨村六组产业路 | 西河镇 | 凤凰寨村 | 36 | 从闻加湾至简家梁，产业路全长1000米，宽3米，计：3000平方米 | 2020.03-2020.11 | 已完成 | 87.87% | 解决贫困户出行问题 | 改善贫困户基础生产生活条件
207 | 段家河村女娲田园综合体产业路 | 西河镇 | 段家河村 | 30 | 四季果园园区新建2.5米宽、产业路全长1000米，宽2.5米，厚0.15米，水泥硬化产业（路基处理1公里） | 2020.03-2020.11 | 未完工 | 87.87% | 解决贫困户出行问题 | 改善贫困户基础生产生活条件
208 | 女娲山村四组便民桥 | 西河镇 | 女娲山村 | 8 | 女娲山村四组新建便民桥一座，长5米高3米宽4.5米 | 2020.03-2020.11 | 已完成 | 87.87% | 解决贫困户出行问题 | 改善贫困户基础生产生活条件
209 | 2020年女娲山村通组道路硬化项目 | 西河镇 | 女娲山村 | 55 | 张家院子至财神庙村界长2000米,宽2.5米,厚15cm的通组道路硬化 | 2020.03-2020.11 | 已完成 | 90.82% | 解决贫困户出行问题 | 改善贫困户基础生产生活条件
210 | 2020年女娲山村通组道路硬化项目 | 西河镇 | 女娲山村 | 70 | 陈世平路口至陈世全房侧长500米，宽3米，厚15cm；张家垭子至谭双荣房前长1500米，宽3米，厚15cm。 | 2020.03-2020.11 | 已完成 | 90.82% | 解决贫困户出行问题 | 改善贫困户基础生产生活条件
211 | 水田河村产业路硬化 | 西河镇 | 水田河村 | 30 | 水田河村九里盖产业路硬化长1公里，宽3米，0.15米厚 | 2020.03-2020.11 | 已完成 | 91.14% | 解决贫困户出行问题 | 改善贫困户基础生产生活条件
212 | 梅子园村4组、7组连户路 | 西河镇 | 梅子园村 | 30 | 路基处理、C20水泥混凝土道路硬化,4组、7组2000米，宽1.5米，厚0.15。 | 2020.03-2020.11 | 已完成 | 91.14% | 解决贫困户出行问题 | 改善贫困户基础生产生活条件
213 | 4组产业路建设项目工程 | 西河镇 | 梅子园村 | 55 | 4组产业路长2500米，宽2.5米，厚0.18米。 | 2020.03-2020.11 | 已完成 | 91.14% | 解决贫困户出行问题 | 改善贫困户基础生产生活条件
214 | 三合村店子沟口到食用菌厂房产业路加宽工程 | 西河镇 | 三合村 | 40 | 道路加宽（2公里，加宽2米，18厘米厚） | 2020.03-2020.11 | 已完成 | 91.14% | 解决贫困户出行问题 | 改善贫困户基础生产生活条件
215 | 西河镇段家河村小型产业基础设施项目 | 西河镇 | 段家河村 | 30 | 道路硬化长900米（路长350米，宽3米，厚0.18米；路长550米，宽3米，厚0.15米） | 2020.03-2020.11 | 已完成 | 83.33% | 解决贫困户出行问题 | 改善贫困户基础生产生活条件
216 | 西河镇梅子园村“三变”改革配股分红 | 西河镇 | 梅子园村 | 102.5 | “三变”改革配股分红205户 | 2020.03-2020.09 | 已完成 | 100% | 巩固村集体经济，为贫困户分红 | 发展壮大村集体经济
217 | 西河镇西坝村“三变”改革配股分红 | 西河镇 | 西坝村 | 69.5 | “三变”改革配股分红139户 | 2020.03-2020.09 | 已完成 | 100% | 巩固村集体经济，为贫困户分红 | 发展壮大村集体经济
218 | 长安镇西河村小型产业基础设施项目 | 长安镇 | 西河村 | 34 | 新修龙王沟产业路长2000米，宽2.5米 | 5个月 | 已完工审计 | 94.12% | 促进产业发展 | 改善生产生活条件带动群众增收
219 | 长安镇梁家桥村小型产业基础设施项目 | 长安镇 | 梁家桥村 | 14 | 一组吴永秀至凉亭硬化路长82米，二组胡本成加工厂至罗明举老房子硬化路长150米、三组庙沟平板桥至朱伦友老房子硬化路长200米，宽3.5米 | 5个月 | 已完工审计 | 92.86% | 改善贫困户基础生产生活条件 | 贫困户基础条件改善稳定脱贫
220 | 长安镇中坝村小型产业基础设施项目 | 长安镇 | 中坝村 | 21 | 四组、六组硬化路长250米，宽4.5米，挡护350立方米 | 5个月 | 已完工审计 | 95.24% | 改善贫困户基础生产生活条件 | 贫困户基础条件改善稳定脱贫
221 | 长安镇枣园村小型产业基础设施项目1 | 长安镇 | 枣园村 | 8 | 一、二、三、四组硬化路长300米,宽3.5米 | 5个月 | 已完工审计 | 87.5% | 改善贫困户基础生产生活条件 | 贫困户基础条件改善稳定脱贫
222 | 长安镇石牛村小型产业基础设施项目 | 长安镇 | 石牛村 | 6 | 葛根厂黎家沟产业道路硬化长200米，宽2.5米 | 5个月 | 已完工审计 | 83.33% | 促进产业发展 | 改善生产生活条件带动群众增收
223 | 长安镇兴隆村小型产业基础设施项目35万元 | 长安镇 | 兴隆村 | 35 | 一组老院子道路修复硬化长500米，宽4.5米，管道铺设等 | 5个月 | 已完工审计 | 97.14% | 改善贫困户基础生产生活条件 | 贫困户基础条件改善稳定脱贫
224 | 长安镇高源村小型产业基础设施项目1 | 长安镇 | 高源村 | 21.1 | 上台子康钦波至康厚送产业道路硬化长100米，宽3.5米；一组连仙河桥头至卢方鑫产业硬化路500米，宽3.5米 | 5个月 | 已完工审计 | 95.26% | 促进产业发展 | 改善生产生活条件带动群众增收
225 | 长安镇金石村小型产业基础设施项目 | 长安镇 | 金石村 | 49 | 二组老学校硬化路长250米，吴家湾长200米，宽3.5米；二组朱砂沟、三组西沟、四组中沟产业路长2000米，宽2.5米 | 5个月 | 已完工审计 | 97.96% | 促进产业发展 | 改善生产生活条件带动群众增收
226 | 长安镇张家店村小型产业基础设施项目 | 长安镇 | 张家店村 | 51 | 许家沟口硬化产业路长700米，宽3.5米；一组产业道路硬化长1000米，宽2.5米 | 5个月 | 已完工审计 | 98.04% | 促进产业发展 | 改善生产生活条件带动群众增收
227 | 长安镇高源村小型产业基础设施项目2 | 长安镇 | 高源村 | 32 | 老四组煤炭洞子至敬老院堰道损毁修缮长653米，二组、六组道路硬化共350米，宽4米，厚度18公分，配套排污管道270米，护挡120立方米 | 5个月 | 已完工审计 | 100% | 改善贫困户基础生产生活条件 | 贫困户基础条件改善稳定脱贫
228 | 长安镇双杨村通组路修复项目 | 长安镇 | 双杨村 | 30 | 双杨村水毁道路修复775立方米，路面修复21米，宽2.5米，厚18公分。 | 4个月 | 完工待验收 | 90% | 改善贫困户基础生产生活条件 | 贫困户基础条件改善稳定脱贫
229 | 长安镇兴隆村便民桥工程项目 | 长安镇 | 兴隆村 | 53 | 兴隆村村委会前便民桥一座长13延米、宽2米，引桥25米、宽2米、厚15公分，修复河堤520立方米。 | 4个月 | 完工待验收 | 84.91% | 改善贫困户基础生产生活条件 | 贫困户基础条件改善稳定脱贫
230 | 长安镇张家店村产业路建设项目 | 长安镇 | 张家店村 | 20 | 张家店村新修罗汉垭砂石产业路长1000米、宽2.5米；南沟产业路硬化100米、宽2.5米、厚15公分 | 4个月 | 完工待验收 | 95% | 促进产业发展 | 改善生产生活条件带动群众增收
231 | 长安镇西河村便民桥工程 | 长安镇 | 西河村 | 30 | 西河村一组便民桥长11延米、宽3米 | 4个月 | 完工待验收 | 90% | 改善贫困户基础生产生活条件 | 贫困户基础条件改善稳定脱贫
232 | 长安镇西河村产业路建设项目 | 长安镇 | 西河村 | 88 | 西河村新修一组至三组砂石产业路长3200m、宽2.5米 | 4个月 | 目前已完成产业路2000米 | 77.27% | 促进产业发展 | 改善生产生活条件带动群众增收
233 | 长安镇枣园村产业路建设项目 | 长安镇 | 枣园村 | 80 | 枣园村新修硬化枣园村自行车赛道至平利服务区涵洞两条产业路长210m、宽2.5米、厚15公分；新修李传林门口至蒲沟刘家坡口砂石产业路长565m、宽2.5米 | 4个月 | 完工待验收 | 81.12% | 改善贫困户基础生产生活条件 | 贫困户基础条件改善稳定脱贫
234 | 长安镇高峰村产业路建设项目 | 长安镇 | 高峰村 | 80 | 高峰村蛟子沟加宽硬化工程2公里，宽3米，厚0.18米 | 4个月 | 已完成硬化1500米 | 58.94% | 改善贫困户基础生产生活条件 | 贫困户基础条件改善稳定脱贫
235 | 长安镇柳坝村王家庄产业道路硬化 | 长安镇 | 柳坝村 | 70 | 王家庄产业道路硬化长2公里，宽2.5米 | 4个月 | 已验收待审计 | 89.96% | 促进产业发展 | 改善生产生活条件带动群众增收
236 | 长安镇千佛洞村东沟通组路建设项目 | 长安镇 | 千佛洞村 | 70 | 一组东沟通组路硬化长2公里、宽2.5米 | 4个月 | 已验收待审计 | 90.43% | 促进产业发展 | 改善生产生活条件带动群众增收
237 | 2020年双杨村郭家坪产业路硬化建设项目 | 长安镇 | 双杨村 | 70 | 郭家坪产业路硬化长2公里、宽2.5米 | 4个月 | 已验收审计 | 99.82% | 促进产业发展 | 改善生产生活条件带动群众增收
238 | 长安镇西河村“三变”改革配股分红 | 长安镇 | 西河村 | 60 | “三变”改革配股分红120户 | 3个月 | 已完成 | 100% | 巩固村集体经济，为贫困户分红 | 发展壮大村集体经济
239 | 长安镇高峰村“三变”改革配股分红 | 长安镇 | 高峰村 | 44.5 | “三变”改革配股分红89户 | 3个月 | 已完成 | 100% | 巩固村集体经济，为贫困户分红 | 发展壮大村集体经济
|  |  |  | 55.5 | “三变”改革配股分红村集体 | 3个月 | 已完成 | 100% | 巩固村集体经济，为贫困户分红 | 发展壮大村集体经济
240 | 长安镇金石村“三变”改革配股分红 | 长安镇 | 金石村 | 43 | “三变”改革配股分红86户 | 3个月 | 已完成 | 100% | 巩固村集体经济，为贫困户分红 | 发展壮大村集体经济
241 | 长安镇千佛洞村“三变”改革配股分红 | 长安镇 | 千佛洞村 | 40.5 | “三变”改革配股分红81户 | 3个月 | 已完成 | 100% | 巩固村集体经济，为贫困户分红 | 发展壮大村集体经济
242 | 长安镇张家店村“三变”改革配股分红 | 长安镇 | 张家店村 | 32 | “三变”改革配股分红64户 | 3个月 | 已完成 | 100% | 巩固村集体经济，为贫困户分红 | 发展壮大村集体经济
243 | 长安镇石牛村“三变”改革配股分红 | 长安镇 | 石牛村 | 30.5 | “三变”改革配股分红61户 | 3个月 | 已完成 | 100% | 巩固村集体经济，为贫困户分红 | 发展壮大村集体经济
244 | 长安镇枣园村“三变”改革配股分红 | 长安镇 | 枣园村 | 25 | “三变”改革配股分红50户 | 3个月 | 已完成 | 100% | 巩固村集体经济，为贫困户分红 | 发展壮大村集体经济
245 | 长安镇高源村“三变”改革配股分红 | 长安镇 | 高源村 | 23.5 | “三变”改革配股分红47户 | 3个月 | 已完成 | 100% | 巩固村集体经济，为贫困户分红 | 发展壮大村集体经济
246 | 长安镇兴隆村“三变”改革配股分红 | 长安镇 | 兴隆村 | 23 | “三变”改革配股分红46户 | 3个月 | 已完成 | 100% | 巩固村集体经济，为贫困户分红 | 发展壮大村集体经济
247 | 正阳镇八仙村小型产业基础设施项目25万元 | 正阳镇 | 八仙村 | 25 | 七组路面硬化长600米、宽3.5米 | 2个月 | 已完工 | 100% | 改善公共服务基础条件，完善产业配套基础设施。 | 改善贫困户基础生产生活条件
248 | 正阳镇泗水坪村小型产业基础设施项目1 | 正阳镇 | 泗水坪村 | 20 | 产业路硬化长1500米、宽2米 | 3个月 | 已完工 | 100% | 改善公共服务基础条件，完善产业配套基础设施。 | 改善贫困户基础生产生活条件
249 | 正阳镇鄢家台村小型产业基础设施项目 | 正阳镇 | 鄢家台村 | 80 | 三、四、五组新建硬化产业路长3000米、宽3米 | 3个月 | 已完工 | 100% | 改善公共服务基础条件，完善产业配套基础设施。 | 改善贫困户基础生产生活条件
250 | 泗水坪村新建便民产业路硬化1000米 | 正阳镇 | 泗水坪村 | 10 | 新修便民产业路长1000米，1.5米 | 3个月 | 已完工 | 100% | 改善公共服务基础条件，完善产业配套基础设施。 | 改善贫困户基础生产生活条件
251 | 正阳镇八仙村三组五加沟路硬化 | 正阳镇 | 八仙村 | 50 | 加沟产业路硬化长1.5公里、2.5米宽、0.15米厚 | 3个月 | 已完工 | 97% | 改善公共服务基础条件，完善产业配套基础设施。 | 改善贫困户基础生产生活条件
252 | 正阳镇泗水坪村便民桥 | 正阳镇 | 泗水坪村 | 40 | 便民桥4座，长8米、宽3米 | 3个月 | 已完工 | 97% | 改善公共服务基础设施条件 | 改善贫困户基础生产生活条件
253 | 正阳镇洪家坪村小型产业基础设施项目 | 正阳镇 | 洪家坪村 | 29 | 洪家坪一组产业路硬化长1千米、2.5米宽，厚0.15米；二组连户路硬化长500米，1米宽，0.1米厚 | 3个月 | 已完成800米，正在实施剩余工程。 | 97% | 改善公共服务基础条件，完善产业配套基础设施。 | 改善贫困户基础生产生活条件
254 | 正阳镇正阳河村小型基础设施项目 | 正阳镇 | 正阳河村 | 15 | 三组建设铁索桥一座，长15米、宽1.8米； 四组建设铁索桥一座，长13米，宽1.8米。 | 3个月 | 已完工 | 97% | 改善公共服务基础设施条件 | 改善贫困户基础生产生活条件
255 | 正阳镇周家坪村平板桥 | 正阳镇 | 周家坪村 | 5 | 水泥平板桥长5米、宽4米 | 3个月 | 已完工 | 97% | 改善公共服务基础设施条件 | 改善贫困户基础生产生活条件
256 | 正阳镇龙洞河村便民桥 | 正阳镇 | 龙洞河村 | 25 | 四组平板桥长25米、宽3米 | 3个月 | 已完工 | 97% | 改善公共服务基础设施条件 | 改善贫困户基础生产生活条件
257 | 正阳镇周家坪村新建连户路 | 正阳镇 | 周家坪村 | 4 | 硬化连户路长300米，宽2米、厚0.10米 | 2个月 | 已完工 | 97% | 改善公共服务基础设施条件 | 改善贫困户基础生产生活条件
258 | 正阳镇八仙村关地坪铁索桥 | 正阳镇 | 八仙村 | 8 | 铁索桥长30米宽1.8米 | 3个月 | 已完工 | 97% | 改善公共服务基础设施条件 | 改善贫困户基础生产生活条件
259 | 正阳镇周家坪四组产业路硬化 | 正阳镇 | 周家坪村 | 30 | 硬化产业路长1000米、宽2.5米、厚0.15米 | 3个月 | 已完成900米，正在实施剩余工程。 | 97% | 改善公共服务基础条件，完善产业配套基础设施。 | 改善贫困户基础生产生活条件
260 | 正阳镇鄢家台村四组通组路 | 正阳镇 | 鄢家台村 | 75 | 罗正溪四组产业路长2.5公里，3米宽，0.15米厚 | 3个月 | 已完成工程量的95%。 | 97% | 改善公共服务基础条件，完善产业配套基础设施。 | 改善贫困户基础生产生活条件
261 | 正阳镇让河村五组、七组产业路 | 正阳镇 | 让河村 | 80 | 五组硬化产业路长250米，宽2.5米，厚0.15米；七组硬化产业路长2150米，宽3米，厚0.15米。 | 3个月 | 已完工 | 97% | 改善公共服务基础条件，完善产业配套基础设施。 | 改善贫困户基础生产生活条件
262 | 正阳镇龙洞河村小型产业基础设施项目 | 正阳镇 | 龙洞河村 | 40 | 新建长1000米，宽4米沙石产业路面 | 3个月 | 完成砂石产业路700米。正实施剩余工程。 | 97% | 改善公共服务基础条件，完善产业配套基础设施。 | 改善贫困户基础生产生活条件
263 | 正阳镇洪家坪村路 | 正阳镇 | 洪家坪村 | 55 | 道路硬化长1.5公里、宽3米 | 3个月 | 已完成1.3公里，正在实施剩余工程。 | 97% | 改善公共服务基础条件，完善产业配套基础设施。 | 改善贫困户基础生产生活条件
264 | 大淌产业路硬化 | 正阳镇 | 八仙村 | 80 | 2.2公里长、3米宽、0.15米厚；铺设砂石垫层长2.2公里，厚10公分，宽3米，碾压平整；涵管5处。 | 5个月 | 已完工 | 97% | 改善公共服务基础条件，完善产业配套基础设施。 | 改善贫困户基础生产生活条件
265 | 正阳镇泗水坪村“三变”改革配股分红 | 正阳镇 | 泗水坪村 | 66.5 | “三变”改革配股分红133户 | 9个月 | 已完成 | 100% | 巩固村集体经济，为贫困户分红 | 发展壮大村集体经济
266 | 正阳镇八仙村“三变”改革配股分红 | 正阳镇 | 八仙村 | 42.5 | “三变”改革配股分红85户 | 9个月 | 已完成 | 100% | 巩固村集体经济，为贫困户分红 | 发展壮大村集体经济
267 | 正阳镇鄢家台村“三变”改革配股分红 | 正阳镇 | 鄢家台村 | 37 | “三变”改革配股分红74户 | 9个月 | 已完成 | 100% | 巩固村集体经济，为贫困户分红 | 发展壮大村集体经济
268 | 兴隆镇兴隆寨村小型产业基础设施项目1 | 兴隆镇 | 兴隆寨村 | 13 | 产业路长540米，宽3米 | 6个月 | 完工 | 100% | 改善贫困户自主发展产业 | 扶持贫困户自主发展产业，实现贫困户稳定增收，稳定脱贫
269 | 兴隆镇广木河村小型产业基础设施项目 | 兴隆镇 | 广木河村 | 63.4 | 村级通组便民产业路长2090米，宽2米；村级通组产业便民桥4处（十二组张家湾一处，十五组干沟口一处、八组黄家院子一处，共三处；九组二房院子门前过河路面） | 6个月 | 完工 | 100% | 改善贫困户生活基本条件，户退出达标 | 改善贫困户生活环境，提升生活质量
270 | 兴隆镇汝河村小型基础设施项目 | 兴隆镇 | 汝河村 | 15 | 三组到非贫困户陈涛家连户路长500米，2.5米宽。 | 6个月 | 完工 | 90.13% | 改善贫困户生活基本条件，户退出达标 | 改善贫困户生活环境，提升生活质量
271 | 兴隆镇蒙溪街村新修便民桥 | 兴隆镇 | 蒙溪街村 | 22 | 蒙溪街村五组产业桥一座，跨度15米，宽4米。 | 6个月 | 完工 | 90.13% | 改善贫困户自主发展产业 | 扶持贫困户自主发展产业，实现贫困户稳定增收，稳定脱贫
272 | 兴隆镇新场街村新修产业路 | 兴隆镇 | 新场街村 | 15 | 九组刘家坡产业硬化路长500米，宽2.5米，厚0.15米 | 6个月 | 完工 | 90.13% | 改善贫困户自主发展产业 | 扶持贫困户自主发展产业，实现贫困户稳定增收，稳定脱贫
273 | 兴隆镇兴隆寨村产业路和水毁桥修复 | 兴隆镇 | 兴隆寨村 | 46 | 产业路硬化长500米，宽2.5米，厚0.15米；水毁大桥一座，长13米，宽3米 | 6个月 | 完工 | 90.13% | 改善贫困户自主发展产业 | 扶持贫困户自主发展产业，实现贫困户稳定增收，稳定脱贫
274 | 兴隆镇九龙池村连户路改造项目 | 兴隆镇 | 九龙池村 | 75 | 1.五组铧场100米，从主干道到铧场院子。2.六组主干道到王光春房后650米。3.七组主干道到刘自清屋场附近，2000米，宽2.5米 | 6个月 | 已完成90% | 90.13% | 改善贫困户自主发展产业 | 扶持贫困户自主发展产业，实现贫困户稳定增收，稳定脱贫
275 | 兴隆马鞍桥村董家殿连户路 | 兴隆镇 | 马鞍桥村 | 60 | 马鞍桥村五组董家殿产业路长1.8公里，从安洪路口到董家殿，宽2.5米。 | 6个月 | 完工 | 90.13% | 改善贫困户自主发展产业 | 扶持贫困户自主发展产业，实现贫困户稳定增收，稳定脱贫
276 | 兴隆镇兴隆寨村茶园产业路建设项目 | 兴隆镇 | 兴隆寨村 | 100 | 硬化道路3公里，宽度2.5米，厚0.18公分，修边沟3公里 | 6个月 | 完工 | 92% | 改善贫困户自主发展产业 | 扶持贫困户自主发展产业，实现贫困户稳定增收，稳定脱贫
277 | 兴隆镇兴隆寨村朝阳冠基础设施项目 | 兴隆镇 | 兴隆寨村 | 62 | 堤挡220米，道路硬化160米，涵管30米，涵板桥1座 | 6个月 | 完工 | 90.32% | 改善贫困户自主发展产业 | 扶持贫困户自主发展产业，实现贫困户稳定增收，稳定脱贫
278 | 兴隆镇兴隆镇秤沟村产业路 | 兴隆镇 | 秤沟村 | 100 | 1.董家沟2公里，吴家梁子产业路1.5公里，宽2.5米，厚0.15公分，加修边沟3.5公里 | 6个月 | 完工 | 93% | 改善贫困户自主发展产业 | 扶持贫困户自主发展产业，实现贫困户稳定增收，稳定脱贫
279 | 兴隆镇广木河村“三变”改革配股分红 | 兴隆镇 | 广木河村 | 67 | “三变”改革配股分红134户 | 6个月 | 已完成 | 100% | 巩固村集体经济，为贫困户分红 | 发展壮大村集体经济
280 | 兴隆镇兴隆寨村“三变”改革配股分红 | 兴隆镇 | 兴隆寨村 | 47.5 | “三变”改革配股分红95户 | 6个月 | 已完成 | 98.9% | 巩固村集体经济，为贫困户分红 | 发展壮大村集体经济
281 | 互助资金贴息 | 平利县 |  | 141.06 | 用于互助资金贫困户借款贴息 | 1年 | 已完成 | 74.2% | 解决贫困户产业发展短缺资金问题 | 扶持贫困户自主发展产业
282 | 小额信贷贴息 | 平利县 |  | 896.752 | 用于小额信贷贴息 | 1年 | 已完成 | 80.73% | 为贫困户发展产业需求的资金支持 | 带动贫困户发展产业增收
283 | 项目管理费 | 平利县 |  | 85 | 用于县级管理相关支出 | 1年 | 正在组织报账 | 0% | 提高扶贫项目管理水平 | 促进脱贫攻坚高质量完成减贫目标
284 | 雨露计划 | 平利县 |  | 100 | 用于中高职、技工院校贫困学生补助 | 1年 | 已完成 | 97.68% | 资助贫困家庭学生 | 带动贫困学生完成学业
|  |  |  | 308.2 |  |  |  |  | 资助贫困家庭学生 | 带动贫困学生完成学业
285 | 2020年扶贫公益岗 | 平利县 |  | 184.25 | 用于贫困户就业 | 1年 | 已完成 | 100% | 带动贫困户稳岗就业 | 促进贫困户增收脱贫