## Sheet1
平利县发展和改革局2023年度财政涉农整合及衔接资金项目完成情况统计表
截止20231208
序号 | 项目名称 | 项目摘要 （建设内容及规模） | 项目实施地点 |  | 项目 实施 单位 | 财政资金 投入规模 （万元） | 完成情况 | 带动机制 | 绩效目标 | 备注
|  |  | 镇 | 村
| 合计 |  |  |  |  | 400
1 | 平利县城关镇杨家梁综合安置区基础设施2023年中央财政以工代赈项目 | 挖土方74888.7立方米，填方5099立方米，浆砌挡墙6525立方米，路缘石530米，透水砖人行道铺设918平方米，雨污管网1200米，给水管网904米，雨水井48座，检查井86座，给水阀门井51座，50立方化粪池1座，75立方化粪池1座，室外消火栓9套，砖砌护栏661米，C30商混水泥混凝土路面2732平方米（砂砾石道路垫层6151平方米）等。 | 城关镇 | 东关社区 | 城关镇 | 300 | 已完工 | 带动当地群众就地就近就业务工增收 | 带动当地群众务工人数25人（其中易地扶贫搬迁群众劳务人数11人），发放劳务报酬105.2万元（其中易地扶贫搬迁群众劳务报酬37万元）。
2 | 平利县老县镇蒋家坪村产业路2023年中央财政以工代赈项目 | 建设生产道路2400米，其中建设安置点到黑虎庙燕塘垭子1100米（3.5米宽）、安置点到取水井1300米（3.5米宽）；铺设涵管260米，砌筑挡墙1100立方米。 | 老县镇 | 蒋家坪村 | 老县镇 | 100 | 已完工 | 带动当地群众就地就近就业务工增收 | 带动当地群众务工人数37人（其中易地扶贫搬迁群众劳务人数10人），发放劳务报酬41.7万元（其中易地扶贫搬迁群众劳务报酬11.2万元）。