## Sheet1
平利县交通运输局2022年度衔接资金项目计划完成情况明细表
序号 | 项目 名称 | 项目实施地点 |  | 建设内容及规模 | 建设 期限 | 绩效目标实现情况 | 资金使用（万元） | [5 empty] | 项目完成情况 | 项目实施单位 | 绩效完成情况
|  | 镇 | 村 |  |  |  | 合计 | 财政资金（万元）
[8 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 小计
1 | 平利县蒋家坪秦巴古茶村公路改建工程-罗家坡段（交通） | 老县镇 | 蒋家坪村 | 新改建村道2公里，按照三级公路标准进行改建，设计路基宽度7.5m，路面宽度6.9m | 2022年2月-2022年8月 | 保障群众出行，带动茶旅及农业产业发展，受益户394户1216人，扶持带动脱贫户户数196户537人。 | 425 | 425 |  |  |  | 425 | 完工投用 | 县交通局 | 100%
2 | 平利县马鞍山村公路改建工程-罗家坡段（交通） | 老县镇 | 马鞍山村 | 新改建村道2.7公里，按照三级公路标准进行改建，设计路基宽度7.5m，路面宽度6.9m | 2022年2月-2022年8月 | 保障群众出行，带动茶旅及农业产业发展，受益户数308户1072人，扶持带动脱贫户户数75户183人。 | 575 |  | 543 |  | 32 | 575 | 完工投用 | 县交通局 | 100%
3 | 平利县鸦河口村公路改建工程（交通） | 八仙镇 | 鸦河口村 | 新建道路3.5公里，按照四级公路标准进行改建，设计路基宽度6.5m、路面宽度6.0m，路面结构为20+20cm双层水稳加5cm 厚沥青砼及25cm宽路缘石。(（总投资593，本次整合110.9，纳入绩效0.66公里) | 2022年3月-2023年10月 | 保障群众出行，带动茶叶、农业和矿业发展，受益户数238户844人，扶持带动脱贫户户数174户506人。 | 110.9 | 110.9 |  |  |  | 110.9 | 完工投用 | 县交通局 | 100%
4 | 平利县江西街村公路改建工程（交通） | 八仙镇 | 江西街村 | 新建道路3.5公里，按照四级公路标准进行改建，设计路基宽度6.5m、路面宽度6.0m，路面结构为20+20cm双层水稳加5cm 厚沥青砼及26cm宽路缘石。 | 2022年3月-2023年10月 | 保障群众出行，带动茶叶、农业和矿业发展，受益户数297户1127人，扶持带动脱贫户户数90户264人。 | 587 | 19 |  |  | 568 | 587 | 完工投用 | 县交通局 | 100%
5 | 平利县号房坪村公路改建工程（交通） | 八仙镇 | 号房坪村 | 新建道路1公里，按照四级公路标准进行改建，设计路基宽度6.5m、路面宽度6.0m，路面结构为20+20cm双层水稳加5cm 厚沥青砼及27cm宽路缘石。 | 2022年3月-2023年10月 | 保障群众出行，带动茶叶、农业和矿业发展，受益户数279户940人，扶持带动脱贫户户数181户546人。 | 169 | 169 |  |  |  | 169 | 完工投用 | 县交通局 | 100%
6 | 平利县靛坪村公路改建工程（交通） | 八仙镇 | 靛坪村 | 新建道路0.856公里，按照四级公路标准进行改建，设计路基宽度6.5m、路面宽度6.0m，路面结构为20+20cm双层水稳加5cm 厚沥青砼及28cm宽路缘石。 | 2022年3月-2023年10月 | 保障群众出行，带动茶叶、农业和矿业发展，受益户数202户750人，扶持带动脱贫户户数168户483人。 | 151 | 151 |  |  |  | 151 | 完工投用 | 县交通局 | 100%
7 | 老县镇财神庙村产业路（交通） | 老县镇 | 财神庙村 | 围绕茶果产业园区，建设7.32公里水泥路（五组道路3.2公里、六组道路1.5公里、四组道路0.5公里、三组通组路4.808公里）路面宽3.5米，厚18公分。 | 2021年10月-2022年4月 | 改善产业发展基础设施条件，带动受益户75户（脱贫户监测户40户）发展产业增收。 | 334 | 334 |  |  |  | 334 | 完工投用 | 老县镇 | 100%
8 | 广佛镇冯家粱村产业路（交通） | 广佛镇 | 冯家梁村 | 围绕种植（中药材、粮油）产业园区，建设二组水泥路2公里，路面款3.5米、厚18厘米厚，道路扩宽，基础处理，土石方开挖 | 2021年10月-2022年4月 | 带动群众发展产业，带动周边30群众增收；提升周边50余户农户的出行便捷程度，为乡村振兴奠定基础。 | 62.8 | 62.8 |  |  |  | 62.8 | 完工投用 | 广佛镇 | 100%
9 | 广佛镇闹阳坪村产业路（交通） | 广佛镇 | 闹阳坪村 | 围绕种植（百合）产业园区，建设将军桥至粮站水泥路2公里，3.5米宽，19厘米厚，道路扩宽，基础处理，土石方开挖。 | 2021年10月-2022年4月 | 带动群众发展产业，带动周边50群众增收；提升周边30余户农户的出行便捷程度，为乡村振兴奠定基础。 | 85.3 | 85.3 |  |  |  | 85.3 | 完工投用 | 广佛镇 | 100%
合计 | [6 empty] | 2500 | 1357 | 543 | 0 | 600 | 2500