## Sheet2
2010年政府重点工作任务完成情况一览表 （截止2010年6月）
重点工作任务 |  |  | 完成情况 | 责任单位 | 责任人
主要经济指标 |  | 完成国内生产总值23亿元，增长15% | 预计完成国内生产总值9.2亿元，增长16.8%，占年计划任务的39% | 统计局 | 曹延顺
|  | 完成全社会固定资产投资20亿元，增长33% | 完成社会固定资产投资9.5亿元，增长27%，占年计划任务的47.5% | 计划局 统计局 | 王 晓 曹延顺
|  | 完成财政总收入1.4亿元，增长16%；其中地方一般预算收入5400万元，增长20% | 完成财政收入7280万元，增长20.4%，占年计划任务的52%；其中地方一般预算收入2832万元，增长37.6%，占年计划任务的52.4% | 财政局 | 刘永恒
|  | 实现社会消费品零售总额6.4亿元，增长21% | 实现社会消费品零售总额2.75亿元，增长22.5%，占年计划任务的43% | 统计局 | 曹延顺
|  | 实现城镇居民人均可支配收入14100元，增长14% | 实现城镇居民人均可支配收入7700元，增长19.9%，占年计划任务的54.6% | 统计局 | 曹延顺
|  | 实现农民人均纯收入4100元，增长16% | 实现农民人均纯收入2511元，增长24%，占年计划任务的61.2% | 农业局 统计局 | 鲍 平 曹延顺
|  | 万元生产总值能耗降低4.5% | 万元生产总值能耗降低率4.5% | 计划局 统计局 | 王 晓 曹延顺
|  | 规模以上工业总产值达到18亿元，增长46.5%；其中工业增加值6.4亿元，增长34%。工业增速保持全省前10名，工业发展考核进入全市前2名 | 预计完成规模工业总产值9.5亿元，同比增长79.2% | 经贸局 统计局 | 邓文成 曹延顺
|  | 城镇化率34%，增长4%；进入全省前10名、全市前2名。 | 城镇化率32%，增长2% | 城建局 公安局 民政局 统计局 | 张锡坤 李宏团 柯昌富 曹延顺
工业经济 | 十大重点推进项目 | 200万吨旋窑水泥生产线点火投产 | 完成投资2.4亿元，水泥粉磨系统已建成投产，旋窑及生料制备系统厂房、圆库、辅助设施及基础工程已完成60%，预计在10月底竣工试产 | 经贸局 长安镇 | 邓文成 邹 伟 陈俊安
|  | 8万吨工业硅一期工程点火投产 | 累计完成投资5770万元，职工宿舍及办公楼全面完成，厂房建设完成80%，第一台矿热炉开始进行设备安装，预计9月底点火试产 | 经贸局 老县镇 | 邓文成 刘天平
|  | 30万吨铅锌矿选矿厂建成投产 | 已试运行，预计9月底前正式投产 | 经贸局 长安镇 | 邓文成 陈俊安
|  | 1.5万吨PVC扣板生产线达产达效，二期开工建设 | 1.5万吨PVC扣板已批量生产，二期工程正在进行“三通一平”建设 | 经贸局 城关镇 | 邓文成 吴风华
|  | 电机公司高低压配电柜及水工金属构件生产线达产达效 | 已投产并纳入规模企业 | 经贸局 招商局 | 邓文成 陆恂彦
|  | 8000万块页岩砖生产线达产达效 | 生产效益稳步提升，已纳入规模企业 | 经贸局 乡企局 | 邓文成 李绍彬
|  | 20万平方米花岗岩生产线建成投产 | 已建成投产 | 国土局 广佛镇 | 陈敬宇 杨 利
|  | 60万立方米商品混凝土建成投产 | 累计完成投资3660万元，办公楼、职工宿舍楼基本完工，设备安装达60%，预计9月底前竣工投产 | 经贸局 老县镇 | 邓文成 陈永乐
|  | 10万吨分割肉生产线开工建设 | 已完成“三通一平”，因高速路引线建设需要，该项目暂停 | 招商局 乡企局 城关镇 | 陆恂彦 李绍彬 吴风华
|  | 10万吨粗钡粉生产线建成投产 | 已于今年5月底正式建成并进入试生产阶段，拟在7月中旬正式点火投产 | 计划局 洛河镇 | 王 晓 王纯林 杨孝君
工业经济 | 五大招商项目开工建设 | 生物质能源开发项目 | 已完成平利分公司注册登记和电厂选址工作，林地流转已完成4万亩，预计8月底启动电厂建设 | 经贸局 招商局 林业局 | 邓文成 陆恂彦 李福海
|  | 秦巴公司硫化钡深度开发利用工程 | 目前正在进行可研论证 | 计划局 招商局 洛河镇 | 王 晓 陆恂彦 王纯林 杨孝君
|  | 塑钢建材项目 | 与客商初步达成投资建厂协议，已完成项目可研报告 | 经贸局 招商局 | 邓文成 陆恂彦
|  | 天宝制药厂完成产权置换，恢复生产 | 招商局正积极招商 | 经贸局 招商局 | 邓文成 陆恂彦
|  | 400万套汽车半轴生产线 | 目前正积极与投资商沟通洽谈 | 经贸局 招商局 城关镇 | 邓文成 陆恂彦 杨 飞 吴风华
| 工业园区建设 | 老县工业园区通过省级认定 | 已完成规划编制和申报工作 | 乡企局 | 李绍彬
|  | 陈家坝工业园区迎宾大道开工建设 | 已完成规划设计评审，近期将开工建设 | 交通局 | 陈首松
|  | 陈家坝工业园区彩虹大桥开工建设 | 已完成设计评审，近期将开工建设 | 交通局 | 陈首松
城 镇 建 设 |  | 新正街强弱电入地、人行道铺装、灯饰亮化工程全面完成 | 新正街弱电入地工程基本完工，强电入地已完成形象进度的90%，新正街人行道铺装、灯饰亮化工程前期准备工作即将完成 | 城建局 电信局 电力局 移动公司 联通公司 | 张锡坤 胡正宏 隆忠勇 姜 琼 余 超
|  | 完成河滨北路三期景观绿化和道路铺装及五座大桥灯饰亮化工程，建成南区商业一条街，启动亲水广场和城东堤路工程建设 | 河滨北路三期景观绿化和道路铺装、五座大桥灯饰亮化工程、亲水广场和城东堤路工程正在进行方案设计，南区商业一条街具备建设条件的路段已建成 | 城建局 交通局 城关镇 | 张锡坤 陈首松 杨 飞
|  | 完成垃圾填埋场和污水处理厂的项目争取工作，年内启动建设 | 项目初步设计已完成，初步评审已通过 | 城建局 计划局 城关镇 | 张锡坤 王 晓 杨 飞
|  | 完成西直街至马龙潭道路硬化工程 | 拆迁未到位，尚未开工建设 | 城建局 | 张锡坤
|  | 完成县城绿化工程 | 完成缫丝厂至马龙潭大桥大树移栽160棵；城南东入口小绿地绿化1000平方米、陈家坝小绿地绿化4000平方米 | 林业局 | 李福海
|  | 完成800户、3000人膨胀县城人口任务 | 已完成61户、230人 | 城建局 各乡镇 | 张锡坤 各乡镇长
|  | 启动长安重点镇建设 | 规划编制和一期项目申报已完成 | 城建局 长安镇 | 张锡坤 邹 伟 陈俊安
基础设施建设 | 交 通 | 完成正阳至大草原公路建设 | 完成投资395万元，占总投资额的47%，路基工程已完成，近期开始浇筑面板 | 交通局 正阳乡 | 陈首松 肖 鹏 石 磊
|  | 完成308省道至西河公路建设 | 已完成施工图纸设计，并通过评审 | 交通局 西河乡 女娲山乡 | 陈首松 余长忠 王贤君 李仕阳 刘 柱
| 水 利 | 启动老县镇饮水工程 | 项目招投标已完成，近期即可动工建设 | 水利局 老县镇 | 金建新 陈永乐 刘天平
|  | 完成长安镇饮水工程 | 项目招投标已完成，前期准备工作就绪，7月中旬可开工建设 | 水利局 长安镇 | 金建新 邹 伟 陈俊安
|  | 完成城南一级橡胶坝建设 | 项目设计和评审已通过上级验收，待汛期过后开工建设 | 水利局 | 金建新
|  | 完成村级安全饮水工程15处 | 目前已完成7处，3处在建（正阳兰溪河村、女娲山狮子寨村、广佛柳林村） | 水利局 涉及乡镇 | 金建新 涉及乡镇乡镇长
农业发展 | 茶饮产业 | 新建精品茶园2000亩，培植精品山地茶园5000亩，新增绞股蓝标准化基地1.5万亩，茶叶绞股蓝产量达到4600吨，产值突破4.6亿元 | 现已完成绞股蓝标准化种植1.58万亩，培植山地精品茶园5000亩，产茶、绞股蓝2550吨，实现产值3.2亿元 | 茶业局 各乡镇 | 何德渔 各乡镇长
| 畜牧产业 | 完成500户“正大模式”建设，生猪饲养量达到50万头，当年出栏30万头 | 现已完成“正大模式”210户，生猪饲养39.4万头，出栏21万头 | 农业局 各乡镇 | 鲍 平 各乡镇长
| 蚕桑产业 | 加强现有桑园管理，提升养殖水平，完成养蚕发种5万张 | 现已完成发种养蚕2.3万张 | 林业局 各乡镇 | 李福海 各乡镇长
| 新 农 村 建 设 | 建成大贵农业综合示范区 | 投资200万元，已完成大贵儒林堡村、后湾村和毛坝村土地治理项目的扫尾工作，建成高效密植茶园550亩 | 农发办 水利局 国土局 大贵镇 | 刘康泽 金建新 陈敬宇 覃春利
|  | 完成长廊沿线民居改造全覆盖 | 已完成165户特色民居改造，占年度计划任务的83% | 农发办 沿线乡镇 | 刘康泽 沿线乡镇乡镇长
|  | 完成42个示范村、29个贫困重点村、8个特困村年度建设任务 | 已投资9785万元，其中财政投入1466万元，发展主导产业8460亩，新修村级道路11.8公里，新建人饮工程11处，旧房改造1073户，启动移民搬迁190户771人 | 农发办 涉及乡镇 | 刘康泽 涉及乡镇乡镇长
社会事业 | 旅 游 | 完成天书峡景区道路、通讯、电力、引水隧道、旅游步道工程建设 | 景区道路主体工程已完工，正在完善安保设施；通讯、电力工程正在加紧建设，引水隧道已掘进800米；1200米旅游步道铺设完成；仿生护栏正在加紧施工 | 交通局 水利局 电力局 文旅局 移动公司 | 陈首松 金建新 隆忠勇 唐如刚 姜 琼
|  | 田园风光游黄金线路上至少开工1至2个旅游村建设 | 龙头旅游村建设已开园运行；中坝旅游村规划已全面完成 | 文旅局 城关镇 长安镇 | 唐如刚 吴风华 陈俊安
| 教 育 | 启动第二轮寄宿制学校建设 | 结合学校校舍安全工程，第二轮寄宿制学校建设已启动 | 教体局 | 邓文明
|  | 完成10所中小学校建工程 | 完成了城小运动场等12处校建工程 | 教体局 | 邓文明
|  | 规范实施中小学”蛋奶工程” | “蛋奶工程”安全、有序、健康运行，惠及9638人 | 教体局 | 邓文明
|  | 做好平利中学迁建工程的论证和规划 | 迁建工程的论证和规模初稿已完成，正在修改完善 | 教体局 各乡镇 | 邓文明 各乡镇长
| 卫 生 | 完成县中医院南迁任务 | 门诊楼主体工程已完工 | 卫生局 | 陈 熙
|  | 完成63个村级卫生室建设 | 完成了63个村级卫生室建设，正在检查验收 | 卫生局 各乡镇 | 陈 熙 各乡镇长
|  | 启动县医院扩建工程 | 前期各项准备工作就绪，待资金到位即可开工 | 卫生局 | 陈 熙
| 广电 | 完成338个自然村8788户村村通建设任务 | 完成了190个自然村5500套设备发放，已安装104个自然村2900套设备 | 广电局 | 胡昌志 各乡镇长