## Sheet1
平利县2012年社会事业重点工作任务完成时限一览表
序号 | 重 点 工 作 |  | 责任 单位 | 责任人 | 完成时限
1 | 第二中学建设 | 全面完成原种场企业改制、征收补偿、职工搬迁工作。 | 农业局 | 鲍 平 陈俊博 | 2012-03-30
2 |  | 与鸣香园农家乐业主、果园承包业主、中盛良繁场、长生蔬菜基地解除租赁合同，并完成搬迁工作。 | 农业局 教体局 | 鲍 平 罗春虎 | 2012-03-30
3 |  | 完成东大桥10户库区移民及龙古村4户房屋搬迁工作。 | 城关镇 教体局 | 吴风华 邓文明 罗春虎 | 2012-03-30
4 |  | 完成原纸厂家属楼28户房屋搬迁。 | 教体局 | 邓文明 罗春虎 | 2012-03-30
5 |  | 五峰村安置搬迁小区公共基础设施建设开工。 |  |  | 2012-03-20
6 |  | 五峰村安置搬迁小区公共基础设施建设竣工。 |  |  | 2012-04-30
7 |  | 完成河堤建设主体工程。 | 水利局国土局 | 金建新 陈敬宇 | 2012-04-30
8 |  | 开工建设一期工程6栋宿舍楼。 | 教体局 | 邓文明 罗春虎 | 2012-04-05
9 |  | 开工建设二期工程综合楼和教学楼。 |  |  | 2012-04-30
10 | 镇中心幼儿园建 设 | 完成幼儿园用地征收。 | 长安镇 兴隆镇 老县镇 广佛镇 八仙镇 洛河镇 大贵镇 三阳镇 | 魏传伟刘永清李绍彬杨 利邓立海陈文玉陈世明柯 华 | 2012-03-30
11 |  | 完善相关报建手续并开工建设。 | 教体局 | 邓文明 | 2012-03-30
12 |  | 8所镇幼儿园竣工验收投入使用。 |  |  | 8月底
13 | 县幼儿园建设 | 完成县幼儿园规划设计及土地征收。 | 城关镇 教体局 | 吴风华邓文明 | 2012-04-30
14 |  | 完成相关报建手续并开工建设。 | 教体局 | 邓文明 | 2012-05-20
15 | 文化活动中心体育场建设 | 完成混凝土基础。 |  |  | 2012-03-20
16 |  | 完成塑胶铺设、灯饰、绿化等基础工程并投入使用。 |  |  | 2012-04-20
17 | 职教 工作 | 完成运动场及实训场等工程建设。 |  |  | 2012-06-30
18 | 平中 项目 | 平利中学实验楼建成投入使用 |  |  | 2012-12-31
19 | 高考 工作 | 高考二本上线650人，实现“争四”目标。8所中学进入全市50强。 |  |  | 2012-07-31
20 | 双高双普工作 | 全面完善中小学校园文化、基础设施建设、档案资料等工作，自查整改到位。 |  |  | 2012-04-30
21 |  | 迎接省政府到县进行评估验收。 |  |  | 2012-06-30
22 | 县医院二期工程建设 | 完成所涉房屋、土地征收补偿。 | 卫生局 | 陈 熙 | 2012-03-31
23 |  | 完善相关报建手续并开工。 |  |  | 2012-04-30
24 |  | 完成主体工程。 |  |  | 2012-08-31
25 |  | 全面完成装修并投入使用。 |  |  | 2012-12-31
26 | 县中医院住院楼建设 | 完成设计、相关报建手续到位。 |  |  | 2012-07-31
27 |  | 全面做好开工准备，及时开工建设。 |  |  | 9月底
28 | 镇卫生院标准化、村卫生室规范化建 设 | 启动10个省级规范化镇卫生院和20个国家级标准化村卫生室建设。 | 卫生局相关镇 | 陈 熙各镇长 | 2012-12-31
29 |  | 建成10个省级规范化镇卫生室和20个国家级标准化村卫生室，顺利通过达标验收。 |  |  | 2012-12-31
30 | 医改 工作 | 继续深入推进医药卫生体制改革，加强药品三统一规范管理。 | 卫生局 | 陈 熙 | 2012-12-31
31 | 美 丽 乡村游 | 印发工作方案。 | 旅游局 | 李仕阳 | 2012-03-20
32 |  | 牵头组织启动“美丽乡村游”各项工作，积极开展各项旅游推介活动。 |  |  | 2012-05-31
33 |  | 精心打造旅游路线，组织策划旅游活动。 |  |  | 2012-12-31
34 | 女娲庙建 设 | 开工建设女娲庙主体工程。 |  |  | 2012-03-31
35 |  | 女娲庙建成投入使用。 |  |  | 9月底
36 |  | 启动祭祀大殿建设 |  |  | 2012-12-31
37 | 天书峡建设及开 园 | 完成景区大门、人工湖、观景平台、仿生桥、拦水大坝仿生、宾馆、“花海”、天印广场、停车场、木屋群等工程。 | 旅游局八仙镇 | 李仕阳邓立海 | 2012-04-20
38 |  | 完成公路、电力、移动基站等建设。 | 交通局电力局 移动公司 | 陈首松隆忠勇黄伯文 | 2012-04-20
39 |  | 举行天书峡景区开园仪式 | 旅游局八仙镇 | 李仕阳邓立海 | 5月初
40 | 文体活动中心主体楼建 设 | 完成文体中心所涉房屋土地征收。 | 文广局 | 胡昌志 | 2012-03-31
41 |  | 完善相关建设手续并开工。 |  |  | 2012-04-30
42 |  | 文体活动中心主体工程竣工。 |  |  | 2012-12-31
43 | 食品安全工作 | 积极开展食品安全示范县创建活动，大力开展食品安全诚信体系建设。 | 药监局 | 王 强 | 2012-12-31