## Sheet1
平利县2012年固定资产投资项目计划表
单位（万元）
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主建设内容 | 总投资 | 止上年末累计完成投资 | 2012年投资任务
[6 empty] | 投资额 | 形象进度要求
| 合计 |  |  | 571377 | 60967 | 271590
一 | 扶贫开发局 |  |  | 32600 |  | 32600
1 | 农业综合开发 | 新建 | 洛河坝子5000亩土地治理 | 600 |  | 600 | 完成
2 | 陕南移民搬迁 | 新建 | 搬迁3000户/12000人。 | 30000 |  | 30000 | 完成
3 | 洛河农业示范区 | 新建 | 路堤、渠道和林业措施工程 | 2000 |  | 2000 | 完成
二 | 茶叶局 |  |  | 71170 |  | 22170
4 | 长安现代农业示范园区 | 新建 | 建核心区3000亩，示范区7000亩 | 15000 |  | 5000 | 完成当年投资任务
5 | 龙头村现代农业示范园 | 新建 | 建设核心区820亩，示范区2800亩 | 32000 |  | 5000 | 完成当年投资任务
6 | 翠茗园现代农业示范园 | 新建 | 建设核心区500亩，示范区2500亩 | 3150 |  | 3150 | 建成
7 | 3万吨茶籽油生产线 | 新建 | 建成3万吨／年茶籽制油生产线一条 | 4020 |  | 2020 | 完成厂房建设
8 | 中原猪沼茶循环农业示范区 | 新建 | 茶园3000亩，500立方米沼气池、管道和圈舍。 | 4000 |  | 4000 | 完成
9 | 绿茶清洁加工生产线 | 新建 | 2条绿茶清洁加工生产线 | 1000 |  | 1000 | 建成投产
10 | 茶资源全利用 | 新建 | 茶多酚1500吨、茶多糖及咖啡碱3500吨 | 12000 |  | 2000 | 开工
三 | 交通局 |  |  | 31678 | 6543 | 19135
11 | 渡正路延长线 | 新建 | 25公里 | 2600 |  | 2600 | 完成
12 | 长松路县乡公路改造 | 新建 | 33公里 | 3960 |  | 3960 | 完成
13 | 魏汝坝河等大桥危桥改造 | 改建 | 杨柳坝、魏汝坝河、阴沟河桥改造 | 1000 |  | 1000 | 完成
14 | 县城二级货运站 | 新建 | 13000m2综合用房 | 2000 |  | 1000 | 完成当年投资任务
15 | 高速路征迁安置小区 | 新建 | 长安、老县、城关镇等5个安置小区 | 10000 |  | 5000 | 建成3个安置小区
16 | 通村示范路建设 | 新建 | 210公里 | 840 |  | 840 | 完成
17 | 彩虹大桥 | 续建 | 91延米 | 800 | 550 | 250 | 完成
18 | 天书峡道路三期工程 | 续建 | 30公里 | 3978 | 1863 | 2115 | 建成
19 | 陈家坝迎宾大道 | 续建 | 2.8公里道路、绿化 | 6500 | 4130 | 2370 | 建成
四 | 经贸局 |  |  | 153137 | 12884 | 61137
20 | 100万件管桩端板生产线 | 新建 | 改扩建厂房7000m2；设备购置安装 | 5089 |  | 5089 | 建成投产
21 | 生物质能源综合开发 | 新建 | 林源基地30万亩，新建装机3万KW生物发电厂一座 | 40000 |  | 6000 | 开工
22 | LED光电项目 | 续建 | 厂房1.5万m2，设备安装及水电等辅助设施。 | 4000 | 1000 | 3000 | 建成投产
23 | 年产500吨红茶生产线 | 新建 | 新建车间3000㎡,购置加工设备50套 | 3000 |  | 3000 | 建成投产
24 | 腐植酸有机肥生产线 | 新建 | 10万吨/年 | 40000 |  | 1000 | 完成一期工程
25 | 年产20万吨重晶石粉改扩建 | 新建 | 建设厂房5000㎡，设备购置12台套 | 5000 |  | 5000 | 建成投产
26 | 碳酸钡生产线 | 新建 | 5万吨/年 | 10000 |  | 7000 | 完成厂房和设备安装
27 | 工业硅二期 | 扩建 | 4万吨/年 | 8000 |  | 8000 | 建成投产
28 | 服装厂二期生产线 | 扩建 | 200万件/年 | 5000 |  | 5000 | 建成投产
29 | 硫化钡生产线扩能 | 扩建 | 10万吨/年 | 1000 |  | 1000 | 完成扩改
30 | 老县粉磨站配套工程 | 新建 | 1.5万㎡ | 3000 |  | 3000 | 建成
31 | 金龙水泥配套余热发电 | 新建 | 装机容量1万KW | 6368 |  | 6368 | 建成
32 | 陈家坝工业园区基础设施 | 续建 | 园区道路、给排水及公共服务设施。 | 20000 | 11884 | 5000 | 完成当年投资任务
33 | 环保再生能源气化炉 | 新建 | 10万台/年 | 2680 |  | 2680 | 建成投产
五 | 水利局 |  |  | 22320 | 5200 | 14120
34 | 平利县城污水处理工程 | 续建 | 日处理污水总规模1.6万m3/d，污水管网37.923km | 8900 | 5200 | 3700 | 建成运营
35 | 中小河流县城坝河源头防洪堤工程 | 新建 | 新修防洪堤2.63公里。 | 1800 |  | 1800 | 完成
36 | 黄洋河老县镇集镇防洪堤 | 新建 | 新修防洪堤5公里。 | 2000 |  | 2000 | 完成
37 | 丹治二期长安河项目区 | 新建 | 治理水土流失面积74.99公顷。 | 2420 |  | 2420 | 完成
38 | 安全饮水项目 | 新建 | 新建工程20处，解决饮水人口2.5万人。 | 1300 |  | 1300 | 建成使用
39 | 巩固退耕还林基本农田建设 | 新建 | 新修、改造农田9200亩 | 900 |  | 900 | 完成
40 | 古仙洞一级电站扩机 | 扩建 | 新增装机4250KW。 | 5000 |  | 2000 | 完成当年投资任务
六 | 教育体育局 |  |  | 21000 | 143 | 7596
41 | 八个标准化镇中心幼儿园 | 新建 | 八仙、长安、老县等8个镇幼儿园，建筑面积10260㎡及设施。 | 1900 |  | 1900 | 建成
42 | 平利县中心幼儿园 | 新建 | 教学活动用房及生活用房5000㎡。 | 750 |  | 500 | 完成主体
43 | 平利县第二中学 | 新建 | 教学及生活服务用房60500m2、场地5000m2。 | 16000 |  | 4000 | 完成学生宿舍、食堂主体建设
44 | 平利县职教中心实训楼等 | 续建 | 新建实训楼3500㎡，学生宿舍楼3000㎡，运动场及实训场5000㎡，购置专业设备400台。 | 1700 | 89 | 600 | 建成运动场及实训场5000㎡
45 | 平利县中学实验楼 | 续建 | 建筑面积4130㎡,设备400台。 | 650 | 54 | 596 | 建成
七 | 民政局 |  |  | 6025 | 518 | 3332
46 | 广佛区域敬老院 | 续建 | 房屋主体建设和景观绿化。 | 650 | 128 | 522 | 建成
47 | 大贵区域敬老院 | 续建 | 房屋主体建设和景观绿化。 | 500 | 60 | 440 | 建成
48 | 县烈士陵园改扩建 | 续建 | 服务中心、标志牌楼、步道及园区绿化、硬化、亮化等附属设施。 | 500 | 330 | 170 | 建成
49 | 洛河区域敬老院 | 新建 | 建筑面积7500㎡。 | 1125 |  | 450 | 开工
50 | 城乡社区建设 | 新建 | 县城中心社区和7个农村社区 。 | 750 |  | 750 | 建成
51 | 殡仪馆 | 新 | 5000m2、贵子坪公墓基础设施。 | 2500 |  | 1000 | 完成设计并开工
八 | 林业局 |  |  | 8440 |  | 8440
52 | 退耕还林工程 | 续建 | 28.66万亩退耕还林地管护，荒山造林、封山育林各0.2万亩，补植补造1万亩。 | 4724 |  | 4724 | 完成管护及造林任务
53 | 巩固退耕还林成果后续产业 | 新建 | 新建经济林产业园1万亩。 | 600 |  | 600 | 建成
54 | 天保工程二期 | 续建 | 191.5万亩天然林管护，人工造林、封山育林各0.3万亩。 | 1186 |  | 1186 | 完成管护及造林任务
55 | 百里绿色长廊造林绿化建设 | 新建 | 完成营造林33725亩。 | 1930 |  | 1930 | 完成
九 | 住建局 |  |  | 99800 | 7021 | 58279
56 | 保障房建设 | 新建 | 10.15万m2/1450套（廉租房400套、公租房450套、限价房400套、棚户区改造200套）。 | 20000 |  | 15000 | 竣工1200套
57 | 现代商贸大厦 | 新建 | 6.6万m2。 | 22000 |  | 5000 | 完成完成拆迁并开工
58 | 县城垃圾处理工程 | 续建 | 日处理垃圾60吨。 | 3200 | 1810 | 1390 | 建成运营
59 | 一河两岸亮化 | 续建 | 河堤、大桥、建筑物亮化。 | 3000 | 59 | 2941 | 建成
60 | 北环路建设 | 新建 | 道路、排污、人行道。 | 1500 |  | 1000 | 完成路基、排污工程
61 | 月城农贸市场 | 新建 | 原电机厂处新建月城农贸市场。 | 10000 |  | 3000 | 完成拆迁及交易市场建设
62 | 陈家坝迎宾大道绿化亮化 | 新建 | 人行道铺装、亮化、绿化。 | 2000 |  | 2000 | 完成
63 | 房地产开发 | 新建 | 10万m2。 | 25000 |  | 20000 | 建成主体
64 | 2011年保障房接转 | 续建 | 11.3万m2。 | 11300 | 4978 | 6322 | 竣工
65 | 西直街改造 | 续建 | 600m(排污、硬化、绿化、人行道铺装、亮化) | 600 | 84 | 516 | 完成
66 | 新正街人行步道 | 续建 | 23000m2(铺装、亮化) | 1200 | 90 | 1110 | 完成
十 | 旅游局 |  |  | 72000 | 9200 | 15000
67 | 天书峡景区开发 | 续建 | 景点、道路等基础设施。 | 33000 | 9200 | 4000 | 完成当年投资任务
68 | 长安景区开发 | 新建 | 景点、道路等基础设施。 | 24000 |  | 4000 | 完成当年投资任务
69 | 女娲山景区开发 | 新建 | 景点、道路等基础设施。 | 10000 |  | 2000 | 完成女娲庙等工程
70 | 纸坊沟美食旅游示范村 | 新建 | 建设原生态美食度假村。 | 5000 |  | 5000 | 完成
十一 | 文广局 |  |  | 1500 | 145 | 1355
71 | 县城文体活动中心 | 续建 | 活动用房6033m2,活动场地3000m2 | 1500 | 145 | 1355 | 建成
十二 | 人社局 |  |  | 2250 | 107 | 2143
72 | 人力资源市场及司法局业务用房 | 续建 | 3700m²。 | 750 | 107 | 643 | 建成
73 | 就业和社会保障服务中心 | 新建 | 4200m²。 | 1500 |  | 1500 | 建成
十三 | 养老经办中心 |  |  | 3080 |  | 2000
74 | 养老经办中心综合楼 | 续建 | 15400m²。 | 3080 |  | 2000 | 完成主体
十四 | 国土局 |  |  | 21536 | 12012 | 9524
75 | 长安等2个镇土地复垦项目 | 续建 | 500公顷。 | 2036 | 1036 | 1000 | 完成
76 | 平利县土地开发整理 | 续建 | 500公顷。 | 2500 | 1110 | 1390 | 完成
77 | 碎石厂 | 续建 | 5个碎石厂。 | 5000 | 866 | 4134 | 建成
78 | 铜矿、铌钽矿等勘查 | 续建 | 60平方公里。 | 12000 | 9000 | 3000 | 完成
十五 | 电力电信移动 |  |  | 4300 |  | 4300
79 | 城市光缆接入网建设 | 新建 | 改造县城35%旧楼宇，新建楼宇光缆到户 | 500 |  | 500 | 完成
80 | 中低压配网新建和改造工程 | 新建 | 10kV线路79.67km,0.4kV/0.2kV线路 355.64km。 | 3000 |  | 3000 | 完成
81 | 移动基站建设 | 新建 | 洪家坪村、松阳村等10个基站。 | 800 |  | 800 | 建成
十六 | 卫生局 |  |  | 6200 | 3170 | 3030
82 | 平利县医院住院楼工程 | 续建 | 新建住院楼及附属用房7100m2. | 2200 | 1470 | 730 | 建成
83 | 平利县中医院迁建工程 | 续建 | 新建门诊住院楼及附属用房11000m2 | 2800 | 1700 | 1100 | 完成住院楼主体
84 | 平利县卫生监督所 | 新建 | 新建业务楼1600m2（含急救中心） | 500 |  | 500 | 建成
85 | 乡镇中心卫生院建设 | 新建 | 新建八仙等业务楼4500m2。 | 700 |  | 700 | 建成
十八 | 农业局 |  |  | 14240 | 3804 | 6606
86 | 大型沼气工程 | 新建 | 2个，发酵装置容积共1300立方米。 | 900 |  | 900 | 建成
87 | 龙古现代农业示范园 | 续建 | 建设3000亩设施蔬菜大棚，1个育苗点；保鲜库、冷冻库各1个。 | 2880 | 1480 | 1400 | 完成
88 | 年产2万台微耕机生产线 | 新建 | 建年产20000台微耕机生产线。 | 5800 |  | 2000 | 建成投产
89 | 平利县设施蔬菜建设项目 | 新建 | 城关、长安等镇1000亩设施蔬菜基地 | 1000 |  | 1000 | 完成
90 | 平利县牧工商公司生猪标准化规模养殖建设项目 | 续建 | 生猪标准化圈舍300栋。 | 3660 | 2324 | 1306 | 建成
十九 | 政府办 |  |  | 500 | 51 | 449
91 | 平利县档案馆建设 | 续建 | 1945平方米 | 500 | 51 | 449 | 建成
二十 | 县委党校 |  |  | 600 | 226 | 374
92 | 综合楼 | 续建 | 3065平方米 | 600 | 226 | 374 | 建成
Note on D101: 微软中国: 2012年农网升级改造项目