## Sheet1
基础设施口近期重点工作一览表
序号 | 重 点 工 作 | 责任 单位 | 工作要求
1 | 新正街综合改造扫尾工程。 | 电力局 | 精心组织，加快扫尾工程进度，确保8月初全部完工。
2 | 保障房建设。 | 住建局房管局 | 加快建设进度，确保2011年度保障房建设近期封顶，2012年度保障房建设12月底前封顶；尽快拿出陈家坝保障房一期工程基础设施配套方案及预算报政府审定。
3 | 启动亲水广场建设。 | 住建局 城关镇 | 住建局负责督促规划设计单位7月底前拿出规划设计方案，8月初进入招投标程序；城关镇就亲水广场建设所涉房屋、土地征收情况进行摸底，住建局牵头拿出拆迁补偿方案。
4 | 北环路南北两宗土地出让。 | 国土局国资局 | 尽快按程序组织招拍挂。
5 | 做好已出让土地矛盾化解工作。 | 住建局 国资局 国土局 城关镇 | 由住建局牵头拿出城关镇政府东侧、马龙潭桥北段两侧等已出让地块区域内搬迁户矛盾化解和搬迁工作具体推进方案，尽快给业主交地，收缴出让土地价款。
6 | 中兴路建设。 | 住建局 国土局 城关镇 | 尽快下发《中兴路建设所涉房屋征收补偿安置方案》；住建局、国土局、城关镇要加强配合，确保8月上旬前完成拆迁补偿工作；国土局7月底前拿出原精制茶厂处土地出让方案。
7 | 平中门口棚户区改造。 | 住建局 | 尽快完成剩余3户搬迁安置户的协议签订；对劳动就业中心和已签订协议住户的房屋建筑，近期组织拆迁队伍进行集中拆除。
8 | 组建平利县城市开发建设投资有限公司。 | 住建局 | 结合实际，进一步修改完善《平利县城市开发建设投资有限公司组建方案》，尽快报政府审定。
9 | 迎宾大道建设及工业园区土地征收工作。 | 城关镇住建局 国土局 | 城关镇、国土局加大该区域土地征收工作力度，确保9月底前完成土地征收储备工作；住建局负责做好迎宾大道道路硬化、绿化规划设计。
10 | 完成杨家梁搬迁安置区规划设计工作。 | 住建局 国土局 城关镇 | 住建局8月上旬前拿出杨家梁整个区域（金缘上城东侧至磨石沟）的建设控制性规划；商国土局、城关镇做好杨家梁东区安置区（高速公路搬迁户、杨家梁本组拆旧建新户建房）的建设规划。
11 | 加强双创工作宣传和整合整治力度。 | 双创办 | 进一步加强双创宣传和专项整治工作，营造浓厚的创建氛围和声势；加大双创工作督查和联合执法力度，每周至少进行一次双创工作专项督查，集中解决乱摆乱放、占道经营等突出问题。
12 | 县城垃圾填埋场建设。 | 住建局 | 加快建设进度，确保11月底前竣工投入使用。
13 | 汽车站东侧开发建设。 | 住建局 城关镇 | 援建工作组7月底前拿出拆迁安置方案报政府审定后，并尽快启动拆迁工作。
14 | 限价商品房建设。 | 住建局房管局 | 尽快拿出陈家坝限价商品房建设方案。
15 | 长安、广佛区域敬老院建设。 | 民政局 | 7月底前组织绿化工程招投标，加快扫尾工程进度，做好院民入住前的准备工作。