## Sheet1
平利县2014年固定资产投资项目建议计划表
单位（万元）
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设内容 | 总投资 | 止上年末累计完成投资 | 2014年投资任务
[6 empty] | 投资额 | 形象进度要求
| 合计 |  |  | 1311555 | 124181 | 430369
一 | 经贸局 |  |  |  |  | 66520
1 | 年产10万吨环保涂料生产线项目 | 续建 | 新建厂房3万平方米及其他生产辅助设施，购置安装310台套及供电、供水、环保、运输等 | 20000 | 9991 | 10009 | 建成投产
2 | 福鑫茶文化开发及红茶加工项目 | 续建 | 新建茶展厅2200平方米，研究所培训中心800平方米，接待中心及办公楼2400平方米，加工厂3200平方米，引进加工设备套 | 5950 | 2681 | 3269 | 建成投产
3 | 年产1.5亿支高档牙刷生产线项目 | 新建 | 一期租赁厂房4000平方米，购置加工设备120台套；二期征地100亩，新建厂房及附属用房2.5万平方米及其他生产辅助设施，购置安装300台套及供电、供水、环保设施等 | 11800 |  | 6600 | 完成项目一期工程，并开工建设二期工程
4 | 年产20万吨重晶石粉生产线项目 | 新建 | 新建厂房5500平方米，辅属用房1800平方米，购置设备81台套；新修进场水泥道路2400米，配套建设供电、供水、环保辅助设施等 | 5500 |  | 5500 | 建成投产
5 | 年产650吨富硒绿茶清洁化生产线项目 | 新建 | 新建厂房4580平方米，购置加工设备58台套，配套建设质量检测、保鲜库、包装配送等基础设施，新建茶园3500亩，低改茶园1500亩 | 5800 |  | 5800 | 建成投产
6 | 年产600吨富硒绞股蓝茶清洁化生产示范建设项目 | 新建 | 新建加工厂房3900平方米，附属用房1150平方米，综合办公楼及产品研发中心1200平方米，配套购置安装设备125台套，扩建保鲜库400平方米，配备冷藏运输设备2台套，新建种植基地5000亩，推广和扶持绞股蓝基地3000亩 | 5200 |  | 5200 | 建成投产
7 | 纯净水生产项目 | 新建 | 新建厂房5000平方米及其他生产辅助设施，购置安装加工150台套及供电、供水等 | 5300 |  | 5300 | 建成投产
8 | 东方矿业硅微粉深加工项目 | 新建 | 新建生产加工车间，购置安装设备 | 15000 |  | 10000 | 建成投产
9 | 西安中威标准化厂房建设项目 | 新建 | 新建标准化厂房10万平方米 | 12000 |  | 6000 | 完成选址、规划，建成5万平方米
10 | 秦巴粗钡、天宝制药、昊华化工、睿恒硅业企业资产重组 | 新建 | 盘活秦巴粗钡、天宝制药、睿恒硅业、昊华钡盐资产 | 30000 |  | 8000 | 至少完成一家企业资产重组并投入运营
11 | 金龙水泥变频调速节能改造项目 | 新建 | 购置安装10KV循环风机主电机1台，10KV窑头、窑尾各1台排风机，10KV窑头主电机1台，10KV高温风机1台，配套建设其他辅助工程 | 842 |  | 842 | 建成投入使用
二 | 农业局 |  |  |  |  | 13481
12 | 孚林源牧业工贸有限公司万头猪场建设 | 续建 | 建设年出栏1万头标准化猪场1个，建设万吨有机肥厂1个，养殖小区沼气7个，配套办公厂房及路电水基础设施建设 | 5000 | 919 | 4081 | 建成投产
13 | 秋河现代农业园区建设项目 | 新建 | 建设富硒食用菌650亩，富硒蔬菜525亩，生产厂区31亩，园区主干道路2005米，田间作业道路1200米，生产车间2520平方米，其他用房473平方米，主要生产设备96台套 | 1200 |  | 1200 | 建成投产
14 | 琵琶岛现代农业园区 | 新建 | 建设餐厅1000平方米，客房600平方米，园区管理办公室及员工宿舍800平方米，荷花池5000平方米，室外休闲娱乐园2000平方米，标准养殖鱼塘200亩，生产管理用房200平方米，仓库及饲料车间200平方米，休闲木屋768.5平方米，绿化及道路5000平方米 | 1000 |  | 1000 | 建成投产
15 | 中原现代农业园区建设项目 | 新建 | 建设良种高效茶园1880亩，改造低产茶园1385亩，配套300亩节水喷灌工程，扩建清洁化茶叶加工车间2500平方米，并配套相应设备 | 1200 |  | 1200 | 建成投产
16 | 标准化生猪规模养殖场 | 新建 | 改扩建1个万头和1个5千头，新建3个千头养猪场 | 6000 |  | 6000 | 建成投产
三 | 林业局 |  |  |  |  | 17400
17 | 国有林区棚户区改造 | 续建 | 改造棚户区210户 | 1360 | 160 | 1200 | 改造棚户区210户
18 | 天然林保护工程 | 新建 | 天然林管护283.27万亩 | 1300 |  | 1300 | 完成管护283.27万亩
19 | 退耕还林后续产业 | 新建 | 新建茶叶、核桃等经济林1.5万亩 | 1100 |  | 1100 | 建成经济林1.5万亩
20 | 退耕还林工程 | 新建 | 兑现退耕还林面积26.9万亩 | 4000 |  | 4000 | 兑现26.9万亩
21 | 五峰山生态休闲公园 | 新建 | 规划总面积90公顷，其中核心用地49.4公顷，主要建设环山道路、健身广场、景观节点、园区基础设施、服务设施配套 | 8000 |  | 3000 | 完成公园一期基础工程
22 | 特色经济林建设 | 新建 | 新建特色经济林4.5万亩 | 6800 |  | 6800 | 建成4.5万亩
四 | 茶业局 |  |  |  |  | 14184
23 | 长安现代农业示范园区 | 续建 | 建核心区3000亩，示范区7000亩 | 15000 | 9500 | 3000 | 完成核心区建设
24 | 长安镇胶股蓝重大科技产业化建设项目 | 续建 | 改造年产3500吨绞股蓝产品系列产品加工生产线3条，新建填平补齐设备125台套，扩建生产车间2530平方米，产品检测中心150平方米等 | 5169 | 3235 | 1934 | 建成投产
25 | 大贵镇秦巴富硒黑茶加工生产线 | 新建 | 培育生态茶园1000亩，建设红茶、黑茶清洁化加工生产线一条，达到年产500吨生产能力 | 5000 |  | 2000 | 完成厂房建设，生态茶园培育
26 | 良种茶园母穗园及良种繁育圃建设 | 新建 | 建设母穗园200亩，良种茶苗繁育基地200亩 | 1750 |  | 1750 | 完成母穗园和良种茶苗繁育基地建设
27 | 清洁化黑茶加工生产线 | 新建 | 建设标准化茶园500亩，清洁化黑茶加工生产线一条 | 3000 |  | 1500 | 完成基地和加工厂房建设
28 | 低产茶园改造项目 | 新建 | 改造低产茶园10000亩 | 2000 |  | 2000 | 完成
29 | 标准化茶叶示范基地建设项目 | 新建 | 新建良种高校茶园5000亩，绞股蓝种植基地10000亩 | 2000 |  | 2000 | 完成
五 | 水利局 |  |  |  |  | 11412
30 | 广佛镇、西河镇重点防洪工程 | 新建 | 新建防洪堤6.1公里 | 2300 |  | 2300 | 完成
31 | 丹江口水土保持治理 | 新建 | 治理水土流失40.32公顷 | 1250 |  | 1250 | 完成
32 | 小型农田水利重点县项目 | 新建 | 广佛镇6个村渠系工程，节水灌溉工程，排水工程 | 1962 |  | 1962 | 完成
33 | 农村安全饮水 | 新建 | 建集中供水28处，解决20000人饮水安全问题 | 1400 |  | 1400 | 完成
34 | 磨石沟水库除险加固工程 | 新建 | 坝体加固，并在坝顶增设防浪墙，改造加固溢洪道等 | 500 |  | 500 | 完成
35 | 县城第二水源供水工程 | 新建 | 日供水能力1.5万立方米/天净化水厂一座，水源截流坝一座，安装DN400PE输水管道17.1千米，供水主管道3.8千米 | 5342 |  | 3000 | 完成水厂及截流坝建设
36 | 水土保持坡耕地保持项目 | 新建 | 坡耕地保持10000亩 | 1000 |  | 1000 | 完成
六 | 扶贫局 |  |  |  |  | 63062
37 | 2013年避灾扶贫搬迁 | 续建 | 2700户 | 40500 | 37993 | 2507 | 完成
38 | 2014年避灾扶贫搬迁 | 新建 | 搬迁3000户11400人，建设集中安置区（点）36个 | 60000 |  | 60000 | 搬迁3000户
39 | 农业综合开发 | 新建 | 实施高标准农田建设4000亩 | 555 |  | 555 | 完成
七 | 住建局 |  |  |  |  | 55300
40 | 现代商贸大厦 | 续建 | 5.7万平方米 | 23000 | 9367 | 7000 | 主体施工
41 | 陈家坝工业大道东段贯通工程 | 续建 | 房屋征收，硬化、绿化及景观工程 | 2720 |  | 2000 | 全线正式交付使用
42 | 黄土坪三期（陈家坝工业园区）廉租房建设项目 | 新建 | 400套，22000平方米 | 5000 |  | 3000 | 完成基础工程，主体施工
43 | 陈家坝限价商品房 | 新建 | 1276套，171484平方米 | 42000 |  | 16000 | 完成陈家坝限价房一期主体工程，启动二期4栋700套，80000平方米
44 | 北环路东段道路建设项目 | 新建 | 规划设计、拆迁安置、道路基础工程及硬化、亮化、绿化工程 | 4000 |  | 2500 | 完成拆迁安置，启动道路基础工程
45 | 房地产开发 | 新建 | 10万平方米 | 20000 |  | 20000 | 完成
46 | 天然气气化工程 | 新建 | CNG储备加气站、配套输气管网及用户终端 | 4400 |  | 2000 | 完成CNG储备加气站，完成城区燃气主管网铺设，新增燃气用户1000户
47 | 陈家坝建材市场 | 新建 | 新建建材市场5000平方米 | 2000 |  | 2000 | 建成投入使用
48 | 八仙镇垃圾填埋场 | 新建 | 总库容8万立方米，日处理生活垃圾10吨 | 1400 |  | 800 | 完成当年投资
八 | 交通局 |  |  |  |  | 75685
49 | 安平高速公路援建 | 续建 | 全长约61.199公里 | 595353 |  | 50000 | 女娲山2号隧道贯通，另13个标段路基、桥隧施工
50 | 冯家梁隧道新建工程及引道工程 | 新建 | 全长6.977公里，隧道长度2.535公里，引线长度4.442公里 | 16457 |  | 8000 | 完成前期准备工作并开工建设
51 | 平镇二级公路改建项目 | 新建 | 40公里 | 20000 |  | 10000 | 完成当年投资
52 | 长闹路建设项目 | 新建 | 17.638公里 | 2125 |  | 2125 | 建成投入使用
53 | 连户路建设项目 | 新建 | 320公里 | 3000 |  | 3000 | 建成投入使用
54 | 县第二中学大桥 | 新建 | 路线全长169米，其中引线长63米 | 560 |  | 560 | 建成投入使用
55 | 长洛路建设项目 | 新建 | 10公里 | 500 |  | 500 | 建成投入使用
56 | 村道完善工程 | 新建 | 50公里 | 500 |  | 500 | 建成投入使用
57 | 魏汝坝河大桥至兴隆中学公路 | 新建 | 路线全长3475米，改造大桥2座96米 | 500 |  | 500 | 建成投入使用
58 | 猫儿沟桥 | 新建 | 新建猫儿沟桥一座 | 500 |  | 500 | 建成投入使用
九 | 国土局 |  |  |  |  | 6000
59 | 高标准基本农田整理项目 | 新建 | 城关、广佛、西河基本农田整理，规模10000亩 | 1000 |  | 1000 | 完成
60 | 矿产勘查 | 新建 | 30平方公里 | 5000 |  | 5000 | 完成
十 | 电力局 |  |  |  |  | 6646
61 | 2013年10千伏及以下电网工程 | 续建 | 新建10kV线路77.34千米，改造变压器64台9430KVA，新建和改造低压线路211.37千米 | 3074 | 1886 | 1188 | 完成
62 | 城南110千伏输变电工程 | 续建 | 新建平利-金石Ⅱ回π接城南变35kV线路2×5.6千米，城南变-城关变35kV线路2千米 | 1780 | 824 | 956 | 建成投入使用
63 | 洛河35千伏输变电工程 | 新建 | 新建洛河35千伏变电站一座 | 1780 |  | 1780 | 建成投入使用
64 | 2014年10千伏及以下电网工程 | 新建 | 架设10kV线路87.5千米，低压线路103.76千米，新增和变更变电变压器86台，进户线改造22182户 | 2722 |  | 2722 | 建成投入使用
十一 | 教体局 |  |  |  |  | 7340
65 | 第二中学体育馆等建设工程 | 续建 | 新修河堤800米、新建一层网架结构体育馆6682平方米及路网管网等附属工程 | 7150 | 1810 | 5340 | 建成投入使用
66 | 县中心幼儿园建设项目 | 新建 | 新建四层框架结构综合楼6500平方米及围墙大门等附属工程 | 1500 |  | 1500 | 建成投入使用
67 | 中小学教师周转房建设项目 | 新建 | 新建教师周转宿舍100套3500平方米 | 500 |  | 500 | 建成投入使用
十二 | 卫生局 |  |  |  |  | 2900
68 | 中医院二期住院楼工程 | 续建 | 新建县中医院二期住院综合楼6720平方米 | 2200 | 1850 | 350 | 建成投入使用
69 | 西河镇中心卫生院 | 续建 | 新建框剪结构三层双面住院楼综合楼，并院内辅助设施建设 | 750 | 550 | 200 | 建成投入使用
70 | 八仙镇中心卫生院 | 续建 | 新建框剪结构四层双面门诊楼综合楼，并院内辅助设施建设 | 600 | 250 | 350 | 建成投入使用
71 | 县妇幼保健院 | 新建 | 新建一栋框架结构七层双面服务综合楼4760平方米 | 1600 |  | 1500 | 主体完工，部分装修
72 | 县医院附属用房 | 新建 | 新建三层框架结构附属用房3500平方米 | 500 |  | 500 | 建成投入使用
十三 | 民政局 |  |  |  |  | 3500
73 | 殡仪馆及公墓建设项目 | 新建 | 新建殡仪馆一座及公益性公墓 | 3000 |  | 1000 | 完成征地及殡仪馆主体建设
74 | 八仙区域敬老院 | 新建 | 新建院民宿舍楼一栋，附属用房两栋，休闲活动场地1000平方米 | 500 |  | 500 | 建成投入使用
75 | 兴隆区域敬老院 | 新建 | 新建院民宿舍楼一栋，附属用房两栋，休闲活动场地1000平方米 | 500 |  | 500 | 建成投入使用
76 | 县社会福利院 | 新建 | 建筑面积3000平方米，活动场地1000平方米 | 500 |  | 500 | 建成投入使用
77 | 县儿童福利院 | 新建 | 建筑面积3000平方米，设置床位150张 | 500 |  | 500 | 建成投入使用
78 | 社区建设 | 新建 | 新建5个农村社区 | 500 |  | 500 | 建成投入使用
十四 | 旅游局 |  |  |  |  | 37534
79 | 天书峡景区开发项目 | 续建 | 景点、道路等基础设施 | 33000 | 19456 | 13544 | 建成并于“五一”开园
80 | 美丽乡村百里画廊建设项目 | 续建 | 沿308、207两条省道为主线，沿线建设5－8个公共景观节点，增强美丽乡村吸引力 | 5480 | 3720 | 1760 | 建成投入使用
81 | 龙头旅游村提升改造建设项目 | 续建 | 新建农耕文化园1个，水上乐园及农家乐1个，古仙湖生态养殖及农家乐1个，超市及茶叶、绞股蓝专买店多个，垂钓中心1个，观光路及绿化等 | 5610 | 3880 | 1730 | 建成投入使用
82 | 芍药谷景区开发 | 新建 | 公共区域、宾馆、植物园、景点景观、养生会馆 | 68000 |  | 10000 | 完成规划设计，征地拆迁
83 | 瓮水沟景区基础设施建设项目 | 新建 | 建设景区公路6千米，生态停车场2处5000平方米，登山步道12千米，供电线路15千米，移动光缆20千米，通讯基站3座，供水站1处，小型污水处理厂2处，小型垃圾转运站1座，公共厕所3处，垃圾箱240个，景区游客服务中心1处，完善景区消防系统和安全系统建设 | 8200 |  | 3000 | 完成景区项目规划设计，做好前期建设筹备，启动景区沿河步道及休闲景观建设
84 | 美丽乡村汽车营地建设项目 | 新建 | 完成大贵镇乡村田园、八仙镇天书峡、正阳镇大草原3个汽车营地建设项目，为自驾车提供自助或半自助健身休闲度假服务 | 4500 |  | 4500 | 建成投入使用
85 | 大贵洛河田园风光带旅游开发项目 | 新建 | 建设“大富大贵镇”综合服务中心、“曲水纳财溪”黄洋河生态画廊、禾田丰登区、吉果如意区和茗茶静远区三大休闲区域 | 16000 |  | 3000 | 完成景区项目规划设计，做好前期建设筹备，启动画廊建设
十五 | 文广局 |  |  |  |  | 897
86 | 文化中心建设项目 | 续建 | 建筑面积7100平方米 | 1700 | 803 | 897 | 建成投入使用
十六 | 人社局 |  |  |  |  | 1350
87 | 就业和社会保障服务中心 | 续建 | 建筑面积4200平方米 | 1500 | 150 | 1350 | 建成投入使用
十七 | 养老经办中心 |  |  |  |  | 2000
88 | 养老经办中心综合楼（南苑大厦）建设项目 | 新建 | 建筑面积15400平方米 | 2500 |  | 2000 | 完成基础工程，主体施工
十八 | 药监局 |  |  |  |  | 550
89 | 县级食品药品快速检验中心项目 | 新建 | 实验室、食品药品快速检验车、食品药品快速检测设备 | 550 |  | 550 | 建成投入使用
十九 | 质监局 |  |  |  |  | 3000
90 | 平利县龙头书画创作基地 | 新建 | 建设集休闲娱乐、写生创作、产品展示、餐饮住宿于一体的创作基地 | 10000 |  | 3000 | 完成规划设计，启动建设
二十 | 信用联社 |  |  |  |  | 3000
91 | 信用联社综合办公楼 | 新建 | 29层（含地下-1层）办公、住宅楼 | 9000 |  | 3000 | 完成拆迁，基础施工
二十一 | 联通公司 |  |  |  |  | 1500
92 | 宽带传输和网络建设 | 新建 | 新建城区周边和乡镇宽带传输和网络，建设平利至镇坪区间基站实行区域全覆盖 | 1500 |  | 1500 | 建成投入使用
二十二 | 移动公司 |  |  |  |  | 3600
93 | 移动基站建设 | 新建 | 新建4G基站20个，管道建设10孔公里 | 3600 |  | 3600 | 建成投入使用
二十三 | 烟草公司 |  |  |  |  | 516
94 | 广佛烟叶工作站改扩建工程 | 新建 | 新征土地600平方米，新建收购仓库面积1770平方米 | 516 |  | 516 | 建成投入使用
二十四 | 城关镇 |  |  |  |  | 6500
95 | 女娲贡茶产业园建设项目 | 新建 | 打造一个集文化﹑生态﹑生产产业园区，建成山青﹑水秀﹑村富民强﹑茶业文化底蕴浓厚的旅游观光区 | 2500 |  | 2500 | 建成投入使用
96 | 茶油加工综合利用厂及15万亩油茶丰产园建设项目 | 新建 | 建设茶油系列产品开发﹑生产﹑销售企业，新建油茶丰产园15万亩 | 6000 |  | 3000 | 建成油茶种植基地及油茶籽加工厂，配套基础设施
97 | 泥鳅良种繁育场与稻田养殖建设项目 | 新建 | 一期新建泥鳅培育池25亩，泥鳅养殖塘12个，稻田养殖实验塘2个，孵化实验室1间100平方米；二期新建100亩专业孵化基地，年产1000万公斤鳅苗，可供3000亩稻田混合养殖 | 1000 |  | 1000 | 建成投产
二十五 | 长安镇 |  |  |  |  | 6850
98 | 亿沃达泥鳅孵化、养殖及深加工项目 | 续建 | 新建泥鳅繁殖基地100亩，养殖基地300亩，配套建设实验室、生产用房、办公楼等配套设施 | 8950 | 4950 | 4000 | 建成投产
99 | 长安女娲麒茗高效茶叶示范园区 | 新建 | 建设500亩高效茶园，清洁化茶业加工厂房6000平方米，购置设备 | 1600 |  | 800 | 完成茶园土地平整建设，茶树移植栽种工作
100 | 兴盛珍禽生态养殖及休闲农业观光园建设项目 | 新建 | 建设生态养殖区、林果花卉区、观光休闲区、农产品加工区厂房1000平方米，建设旅游景点及观光配套设施，购置农产品加工设备12套 | 2050 |  | 2050 | 建成投产
二十六 | 老县镇 |  |  |  |  | 3350
101 | 老县镇垃圾填埋厂 | 新建 | 护坡、挡墙、防渗坝、道路等建设，日处理生活垃圾30吨 | 1300 |  | 800 | 建成大坝主体、挡墙、道路
102 | 集镇四期统建楼 | 新建 | 102套安居房及水、电、路等配套设施 | 4000 |  | 2000 | 完成102套安居房主体工程
103 | 集镇棚户区改造工程 | 新建 | 100户农房改造及排水排污管网等配套设施 | 550 |  | 550 | 建成投入使用
二十七 | 八仙镇 |  |  |  |  | 5294
104 | 江西街石煤矿 | 续建 | 年产石煤3万吨，新建矿山道路500米 | 5000 | 2000 | 1000 | 完成矿山道路及堆煤场
105 | 八仙古镇建设工程 | 续建 | 仿古旧房改造616户，新修八仙集镇河堤2公里，配套集镇美化亮化工程 | 6800 | 3706 | 3094 | 建成
106 | 集镇广场统规统建楼 | 新建 | 广场开发6000平方米，建商住楼六层40户 | 1200 |  | 1200 | 建成投入使用
二十八 | 正阳镇 |  |  |  |  | 1100
107 | 张家坝至鄢家台大桥 | 新建 | 桥长200延米，桥梁工程设计及主体施工 | 600 |  | 600 | 建成投入使用
108 | 沈家坪自驾车营地 | 新建 | 占地面积15亩，自驾车营地、汽车营地、露天营地设施建设 | 500 |  | 500 | 建成投入使用
二十九 | 广佛镇 |  |  |  |  | 1000
109 | 红茶厂改扩建项目 | 新建 | 引进茶叶生产线一条，扩建基地500亩，新建茶博馆1处1000平方米 | 1000 |  | 1000 | 建成投产
三十 | 西河镇 |  |  |  |  | 1000
110 | 集镇安置区基础设施建设 | 新建 | 排水设施、街道硬化绿化、排污设施清洁工程、电力工程等 | 1000 |  | 1000 | 建成投入使用
三十一 | 兴隆镇 |  |  |  |  | 1000
111 | 冠汝安置区移民搬迁统规统建楼工程 | 新建 | 建设统规统建房50套 | 1000 |  | 1000 | 建成投入使用
三十二 | 大贵镇 |  |  |  |  | 2052
112 | 集镇垃圾处理场 | 新建 | 垃圾填埋场及进场道路工程 | 520 |  | 520 | 建成投入使用
113 | 中坝—儒林堡大桥 | 新建 | 60米跨河大桥，50米引桥，100米引路 | 532 |  | 532 | 建成投入使用
114 | 安置小区基础设施 | 新建 | 河堤0.8公里，小区道路2公里，排污2公里，路灯、水电、绿化等基础设施 | 1000 |  | 1000 | 建成投入使用
三十三 | 洛河镇 |  |  |  |  | 1300
115 | 洛河街村移民搬迁安置区二期工程建设 | 新建 | 新建移民安置区一处,占地面积约42亩，建设住房1.5万平方米 | 1500 |  | 800 | 建成6667平方米
116 | 海洋矿产重晶石粉生产线项目 | 新建 | 新建年产20万吨重晶石粉生产线，购置安装加工设备4台 | 500 |  | 500 | 建成投产
三十四 | 三阳镇 |  |  |  |  | 3546
117 | 龙溪大鲵养繁育场建设项目 | 续建 | 新建大鲵繁育房、池、繁育池、养殖涵洞等，配套基础设施及相关设备 | 6000 | 4500 | 1500 | 建成投产
118 | 三阳镇梁家坝安置小区配套基础设施 | 新建 | 硬化巷道1300米，桥涵1座，供水管网800米，排水、排污1100米，供电线路2公里，河堤1160米，垃圾设施2处，绿化2.3亩 | 614 |  | 614 | 建成投入使用
119 | 三阳镇集镇安置小区配套基础设施 | 新建 | 硬化巷道3.5公里，桥涵2处，供水工程1处，新修河堤4200方，垃圾处理设施7处，绿化3亩 | 1432 |  | 1432 | 建成投入使用