## Sheet1
2016年“十大实事”任务分解表
序号 | 实事内容 |  | 责任领导 |  |  | 责任单位 | 责任人 |  | 完成时限
1 | 实施县城坝河治理“四项工程”，建设“十里水景” | 贯通月湖北岸马龙潭至彩虹桥段沿河道路 | 刘永恒 |  |  | 住建局 城关镇 | 邓文成 王贤君 |  | 2016-12-31
|  | 搞好安平高速“平利西”互通至东大桥一河两岸亮化 | 刘永恒 |  |  | 住建局 | 邓文成 |  | 2016-12-31
|  | 完成安平高速“平利西”引线东段建设 | 蒋 军 |  |  | 交通局 | 高 峰 |  | 2016-12-31
|  | 完成安平高速“平利西”引线绿化工程 | 蒋 军 |  |  | 农林局 | 胡维忠 |  | 2016-12-31
|  | 规划建设西大桥至气化站亲水景观工程 | 第一责 任领导 | 魏传利 | 魏传利 | 水利局 住建局 城关镇 | 第一 责任人 | 周家鹏 | 2016-12-31
|  |  | 责任 领导 | 刘永恒 陈永乐 | 刘永恒 |  | 责任人 | 邓文成王贤君
2 | 建成10个集镇垃圾填埋场 |  | 刘永恒 |  |  | 各 镇 住建局 | 第一 责任人 | 镇 长 | 2016-12-31
[7 empty] | 责任人 | 邓文成
3 | 启动百朝路改造 |  | 蒋 军 |  |  | 交通局 | 第一 责任人 | 高 峰 | 2016-12-31
[5 empty] | 蒋 军 | 大贵镇 三阳镇 | 责任人 | 计 香 张 华
4 | 建成县城第二农贸市场 |  | 第一责 任领导 | 魏传利 |  | 住建局 | 邓文成 |  | 2016-12-31
|  |  | 责任领导 | 刘永恒 | 魏传利 刘永恒
5 | 改造完善县城供水管网 |  | 陈永乐 |  | 陈永乐 | 水利局 | 周家鹏 |  | 2016-12-31
6 | 省级教育强县创建达标命名 |  | 魏传利 |  |  | 教体局 各部门 各 镇 | 第一 责任人 | 罗显平 | 2016-12-31
[5 empty] | 魏传利 |  | 责任人 | 部局长 镇 长
7 | 启动建设县第二人民医院 |  | 刘永恒 |  |  | 卫计局 城关镇 | 第一 责任人 | 陈 熙 | 2016-12-31
[5 empty] | 刘永恒 |  | 责任人 | 王贤君
| 建成正阳区域性敬老院 |  | 刘永恒 |  |  | 民政局 正阳镇 | 第一 责任人 | 张锡坤 | 2016-12-31
8 |  |  |  |  | 刘永恒 |  | 责任人 | 杨 辉
9 | 在县城规划建设公共停车场，新增泊车位500个 |  | 刘永恒 |  | 刘永恒 | 住建局 | 邓文成 |  | 2016-12-31
10 | 启动建设县公办老年公寓 |  | 魏传利 |  |  | 民政局 城关镇 | 第一 责任人 | 张锡坤 | 2016-12-31
[5 empty] | 魏传利 |  | 责任人 | 王贤君